**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**dotyczący usługi ekspercko-doradczej**

**w zakresie opracowania Krajowego planu renowacji budynków**

**I. Postanowienia ogólne**

Ministerstwo Rozwoju i Technologii z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507   
w Warszawie, zaprasza do składania ofert w zakresie realizacji zamówienia polegającego   
na wsparciu ekspercko-doradczym w zakresie opracowania Krajowego planu renowacji budynków.

**II. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi ekspercko-doradczej, polegającej na wsparciu Ministerstwa Rozwoju i Technologii w pracach koncepcyjnych, analitycznych i redakcyjnych nad opracowaniem zapisów Krajowego planu renowacji budynków.

Krajowy plan renowacji budynków jest dokumentem strategicznym, który ma przedstawiać założenia kompleksowej polityki integrującej szerokie spektrum działań mających na celu zapewnienie renowacji krajowych zasobów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w wysoce energooszczędne, bezemisyjne i zdekarbonizowane zasoby budowlane do 2050 r.

**III. Cel zamówienia**

Wymóg opracowania Krajowego planu renowacji budynków (dalej jako „Krajowy Plan”) wynika bezpośrednio z art. 3 nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, (dalej jako „dyrektywa”).

Zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy co pięć lat każde państwo członkowskie przygotowuje i przedkłada Komisji Europejskiej projekt planu renowacji budynków, z wykorzystaniem wzoru znajdującego się w załączniku II dyrektywy.

Opracowanie planu stanowić będzie nie tylko implementację postanowień przedmiotowej dyrektywy do polskiego porządku prawnego, ale przede wszystkim będzie kompasem wyznaczającym najoptymalniejsze kierunki działań w obszarze budynków użytkowanych   
w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, Krajowy Plan sporządzony w ramach zamówienia stanowić ma kompletny, gotowy materiał do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania a następnie przekazania go służbom europejskim celem wypełnienia postanowień dyrektywy.

**IV. Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany następującymi etapami:

1) **Etap I** obejmujący prace związane z opracowaniem treści Krajowego Planu,

2) **Etap II** obejmujący prace związane z przygotowaniem projektu Krajowego Planu celem przeprowadzenia procesu prekonsultacji treści Krajowego Planu oraz późniejszego uwzględnienia zgłoszonych uwag w opracowywanym dokumencie.

1. Szczegółowy zakres i przebieg **Etapu I**:
2. Wykonawca opracuje treść Krajowego Planu obejmującą:
3. przegląd krajowych zasobów budowlanych dla różnych typów budynków, w tym ich udział w całości zasobu budowlanego, uwzględniający okres ich budowy i umiejscowienie w strefie klimatycznej. Przegląd ma zidentyfikować bariery i niedoskonałości rynkowe (m.in. w kontekście budynków użytkowanych), potencjał modernizacji budynków w szczególności w obszarze poprawy efektywności energetycznej, wzrostu udziału/wykorzystywania energii odnawialnej, dostępności i kwalifikacji wykonawców, udziału gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji (ubóstwo energetyczne). Przegląd powinien być oparty,   
   na próbie badawczej, danych statystycznych, danych z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków oraz z innych rejestrów i ewidencji;
4. plan działania zawierający ustalone na szczeblu krajowym cele i mierzalne wskaźniki postępu, w tym zmniejszenie liczby osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, przy uwzględnieniu osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 r., w celu zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej i dekarbonizacji krajowych zasobów budowlanych oraz przekształcenia istniejących budynków w budynki bezemisyjne do 2050 r.;
5. przegląd wdrożonych i planowanych polityk i środków, wspierających realizację planu działania zgodnie z lit. b, uwzględniających działania współtowarzyszące remontom i termomodernizacjom w postaci usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków, a także stosowanie technologii cyfrowych w budynkach;
6. zarys potrzeb inwestycyjnych w zakresie realizacji planu renowacji budynków, źródeł i środków finansowania oraz zasobów administracyjnych na renowację budynków;
7. progi dotyczące operacyjnych emisji gazów cieplarnianych i rocznego zużycia energii pierwotnej w odniesieniu do nowych lub poddanych renowacji budynków bezemisyjnych zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy;
8. minimalne normy charakterystyki energetycznej budynków niemieszkalnych, oparte na maksymalnych progach charakterystyki energetycznej, zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy;
9. krajową trajektorię renowacji zasobów budynków mieszkalnych, w tym cele pośrednie na lata 2030 i 2035 w zakresie średniego zużycia energii pierwotnej w kWh/(m2 ∙rok), zgodnie z art. 9 dyrektywy;
10. oparte na faktach szacunki oczekiwanych oszczędności energii oraz szersze korzyści, w tym związane z jakością środowiska w pomieszczeniach.
11. Wykonawca oceni zasadność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i jeśli będzie taka konieczność, wykona ją.
12. Wykonawca uwzględni w treści Krajowego Planu wskaźniki obowiązkowe i opcjonalne, określone w załączniku nr 2 do dyrektywy, zgodnie ze schematem określonym w Załączniku nr 1 do SOPZ;
13. Wykonawca uwzględni w treści Krajowego Planu podsumowanie efektów działań podjętych w okresie obowiązywania Długoterminowej strategii renowacji budynków, przyjętej uchwałą Rady Ministrów w dniu 9 lutego 2022 r. obejmujące w szczególności efekty działań obowiązujących programów wsparcia modernizacji budynków, w tym w obszarze ilościowym (liczba przeprowadzonych modernizacji), jak i zmniejszenia zużycia energii w obszarze budynków;
14. Wykonawca oceni obowiązujący system mechanizmów finansowania renowacji budynków i jednoznacznie zaproponuje propozycje ulepszenia dotychczasowych lub wypracowanie nowych inteligentnych mechanizmów finansowania oraz zachęt finansowych zapewniających równy i sprawiedliwy dostęp dla wszystkich grup konsumentów i mobilizujących podmioty do renowacji budynków publicznych i prywatnych;
15. Wykonawca zinwentaryzuje dostępne polityki i środki, a następnie zaproponuje sposób ich modyfikacji, w zakresie optymalizacji i wykorzystania energii słonecznej w budynkach;
16. Wykonawca zweryfikuje obowiązujące rozwiązania legislacyjne w zakresie kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach, a następnie zaproponuje, w przypadku zidentyfikowania takiej potrzeby, sposób ich modyfikacji;
17. Wykonawca opracuje załącznik, o którym mowa w art. 23 ust. 9 dyrektywy.
18. Szczegółowy zakres i przebieg **Etapu II**:
19. Wykonawca dokona prac związanych z przeprowadzeniem procesu prekonsultacji treści Krajowego Planu. Prekonsultacje będą trwały co najmniej dwa tygodnie, obejmą swoim zasięgiem co najmniej zainteresowanych przedstawicieli administracji rządowych i samorządowych, organizacji społecznych i pozarządowych działających w obszarze szeroko rozumianej poprawy efektywności energetycznej budynków oraz ubóstwa energetycznego;
20. Wykonawca podczas warsztatu zorganizowanego w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu prekonsultacji przedstawi projekt Krajowego Planu, wstępne wnioski z niego płynące oraz wyniki przeprowadzonych prekonsultacji wraz z tabelarycznym zestawieniem zgłoszonych uwag oraz propozycją ich uwzględnienia lub odrzucenia wraz z uzasadnieniem;
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników warsztatu (eksperci oraz przedstawiciele administracji publicznej) i jego organizacji;
22. Po warsztacie, o którym mowa w punkcie 2, w przypadku pozytywnej oceny zgłoszonych uwag w ramach prekonsultacji, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w opracowywanym dokumencie.
23. Wykonawca przedstawi ocenę skutków regulacji dla Krajowego Planu pod kątem m.in. następujących zagadnień:
24. Jaki problem rozwiąże opracowanie Krajowego Planu?
25. Rekomendowane rozwiązania, w tym planowane narzędzia interwencji, usprawnienia i oczekiwany efekt realizacji Krajowego Planu.
26. Jak kwestia Krajowego planu została rozwiązana w innych państwach członkowskich UE? (co najmniej 4 państwa).
27. Na jakie podmioty będzie oddziaływać Krajowy Plan?
28. Wpływ Krajowego Planu na: sektor finansów publicznych, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość (w tym funkcjonowanie przedsiębiorców), na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, na rynek pracy oraz na pozostałe obszary w tym m.in. środowisko naturalne, ubóstwo energetyczne, informatyzacja, zdrowie.
29. Przedmiot zamówienia składa się z:
30. przygotowania projektu Krajowego Planu w ramach Etapu I;
31. udziału w przeprowadzeniu prekonsultacji oraz warsztatu w ramach Etapu II oraz w razie potrzeby udziału w dodatkowych spotkaniach konsultacyjnych;
32. przygotowania ostatecznego projektu Krajowego Planu w ramach Etapu II oraz przedstawienia oceny skutków regulacji dla Krajowego Planu.

Przy realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do respektowania zasad równych szans i niedyskryminacji ze względu na rasę, płeć, pochodzenie, wiek, stopień sprawności, orientację seksualną, religię oraz światopogląd.

**V. Organizacja i harmonogram wykonania zadań**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZADANIE WYKONAWCY** | **TERMIN** |
| Spotkanie uzgodnieniowe i organizacyjne rozpoczynające prace. | W ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. |
| Raportowanie informacji nt. postępu prac. | Cyklicznie, na bieżąco/ na żądanie zamawiającego. |
| Przygotowanie projektu Krajowego Planu w ramach Etapu I | do 31 lipca 2024 r. |
| Udział w przeprowadzeniu prekonsultacji oraz warsztacie ramach Etapu II | do 31 sierpnia 2024 r. |
| Przygotowanie ostatecznej wersji Krajowego Planu w ramach Etapu II | do 30 listopada 2024 r. |

Podany harmonogram stanowi wstępne założenie i zostanie szczegółowo opracowany podczas spotkania uzgodnieniowego. Termin przekazania ostatecznej wersji jest nieprzekraczalny.

Szczegóły raportowania postępu prac zostaną przedstawione na spotkaniu uzgodnieniowym. Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji spotkania uzgodnieniowego za pomocą komunikacji elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach, ryzykach lub opóźnieniach w realizacji, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia. W razie wystąpienia lub zidentyfikowania ryzyka związanego z przedmiotem zamówienia, Wykonawca w trybie natychmiastowym zgłosi nieprawidłowości do wyznaczonej osoby odpowiedzialnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym, sprawnej i terminowej realizacji zadań zgodnie z zamówieniem, ofertą i przepisami prawa, pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (kontakt telefoniczny, e-mailowy, komunikacja na odległość) oraz uwzględniania uwag i wymagań Zamawiającego.

**VI. Warunki udziału w postępowaniu**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:
2. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonały należycie co najmniej trzy usługi, z których co najmniej jedna polegała na sporządzeniu analizy/ badania/ ekspertyzy/ raportu/ opracowania w zakresie dotyczącym litery a, i co najmniej dwie pozostałe polegały na sporządzeniu analizy/ badania/ ekspertyzy/ raportu/ opracowania w zakresie 2 różnych zakresów spośród wymienionych w literach b-g:
3. długoterminowe prognozy i koncepcje w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej,
4. społeczno-gospodarczy wpływ środków obniżania emisyjności i/lub poprawy efektywności energetycznej,
5. niskoemisyjne rozwiązania w sektorze budownictwa,
6. efektywność energetyczna w sektorze budownictwa,
7. krajowe i unijne mechanizmy finansowe wspierające poprawę efektywności energetycznej/ wspierające niskoemisyjność/ wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w sektorze budownictwa,
8. aspekt społeczny w zakresie efektywności energetycznej w sektorze budowlanym,
9. unijne i krajowe uwarunkowania prawno-instytucjonalne dotyczące efektywności energetycznej w sektorze budowlanym.

Spełnienie powyższych warunków Wykonawca potwierdzi poprzez dołączenie do oferty wykazu wykonanych usług (analizy/ badania/ ekspertyzy/ raportu/ opracowania).

2) dysponują lub będą dysponować zespołem projektowym składającym się z przynajmniej 6 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które jednocześnie posiadają niżej wymienione wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe przed terminem składania ofert tj.:

1. przynajmniej 1 osoba z wykształceniem wyższym i co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie metod ilościowych i/lub jakościowych,
2. przynajmniej 2 osoby z wykształceniem wyższym i co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze efektywności energetycznej w budownictwie i/lub wpływu polityki klimatyczno-energetycznej na aspekt społeczno-gospodarczy,
3. przynajmniej 1 osoba z wykształceniem wyższym i co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie wpływu poziomu efektywności energetycznej sektora budowlanego na aspekt społeczny,
4. przynajmniej 1 osoba z wykształceniem wyższym i co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie niskoemisyjnych technologii w sektorze budownictwa i/lub technologii poprawiających efektywność energetyczną w sektorze budownictwa,
5. przynajmniej 1 osoba z wykształceniem wyższym prawniczym i co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze regulacji unijnych i krajowych w zakresie klimatyczno-energetycznym, w tym w zakresie efektywności energetycznej,

oraz, że przynajmniej 3 wybrane osoby z zespołu projektowego, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert są (współ)autorami co najmniej jednego przekrojowego raportu w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej oraz co najmniej trzech analiz/ badań/ ekspertyz/ raportów/ opracowań dotyczących aspektów efektywności energetycznej sektora budowlanego, wymienionych w lit. a – g w pkt 1 ust. 1.

Potwierdzeniem spełnienia tego kryterium jest dołączenie do oferty wykazu osób będących członkami zespołu projektowego wraz z wykazem sporządzonych analiz/ badań/ ekspertyz/ raportów/ opracowań przez ww. osoby.

Spełnienie powyższych warunków Wykonawca potwierdzi także poprzez dołączenie do oferty odpowiednich dokumentów potwierdzających wykształcenie wskazanych osób oraz doświadczenie tych osób.

Uwaga: Przy ocenie spełniania warunków udziału uwzględniane będą tylko analizy/ badania/ ekspertyzy/ raporty/ opracowania, które można jednoznacznie zidentyfikować. Jeżeli członek zespołu projektowego wykonał analizy/ badania/ ekspertyzy/ raporty/ opracowania, które nie są ogólnie dostępne lub nie mogą być upublicznione należy załączyć do oferty potwierdzenie od podmiotu zamawiającego, że został on należycie zrealizowany. Analizy/ badania/ ekspertyzy/ raporty/ opracowania opisane jedynie np. jako wykonane prywatne, dla podmiotu prywatnego, objęte tajemnicą handlową itd. nie będą brane pod uwagę do oceny spełniania warunków udziału.

Powyższa uwaga odnosi się również do poniżej opisanego kryterium oceny ofert „Doświadczenia zespołu projektowego”.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zażądania dostępności zespołu projektowego w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności konsultacji z Wykonawcą. Poprzez dostępność zespołu projektowego rozumie się spotkanie w siedzibie Zamawiającego lub kontakt za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

**VII. Kryteria oceny oferty**

**1.1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej zdefiniowanych kryteriów i przypisanego im znaczenia (wagi). Dla dokonania oceny ofert, waga w kryteriach oceny określona w procentach, zostanie przeliczona na punkty: 1 procent odpowiada 1 punktowi. Ocenie podlegać będą oferty niepodlegające odrzuceniu.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kryterium** | **Znaczenie kryterium w %** | **Liczba możliwych do uzyskania punktów** |
| 1 | Cena oferty brutto | **60%** | **60 pkt** |
| 2 | Doświadczenie zespołu projektowego | **20%** | **20 pkt** |
| 3 | Metodyka badania | **20%** | 1. **pkt** |

* 1. **Sposób obliczenia punktów w kryterium nr 1: Cena oferty brutto – waga 60%.**

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty zostaną ocenione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według następującego wzoru:

**Co min**

**Co = ------------------- x 60**

**Co bad**

gdzie:

**Co** – liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 1,

**Co min** – cena oferty z najniższą ceną,

**Co bad** – cena oferty badanej.

1.3. Punkty w kryterium **„Doświadczenie zespołu projektowego”** zostaną przyznane za „dodatkowe doświadczenie” członków zespołu projektowego, tj. doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, które nie może być tożsame z doświadczeniem przedstawionym na spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wykazanym w Wykazie osób, o których mowa w pkt VI.1.2, w następujący sposób:

doświadczenie członków zespołu wykraczające poza minimum określone w warunku udziału w postępowaniu – dodatkowe punkty zostaną przyznane za udział członka zespołu w opracowaniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert jako autor lub współautor analiz/ badań/ ekspertyz/ raportów/ opracowań dotyczących zakresu wymienionego w pkt VI.1 SOPZ – po 2 punkty za każdą ekspertyzę/raport/opracowanie, max. 20 punktów.

**UWAGA!**

**Jeżeli Wykonawca nie złoży Wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie zespołu projektowego”, oferta w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.**

* 1. Punkty za kryterium **„Metodyka badania”** zostaną przyznane na podstawie dokumentu, sporządzonego w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, w skali punktowej do 20 punktów.

Punkty za kryterium „Metodyka badania” zostaną przyznane za opis źródeł danych/informacji, narzędzi i metod badawczych wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia oraz wzajemne między nimi powiązania.

W trakcie oceny pod uwagę będą brane następujące elementy:

– Szczegółowy opis proponowanej metody badawczej oraz trafność w stosunku do przedmiotu ekspertyzy – do 10 pkt; Gdzie: 0 pkt – w ogóle/w niewielkim stopniu; 5 pkt – w wystarczającym stopniu; 10 pkt – w bardzo dobrym stopniu).

– Sposób zbierania danych, ich zakres oraz źródła danych/informacji – do 10 pkt. Gdzie: 0 pkt – w ogóle/w niewielkim stopniu; 5 pkt – w wystarczającym stopniu; 10 pkt – w bardzo dobrym stopniu).

W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę Metodyki badania, Wykonawca otrzyma 0 pkt.

1.5. Liczby punktów, o których mowa w pkt od 1.2. do 1.4. po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Suma wszystkich punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

1.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

**VIII. Termin realizacji**

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2024 r.

**IX. Sposób opracowania Krajowego Planu**

Projekt Krajowego Planu w ramach Etapu I, jak również ostateczna wersja Krajowego Planu w ramach Etapu II będą:

* sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego,
* będą uporządkowane pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostaną w sposób jednolity oraz powodujący, że będą one czytelne i przejrzyste,
* w pliku umożlwiającym edycję,
* zawierały pliki graficzne oraz infografiki w formie pozwalającej na ich późniejsze wykorzystanie i zapisanie w otwartych formatach,
* przekazane pocztą e-mail w plikach .doc a ostateczna wersja Krajowego Planu zostanie przekazana w pliku doc oraz .pdf (dokument musi być dostępny cyfrowo, zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1), a także w wersji papierowej,
* zawierały streszczenie w języku polskim i angielskim (najważniejsze wyniki i ustalenia; objętość nie więcej niż 3 strony w formacie A4),
* zawierały załączniki przedstawiające zestawienie analizowanych danych w tym prezentację multimedialną, stanowiącą podsumowanie prac oraz wszystkie dane wejściowe i założenia przyjęte do celów obliczeń oraz wyniki tych obliczeń wraz z kalkulatorami wyliczeń w wersji excel (tabele w plikach excel muszą być opisane i jasno ma z nich wynikać co jest przedmiotem obliczeń i założenia jakie przyjęto do obliczeń, tak aby Zamawiający mógł dokonać sprawnej weryfikacji obliczeń).

**X. Zasady wyboru Wykonawcy**

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami.
2. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące zamówienia są jawne oraz stanowią informację publiczną i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).
4. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., jak również nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

**XI. Kontakt**

* Przemysław Perczyński, e-mail: Przemyslaw.Perczynski@mrit.gov.pl, tel.: 22 411 97 46,
* Barbara Wąsowska, e-mail: [Barbara.Wasowska@mrit.gov.pl](mailto:Barbara.Wasowska@mrit.gov.pl), tel.: 22 411 97 36,
* Barbara Oskwarek, e-mail: [Barbara.Oskwarek@mrit.gov.pl](mailto:Barbara.Oskwarek@mrit.gov.pl), tel.: 22 411 99 25.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Departament Gospodarki Niskoemisyjnej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

**Uprzejmie prosimy o przesłanie wyłącznie wypełnionego formularza szacowanej wartości zamówienia załączonego do SOPZ w terminie do dnia 26.02.2024 r. i przesłanie na ww. adresy e-mail.**

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, e-mail:  [kancelaria@mrit.gov.pl](http://kancelaria@mrit.gov.pl), tel. +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w MRiT wysyłając informację na skrzynkę: [iod@mrit.gov.pl](mailto:iod@mrit.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie wynikającym z jego właściwości jako Ministra kierującego działem administracji rządowej, w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512, z późn. zm. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana korespondencję w sprawach pozostających w zakresie właściwości Ministra Rozwoju i Technologii. W przypadku braku właściwości Ministra, zastosowanie będą miały odnośne przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.)
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

* organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. na żądanie sądów, urzędów skarbowych, Prokuratury lub Policji);
* inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MRiT przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju i Technologii (np. podmioty świadczące usługi prawne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi i kurierzy).

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania tj. do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w   przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

* prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
* prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeśli są błędne lub nieaktualne, zgodnie z art. 16 RODO;
* prawo do ograniczenia przetwarzania danych  zgodnie z art. 18 RODO;
* prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

1. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.