Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za rok 2021

dla działów administracji rządowej administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne

oraz mniejszości narodowe i etniczne

Część A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2021

| l.p | Cel | Miernik określający stopień realizacji celu |  |  | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nazwa | planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli | 1. Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia - w danym okresie - liczba przestępstw na 100 tys. ludności) 2. Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (%) 3. Wskaźnik sprawności działania SOP | - ≤ 194 - ≥ 68% - TAK | - 182,36 - 71,85% - TAK | System bezpieczeństwa publicznego | W zakresie zadań realizowanych przez Komendę Główną Policji (KGP): 1. Wprowadzono możliwość zarządzania i prowadzenia uproszczonego postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów posiadających specjalistyczne wykształcenie, uprawnienia lub umiejętności, pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji. 2. Utworzono Bank dobrych praktyk, dotyczący dobru kandydatów do służby w Policji. 3. Opracowano i wdrożono do realizacji zalecenia w sprawie założeń, zakresu i kryteriów prowadzenia w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów zajęć ze sprawności fizycznej, z rekomendacją określania zagadnień do realizacji przedsięwzięć z zakresu taktyki i technik interwencji, zależnie od rodzaju wykonywanych zadań służbowych i od potrzeb wynikających ze specyfiki zagrożeń występujących w miejscu pełnienia służby. 4. W 2021 r. na działalność inwestycyjną Policji (wyposażenie w sprzęt i uzbrojenie) wydatkowano środki budżetowe z Funduszu Wsparcia Policji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z programów unijnych oraz z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020 . 5. W ramach Programu Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego zrealizowano głównie działania z zakresu szkoleń oraz doposażono Policję w sprzęt informatyczny i łączności. 6. Wybudowano nowe oraz wyremontowano użytkowane obiekty policyjne. 7. Upowszechniono monitoring wizyjny w jednostkach Policji m.in. poprzez wyposażenie miejsc prawnej izolacji w nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego. 8. Realizowano zadania związane z rozwojem bazy naukowo-technicznej szkół policyjnych. 9. Rozpoczęto projekt pn. „Budowa jednolitego krajowego systemu cyfrowej, szyfrowanej łączności radiowej na potrzeby wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych Policji”. 10. Zakończono realizację projektu pn. „Migracja Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP), Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD), Systemu Analitycznego KSIP (SA KSIP), Systemu Analitycznego SWD (SA SWD), DBLog na nową platformę sprzętową o wyższej wersji systemu wraz z podniesieniem wersji bazy danych”. 11. Wdrożono do eksploatacji System Informacji Operacyjnych II (SIO II), który zastąpił SIO I. 12. Rozpoczęto prace związane z uruchomieniem SIS do nowej wersji SIS Recast. 13. Zrealizowano projekt w ramach programu Horyzont 2020 - Global Response Against Child Exploitation (GRACE). 14. Zrealizowano projekt w ramach programu NMF EOG 2014-2021 Fundusz Współpracy Dwustronnej - Znajomość problematyki wewnętrznego porządku prawnego państwa- partnera, wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń kluczem do zwiększenia skuteczności organów ścigania w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej. 15. Rozpoczęto realizację 3 projektów w ramach programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021: - Policyjna i poza policyjna współpraca międzynarodowa w poszukiwaniu najgroźniejszych przestępców Europy, - doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji, - współpraca w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. 16. Realizowano 7 projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projekty z dziedziny termomodernizacji: - zakończono realizację projektu Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla Policji, - trwa realizacja projektów dot. zakupu motocykli oraz Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego, - trwa realizacja projektów dot. termomodernizacji obiektów KGP - rozpoczęto realizację dwóch nowych projektów dot. zakupu radiowozów nieoznakowanych z wideo rejestratorami oraz 53 pojazdów ETDiE. 17. Zgłoszono do dofinansowania w ramach Europol Operational Task Force Grants, w ramach NFOŚiGW. 18. Pozyskano oprogramowanie służące m.in. do ofensywnego przełamywania zabezpieczeń urządzeń mobilnych w celu uzyskania dostępu do cyfrowego materiału dowodowego. 19. Nadzorowano realizację projektów NCBR związanych m.in. z przełamywaniem zabezpieczeń kryptograficznych i akwizycji tego rodzaju materiału (planowane zakończenie projektu to grudzień 2023 r.) oraz z automatycznym sprawdzaniem nośników pod kątem występowania na nich treści związanych z wykorzystaniem seksualnym dzieci (zakończenie projektu przewidziano na 2024 r.). 20. W 2021 r. przeprowadzono: - szkolenia instruktorów SIS z całej Polski (ok 250 uczestników), - w ramach programu CEPOL zorganizowano 50 szkoleń. 21. Do programu wymiany CEPOL w 2021 r. zgłoszonych zostało 37 polskich przedstawicieli, w tym 20 przedstawicieli Policji, 11 przedstawicieli KAS, 3 przedstawicieli CBA, 2 przedstawicieli Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz jedna osoba z SG. |
|  |  |  |  |  | Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urządzeń w państwie | W zakresie zadań realizowanych przez Służbę Ochrony Państwa (SOP): - Podejmowano adekwatne działania ochronne służące zapewnieniu bezpieczeństwa osobom podlegającym ochronie. - Realizowano działania ochronne wobec obiektów podlegających ochronie oraz osób w nich przebywającym. - Realizowane działania ochronne zapewniły zabezpieczenie polskich placówek zagranicznych RP poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. - Na bieżąco prowadzono rozpoznanie pirotechniczno-radiologiczne, biochemiczne i sanitarne. - Rozpoznanie i analiza potencjalnych zagrożeń prowadzone były zgodnie z przyjętymi procedurami wewnętrznymi. - Systematycznie uzupełniano potrzeby sprzętowe (w ramach przyznanego budżetu) niezbędne do prowadzenia skutecznych działań ochronnych, w tym w szczególności zakupiono wyposażenie niezbędne do zapobiegania i przeciwdziałania rozwoju epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. - Prowadzono racjonalną politykę kadrową, polegającą na monitorowaniu zatrudnienia pracowników w SOP oraz ilość funkcjonariuszy odchodzących ze służby w stosunku do nowo przyjętych. - Zaktualizowano zarządzenie określające sposoby, metody i formy podejmowanych działań przez SOP. - Wprowadzono normy i tabele należności sprzętu oraz wyposażenia w SOP - Podejmowano czynności w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania rozwojowi epidemii zgodnie z wydawanymi rekomendacjami przez powołany Zespół ds. monitorowania koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. - Zorganizowano i realizowano szczepienia przeciw COVID-19 funkcjonariuszom i pracownikom SOP. W zakresie zadań realizowanych przez Departament Teleinformatyki: Podjęto działania organizacyjne (umożliwienie pracy zdalnej) w celu zapewnienia dostępu do sieci zapewniającej ciągłość pracy w trakcie epidemii COVID -19 – praca zdalna realizowana przez urząd. |
|  |  |  |  |  | Działania służby prewencyjnej | W zakresie zadań realizowanych przez Komendę Główną Policji: - Zorganizowano ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających na zorganizowanych terenach narciarskich pn. Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku, do którego zaproszono następujących partnerów MSWiA, SITN, PZN, GOPR, TOPR, Fundację PZU. - Zorganizowano ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie lub nad wodą pn. Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Partnerem przedsięwzięcia było MSWiA. - Zorganizowano seminarium szkoleniowe w formule online pn. Praktyczne aspekty zapobiegania handlowi ludźmi i zjawiskom z nim powiązanym. Wzięli w nim udział koordynatorzy ds. profilaktyki społecznej z KWP/KSP oraz prewencyjni koordynatorzy z KWP/KSP zajmujący się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi, wykładowcy szkół policyjnych realizujący zajęcia dydaktyczne w tym zakresie oraz przedstawicielka fundacji Czas Wolności, która poprowadziła warsztaty. - Zorganizowano, w systemie online, seminarium szkoleniowe pn. Mowa nienawiści, hejt przestępstwa z nienawiści i współczesne determinanty i wyzwania na przyszłość. - Opracowywano w systemie miesięcznym Informację dotyczącą oceny funkcjonowania podstawowych komórek służby prewencyjnej. - Podejmowano działania zmierzające do zapewnienia obsady kadrowej na stanowiskach kierowania w jednostkach organizacyjnych Policji i wysokich kwalifikacji policjantów wchodzących w skład obsady stanowisk kierowania. - Racjonalizowano działania Policji związane z miernikiem „czas reakcji na zdarzenie”. - W ramach akcji #Wspólniebezpieczni opublikowano na platformach społecznościowych i policyjnych stronach internetowych serię podcastów poruszających tematykę m.in. cyberzagrożeń oraz promujących akcje charytatywne realizowane przez policjantów. - Wyprodukowano i udostępniono w internecie filmy dotyczące cyberzagrożeń oraz promujące szczepienie przeciwko COVID-19. - Zorganizowano wideokonferencję międzynarodową (z udziałem przedstawicieli Wielkiej Brytanii i Ukrainy) pt. „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”. Celem przedsięwzięcia było wzmocnienie współpracy organów ścigania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi, nielegalnej migracji i przemocy ze względu na płeć oraz zwiększenie wsparcia dla ofiar handlu. - Uruchomiono oficjalne konto Polskiej Policji na platformie Tik Tok, promujące Policję jako formacje otwartą i przyjazną. |
|  |  |  |  |  | Bezpieczeństwo w ruchu drogowym | W zakresie zadań realizowanych przez Komendę Główną Policji: 1. Wykonano „Plan działań Policji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2021- 2023” obejmujący swym zakresem m.in. realizację: - Krajowego Programu działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2023”, w ramach którego przeprowadzono m.in. ogólnopolskie działania „Prędkość”, „Kaskadowy pomiar prędkości”, „Truck&bus”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, - Krajowego Programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych na lata 2021  2023”, - Krajowego Programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów na lata 2021  2023”, - Krajowego Programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa motocyklistów na lata 2021  2023”, - Krajowego Programu działań profilaktycznych na 2021 r., koordynowanych przez Biuro Ruchu Drogowego KGP”, w ramach którego Biuro Ruchu Drogowego KGP koordynowało ogólnopolskie działania m.in. „Na Drodze – Patrz i Słuchaj”, „Jednośladem bezpiecznie do celu”, „Dla każdego jest miejsce na drodze”, „Bezpieczne wakacje”, Bezpieczna droga do szkoły”, „Świeć Przykładem”, „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, „Nie zabijaj”. Ponadto zrealizowano działania „Dzień Bezpiecznego Kierowcy”, „Europejski Tydzień Mobilności – ROADPOL SAFETY DAYS”, „Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych”. 2. Zrealizowano działania polegające na zwiększonym nadzorze sprawowanym przez policjantów ruchu drogowego, na wybranych drogach krajowych objętych centralną koordynacją służby w ramach wypracowanego „Harmonogramu pełnionego nadzoru (…)”., 3. Monitorowano stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz efektywność podejmowanych działań, co omawiano na wideokonferencjach/ odprawach kadry kierowniczej. 4. Zrealizowano zadania w zakresie doposażenia policjantów ruchu drogowego w pojazdy i sprzęt specjalistyczny. |
|  |  |  |  |  | Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego | W zakresie zadań realizowanych przez Departament Porządku Publicznego (DPP): - Opracowywano rozwiązania legislacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. DPP prowadził (prowadzi) i uczestniczył w szeregu prac legislacyjnych, dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, m.in.: - projekty ustaw o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 463; Dz. U. z 2021 r. poz. 720; Dz. U. z 2021 r. poz. 2328), - projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 2484), - projekt nowego rozporządzenia MSWiA w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (rozporządzenie powinno wejść w życie 17 września 2022 r.), - projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (opublikowano w Dz. U. z 2021 r. poz. 671), - projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (opublikowano w Dz. U. z 2021 r. poz. 1483), - projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym, którym wprowadzono czasowy zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym, każdego rodzaju broni na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. - Sprawowano nadzór nad Policją, Strażą Graniczną i Służbą Ochrony Państwa w zakresie wykonywania zadań związanych z planowaniem i wdrażaniem zmian systemowych, funkcjonalnych i organizacyjnych w tych służbach. DPP w 2021 r.: - koordynował prace związane z wprowadzeniem jednolitych i spójnych rozwiązań systemowych w służbach resortu spraw wewnętrznych, w tym: - ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1728); - ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz. U. poz. 2447); - ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2448); - ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz.U. poz. 271), - aktywnie uczestniczył w opiniowaniu ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (Dz.U. z 2021 poz. 1460). - Zgodnie z zarządzaniem nr 7 Ministra SWiA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. Urz. MSWiA poz. 9), systematycznie organizowano spotkania Zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, jako organu pomocniczego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Prowadzono prace legislacyjne związane z nowelizacją niektórych aktów wykonawczych do ustaw: o Policji, o Straży Granicznej oraz o Służbie Ochrony Państwa, o które wystąpiły formacje. - Dokonano sprawdzenia i oceny efektów działania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz Służby Ochrony Państwa w zakresie realizacji zadań ochronnych. - Gromadzono i analizowano informacje związane z organizacją i funkcjonowaniem Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, w szczególności nt. sytuacji kadrowej oraz szkolnictwa w tych służbach. - Sprawowano nadzór nad szkołami służb państwowych podległych Ministrowi SWiA - WSPol w Szczytnie. - Sprawowano nadzór nad lotnictwem służb porządku publicznego (lspp) poprzez inspekcjonowanie jednostek lotniczych i lotnisk lspp oraz koordynowanie działań wynikających z ustawowych zadań Ministra SWiA w zakresie bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa cywilnego i strategicznego zarządzania przestrzenią powietrzną RP. - Zapewniono obsługę i organizację Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych. - Zapewniono udział w pracach Europejskiej Sieci do Spraw Administracyjnego Podejścia do Przestępczości Poważnej i Zorganizowanej (ENAA). - Prowadzono sprawy związane z zadaniami Ministra w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych, w tym współpracę ze służbami nadzorowanymi przez Ministra i innymi podmiotami krajowymi zaangażowanymi w kwestie bezpieczeństwa imprez masowych (materiały na Komisje Sejmową, uczestnictwo w posiedzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, realizacja zadań związanych z planowaną organizacją III Igrzysk Europejskich - Kraków, Małopolska 2023). - Sprawowano nadzór nad instytutami badawczymi - CLKP, ITB MORATEX. - Realizowano zadania związane ze zwierzchnim nadzorem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nad policyjnymi izbami dziecka. - Prowadzono sprawy związane z pomieszczeniami dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. - Dokonano oceny funkcjonowania Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych KCIK. - Opracowywano dla Sejmu i Senatu informacje na temat działalności Policji określonej w art. 19 ust. 1-21 ustawy o Policji, w tym informacji i danych, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o Policji, informacji na temat działalności Służby Ochrony Państwa określonej w art. 42 - 53 ustawy o Służbie Ochrony Państwa oraz informacji na temat działalności Biura Nadzoru Wewnętrznego określonej w art. 11n ust. 1-28 ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. - Wzięto udział w ćwiczeniach antyterrorystycznych z zakresu reagowania kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego na obszarach morskich. - Koordynowano prace w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa państwa w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Przekazano informację o działalności nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych – dla Prokuratora Generalnego, na podstawie art. 60 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze. - Zlecono zadania publiczne organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. W wyniku otwartych konkursów ofert podpisano dwie umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (umowy zrealizowano). - Uczestniczono w pracach Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). - Uczestniczono w pracach Grupy Doradczej Komisji Europejskiej do Spraw CBRN (CBRN Advisory Group). - Przygotowano Raport postępu realizacji w 2021 roku Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020 oraz Raportu z badań ewaluacyjnych w zakresie efektów Programu. |
|  |  |  |  |  | Działania służb kryminalnej i śledczej | W zakresie zadań realizowanych przez Komendę Główną Policji: Kontynuowano prace nad rozwojem Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo -Śledczych. Przeprowadzono migrację danych wszystkich garnizonów Policji i CBŚP do Centralnego ERCDŚ KGP tworząc zintegrowany, centralny system służący do ewidencjonowania postępowań przygotowawczych, sprawdzających oraz czynności dochodzeniowo-śledczych. Udostępniono policjantom narzędzie informatyczne – System do badania nośników danych, opracowane przez Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie. Uczestnictwo w operacji SILVER AXE VI, koordynowanej przez EUROPOL ukierunkowanej na zwalczanie nielegalnego handlu środkami ochrony roślin. Globalną operację wspierały EUIPO, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), DG SANTE Komisji Europejskiej, Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA) oraz Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECCA). Uczestnictwo w operacji 30 DAY AT SEA 3.0 ukierunkowanej na zwalczanie przestępczości związanej z zanieczyszczeniami wód morskich. W trakcie trwania fazy operacyjnej w kraju służby przeprowadziły: 51 kontroli na morzu pod kątem zanieczyszczeń pochodzących ze statków i instalacji morskich; 1750 kontroli rzek i terenów przybrzeżnych pod kątem ujawnienia zanieczyszczeń wód lądowych i rzek mogących wpływać na środowisko morskie; ponad 2430 kontroli pojazdów ciężarowych na drogach dojazdowych do portów i miejsc przeładunkowych pod kątem nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów z wykorzystaniem portów morskich. Uczestnictwo w operacji SHIELD II koordynowanej przez Europol, wymierzonej w nielegalny handel sfałszowanymi i niewłaściwie stosowanymi lekami oraz substancjami dopingowymi. Podczas światowych działań ujawniono ponad 25 milionów leków i środków dopingowych, zabezpieczono mienie o wartości prawie 63 mln euro, zlikwidowano 7 nielegalnych laboratoriów, zamknięto 283 strony internetowych, a 1 029 stron monitorowano. Uczestnictwo w operacji PANGEA XIV koordynowanej przez INTERPOL, WCO -Światowa Organizacja Celna i Europol, ukierunkowanej na zwalczanie przestępczej działalności w zakresie handlu nielegalnymi lekami. W trakcie trwania fazy operacyjnej podczas tygodnia światowych działań zamknięto lub usunięto łącznie 113 020 stron internetowych i linków internetowych; aresztowano 277 osób; zabezpieczono nielegalne leki o wartości 23 mln dolarów. Uczestnictwo w ramach prac EMPACT OPC, wspólnie ze Strażą Graniczą i Krajową Administracją Skarbową, w międzynarodowej operacji PANDORA VI. Uczestnictwo w działaniach koordynowanych przez GIOŚ pod nazwą Nielegalne Odpady 2021, ukierunkowanych na kontrole przewozu odpadów na terenie kraju. Ujawniono 13 nielegalnych transportów odpadów (w tym 4 nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów). Uczestnictwo w operacji DEMETER VII organizowanej przez Światową Organizację Ceł, a w Polsce koordynowanej przez Ministerstwo Finansów, ukierunkowanej na kontrolę transgranicznego przemieszczania odpadów oraz F-gazów w obrocie morskim, lotniczym przez przejścia graniczne i przez przejścia lądowe. W trakcie trwania fazy operacyjnej przy udziale wszystkich krajów uczestniczących przeprowadzono 107 konfiskat, w tym zabezpieczono 3851 ton odpadów oraz 493 sztuki substancji kontrolowanych w ramach Protokołu Montrealskiego. Uczestnictwo w operacji THUNDER 2021 organizowanej przez Interpol, ukierunkowanej na zwalczanie przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu, w szczególności dot. dzikiej fauny i flory CITES. Podczas światowych działań przeprowadzono ponad 1000 konfiskat. Uczestnictwo, w ramach prac EMPACT OPC, wspólnie z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex oraz Europejska Agencją ds. Współpracy Organów Ścigania Europol, w ogólnoeuropejskich działaniach o kryp. JAD „MOBILE 4” dot. zwalczania trans granicznej przestępczości zorganizowanej, w tym przestępczości samochodowej, przemytu towarów akcyzowych oraz nielegalne imigracji. Zorganizowano we współpracy z Krajową Administracją Skarbową szkolenia terenowe na poziomie KWP/KSP, poświęcone problematyce zwalczania przestępczości podatkowej, mających na celu podniesienie umiejętności funkcjonariuszy Policji w rozpoznawaniu i zwalczaniu wskazanej kategorii spraw. Przedsięwzięcie szkoleniowe realizowano w formie on-line. W wyniku przeprowadzonych warsztatów zostało przeszkolonych 888 funkcjonariuszy Policji i ponad 600 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Zorganizowano szkolenia przeznaczone dla funkcjonariuszy Policji zajmującym się walką z przestępczością gospodarczą i cyberprzestępczością poświęcone problematyce „Zwalczania kradzieży treści video w Internecie”. Szkolenia przeprowadzono za pośrednictwem platformy e-learningowej, udostępnionej przez Stowarzyszenie SYGNAŁ. Zawarto Porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska z dnia 31.08.2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku. Podpisano aneks do Porozumienia o współpracy pomiędzy Komendantem Głównym Policji, a Philip Morris Polska Distribution Sp. z o. o. w zakresie współdziałania w zwalczaniu procederu nielegalnego handlu i produkcji wyrobów tytoniowych. Realizowano działania ukierunkowane na wypracowanie Porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, celem zapewnienia sprawnego i skutecznego współdziałania organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz organów Policji przy wykonywaniu ustawowych zadań. Opracowano poradnik dla funkcjonariuszy Policji w sprawie prowadzenia czynności procesowych w przypadku ujawnienia nielegalnego składowania odpadów oraz niezgodnego z przepisami transportu odpadów. Uczestniczono w pracach Komitetu Ekspertów Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu Rady Europy MONEYVAL, dotyczących V rundy ewaluacji wzajemnej państw członkowskich pod kątem zgodności z międzynarodowymi standardami w zakresie zwalczania tego rodzaju aktywności przestępczej. Kontynuowano realizację zadania wynikającego z Konwencji Rady Europy w sprawie manipulacji rozgrywkami sportowymi z 18 września 2014 r. Wspólnie z Ministerstwem Sportu w ramach programu poświęconego zapobieganiu korupcji w sporcie pn. „Nie bądź pionkiem w grze!”, wdrażane były antykorupcyjne działania edukacyjne i profilaktyczne polegajcie na realizacji projektu szkoleniowego „Przeciwdziałanie korupcji i ustawianiu zawodów sportowych w klubach piłkarskich” (wdrożonego na podstawie Porozumienia z 19 lutego 2015 roku o współpracy szkoleniowej w obszarze przeciwdziałania korupcji i ustawianiu zawodów sportowych w klubach piłki nożnej). W związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Grupy Roboczej OECD do spraw Korupcji Międzynarodowych Transakcjach Handlowych przedstawiciel KGP uczestniczył w cyklu spotkań organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, których celem było wzmocnienie działań w przedmiocie wykrywania i ścigania przestępstw sprzedajności i przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych. W ramach międzynarodowej wymiany informacji dotyczącej ustalania składników majątkowych, zrealizowano łącznie 306 wniosków, w tym 173 krajowych (dot. 478 osób i 232 podmiotów gospodarczych) oraz 193 zagranicznych (dot. 512 osób i 199 podmiotów). Uczestniczono w realizacji Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej na lata 2018 -2021 w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości. Implementacja Cyklu odbywa się poprzez realizację priorytetów Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy Przeciw Zagrożeniom Przestępczością EMPACT. W KGP umiejscowiony jest ekspert krajowy dwóch priorytetów EMAPCT; EMPACT OPC (zwalczanie zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu) oraz EMPACT „Firearms” (zwalczanie nielegalnego obrotu i produkcji broni palnej). W ramach podejmowanych działań w zakresie utrzymania wysokiej skuteczności poszukiwań osób funkcjonariusze Biura Kryminalnego KGP w 2021 roku 14 krotnie wspierali przy użyciu Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań prowadzone w terenie poszukiwania osób zaginionych. W 18 sprawach poszukiwań osób zaginionych wykorzystano będące na stanie psy służbowe tropiące osoby wg założeń mantrailingu. Ponadto dzięki funkcjonującemu w Biurze Kryminalnym KGP Krajowemu Punktowi Współpracy ENFAST (Europejska Sieć Zespołów Poszukiwań Celowych) udało się zatrzymać 38 osób poszukiwanych za najcięższe przestępstwa, w tym 23 osoby zostały zatrzymane poza granicami RP, a 15 osób poszukiwanych na podstawie ENA lub czerwonej noty INTERPOL. |
|  |  |  |  |  | Realizacja Programu „Dzielnicowy bliżej nas” | W zakresie zadań realizowanych przez Komendę Główną Policji: - Dokonano przeglądu kadrowego, co pozwoliło na stwierdzenie, iż nastąpiła poprawa w zakresie prawidłowości mianowania dzielnicowych oraz nastąpiła stabilizacja kadrowa w zakresie stanu etatowego i zatrudnienia. - Monitorowano politykę kadrową na stanowiskach starszych dzielnicowych – utrzymanie prawidłowości ścieżki awansu poziomego. - Kontynuowano prowadzenie portalu „Dzielnicowy bliżej nas”. - Prowadzono aktualizację informacji zawartych w aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. - Opracowywano w cyklach miesięcznych Informację dot. Oceny funkcjonowania podstawowych komórek służby prewencyjnej – wybrane obszary. |
|  |  |  |  |  | Odtwarzanie zlikwidowanych posterunków | W zakresie zadań realizowanych przez Komendę Główną Policji: Odtworzono/utworzono 13 posterunków Policji. |
|  |  |  |  |  | Prowadzenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa | W zakresie zadań realizowanych przez Komendę Główną Policji: - Monitorowano wykorzystanie aplikacji przez użytkowników. - Odnotowano 389.095 zagrożeń naniesionych na KMZB. |
| 2. | Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP | Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (%) | 89% | 89,36% | Kontrola graniczna | Prowadzono działania skierowane na walkę oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, w tym opracowano projekty aktów prawnych oraz wytycznych i zaleceń do służby, związane m.in. z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną oraz czasowym zawieszeniem lub ograniczeniem ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych; Prowadzono prace związane z budową, wdrażaniem i rozwojem centralnych systemów informatycznych Straży Granicznej: - wdrażanie nowego rozwiązania usprawniającego zarządzanie ruchem granicznym w lotniczych przejściach granicznych – bramki ABC, - przygotowywanie Straży Granicznej do współpracy z SIS II i AFIS, - dostosowywanie systemów Straży Granicznej do wymagań systemu Entry/Exit; Realizowano projekt badawczy w ramach programu ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020 pod nazwą TRESSPASS-opracowanie systemu opartego na ocenie ryzyka, mającego ułatwić zarządzanie granicami; Opracowywano zmiany w przepisach m.in. w zakresie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych oraz prowadzenia rozpoznania; - realizowano program analiz behawioralnych w portach lotniczych w celu identyfikacji osób mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego; - uzgodniono i realizowano Plan współdziałania Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej na 2021 r.; - prowadzono modyfikację Systemu Wczesnego Ostrzegania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej na granicy polsko-ukraińskiej; - prowadzono ciągły monitoring poziomu ukompletowania placówek SG oraz opiniowanie wniosków dot. zmian organizacyjno-etatowych; - koordynowano realizację założeń Krajowej Strategii Kontroli w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązujących przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 2021-2022; - prowadzono prace w ramach międzyresortowej grupy roboczej ds. wdrożenia Systemu CYFROWA GRANICA; - wzięto udział w przyjętym przez Radę Naukowo-Techniczną MSWiA, trwającym, projekcie naukowo badawczym NCBiR pn. „Perymetria na obszarach podmokłych/przybrzeżnych/ rzekach”; - realizowano projekt badawczy w ramach programu ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020 pod nazwą FOLDOUT; - prowadzono poszukiwania nowych rozwiązań i analizę możliwości wdrażania nowych technik oraz systemów informatycznych pozwalających na usprawnienie procesu ochrony granicy zielonej; - podjęto działania zmierzające do pozyskania środków na budowę ZSRN 2.0 na bazie istniejącej infrastruktury ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu „Zarządzanie granicami” (Fundusz zintegrowanego zarządzania granicami); - prowadzono czynności przygotowawcze do budowy stałej zapory wzdłuż granicy z Republiką Białorusi; - zwalczano przestępstwa i wykroczenia (wg zadań pozostających we właściwości SG); - prowadzono analizę danych pozyskiwanych z ośrodków szkolenia SG w zakresie podnoszenia kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników SG; - wprowadzono do użytkowania w Nadbużańskim OSG wieżę obserwacyjną w PSG Dołhobrody; - do Podlaskiego OSG: - skierowano z innych oddziałów SG Przewoźne Jednostki Nadzoru, - zakupiono Przewoźne Jednostki Nadzoru; - doposażono oddziały SG w kamery termowizyjne, - udzielono wsparcia poprzez oddelegowywanie funkcjonariuszy z innych jednostek organizacyjnych SG do Podlaskiego OSG (okres oddelegowania 2 lub 3 tygodnie); - wystąpiono i otrzymano wsparcie osobowe i sprzętowe od Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych RP na podstawie art. 11b ustawy o Straży Granicznej; - na wniosek MSWiA i SG na odcinku granicy z Białorusią Siły Zbrojne RP ustawiły ponad 130 km zapory/płotu; - prowadzono doskonalenie zawodowe, dostosowując ofertę szkoleniową do aktualnych możliwości i zgłaszanych potrzeb szkoleniowych, - zwiększono ilość szkoleń e-learningowych. |
|  |  |  |  |  | Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców | Podejmowano i podtrzymywano współpracę z przedstawicielami państw trzecich i państw członkowskich UE/Schengen, m. in. w ramach: - spotkań ekspertów ds. readmisji, - grupy roboczej UE – Pakistan, - Europejskiej Sieci Migracyjnej, - Europejskiej Sieci Oficerów Łącznikowych, - programu dla Państw Członkowskich Międzynarodowego Centrum Rozwoju i Polityki Migracyjnej, - grupy roboczej ds. Bangladeszu, - spotkań z Komisją Europejską dot. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, - grupy roboczej Rady EU ds. Integracji, Migracji i Wydaleń, - dialogu z władzami Afganistanu, - działań Agencji Frontex, - Wspólnego Komitetu Readmisyjnego UE - Sri Lanka, - Zarządu Europejskiej Sieci ds. Powrotów i Reintegracji (ERRIN); Prowadzono prace budowlane w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, w celu zwiększenia ich zdolności recepcyjnych; Przeprowadzano kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz kontrole legalności powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej; - na bieżąco realizowano czynności identyfikacyjne w celu potwierdzenia tożsamości cudzoziemca, organizowano misje identyfikacyjne we współpracy z Agencją Frontex, - wykonywano doprowadzenia cudzoziemców drogą lądową i lotniczą, - powołano w Zarządzie ds. Cudzoziemców KGSG zespoły zadaniowe w sprawie działań powrotowych wobec cudzoziemców przebywających w centrach rejestracji cudzoziemców, do działań operacyjnych w celu wsparcia terenowych jednostek organizacyjnych SG w zakresie powrotów cudzoziemców do kraju pochodzenia; - przedstawiciele SG wzięli udział w spotkaniu Komitetu Sterującego do spraw realizacji programu dobrowolnych powrotów dot. podsumowania współpracy między IOM, Urzędem do Spraw Cudzoziemców i Strażą Graniczną w zakresie zapewnienia cudzoziemcom pomocy w dobrowolnym powrocie w I półroczu 2021 roku , - w porozumieniu z Urzędem ds. Cudzoziemców podjęto działania mające na celu: - zwiększenie zdolności recepcyjnych strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, - zaadaptowanie i uruchomienie kompleksu otwartego ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze, na potrzeby Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku (oddział rodzinny) i w Białej Podlaskiej, na potrzeby Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej; - uruchomiono dodatkowe pomieszczenia detencji administracyjnej w Wędrzynie i w Kętrzynie; - dostosowano regulacje prawne do sytuacji na granicy z Białorusią w zakresie: - zwiększenia możliwości recepcyjnych strzeżonych ośrodków (zmniejszenie metrażu przysługującego na jednego cudzoziemca w pokoju), - wprowadzenia rozwiązania umożliwiającego zawrócenie cudzoziemca do linii granicy państwowej z jednoczesnym pouczeniem o obowiązku opuszczenia terytorium RP. |
|  |  |  |  |  | Funkcjonowanie przejść granicznych | Zapewniono koordynację i monitorowanie zadań związanych z budową, modernizacją, wyposażeniem i funkcjonowaniem przejść granicznych. |
| 3. | Poprawa obsługi administracyjnej obywatela | Wskaźnik braku bezczynności/ przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych | 55% | 39,67% | System admin. publicznej i współpraca z J.S.T. | W 2021 r. odbyło się 14 posiedzeń plenarnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z zaplanowanych 12. |
|  |  |  |  |  | Realizacja zadań z zakresu prawa humanitarnego | Powierzono Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w drodze umowy, realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań (KBIiP), przewidzianego w konwencjach międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych oraz o ochronie osób cywilnych podczas wojny. W ramach realizacji zadania w 2021 r. KBIiP PCK zakończyło ogółem 2201 prowadzonych poszukiwań osób, miejsc pochówku i informacji o losach wojennych. |
| 4. | Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania | Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie postępowania administracyjnego (%) | 70% | 69,44% | Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi | Realizowano szereg zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, m.in. - przyjmowano powiadomienia związane z tworzeniem, przekształcaniem i znoszeniem kościelnych osób prawnych oraz ich organów, - wydano rozstrzygnięcia administracyjne w zakresie spraw majątkowych kościołów i innych związków wyznaniowych, - przyznano 130 dotacji na kwotę 11 539 tys. zł z Funduszu Kościelnego na wspomaganie działalności charytatywno- opiekuńczej oraz na remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej oraz 750 tys. zł dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na działalność bieżącą. W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach ubezpieczeń duchownych przekazano 182 149 tys. zł. |

Część C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2021

| l.p | Cel |  | Miernik określający stopień realizacji celu |  |  |  |  |  | Najważniejsze zadania służące realizacji celu |  | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nazwa |  | planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan |  | osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1. |  | Doskonalenie jakości oraz monitorowania procesu świadczenia usług publicznych |  | Liczba jednostek samorządu terytorialnego (J.S.T.) które poprawiły dostępność do usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami |  | 567 |  | - 998 |  | Monitorowanie realizacji projektu graniowego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. |  | W 2021 r. zawarto łącznie 18 umów o dofinansowanie projektów mających łącznie z umowami zawartymi w 2020 r. oraz z projektem pozakonkursowym MSWiA wesprzeć 1098 J.S.T. w zakresie poprawy dostępności do usług publicznych. W wyniku niezłożenia przez beneficjentów wymaganego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów (innych niż weksel) in blanco) 3 umowy o dofinansowanie projektów zostały rozwiązane. Planowana liczba J.S.T. do objęcia wsparciem w rozwiązanych umowach wyniosła 123. W 6 projektach zwiększono liczbę J.S.T. objętych wsparciem o kolejne 23 jednostki. |
| 2. | Zwiększenie bezpieczeństwa dowodów osobistych |  | Wprowadzenie do obiegu dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną (odciski palców) |  | TAK |  | TAK |  | Zakończenie prac legislacyjnych związanych z wprowadzeniem dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną. |  | Zakończono prace legislacyjne związane z wprowadzeniem dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przygotowanie dokumentacji dla państw trzecich o wprowadzeniu dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną. |  | Przygotowano dokumentację dla państw trzecich o wprowadzeniu dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dostosowanie infrastruktury do personalizacji dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną |  | Dostosowano infrastrukturę do personalizacji dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opracowanie materiałów informujących o wprowadzeniu dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną dla obywateli i pracowników administracji publicznej |  | Opracowano ulotki i plakat informujące o wprowadzeniu dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną dla obywateli i pracowników administracji publicznej. |  |
| 3. | Zapewnienie obywatelom bezpiecznego i swobodnego korzystania ze strefy Schengen |  | Zatwierdzony przez kierownictwo MSWiA pakiet zmian legislacyjnych |  | TAK |  | TAK |  | Przyjęcie nowelizacji ustawy o udziale RP w SIS i VIS |  | Opracowano projekt nowelizacji ustawy, następnie przepracowano konsultacje wewnątrzresortowe oraz międzyresortowe. Nowelizacja ustawy o udziale RP w SIS i VIS znajduje się na etapie KSE (termin procedowania ustawy przesunięty ze względu na przesuniecie terminu wdrażania zmian przez UE) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opracowanie założeń ustawowych o udziale RP w Europejskim systemie informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) |  | Przeprowadzono analizę zmian prawnych. Opracowano założenia do ustawy o udziale RP w Europejskim systemie informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opracowanie projektu ustawy o udziale RP w Systemie Wjazdu/Wyjazdu (EES) |  | Uzyskano zgodę kierownictwa MSWiA na prowadzenie prac nad projektem ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Wjazdu/Wyjazdu (EES). Opracowano roboczy projekt ustawy. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opracowanie założeń ustawy o udziale RP w Interoperacyjności Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych UE |  | Przeprowadzono analizę zmian prawnych. Opracowano założenia do ustawy o udziale RP w Interoperacyjności Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych UE. |  |
| 4. |  | Poprawa stanu infrastruktury resortowych jednostek ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych działań inwestycyjnych w obszarze inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych |  | Liczba zrealizowanych zadań dotyczących inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych w stosunku do zaplanowanych w danym roku |  | 45/45 |  | 59/45 |  | Wsparcie dostosowania do przepisów prawa podmiotów leczniczych dla których Minister SWiA jest podmiotem tworzącym, w których leczą się funkcjonariusze służb podległych MSWiA, w celu zapewnienia możliwości właściwego reagowania - poprzez dofinansowanie inwestycji i zakupów sprzętu i aparatury medycznej |  | Na dzień 31.12.2021 r. rozliczono 59 umów (36 umów na zadania inwestycyjne oraz 23 umowy na zakupy niezwiązane z budownictwem). Zrealizowano 59 zadań w związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych z rezerwy celowej w wysokości 21 765 tys. zł., co pozwoliło na objęcie dofinansowaniem większej liczby zadań w roku 2021. |
| 5. |  | Udoskonalenie systemu zarządzania kryzysowego oraz zapewnienie skutecznej ochrony ludności |  | Wejście w życie ustawy o ochronie ludności |  | 1 |  | 0 |  | Przygotowanie projektu ustawy o ochronie ludności. |  | Opracowano projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej wraz z uzasadnieniem; Opracowano Ocenę skutków regulacji do ww. ; Dostosowanie projektu ustawy do projektu ustawy o obronie ojczyzny. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przeprowadzenie projektu przez rządowy proces legislacyjny. |  | Nie przeprowadzono, z uwagi na potrzebę dostosowania rozwiązań legislacyjnych do wniosków i doświadczeń wynikających z czasu epidemii o zasięgu globalnym, spowodowanej wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2. Konieczne też było skoordynowanie prac nad przedmiotową ustawą z pracami Ministerstwa Obrony Narodowej związanymi z przygotowaniem projektu ustawy o obronie ojczyzny. |

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2021

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań)

Cele w części A

Cel 2. Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP;

Miernik realizowany przez Straż Graniczną odzwierciedla graniczno-migracyjny charakter formacji i jest stosowany w budżecie SG w układzie zadaniowym na poziomie zadania. Algorytm miernika skonstruowany jest w oparciu o mierniki cząstkowe podzadań i działań, które umożliwiają syntetyczną ocenę zadania, związanego z ochroną granicy państwowej, kontrolą ruchu granicznego na odcinku granicy zewnętrznej UE oraz kontrolą legalności pobytu, pracy cudzoziemców przebywających na terytorium RP oraz stopień wyszkolenia funkcjonariuszy pełniących służbę. W 2021 r. miernik osiągnął wartość wyższą niż zakładano o 0,36 punktu %. Wartość miernika na koniec roku jest wyższa od planowanej z uwagi na wyższe docelowe wartości mierników cząstkowych podzadania 2.5.1 i działań 2.5.1.2., 2.5.1.3., 2.5.2.1. oraz 2.5.2.3., pomimo osiągnięcia niższych wartości mierników cząstkowych podzadania 2.5.2. oraz działań 2.5.1.4. i 2.5.2.2.

Cel 3. Poprawa obsługi administracyjnej obywatela;

Zadania w ramach ww. celu w zakresie kompetencji Departamentu Administracji Publicznej zostały zrealizowane. Natomiast miernik do ww. celu, tj. „wskaźnik braku bezczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych” jest adekwatny do przyjętego w „Budżecie zadaniowym”. Wartość miernika odzwierciedla sprawność działań państwa na rzecz poprawy jakości obsługi administracyjnej obywatela i zapewnienia przysługujących praw obywatelskich. Miernik pozwala na pomiar, wpływających do sądów administracyjnych, skarg składanych przez obywateli niezadowolonych z nieterminowości prowadzonego postępowania, przez urzędy na terenie całego kraju. Brak osiągnięcia wartości miernika wynika m.in. z faktu, że działalność ministra właściwego do spraw administracji publicznej nie ma wpływu na przedmiotowy miernik, ponieważ miernik ten  ujmuje w swojej wartości sprawy prowadzone nie tylko przez organy administracji rządowej, ale również przez inne organy np. przez jednostki samorządu terytorialnego, czego nie można uniknąć z uwagi na brak statystyk sądowych, które uwzględniałyby źródła pochodzenia skarg.

Cel 4. Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania;

Miernik „Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie postępowania administracyjnego” jest adekwatny do przyjętego w „Budżecie zadaniowym”. Wskazuje na stopień realizacji jednego z celów działalności państwa, jakim jest właściwe, terminowe prowadzenie polityki wyznaniowej, w tym podtrzymanie dobrych relacji pomiędzy państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Miernik został zrealizowany w 69,44%. Powodem nieosiągnięcia zakładanej wartości miernika, tj. 70%, była zwiększoną aktywność kościołów i innych związków wyznaniowych oraz obostrzenia związane z pandemią COVID-19.

Cele w części C

Cel 5. Udoskonalenie systemu zarządzania kryzysowego oraz zapewnienie skutecznej ochrony ludności;

Mając na względzie zaawansowanie prac nad wejściem w życie ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, miernik został zrealizowany w aspekcie MSWiA, natomiast z uwagi na sytuację pandemiczną procedury legislacyjne nie zostały zakończone w terminie.

…………………………….……									……………………………………………………………………………………………..

Data											      (podpis ministra / kierownika jednostki)

Wskaźnik wyliczany: Wskaźnik skuteczności prowadzenia działań ochrony osób, Wskaźnik skuteczności prowadzenia działań ochrony obiektów, Wskaźnik skuteczności działań ochronnych związanych z ochroną polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami RP,  Wskaźnik skuteczności wsparcia działań ochronnych.