## Slide 1
„Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”- OSE S

## Slide 2
Wnioskodawca: Ministerstwo Cyfryzacji
Beneficjent: NASK PIB
Partnerzy: nie dotyczy
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 01.01.2018 r. | 31.12.2020 r.
Faktyczny: | 01.01.2018 r. | 30.11.2023 r.
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest zapewnienie wysokiej niezawodności i wydajności transmisji danych, aby świadczyć łączność z bezpiecznym Internetem szkołom podstawowym i ponadpodstawowym na terytorium RP.

## Slide 3
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 187476697.09 | 184636672.12
w tym środki UE | 158755267.09 | 156350333.88

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
16 węzłów sieci | 12.2020 r. | 09.2019 r. | 
Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS) | 10-2023 * pierwotna data 12-2020 | 11.2023 r. | *Zgodnie z podpisanym w dniu 29.12.2022 r. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostały m.in. zmienione daty wybranych kamieni milowych.
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Urządzenia w szkołach w ramach OSE-D
OSS/BSS w ramach OSE-S
Systemy bezpieczeństwa w ramach OSE-B
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych | Szt. | wskaźnik produktu | 16 | 16
Liczba szkół objętych OSE | Szt. | wskaźnik rezultatu | 22 511 | Kontynuowano podłączanie szkół do OSE – na dzień 30.11.2023 r. liczba szkół, które zgłosiły chęć korzystania z usług OSE wyniosła 20642, przy czym umowy o świadczenie usług OSE zostały zawarte z 20630 szkołami, a w 20423 szkołach uruchomiono pełną usługę OSE oraz w 57 łącze alternatywne. W 20556 szkołach przygotowano sieć wewnętrzną oraz urządzenia w zakresie niezbędnym do uruchomienia usług OSE. Zawarte umowy z OSE: 20630 Szkoły wyposażone w sprzęt OSE: 20556 (podłączone FO + ALT + BM1) Szkoły z usługą OSE: 20516 (z refinansowaniem) w tym 57 to łącza alternatywne, na które pozwala Ustawa o OSE.

## Slide 7
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: dotacja celowa budżetu państwa
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Niska jakość usług świadczona przez operatorów telekomunikacyjnych, świadczenie przez operatorów usług o niższych niż przewidziane parametrach; częste awarie; niedochowane SLA | mała | średnie | Zmniejszenie zagrożenia poprzez zapisy w umowach m.in. dot. kar umownych.
Brak wystarczających środków przewidzianych w corocznej ustawie budżetowej na zapewnienie utrzymania projektu w okresie trwałości. | duża | średnie | Zmniejszenie zagrożenia poprzez ew. zmiany w ustawie o OSE dot. zwiększenia środków finansowych. Ograniczenie wydatków w projekcie.

## Slide 8
Dziękuję za uwagę