## Arkusz1
1. Tabela sprawozdawcza z realizacji KPOSK w 2009 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2009
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [17 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [22 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych | [29 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie | [19 empty] | Nazwa projektu, w ramach którego realizowana jest inwestycja | Stopień dofinansowania inwestycji z danego źródła finansowania | W przypadku aglomeracji powyżej 15000 RLM, które nie posiadają jeszcze zaawansowanych środków na realizację inwestycji, należy podać źródło finansowania planowanej inwestycji | Należy podać stan aplikowania o środki ze źródła wskazanego w kolumnie poprzedniej | Uwagi
Lp | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg AKPOŚK2009 | nr załącznika z AKPOŚK2009 | grupa RLM z AKPOŚK2009 | nr rozporządzenia (uchwały) ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację | stan na 31.12.2009 r. |  |  |  | stan na 31.12.2009 r. | [6 empty] | czy są monitorowane zrzuty z przelewów burzowych i w jaki sposób | ilość przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej | stosowane metody ograniczające zanieczyszczenia związane z przelewem wód burzowych | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2009 roku, |  | długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w 2009 r. | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2009 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni | ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym | ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi | ilość ścieków nieoczyszczanych | szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | szacunkowy udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | adres oczyszczalni (zawierający nr telefonu kontaktowego) | przepustowość |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, |  | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, | rodzaj oczyszczalni (należy wybrać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? ( "1" jeżeli spełnia "0" jeśli nie spełnia) | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | inwestycje zrealizowane w latach 2008 - 2009 (BN, M, MO, R, RM) | rok zakończenia inwestycji z kolumny poprzedniej | plan inwestycyjny (BN, M, MO, R, RM) | termin zakończenia inwestycji zgodnie z AKPOŚK2009 | faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji z kolumny poprzedniej | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | w przypadku opóźnień podać stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2010 r. | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby zrealizować inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków, w terminie określonym w AKPOŚK2009 tj 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu | [7 empty] | nakłady poniesione w 2009 r. | [9 empty] | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r.
[14 empty] | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemamy indywidualne | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji |  | długość kanalizacji deszczowej w aglomeracji
[44 empty] | średnia | maksymalna | przyrost bądź zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2009 r. | docelowa | [5 empty] | BZT5 | ChZT | zawiesina ogólna | azot | fosfor | BZT5 | ChZT | zawiesina ogólna | azot | fosfor | [8 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne |  |  |  | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  |  |  | razem (kol. 84 i 88) | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  |  |  |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)
[18 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej |  |  |  |  | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [18 empty] | dla okresu pogody bezopadowej | dla okresu pogody opadowej | [31 empty] | ilość | sposób zagospodarowania | ogółem (kol. 85 - 87) | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej | w tym koszty związane z wybudowaniem sieci | w tym koszty związane z modernizacją sieci | ogółem (kol. 89 - 92) | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej | w tym koszty związane z inwestycjami na oczyszczalni | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | EkoFundusz | Powiatowe | Gminne | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
[18 empty] | [km] | [9 empty] | [km] |  |  |  | [tys m3/r] |  |  |  |  | % | % RLM | % | % RLM |  |  |  | [m3/d] | [5 empty] | [tys m3/r] |  |  | mgO2/l |  | mg/l |  |  | mgO2/l |  | mg/l | [13 empty] | [Mg/rok] | [8 empty] | [tys. zł] |  |  |  | [tys. zł] | [5 empty] | [tys. zł] | [10 empty] | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108
1. | PLPM001 | Gdańsk | miasto | PM | DW | Wisła | Gdańsk | m. Gdańsk, m. Sopot, m. Pruszcz Gdański, g. Pruszcz Gdański, g. Żukowo, g. Kolbudy, cz. M.Gdynia | 650000 | 1 | 0 | 76/06, Uchwała nr 817/XXXIV/09 | 650000 | 530789 | 490099 | 38408 | 1986 | 1411 | 1259.8 | 0 | 0 | 1411 | 1259.8 | 719.9 | tak, wykonywane śa badania laboratoryjne (dot.Pruszcz Gdański) | 0 | urządzenia podczyszczające na kanalizacji deszczowej (dot. m. Sopot),edukcja przepływu, zbiorniki retencyjne zamknięte i otwarte(dot. m. Pruszcz Gdański) | 61 | 50.4 | 1.1 | 2561 | 55935.7 | 34078.9 | 5878.4 | 15897.3 | 92 | 18% m.Sopot, 14% m.Gdańsk, 6% m. Pruszcz Gd. 30% g. Żukowo, 16% g. Pruszcz Gd. | 14% m.Gdańsk, 16% g. Pruszcz Gd. | 4% m.Sopot | bd | PLPM0010 | Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód | 80-011 Gdańsk ul. Benzynowa 26, 583053393 | 180000 | 205000 | 60000 | 120000 | bd | 156897 | 28055 | PUB1 | 1 | 430 | 1001 | 421 | 81.9 | 11.27 | 7.2 | 48.9 | 13.4 | 11.75 | 0.54 |  |  | RM | 2010 | 2010 | nd | nd | podpisane umowy z wykonawcami, uzyskane decycje o pozwolenie na budowę, realizacja | 2010 | 2011 (utylizacja termiczna) | dezintegracja i fermentacja metanowa, odwodnienie mechaniczne w wirówkach sedymentacyjnych | 11342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11342 | 0 | 0 | 0 | 107658.5 | 385.9 | 105929.8 | 1342.9 | 7472.4 | 7233 | 0 | 239.4 | 0 | 115012.8 | 36126.5 | 332.3 | 265 | 0 | 0 | 13.3 | 71446.7 | FS | 6947.2 | Środki od developerów, inicjatorów | I. Gdański projekt wodno-ściekowy II. Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Uzdrowisku Sopot | 0,75 - dot. Gdańskiego projektu wodno sciekowego, 85% Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Uzdrowisku Sopot |  |  | dot. m . Gdańsk - kol. 85 Inwestorzy prywatni, developerzy, inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw
2. | PLPM002 | Gdynia | m. Gdynia, cz. Powiatu wejherowskiego, cz. Powiatu puckiego | PM | DW | Wisła | Kosakowo | m.Gdynia, m.Rumia, m.Reda,m.Wejherowo, gm.Wejherowo (Bolszewo,Gościcino, Łężyce), gm. Kosakowo, gm. Szemud (Bojano, Koleczkow, Dobrzewino), gm. Puck (Połchowo, Rekowo Górne, Widlino) | 550000 | 1 | 0 | Nr 16/08 | 550000 | 379956 | 354954 | 24726 | 276 | 839.94 | 758.23 | 15.53 | 15.53 | 855.47 | 773.76 | 534.24 | Spółki wod-kan.: 1 spółka (pobieranie próbek wody) Gminy: 1 gmina (pobieranie próbek wody) | 0 | Spółki wod-kan.: 2 spółki (na studzienkach końcowych umieszczone są sorbenty, które absorbują zanieczyszczenia; dobór odpowiedniego przepływu) Gminy: 3 gminy (osadniki i separatory;czyszczenie krat na wylotach) | 160.51 | 148.9 | 2 | 14404 | 19503.87 | 19493.8 | 165.9 | 9.77 | 0.3 | 15% | 15% | bd | bd | PLPM0020 | GOŚ Dębogórze | ul. Długa 28 Dębogórze Wybudowanie 84-230 Rumia tel.586715210 | 66000 | 81000 | 6000 | 73000 | 56000 | 95376 | 19493.8 | PUB1 | 1 | 454.5 | 1031.2 | 421.5 | 82.6 | 10.5 | 4.3 | 23.6 | 5.6 | 8.4 | 0.4 | RM | 2009 | RM | 2009 | 2010 | opóźnienie realizacji prac przez wykonawcę (m.in. Warunki atmosferyczne) | 70.7% | nadzorowano realizację zawartych kontraktów w ramach inwestycji współfinansowanych środkami Funduszu Spójności | 2008 | 0 | zageszczanie, fermentacja w WKFZ, odwodnienie | 5114 | 0 | 0 | 2268 | 0 | 1079 | 0 | 2067 | rekultywacja składowiska popiołów paleniskowych EC | 40067.23 | 387.01 | 36344.37 | 2438.2 | 40387.5 | 338.8 | 40048.7 | 0 | 0 | 80454.73 | 36681.94 | 6214.2 | 4387.6 | 750 | 0 | 1697.29 | 30723.7 | FS | 139 | Schetynówka | 1. "Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków" nr 2003/PL/16/P/PE/038 2. "Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia" 3. "Ochrona Zatoki Puckiej i Gdańskiej oraz GZWP 110 i 111 poprzez odprowadzenie ścieków z gminy Kosakowo do oczyszczalni ścieków Dębogórze" 4. "Ochrona czystości wód Zatoki Puckiej poprzez budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach:Mechelinki, Pierwoszyno". 5. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino" 6. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach :Bojano,Koleczkowo, Dobrzewino (Karczemki)-II etap" 7. 7. Inne- mniejsze inwestycje gminne np. w ramach budowy ulic | 1.FS- 54 % , NFOŚiGW - 46 % pożyczka inwestycyjna , WFOŚiGW - 46 % pożyczka inwestycyjna 2.środki własne -100% (planowane podpisanie umowy w 2010 r. aplikowany stopień dofinansowania z FS 80%) 3. Ekofundusz - 23% 4.WFOŚiGW - 40% 5. POIŚ PR 1 Dz.1.1 - 67% 6. RPO WP - 64% | Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenie w wodę na obszarze Gdyni Fundusz Spójności | środki własne 32 638 tys. zł FS 20 562 tys. zł | kol. 32 Dane szacunkowe m.in. na podstawie ilości zawartych umów kol- 34 zawiera w sobie kol.35 (tabór wchodzi w zbiorczy system kanalizacji), kol. 36 iloczyn mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne oraz średnie zurzycie wody przypadające na 1 mieszkańca na dobę, kol. 37 tzw. zrzuty awaryjne, ko. 84 W zbiorczych nakładach uwzględniono kwotę 897,65 tys. zł poniesioną na inne cele niz wybudowanie sieci, modernizację czy wykonanie dokumentacji, m. in. wykop nieruchomości gruntowych pod przepompownie ścieków, nadzór inwestorski, opłata za zajęcie pasa dróg powiatowych i wojewódzkich, kol 106-107 umowa podpisana w dn. 23.11.2009 r. w ramach POIŚ, podmiot odpowiedzialny Sp. PEWIK Gdynia. Pierwsza transza zostanie przekazana po rozpoczęciu robót budowlanych i montażowych tj. II półrocze 2010 r.
3. | PLPM003 | Słupsk | słupski | PM | DW | Wisła | Słupsk | Miasto Słupsk Gmina Słupsk Gmina Kobylnica | 180000 | 1 | 0 | nr 47/06 | 180000 | 121558 | 117291 | 3797 | 470 | 421.5 | 260.5 | 22 | 22 | 443.5 | 282.5 | 129.7 | Tak -zrzuty są monitorowane- zamontowany przepływomierz rejestruje każdy zrzut oraz ilośc odprowadzanych ścieków | 2 | Zrzut następuje tylko przy intensywnym rozcieńczeniu gdy przepływ przed przelewem jest minimum czterokrotnie większy od średniego natężenia przepływu w tej kanalizacji w okresach pogody bezopadowej. Przelewem wody burzowe odprowadzane są mniej niż 10 razy w roku. | 68.2 | 30.5 | 2 | 402 | 7820.2 | 7784.9 | 25.1 | 10.2 | 0 | 41% |  | bd | bd | PLPM0030 | Słupsk | 76-200 Słupsk ul. Sportowa 73, tel.598429229 | 28200 | 86400 | 20400 | 28200 | 28840 | 39047 | 7820.2 | PUB1 | 1 | 621 | 1522 | 786 | 94.4 | 18.9 | 3.4 | 31.2 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | RM | 2009 | RM | 2009 | 2009 | nd | nd | nd | nd | nd | fermentacja mezofilowa | 1734 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 25845.4 | 960.4 | 24815 | 70 | 3658.2 | 0 | 3658.2 | 0 | 0 | 29503.5 | 4801.8 | 6703.3 | 107.7 | 0 | 0 | 23.4 | 17867.3 | Fundusz Spójności | 0 | 0 | „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” | do 70% | nd |  | W kol 29 w długości 68,2 km sieci kanalizacyjnej oraz w kol 30 w długości 30,5 km sieci grawitacyjnej, zawarta jest długość 2,1 km sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej w 2009 roku
4. | PLPM004 | Tczew | tczewski | PM | DW | Wisła | Miasto Tczew | Miasto Tczew Gmina Tczew | 161000 | 1 | 0 | Nr 34/06, zm. Nr 98/06 | 161000 | 67204 | 63832 | 3308 | 64 | 200.3 | 188 | 0 | 0 | 200.3 | 188 | 52.3 | nie | brak | nd | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 15 | 3471.9 | 3019 | 435.4 | 17.5 | 0 | 10% | 10% | 0% | 0% | PLPM0040 | Tczew | ul. Cztkowska 8, 83-110 tel 585305266 | 22318 | 27800 | 0 | brak | 9100 | 14000 | 2883 | PUB1 | 1 | 475 | 1093 | 475 | 88 | 13 | 4 | 37 | 9 | 7 | 0 |  |  |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | stabilizacja tlenowa, odwadnianie na wirówkach | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | kompostowanie | 844.8 | 114 | 645.8 | 85 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 900.8 | 595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | FS | 0 | 0 | I. Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew , II. Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarna Miasta Tczew - stap IV wraz z magistrala wodociagową. | I . 85 % FS, II. 51 % FS | II. FS |  | I .92 rubryka 85 - studium wykonalnści , wypisy i wyrysy..
1. | PLPM005 | Puck | pucki | PM | DW | Wisła | Gmina Puck | m.Puck, g. Puck, m. Władysławowo | 76600 | 1 | 1 | Nr 14/06, zm. 38/06 | 76600 | 40694 | 35044 | 5640 | 10 | 123.3 | 42.6 | 16.6 | 16.6 | 139.9 | 59.2 | 10.2 | nie | m. Puck 1 | m. Puck zbiornik retencyjny | 0.9 | 9 | 0 | 0 | 2330 | 2291 | 39 | 0 | 0 | 3% | 3% | 17% | 17% | PLPM005 | Swarzewo | Swarzewo tel. 58 6741508 | 13300 | 15000 | 0 | 18100 | 13300 | 18577 | 2291 | PUB1 | 1 | 537 | 1074 | 379 | 110 | 15 | 2.6 | 33 | 4.1 | 13.1 | 0.9 | M | 2008 | RM | 2010 | 2008 | nd | nd | nd | nd | nd | odwadnianie osadu prasą | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | produkcja kompostu | 664.3 | 0 | 664.3 | 0 | [5 empty] | 664.3 | 164.3 | 0 | 500 | [11 empty] | W roku 2010 Gmina Puck zrealizuje budowę sieci sanitarnej o długości 4508 m w miejscowości Celbowo.
2. | PLPM006 | Malbork | malborski | PM | DW | Wisła | Malbork | m. Malbork, Nowy Staw, Lichnowy , gm. Malbork | 66000 | 1 | 1 | Nr 45/06 | 66000 | 55575 | 43977 | 3431 | 2522 | 181.3 | 127.1 | 0 | 0 | 181.3 | 127.1 | 70 | nie | 0 | nie | 10.2 | 1.3 | 0.9 | 176 | 1948.2 | 1930 | 18.2 |  |  | 5% | 10% |  |  | PLPM0060 | Malbork | Kałdowo Wieś 82-200 malbork tel.552722166 | 5788 | 13700 |  | 22000 | 12000 | 22000 | 2112.5 | PUB2 | 1 | 715 | 1500 | 509 | 89 | 14 | 7 | 66 | 15 | 12 | 1 | RM | 2009 | [8 empty] | odwodnienie higienizacja, tymczasowe gromadzenie | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 520 | kompostowanie | 4201.3 | 226.8 | 2371.6 | 1602.9 | 1275 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 5476.3 | 4544.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 899.8 | ANR | Budowa kanalizacji san. Graw. | 77.8
3. | PLPM007 | Chojnice | chojnicki | PM | DW | Wisła | Chojnice | Miasto Chojnice, Gmina Chojnice | 56350 | 1 | 1 | Nr 02/06 zm. 36/06 | 56350 | 55788 | 48954 | 5954 | 880 | 242.7 | 162.5 | 0 | 0 | 242.7 | 162.5 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 0 | 1944 | 643.7 |  |  |  | 15% | bd | 12% | bd | PLM0070 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków "IGŁY" w Chojnicach | (52) 3974654 | 7000 | 14000 | 0 | 17062 | 6983.4 | 8257.4 | 1944 | PUB2 | 0 | 814 | 1614 | 535 | 105 | 20 | 13 | 68 | 19 | 37 | 1 | [10 empty] | kompostowanie | 1124 |  |  |  | 134 |  |  | 990 | produkcja nawozu organicznego | 153.7 | 24.7 |  | 129 | [5 empty] | 153.7 | 153.7 | [13 empty] | Uzupełniono o dane z Miasta Chojnice - 08.06.2010 r..
4. | PLPM008 | Lębork | leborski | PM | DW | Wisła | Lębork | Miasto Lębork, Cewice, gmina Nowa Wieś Leborska | 55861 | 1 | 1 | nr 64/06 | 55861 | 52607 | 42288 | 10319 | 0 | 148.3 | 106.2 | 27.8 | 27.8 | 176.1 | 133.7 | 0.4 | tak - tylko w mieście Lębork, w przypadku zadziałania zrzutów pobierane są próby zrzucanych wód deszczowych | 3 w Lęborku | ograniczenie ilości zrzutów do niezbędnego minimum (by nie dopościć do zatopienia części miasta podczas deszczy nawalnych) | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 2640 | 2615 | 25.5 |  | 0 | 30% | 30% | 0% | 0% | PMPL0080 | Lębork | ul Pionierów 23, 84-300 Lębork, (59)8634774 | 6712 | 10167 | 0 | 10167 | 10000 | 19893 | 2640 | PUB2 | 1 | 180 | 480 | 153 | 66 | 13 | 3 | 33 | 6 | 1 | 13 | [8 empty] | do końca II-go kwarału 2011 zostanie wykonana koncepcja ekonomiczno-techniczna mająca na celu wskazanie możliwości wykonania na miejskiej oczyszczalni ścieków w lęborku zamkniętych komór fermetacji osadów części biogazowej. Koncepcja ta wskaże koszty inwestycyjne, eksploatacyjne oraz ewentualne zyski. W przypadku pozytywnych opinii, w nastepnych latach inwestycja taka będzie realizowna. | Osad nadmierny trafia do Przedsiębiorstwa Przerobu i Składowania Odpadów w Czarnówku gdzie jest dalej kompostowany, częsciowo osad jest wywożony pod przemysłową uprawę roślin. | stabilizacja tlenowa i higienizacja wapnem | 981.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.3 | Kompostowane w PSIPO Czarnówko | 277.7 | 44.4 | 233.3 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | 817.7 | 817.7 | [9 empty] | RPO WP na lata 2007-2013 pn. Budowa sieci sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś Leborska, Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej i na Osiedlu Młodych w cewicach etap I odcinek ul. Spacerowa |  |  |  | Uzupełniono o dane z Miasta Lębork - 01.06.2010 r..
5. | PLPM009 | Starogard Gdański | starogardzki | PM | DW | Wisła | Starogard Gdański | Miasto i Gmina Starogard Gdański | 35500 | 1 | 1 | Nr 30/2006 | 35500 | 49151 | 44777 | 950 | 62 | 81 | 76.7 | 9.3 | 8.1 | 90.3 | 84.8 | 33 | tak - przeglądy okresowe | 3 | rozcięczanie | 6.2 | 6.2 | 0 | 50 | 2087 | 1970.4 | 34.2 | 11.5 | 0 | 33% | 0% | 0% |  | PLPM0090 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków PWiK Star Wik Starogard Gdański | Starogard Gd. Ul. Owidzka 3a 585625273 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 6000 | 16000 | 3027 | PUB2 | 1 | [5 empty] | 3.6 | 32.5 | 6.6 | 8.6 | 0.27 | [10 empty] | Kompostowanie | 860 | 528 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 6467 | 660 | 5807 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467 | 6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | POIiŚ, PROW |  |  | I. os. Derdowskiego uzbrojenie terenu III etap ks, kd, budowa kolektora deszczowego od ul. Kopernika-Sienkiewicza do ul. Pomorskiej/Pelplińskiej I etap, ul. Zachodnia, Broniewskiego, Getta dokumentacja + rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej, ul. Bądkowskiego wraz z odwodnieniem ,ul. Szornaka wraz z odwodnieniem, os. Wiejska budowa ulic wraz z odwodnieniem, ul. Jabłowska ks. Budowa kanalizacji sanit. dla obszaru ograniczonego ul. Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki II.Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części Gminy Starogard Gd. III.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kokoszkowy, Żabno, wraz z budową sieci wodociągowej w m. Żabno, Gmina Starogard Gd. | I. 100%, II. 85% POIi Ś, III. 75% PROW |  |  | Poz 29-30 - 3,6 km ks + 2,6 km kd = 6,2 km
6. | PLPM011 | Kwidzyn | kwidzyński | PM | DW | Wisła | Kwidzyn | m. i gm. Kwidzyn | 80800 | 1 | 1 | Nr 83/06 | 80800 | 44600 | 41459 | 2513 | 209 | 119.1 | 89.1 | 24.6 | 21.7 | 143.7 | 110.8 | 74.93 | nie | 1 | planowany rozdzieł kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta Kwidzyn w ramach inwestycji. | 17.1 | 5.8 | 2.1 | 800 | 2116 | 3202 | 32.9 | 6.8 | 13 | bd | bd | bd | bd | PLPM0110 | Oczyszczalnia ścieków International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. | 82 - 500 Kwidzyn ul. Lotnicza 1 telefon kont. 601664266 |  | 163200 |  |  |  | 120615 | 3202 | PUB2 | 1 | 260 | 708 | 91 | 13.8 | 1.9 | 8.4 | 168 | 9.4 | 2.7 | 0.2 |  |  | MO | 2010 | bd |  |  |  | 2010 | 2010 | odwadnianie w prasach filtracyjnych | 1883 | 0 | 0 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5236 | 16 | 4905 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5236 | 4999.7 | 0 | 236.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | kol. 33- na podstawie ilości wody sprzedawanej, kol. 34- ilość ścieków powiekszona o deszczówkę
7. | PLPM012 | Ustka | słupski | PM | DW | Wisła | Ustka | m. i gm. Ustka | 38000 | 1 | 1 | Nr 55/05 | 38000 | 20979 | 20019 | 920 |  | 87 | 29.07 | 0 | 0 | 87 | 29.07 | 15.146 | nie | brak danych | separatory koalescencyjne ze zintegrowanym piaskownikiem | 21.1 | 15.4 | 0.22 | 653 | 2060.6 | 2052.9 | 7.7 | 0 | 0 | 19% | 19% | 5% | 5% | PLPM0120 | Ustka | ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka, (059)8144727 | 10136 | brak danych | 3636 | 10136 | 7757 | 10058 | 2052.9 | PUB2 | 1 | 299 | 809 | 473 | 62 | 10 | 3 | 37 | 5 | 10 | 0 | RM | 2009 |  | 2009 | 2009 | brak | brak | brak | nd | nd | Skratki – płukanie i prasa do skratek; zawartość piaskowników - płukanie i separacja; ustabilizowane komunalne osady ściekowe – stabilizacja beztlenowa, odwadnianie | 702 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3768 | 0 | 3570 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6416.2 | 2028.1 | 0 | 4388.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z jej rozruchem technologicznym oraz budową kolektora tłocznego w ulicy Polnej wraz z przejściem pod rzeką Słupią" |  |  |  | Kol. 29 i 30 (w tym długość sieci kanaliz.deszczowej – 2,9 km), kol. 18- brak danych
8. | PLPM013 | Czersk | chojnicki | PM | DW | Wisła | Czersk | Czersk, Czarna Woda, Śliwice | 24106 | 1 | 1 | Nr 52/05 | 24106 | 24245 | 16277 | 7968 | 0 | 112.7 | 75.8 | 16.1 | 0 | 128.8 | 75.8 | 1 | nd | nd | nd | 5.5 | 4 | 0.6 | 300 | 853 | 837 | 16 | 0 | 0 | 2% | 2% | 1% | 1% | PLPM013 | 2 | [40 empty] | 1522 | 0 | 822 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 1222 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[41 empty] | PLPM0131 | Rytel | Rytel, ul. Jatowska (tel. 501 056 529) | 2750 | 3438 | 0 | - | 2447 | 3398 | 765 | PUB2 | 1 | 460 | 950 | 429 | 86 | 13 | 9.4 | 41 | 6 | 8 | 1 | M | 2008 |  | 2010 | 2008 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW) | 49,38% kosztów kwalifikowanych |  | podpisano umowę o dofinansowanie, trwa realizacja projektu
[41 empty] | PLPM0132 | Czersk | Czersk, ul. Kilińskiego 15 (tel. 0-52 398 63 04) | 325 | 575 | 0 | - | 335 | 453 | 88 | B | 1 | 331 | 732 | 208 |  |  | 12.5 | 44 | 6.6 | [7 empty] | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) |  |  | złożono wniosek o dofinansowanie, trwa jego weryfikacja
9. | PLPM014 | Człuchów | człuchowski | PM | SO | Odra | m. Człuchów | m. i gm. Człuchów | 16850 | 1 | 1 | Nr 9/07 | 16850 | 21578 | 18118 | 3416 | 44 | 101 | 37.4 | 5.7 | 5.7 | 106.7 | 43.1 |  | nie | 2 | separatory | 11.5 | 5 | 0.3 | 13 | 837.3 | 805.8 | 21.1 | 1.3 |  | 11% | 19% | 0.4% | 0.6% | PLPM0140 | Człuchów | ul. Kamienna tel. 793936530 | 2265 | 4065 | 0 | 5400 | 2200 | 4065 | 795.1 | PUB2 | 1 | 653.67 | 1465.3 | 565.2 | 132.7 | 22 | 2.28 | 39.9 | 3.2 | 6.1 | 0.32 |  |  | MO | 2010 | brak planów związanych z realizacją |  |  |  | 2010 | 2010 | osad odwodniony i wapnowany | 318 | 98 | 0 | 0 | 0 | 27 | 193 | 0 | 0 | 2241.5 | 91.5 | 2100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.5 | 1163.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1077.6 | EFRR | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki | 57.73 |  |  | kol. 25 - brak danych
10. | PLPM015 | Kościerzyna | kościerski | PM | DW | Wisła | Kościerzyna | Kościerzyna | 29500 | 1 | 1 | Nr 65/05 | 29500 | 23268 | 22803 |  |  | 75.7 | 68.5 | 0 | 0 | 75.7 | 68.5 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | 0.1 | 33 | 1195 | 1173 | 22 |  | 0 | 5% | bd | bd | bd | PLPM015 | Oczyszczalnia Ścieków w Kościerzynie | Kościerzyna ul. Markubowo 7, 586866790 | 3600 | 12000 | inwestycja w latach 2005-2007 |  | bd | bd | 1195 | PUB2 | 1 | 660 | 1457 | 1069 | 99 | 23 | 3 | 35 | 5 | 8 | 0.3 |  |  |  |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | kompostowanie i higienizacja wapnem | 742 | 0 | 594 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 116.7 | 47.6 | 46.3 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7 | 116.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | w poz . 29, 30- ks 0,4; kd-0,79
11. | PLPM016 | Kartuzy | kartuski | PM | DW | Wisła | Kartuzy | Kartuzy | 25500 | 1 | 1 | 71/06, zm. 17/08 | 33133 | 25818 | 20700 | 5106 | 12 | 71.3 | 54.9 | 28.5 | 28.5 | 99.8 | 83.4 | 30.2 | tak, okresowa kontrola | 2 | rozdział sieci na deszczową i saintaną | 2.37 | 2.37 | 0.1 | 500 | 810.7 | 676 | 134.7 |  |  | 20% |  |  |  | PLPM016 | Oczyszczalnia Ścieków w Kartuzach | Kartuzy, ul. Sambora tel. 58 681 06 91 | 3414.9 | 24000 | 0 | 24000 | 11450 | 24000 | 1247.6 | PUB2 | 1 | 705 | 1420 | 538 | 113 | 15 | 10 | 63 | 13 | 14.74 | 0.38 |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa, odwadnianie mechaniczne, higienizacja wapnem | 885 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541.1 | 0 | 2208 | 333.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541.1 | 285.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.1 | 1845 FS; 73,1 EFRR | 337 | EBI | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy | 85 | nie dotyczy | nie dotyczy | nakłady wykazane w kol. 86 dot. projektu w toku wymienionego w kol. 104, którego zakonczenie planowane jest do 31.12.2011
12. | PLPM017 | Bytów | bytowski | PM | DW | Wisła | Bytów | Bytów | 26500 | 1 | 1 | Nr 60/2005 | 26500 | 24461 | 22883 | 1099 | 0 | 164.3 | 100.7 | 0 | 0 | 164.3 | 100.7 | 30.5 | częściowo - system separatorów i odstojników | brak aktualnych danych - trwa inwentaryzacja systemu | system separatorów i odstojników- rozcieńczanie | 17.2 | 10.8 | 0.3 | 952 | 1038.5 | 979 | 42.3 | 0 | 17.2 | 0% | 0% | 2.5% | 4.5% | PLPM0170 | Przyborzyce | Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. 77-100 Bytów, ul.Mickiewicza 1 Oczyszczalnia tel. /59/ 822 37 02 | 3400 | 3700 | 0 | 3400 | 3700 | 3920 | 1021.3 | PUB2 | 1 | 417.71 | 999.73 | 368.3 | 91.15 | 18.22 | 8.28 | 36.23 | 13.57 | 8.24 | 1.08 | RM | 2009 | RM | 2010 | 2009 | nie występują | nie dotyczy | inwestycja oddana do użytku w 2009 r. | 2015 | 2015 | wapniowanie | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 3582 | 0 | 3390.1 | 191.9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3682 | 1318.9 | 0 | 1440 | 923.1 | 0 | 0 | 0 | nie dot. | 0 | nie dot. | Ochrona GZWP nr 117 "Bytów" poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ściekow oraz rozbudowę kanalizacji w gminie Bytów | EkoFundusz = 25,1, WF = 39,1, środki własne gminy = 35,8 | nie dotyczy | nie dotyczy
13. | PLPM019 | Sztum | sztumski | PM | DW | Wisła | Sztum | m. i gm. Sztum | 21200 | 1 | 1 | Nr 33/06 | 21200 | 18277 | 13600 | 4677 | 0 | 55.5 | 14.5 | 0 | 0 | 55.5 | 14.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.2 | 658.4 | 18 | 2 | 98.8 | 22% | 0% | 0% | 0% | PLPM0190 | Sztumskie Pole | PWiK sp. z.o. ul.Kochnowskiego 28 , 82 - 400 Sztum tel.0552772751 | 1853 | 5500 | 0 | 5500 | 2147 | 3032 | 694.4 | PUB2 | 1 | 458 | 937 | 358 | 77.6 | 12 | 4 | 40 | 6 | 8 | 0.5 |  |  | MO | 2015 | 2015 | brak | brak |  | 2015 | 2015 | wapnowanie, prasowanie | 135 | 0 | 53 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |  | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modernizacja gospodarki osadowej | 0 | 0 | 0 | 0
14. | PLPM023 | Miastko | bytowski | PM | DW | Wisła | Miastko | Miastko | 24500 | 1 | 1 | Nr 66/06 | 24500 | 15199 | 12451 | 2723 | 25 | 67.1 | 45.5 | 0 | 0 | 67.1 | 45.5 | 0.5 | nie | brak | brak | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 610 | 600 | 10 | 0 | 0 | 5% |  | 2% |  | PLPM0230 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Miastku | Węgorzynko 37, tel. 598572469 kom. 509711879 | 2542 | 3280 | 0 | 3280 | 1968 | 2346 | 610 | PUB2 | 1 | 175 | 225 | 85 | 57 | 7 | 5 | 34 | 7 | 10 | 0 |  |  | MO | 2010 | 2012 |  |  | Gmina Miastko aplikowała o środki unijne do RPO WP 2007-2013 na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Miastko etap II- Biała-Świerzenko-Świerzno-Kawcze-Malęcino-Kamnica i III etap- Słosinko- Miłocice- Wołcza Mała i otrzymała dofinansowanie. Zgodnie z wnioskiem termin realizacji inwestycji miał być 04.2009-11.2010. jednak w związku z późnym podpisaniem umowy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego termin realizacji uległ zmianie 01.2010-05.2011. | nd | nd | odwadnianie na prasie taśmowej, higienizacja wapnem palonym, mielonym, wstępne składanie na oczyszczalni, badanie osadu i wywóz do rolnika. | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Uzbrojenie ul. Jaśminowej i Ogrodowej I etap- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Miastku | 0 |  |  | Zosłały ogłoszone przetargi dot. projektu dofinansowanego z EFRR w ramch RPO WP 2007-2013 " Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Miastko etap II- Biała-Świerzenko-Świerzno-Kawcze-Malęcino-Kamnica i III etap- Słosinko- Miłocice- Wołcza Mała na roboty budowlane i na inżyniera kontraktu". Termin zakończenia inwestycji to 31.05.2011 r. , poz. 29 tabeli - dł kan. deszczowej 0,5 km
15. | PLPM024 | Sierakowice | kartuski | PM | DW | Wisła | Sierakowice Sulęczyno | Sierakowice | 20000 | 1 | 1 | Nr 28/06 , zm. 14/08 | 20000 | 17680 | 7400 | 3910 | 270 | 39.9 | 28 | 0 | 0 | 39.9 | 38 | 12.8 | nie | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 450 | 8.8 | 1.8 | 282.6 | 8% | 16% | 2% | 4% | PLPM0240 | Sierakowice | Sierakowice tel. 504258661 | 2000 | 2000 | 0 | 4032 | 2000 | 2000 | 458.8 | PUB2 | 1 | 675 | 1303 | 648 | 134 | 17 | 28 | 75 | 18 | 16 | 1 |  |  | R | 2009-2011 | 2011 | nd | nd | Podpisano umowę na rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach. | nd | nd | nd | 345 | 280 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice | nd | Fundusz Spójności | Umowa | Podpisano umowę na budowę kanalizacji saniotarnej Lemany-Gowidlino-Puzdrowo-Tuchlino-Sierakowice, w trakcie - przetag na budowę kanalizacji sanitarnej Bukowo - Paczewo - Sierakowice
[33 empty] | 40 | 13.4 | 0.5 |  | 1% | 2% | 4% | 8% |  | Sulęczyno | Sulęczyno tel. 504258681 | 450 | 450 | 0 | 877 | 450 | 450 | 40 | PUB2 | 1 | 402 | 979 | 460 | 74 | 21 | 5 | 69 | 3 | 11 | 1 |  |  | R | 2012-2013 | 2012-2013 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | PLPM032 | Jastarnia | pucki | PM | DW | Inne | Jastarnia | Jastarnia, Hel | 26600 | 1 | 1 | Nr 6/06 | 26600 | 4014 | 4011 | 3 | 0 | 52.3 | 31.1 | 0 | 0 | 52.3 | 31.1 | 8.5 | brak | brak | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33% | 33% | PLPM 0320 | Jastarnia | ul. Mickiewicza 1 84-140 Jastarnia tel. 6752 172 | 4000 | 4500 | 0 | 7000 | 3989 | 4621 | 521 | PUB2 | 1 | 384 | 818 | 290 | 95 | 13 | 2 | 32 | 4 | 10 | 13 | RM | 2009 | RM | 2009 | 2009 | brak | brak |  | 2010 | 2010 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | PLPM033 | Łeba | lęborski | PM | DW | Wisła | Łeba | Łeba, Wicko | 50000 | 1 | 1 | Nr 9/06 | 50000 | 4815 | 4573 | 2412 | 0 | 35.09 | 25.55 | 0 | 0 | 35.09 | 25.55 | 10.7 | separatory | 0 | separatory | 0.1 | 0.1 | 0 | 238 | 1156 | 1150 | 6 | 0 | 0 | 4% | 17% |  | PLPM0330 | Łeba | Łeba | 84-360 Łeba ul Wspólna tel 598661836 |  | 8600 |  |  | 7205 | 8482 | 1150 | PUB2 | 0 | 488 | 854 | 643 | 88 | 21 | 8.4 | 56 | 21.5 | 18.9 | 1.45 |  |  | M | 2010 |  |  |  |  | 2010 | 2010 | Kompostowanie | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FS złożony wniosek o dofinansowanie (ocena mertyoryczna II stopnia) | Złożony wniosek o dofinasowanie z programu POIŚ
18. | PLPM040 | Władysławowo | pucki | PM | DW | Inne | Władysławowo | Władysławowo, Puck | 30000 | 1 | 1 | Nr 20/06 | 30000 | 4228 | 2282 | 1946 | 0 | 44 | 26.8 | 0 | 0 | 44 | 26.8 | 6.9 | nie | 0 | bd | 6.7 | 0.4 | 0 | 0 | 1269.3 | 1255.3 | 14 | 0 |  | 6% | 0% | 0% | 0% | PLPM0400 | Jastrzębia Góra | Jastrzębia Góra ul. Jantarowa tel.586749577 | VII-VIII 3450 V,VI,IX 1750 X-IV 1150 | VII-VIII 4100 V,VI,IX 2100 X-IV 1300 |  | 5170 | VII-VIII 4100 V,VI,IX 2100 X-IV 1300 | VII-VIII 4500 V,VI,IX 2800 X-IV 2800 | 491 | PUB2 | 1 | 206.71 | 556.5 | 233.93 | 56.39 | 9.39 | 2.56 | 30.26 | 5.47 | 9.48 | 0.34 |  |  | RM | 2010-2011 | 2012 | inwestcja planowana do realziacji na lata 2010 -2011 - opózni się ze względu na przedłuzenie procedury przetargowej, w związku ze złożeniem odwołania przez jednego oferentów od rozstrzygnięcia z dnia 13 kwietnia 2010 r. | rozpatrzywane odwołanie od wyników rozstrzygnięcia przetargu | pozyskano środki w ramach POIiŚ - ogłoszono przetarg na realizację - opóźnienia z powodu wydłużenia procedury przetargowej w związku z odwołanie jednego z oferantów do Pezesa UZP | 2011 |  | odwodnienie osadu prasą | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spozycia i produkcji pasz (energetyczne wykorzystanie biomasy) | 1626 | 59 | 1567 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1631 | 318 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej sterfy nadmorskiej aglomeracji Władysławowo. II.Zadania własne zgodnie z planem inwest. Przedsiębiorstwa | I. 85%
19. | PLPM043 | Gniewino | wejherowski | PM | DW | Wisła | Gniewino | Gniewino | 21100 | 1 | 1 | Nr 96/06 | 21100 | 6685 | 2364 | 4321 | 0 | 8.8 | 6 | 0 | 0 | 8.8 | 6 | 0 | nd | nd | nd | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 210 | 77 | 53.3 | 0 | 79.7 | 40% | 50% | 1% | 1% | PLPM0430 | Gniewino | 84-250 Gniewino, ul. Mostowa 1, tel.58 670 66 55 | 480 | 800 | 0 | 1200 | 780 | 780 | 158 | PUB2 | 1 | 749 | 1996 | 508 | 124 | 19.3 | 2.57 | 35 | 7 | 3 | 0.5 |  |  | RM | 2010 | 2011 | nd | nd | uzyskano dofinansowanie z Funduszu Spójności | nd | nd | odwadnianie | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 26.6 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 276.6 | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewinie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej- Gmina rozpoczeła - dokumentacja - środki własne, | Fundusz Spójności 68% - w tym roku 2010 |  | realizacja inwestycji
1. | PLPM018 | Krynica Morska | nowodworski | PM | DW | Wisła | Krynica Morska | Krynica Morska | 14500 | 1 | 2 | Nr 15/07 | 14500 | 1305 | 1305 | 0 | 0 | 22.2 | 11.7 | 0.8 | 0.8 | 23 | 12.5 | 1000 | nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 75% | 75% | PLPM0180 | Krynica Morska | ul. Przyjaźni 1, tel. 552476112 | 814 | 2730 | 0 | 3150 | 2105 | 2730 | 297 | PUB2 | 1 | 458 | 875 | 362 | 566 | 11 | 3 | 43 | 6 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 112 | kompostowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | PLPM022 | Prabuty | kwidzyński | PM | DW | Wisła | Prabuty | Prabuty | 13200 | 1 | 2 | Nr 3/07 | 13200 | 13503 | 7189 | 6254 | 60 | 17.1 | 14 | 5 | 5 | 22.1 | 19 | 5 | tak | 2 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 149 | 64 | 52 | 0 | bd | bd | bd | bd | PLPM0220 | Prabuty | ul. Warmińska 82-550 Prabuty tel: 0-55 278 22 85 | 2000 | 2600 | brak | 2000 | 465 | 1254 | 256.3 | B | 1 | 528 | 1062 | 367 | 140 | 14 | 5 | 65 | 6 | 12 | 0 |  |  |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | stabilizacja tlenowa | 367 | 0 | 43 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planowana na 2010 r. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prabuty i na odcinku Prabuty Stańkowo | 33.11 | RPO WP, WFOŚiGW | przed podpisaniem umowy dofinansowania | Wiersz 37 – brak danych
3. | PLPM025 | Dębnica Kaszubska | słupski | PM | DW | Wisła | Dębnica Kaszubska | Dębnica Kaszubska | 10074 | 1 | 2 | Nr 82/06 | 10074 | 9708 | 5876 | 444 | 29 | 46.1 | 34.4 | 4.1 | 4.1 | 50.2 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 244 | 237 | 6 | 1 | 0 | 9% | 25% | 3% | 5% | PLPM0250 | Dębnica Kaszubska | Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia 48d, tel 598131211/8131327 | 595 | 15550 | 0 | 1550 | 650 | 1000 | 243 | B | 1 | 1325 | 3024 | 433 | 91 | 15 | 5 | 50 | 6 | 10 | 0 | M | 2009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stabilizacja tlenowa | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 20 | 300 | 0 | 210 | 10 | 200 | 0 | 0 | 530 | 330 | 0 | 200 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami dla zlewni Motarzyno | 66.2 | 0 | 0 | 0
4. | PLPM026 | Kępice | słupski | PM | DW | Wisła | Kępice | Kępice | 12600 | 1 | 2 | Nr 25/06 | 12600 | 8813 | 6121 | 2075 | 17 | 36.7 | 21 | 0 | 0 | 36.7 | 21 | 0 | nie | 1 | (separatowry) odtłuszczacze | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 176 | 7.2 | 0.5 | 0 | 5% |  | 5% | 4% | PLPM0260 | Kępice | ul. Składowa 7 nr tel: (59) 857 67 87 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 870.6 | 870.6 | 176 | B | 1 | 8.9 | 62 | 26 | 28 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | mechaniczne oddziaływanie, odwodnienie osadu | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | W roku 2009r na terenie aglomeracji Gminy Kępice nie wykonano nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Gmina Kępice będzie realizowała inwestycję celu publicznego pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice w miejscowościach Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko i Przytocko” (ealizacja w latach 2008-2013). Stan realizacji inwestycji, końcowy etap przygotowania inwestycji do realizacji, gmina jest w posiadaniu dokumentacji na budowę. Projekt będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013, oś Priorytetowa 8, Działanie 8.2, zarejestrowany pod numerem WND- RPPM.08.02.00-00- 055/08. Gmina jest w posiadaniu dokumentacji na budowę .
5. | PLPM027 | Stegna | nowodworski | PM | DW | Wisła | Stegna | Stegna- brak, Szutowo | 13000 | 1 | 2 | Nr 31/06 | 13000 | 3690 | 3060 | 145 | 26 | 57 | 21 | 0 | 0 | 57 | 21 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 1.7 | [5 empty] | 38% | 38% | PLPM0270 | Stegna | 82-103 Stegna ul. Gdanska 2 tel. 552478463 | 4500 | 5500 |  | 5500 | 5500 | 5500 | 449 | PUB2 | 1 | 392 | 928 | 339 | 149 | 17 | 5 | 61 | 9 | 14 | 1 | [10 empty] | higienizacja wapnem | [33 empty] | Brak danych od gm. Stegna
6. | PLPM028 | Nowy Dwór Gdański | nowodworski | PM | DW | Wisła | Nowy Dwór Gdańśki | Nowy Dwór Gdański | 10900 | 1 | 2 | Nr 26/06 | 10900 | 18300 | 12600 | 600 | 240 | 43.1 | 34.5 | 0 | 0 | 43.1 | 34.5 |  | nie | brak danych | nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.3 | 692 | 6.6 | 2.2 | 3.5 | 21% | 40% |  |  | PLPM0280 | Nowy Dwór Gdański | 82-100 Nowy Dwór Gdański ul.Warszawska 51 tel.552472283 | 1921.8 | 3983 |  |  | 3064 | 3983 | 701 | PUB2 | 1 | 700 | 1050 | 430 | 65 | 18 | 2.6 | 31 | 6.1 | 3 | 1 |  |  | MO | 2015 | b.d |  |  |  | 2015 | 2015 | odwodnienie na prasie higienizacja wapnem, obsiew trawami na poletkach odciekowych | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | kol. 25- brak danych
7. | PLPM030 | Przechlewo | człuchowski | PM | DW | Wisła | Przechlewo | Przechlewo | 10360 | 1 | 2 | Nr 12/06 | 10360 | 5855 | 4899 | 710 | 246 | 66.8 | 40.1 | 0 | 0 | 66.8 | 40.1 | 1.9 | bd | bd | rękawy sorbcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.2 | 380.8 | 2.37 |  | 0 | 49% | 49% | 10% | 10% | PLPM0300 | Oczyszczalnia Przechlewo | ul. Młyńska 44b, 77-320 Przechlewo, tel: 598334533 | 2072 | 2500 | 0 | 2500 | 1250 | 1850 | 380.8 | B | 1 | 556.75 | 1219 | 446.75 | 111.68 | 18.13 | 3.64 | 18.65 | 2.65 | 9.27 | 0.61 |  |  | RM | 2010 | 2010 | nie | nie | nd | nd | nd | Stabilizacja osadów, zagęszczanie, odwadnianie, higienizacja, badanie, rolnicze wykorzystanie | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd |  |  |  |  | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie planowana na 2010r obejmować ma projekt „ Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w Gminie Przechlewo” a zadania związane z gospodarką ściekową w gminie objęte zostają projektem realizowanym również w 2010r pod tytułem „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przechlewo – Przechlewo wybudowanie ul. Młyńska i Szkolna”
8. | PLPM031 | Rowy | słupski | PM | DW | Wisła | Ustka | Ustka | 11000 | 1 | 2 | Nr 68/05 | 11000 | 2810 | 2690 | 80 | 40 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | nie | brak danych | brak | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 60% | 60% | PLPM0310 | Rowy | 76-212 Rowy tel. 598141913 | 990 | 3500 | 0 | 7000 | 2800 | 3400 | 361 | B | 1 | 393 | 768 | 298 | 87 | 9 | 3 | 30 | 6 | 7 | 1 |  |  | RM | 2012 | 2012 | brak środków finansowych | 0 | złożono wniosek zgodnie z kolumną 104-107 | brak | brak | odwadnianie mechaniczne | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka |  |  |  | Program Opracyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. - wniosek po ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia. Aktualnie ma status rezerwowego.
1. | PLPM010 | Pelplin | tczewski | PM | DW | Wisła | Pelplin | Pelplin | 9517 | 1 | 2 | Nr 54/05 | 9517 | 16675 | 10900 | 5650 | 40 | 40.3 | 25.4 | 2.1 | 2.1 | 42.4 | 27.5 | 20 | nie | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8 | 593 | 295 | 20 | 0.2 | 277.8 | 3% | 3% |  |  | PLPM0100 | Pelplin | Pelplin, ul. Gen Maczka, tel. 58 | 1560 | 3200 | 0 | 2100 | 1000 | 2000 | 295 | B | 1 | 586 | 1407 | 545 | 122 | 17 | 14 | 72 | 22 | 23 | 1 |  |  | RM | 2009 | 2013 | brak środków finansowych |  | nd | 2009 | 2009 | odwodnienie | 429 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.8 | 2 | 890.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.8 | 2 | 0 | 890.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji w Rajkowach | 30.8 |  |  | w poz. 29-31 wskazana jest kanalizacja sanitarna- deszczowej nie wybudowano
2. | PLPM020 | Skórcz | starogardzki | PM | DW | Wisła | m. Skórcz | m. i g. Skórcz | 5504 | 1 | 3 | Nr 29/06 | 5504 | 6544 | 2977 | 3517 | 50 | 33.7 | 22.2 | 0 | 0 | 33.7 | 22.2 |  | brak | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 152 | 6 | 2 | 0 | 55% | 65% | 0% | 0% | PLPM0200 | Skórcz | ul. Gniewska 1 tel. 585824988 | 750 | 884 | 0 | 1200 | 800 | 884 | 158 | non PUB2 | 1 | 2580 | 4608 | 806 |  |  | 6 | 59 | 11 |  |  |  |  | RM | 2013 | 2013 |  |  | nd | 2013 | 2013 | odwodnienie | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | nd | nd | kol.25- brak danych, Gmina Miejska Skórcz podpisała dwie umowy na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji (pierwsza w ramach RPO, a druga PROW) z terminem realizacji obu zadań na lata 2010-2012.
3. | PLPM021 | Somonino | kartuski | PM | DW | Wisła | Somonino | Somonino | 9258 | 1 | 3 | Nr 16/6 ze zm. 39/06 | 9258 | 9505 | 7890 | 1615 | 0 | 81.6 | 71.2 | 0 | 0 | 81.6 | 71.2 | 1.6 | nie | 0 | 0 | 14.7 | 9.3 | 0 | 604 | 339.2 | 251.9 | 0.9 | 0 | 0 | 25% | bd | 18% | bd | PLPM0210 | Sławki | Sławki (58)684-11-42 | 1110 | 1950 | docelowej -zmniejszenie, maksymnalnej – zwiększenie | 1500 | 1230 | 1900 | 339.2 | PUB2 | 1 | 773.64 | 1467 | 536 | 133 | 15 | 42 | 128 | 25 | 38 | 2 | RM | 2009 |  | 2009 | 30-11-2009 | 0 | 0 | n.d | 30-11-2009 | 30-11-2009 | Prasa taśmowa, wstępna faza higienizacji osadu poprzez wapnowanie | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 257 | Odwirowywanie na oczyszczalni ścieków w miejscowości Kożyczkowo GminaChmielno | 1848.5 | 0 | 1848.5 | 0 | 5860.7 | 0 | 5860.7 | 0 | 0 | 7709.2 | 245 | 0 | 0 | 2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755 | Pozyczka, kredyt | Ochrona wód Bałtyku poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji w gminie Somonino | 0 | 0 | Inwestycja Zakończona w ramach projektu kol.104 | kol 15 zweryfikowan liczba mieszkańców aglomeracji -poprzednio podano liczbę mieszkańców w gm.; kol 29, 30- kan. Sanit.
4. | PLPM029 | Debrzno | człuchowski | PM | SO | Odra | Debrzno | m. i gm. Debrzno, g. Lipka | 3500 | 1 | 3 | nr 4/06 | 3500 | 10268 | 9056 | 1212 | 0 | 52.2 | 35.6 | 0.6 | 0.6 | 52.8 | 36.2 |  | bd | bd | bd | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 303.3 | 255.6 | 7.9 | 0 | 0 |  | 10% | 10% | 0% | PLPM029 | Debrzno Wieś | Debrzno ul. Harcerska tel. 59 833 52 90 | 1370 | 1800 | 0 | 1370 | 837 | 1800 | 255.6 | B | 1 | 386 | 1050 | 347 | 101 | 14 | 3 | 43 | 5 | 10 | 0 |  |  | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.8 | 0 | 417.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.8 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.2 | DT/Poznań |  |  |  |  | kol. 25- brak danych
5. | PLPM034 | Hel | pucki | PM | DW | Inne | Hel | Hel | 7101 | 1 | 2 | Nr 5/06 | 13130 | 3987 | 3942 | 45 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | bd | bd | bd | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 590.5 | 6.5 | 0 | 0 | 20% | 46% | 15% | 11% | PLPM0340 | Hel | ZZOM, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel, tel.(58) 6751136 | 1630 | 2677 | 0 | 3600 | 2200 | 2677 | 597 | B | 1 | 261 | 475 | 181 | 53 | 10 | 5 | 28 | 14 | 4 | 0 | [10 empty] | Osad nadmierny z osadnika wtórnego odprowadzany jest grawitacyjnie do zbiorników tlenowej stabilizacji osadu. Wstępnie odwodniony osad jest tlenowo stabilizowany o odwadniany na wirówce. | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | -
6. | PLPM035 | Szemud | wejherowski | PM | DW | Wisła | Szemud | Szemud | 3000 | 2 | 3 | Nr 18/06 | 3000 | 3500 | 1080 | 2340 | 80 | 15.2 | 14.4 | 0 | 0 | 15.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 32 | 9 | 2.5 | 15 | 6% | 5% | 1% | 1% | PLPM0350 | Szemud | 84-217 Szemud 58-676-44-58 | 300 | 430 | 0 | 600 | 123 | 185 | 41 | B | 1 | 330 | 595 | 266 | 61 | 17 | 14 | 58 | 12 | 18 | 2 | BN | 2008 |  | 2015 | brak | brak | 0 | nd | nd | nd | stabilizacja tlenowa prasowanie | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan inwestycyjny w zakresie oczyszczalni ścieków został zrealizowany i nie jest planowana jej rozbudowa Brak środków w budżecie Gminy na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Aglmoreacji Szemud. Środki finansowe gminy zostały przeznaczone na budowę sieci kanalizacyjnej w Bojanie Koleczkowie i Dobrzewinie ( Karczemki ) - Aglomeracja Gdynia
7. | PLPM036 | Brusy | chojnicki | PM | DW | Wisła | Brusy | Brusy | 4200 | 1 | 3 | Nr 61/05, zm. 41/06 | 4200 | 12593 | 7681 | 4458 | 454 | 99.1 |  | 0.7 | 0.7 | 99.8 | 0.7 | 2.5 | tak, prowadzony jest rejestr, obserwacje | 1 | brak | 1.3 | 1.3 | 0 | 56 | 176.8 | 175.5 | 1.3 |  | 0 | 27% | bd | bd | bd | PLPM0360 | Brusy | ul. Bolta 10, 89-632 Brusy (52)398-23-62 | 478 | 821 | 0 | 1300 | 488 | 821 | 174.8 | non B | 0 | 492 | 1337 | 457 |  |  | 20 | 116 | 33 |  |  |  |  | RM | 2015 | 2012 | nd | nd | nd | nd | nd | kompostowanie | 34 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.456 | 11.2 | 75.265 | 0 | 10.099 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 96.565 | 96.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | kol. 20, 24, 36 - brak danych
8. | PLPM037 | Gniew | tczewski | PM | DW | Wisła | Gniew | Gniew | 4360 | 1 | 3 | Nr 44/06 | 4360 | 16053 | 5300 | 110 | 65 | 21.8 | 20.2 | 14.6 | 0 | 36.4 | 20.2 | 0 | nie | 2 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6 | 282.4 | 5.6 | 0.5 |  | 12.2% | 6.4% | 0% | 0% | PLPMo370 | Gniew | Ciepłe, gm.Gniew tel. 8 535 23 29 | 2000 | 3000 | 0 | 2000 | 2000 | 3000 | 288.5 | B | 1 | 819 | 1046 | 412 | 104 | 33 | 12 | 55 | 9 | 17 | 5 |  |  |  | nd | nd |  |  |  | nie przewiduje się | nie przewiduje się | stabilizacja wapnem palonym | 179.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.67 | 0 | 88.59 | do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz (art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rubryka 37- brak danych rubryka 64-70-w latach 2008-2009 nie były realizowane żadne inwestycje
9. | PLPM038 | Dzierzgoń | sztumski | PM | DW | Wisła | Dzierzgoń | Dzierzgoń, Stary Targ - brak | 7174 | 1 | 3 | Nr 24/06 | 9374 | 8071 | 4983 | 800 | 0 | 45.3 | 33.8 | 0 | 0 | 45.3 | 33.8 | 0 | nie | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.4 | 490.6 | 78.8 | 0 | 0 | 1% |  | 1% |  | PLPM0380 | Dzierzgoń | ul. Żurawia 82-440 Dzierzgoń, tel.552762566 | 1600 | 1800 | 0 | 1950 | 1800 | 1800 | 569.4 | B | 1 | 3 | 41 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | MO | 2009 | MO | 2010 | 2010-2011 | nie | brak | nd | 2010-2011 | 2010-2011 | odwadnianie prasą typu Nobilet, wywożone na składowisko odpadów | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | PLPM039 | Skarszewy | starogardzki | PM | DW | Wisła | Skarszewy | m. i gm. Skarszewy | 4550 | 1 | 3 | nr 46/06 | 4550 | 9036 | 7761 | 1275 | 0 | 31.03 | 27.88 | 2 | 2 | 33.03 | 29.88 |  | nie | bd | brak | 2.65 | 2.58 | 0 | 101 | 340 | 315 | 25 | 0 | 0 | 2% | 3.5% | 17% | 13% | PLPM0390 | Skarszewy | ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy, tel. 58 588 2567 | 915 | 1281 | 0 | 1630 | 900 | 1800 | 223 | B | 1 | 449 | 938 | 332 | 76 | 16 | 16.8 | 73.3 | 19.6 | 29 | 3.4 |  |  | RM |  | 2010-2013 | brak środków finansowych | faza przygotowawcza |  | 2010-2013 | 2010-2013 | odwodnienie, kompostowanie | 226 | 0 | 41 | 0 | 0 | 116 | 69 | 0 |  | 785.6 | 60 | 725.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.6 | 608.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 177.5 | RPO WP | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolesławowo, gmina Skarszewy - ETAP II" |  |  |  | kol.25 - brak danych
11. | PLPM041 | Krokowa | pucki | PM | DW | Wisła | Krokowa | Krokowa, Puck | 6450 | 1 | 3 | Nr 63/05 , zm. 42/06 | 6450 | 7638 | 4315 | 3313 | 10 | 59.6 | 25.8 | 0 | 0 | 59.6 | 25.8 |  | nie | brak | brak | 12.5 | 3.3 | 0.1 | 0 | 205.2 | 51.1 | 28.8 | 1.2 | 0 | 0% | 0% | 14.2% | 14.2% | PLPM041 | 2 | [40 empty] | 2251.9 | 0 | 2239.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.9 | 1538.1 | 0 | 400 | 313.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa kolektora przerzutowego na trasie OBM Krokowa - OBM Kłanino | 44% WFOŚ, 39% EkoFundusz |  |  | kol. 25 - brak danych
[41 empty] | PLPM0411 | Krokowa | Parszczyce; /58/ 6735712 | 655 | 850 | 0 | 850 | 314 | 546 | 125.2 | B | 1 | 466 | 964 | 324 | 40.6 | 10.1 | 3 | 30 | 2.5 | 9.8 | 0.5 | RM | 2009 |  | nd | nd | nd | nd | nie dotyczy | wykonano | wykonano | higienizacja | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[41 empty] | PLPM0412 | Kłanino | Kłanino; /58/ 6735712 | 409.4 | 491.3 | 0 | 758.1 | 135 | 372 | 45.6 | B | 1 | 465 | 857 | 280 | 41.2 | 9.87 | 3.5 | 30 | 2 | 8.9 | 0.5 |  |  | R |  | 2015 | nd | nd | nie dotyczy | wykonano | wykonano | higienizacja | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | PLPM042 | Pszczółki | gdański | PM | DW | Wisła | Pszczółki | Pszczółki | 4912 | 1 | 3 | Nr 12/06 | 4912 | 8099 | 5923 | 1691 | 0 | 59.3 | 50.1 | 0 | 0 | 59.3 | 50.1 | 3.7 | nie | 0 | osadniki | 5.9 | 4.4 | 0 | 169 | 239 | 218.7 | 20.3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0420 | Pszczółki | ul. Pomorska (682-90-41) | 600 | 800 | 0 | 1000 | 590 | 650 | 235.4 | B | 1 | 670 | 1730 | 1002 | 0 | 0 | 46 | 153 | 32 | 0 | 0 | M | 2009 | R | 2010 | 31-10-2010 | 0 | 0 | n.d | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | wywóz | 1034.8 | 235.6 | 799.2 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1147.8 | 628.7 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 362.1 | EFRR | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach | 52.7 | nd | nd
[42 empty] | Różyny | ul. Łąkowa (682-90-41) | 15 | 19.5 | 0 | 19.5 | 9.6 | 9.8 | 3.6 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 5 | 9 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd
13. | PLPM044 | Luzino | wejherowski | PM | DW | Wisła | Luzino | Luzino | 2800 | 2 | 3 | Nr 62/05 | 2800 | 10257 | 4417 | 5788 | 52 | 26.18 | 26.18 | 0 | 0 | 26.2 | 26.2 |  | nie | bd | bd | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 26.1 | 6 | 0.8 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0440 | Luzino | Luzino, ul. Polna tel. (58) 678-20-68 wew. 826 | 650 | 780 | bez zmian | 1580 | 780 | 780 | 32.9 | B | 1 | 720 | 1320 | 630 | 115 | 28 | 11 | 83 | 14 | 62 | 7 |  |  | RM | 2011 | 2011 |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie i higenizacja przez wapnowanie | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | brak
14. | PLPM045 | Zblewo | starogardzki | PM | DW | Wisła | Zblewo | Zblewo | 3500 | 2 | 3 | Nr 21/06 | 3500 | 10791 | 5810 | 740 | 15 | 56.528 | 44.73 | 0 | 0 | 56.5 | 44.7 | 8 | nie | nie | bd | 2.428 | 2.4 | 0 | 0 | 309.709 | 220.272 | 17.783 | 0.02 | 71.634 | 4% | 4% | 0.3% | 0.03% | PLPM0450 | Zblewo | 83-210 Zblewo, ul. Pinczyńska 40, tel. (58) 588 42 73 | 600 | 630 | 0 | 1200 | 580 | 630 | 238.055 | B | 1 | 285 | 832 | 143 | 0 | 0 | 5.65 | 62.2 | 8.85 | 0 | 0 |  |  | MO | 2012 | 2012 | 0 | 0 | nie dotyczy | 2012 | 2012 | higienizacja - wapno | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8 | 0 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki sciekowej w Gminie Zblewo- I etap | W grudniu 2009 r. podpisaliśmy umowę z wykonanwcą . Projekt jest realizowany w ramach programu funkcjonanlo-użytkowego. | nie dotyczy | RPO-4100.000 zł, własne gminy - 6707004 zł. | kol 29, 30- kan. Sanit.. Wybudowano sieć deszczową 2 km- koszt 204,7 tys. Zł ze srodków własnych
15. | PLPM046 | Czarne | człuchowski | PM | SO | Odra | Czarne | Czarne | 6280 | 1 | 3 | Nr 3/06 | 6280 | 5960 | 5800 | 160 |  | 30.5 |  | 47.9 |  | 78.4 |  | 17.3 | nie | bd | bd | 0.5235 |  | 0 |  | 405.197 | 402.52 | 2.677 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0460 | Czarne | Czarne PWiK 598333672 | 950 | 1250 |  | 1200 | bd | bd | 405.197 | B | 1 | 323 | 530 | 253 |  |  | 16.6 | 86.5 | 52.5 | [12 empty] | bd | [9 empty] | 54.7204 | 6.55 | 48.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7204 | 54.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | kol. 20, 22, 24, 30, 32, 36, 37, 75, 104- b. danych
16. | PLPM047 | Nowa Karczma | kościerski | PM | DW | Wisła | Nowa Karczma | Nowa Karczma | 4200 | 1 | 3 | Nr 73/06 | 4200 | 4450 | 3600 | 810 | 40 | 36.8 | 24.2 | 0 | 0 | 36.8 | 24.2 | 0 | brak | 0 | brak | 4.6 | 2.5 | 0 | 318 | 140 | 71 | 1.5 | 1 | 66.5 | 0% | 0% | 20% | 20% | PLPMO47 | 2 | [40 empty] | 500.8 | 0 | 500.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 503.2 | 503.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[41 empty] | PLPM0471 | Rekownica | Rekownica 586877447 | 352 | 384 | 0 | 352 | bd | bd | 23 | B | 1 | 426 | 1157 | 393 | 125 | 15 | 3 | 28 | 5 | 8 | 0 | [10 empty] | higienizacja wapnem | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[41 empty] | PLPM0472 | Lubań | Lubań 586882186 | 250 | 400 | 0 | 310 | bd | bd | 48 | B | 1 | 333 | 964 | 300 |  |  | 9 | 62 | 14 |  |  | RM | 2009 | MO | 2009 | 2010 | Wydłużające się procedury aplikacji o środki zewnętrzne. | Całość przygotowana do realizacji w 2010 r. |  |  |  | higienizacja wapnem | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | PLPM048 | Karsin | kościerski | PM | DW | Wisła | Karsin | Karsin | 2500 | 1 | 3 | 64/05, zm. 8/07 | 2500 | 4950 | 2850 | 2100 | 0 | 42.3 | 29.8 | 0 | 0 | 42.3 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 900 | 86.3 | 80 | 6.3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0480 | Cisewie | Oczyszczalnia Ścieków w Cisewiu (058)6873-726 | 236 | 310 | 65 | 600 | 600 | 600 | 86.3 | B | 1 | 366 | 912 | 499 | 100 | 22 | 3 | 27 | 18 | 6 | 2 |  |  |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | mieszanie polielektrolitem | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 327 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | BGK | "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiele Etap II" | 0.8
18. | PLPM049 | Swornegacie | chojnicki | PM | DW | Wisła | Chojnice | Chojnice | 3000 | 2 | 3 | Nr 17/06 | 3000 | 1087 | 847 | 160 | 80 | 38.6 | 28.2 | 0 | 0 | 38.6 | 28.2 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | 6 | 5.3 | 2.4 | 250 | 57.3 | 57.1 | 0.354 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0490 | Swornegacie | ul. Międzymostowa 41; 89-608 Swornegacie, tel. (052) 398-14-64 | 560 (sezon letni) / 200 | 685 | 42.5 | 560 | 560 | 560 | 57 | B | 1 | 562 | 1146 | 347 | 75.9 | 6.9 | 7 | 47 | 5.2 | 12.2 | 0.71 | RM | 2009 |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | Odwadnianie mechaniczne osadu z higienizacją wapnem palonym |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1073.6 | 0 | 544.1 | 529.47 | 1560.2 | 0 | 1560.19 | 0 | 0 | 2633.8 | 1713.3 | 0 | 3000 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Swornych Gaciach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej. | 34 %- WFOS, 48 %- Sko Fundusz Warszawa, 18 %- wkład własny | nd | nd | Wartości w kolumnach 94, 96 i 97 podano w odniesieniu do całej inwestycji czyli na rok 2008 i 2009. Kol. 36, 37 - brak danych
19. | PLPM050 | Bożepole Wielkie | wejherowski | PM | DW | Wisła | Łęczyce | Łęczyce | 4000 | 1 | 3 | Nr 66/05 | 4000 | 5647 | 4685 | 962 | 0 | 41.2 | 33.8 | 0 | 0 | 41.2 | 33.8 | 0 | nie | 0 | nie dotyczy | 0.6 | 0.56 | 0 | 340 | 154 | 151 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0500 | Bożepole Wielkie | 84-214 Bożepole Wielkie tel. 583520614 | 650 | 850 | nie dotyczy | 650 | 850 | 850 | 154 | B | 1 | 458 | 1251 | 447 | 0 | 0 | 10 | 61 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | odwadnianie osadu na prasie odwadniającej | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 0 | 216.2 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 17.9 | 12.2 | 246.3 | 246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | PLPM051 | Lubichowo | starogardzki | PM | DW | Wisła | Lubichowo | Lubichowo | 2500 | 1 | 3 | Nr 8/06 | 2500 | 6064 | 2197 | 3867 | 0 | 24.6 | 22.6 | 0 | 0 | 24.6 | 22.6 | 0 | nie | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 63.3 | 17.9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3% | 3% | PLP0510 | Lubichowo | 83-240 Lubichowo ul. Wdecka 30 tel. 585885813 | 627 | 815 | 0 | 627 | 157 | 438 | 81.2 | B | 1 | 494 | 1424 | 821 | 195 | 25 | 6 | 61 | 23 | 10 | 2 |  |  | MO |  | 2015 |  |  |  | 2015 | 2015 | kompostowanie na terenie oczyszczalni | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | PLPM052 | Chmielno | kartuski | PM | DW | Wisła | Chmielno | Chmielno | 2900 | 1 | 3 | Nr 70/06 | 2900 | 6958 | 3612 | 3248 | 98 | 54.3 | 39.2 | 0 | 0 | 54.3 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 227 | 141 | 2 | 4 | 80 | 0% |  | 8% |  | PLPM0520 | Chmielno | Kożyczkowo 58-6842560 | 500 | 1260 | 0 | 2100 | 520 | 580 | 143 | PUB1 | 0 | 510.5 | 935 | 490 | 107 | 38 | 9 | 69 | 9 | 24 | 1 |  |  | RM | 2010 | 2010 | [5 empty] | wirówka, odwodniany osad | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozbudowa i modernzacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielno i budowa siecikanalizacyjnej we wsi Cieszenie | PROW-47 |  |  | Podpisana umowa z marszałkiem nr 00020-6921-UM1100028/09
22. | PLPM053 | Wielki Klincz | koscierski | PM | DW | Wisła | Kościerzyna | Kościerzyna | 2150 | 2 | 3 | Nr 53/05 | 2150 | 7550 | 2020 | 5530 |  | 22.8 | 14 | 0 | 0 | 22.8 | 14 | 0 | nie | nie | nie | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 163 | 49.8 | 5.7 | 0 | 0 | 5% | 5% | 0% | 0% | PLPM0530 | Wielki Klincz | Wielki Klincz tel. 586866342 | 250 | 250 | 0 | 660 | 160 | 230 | 49.8 | B | 1 | 492 | 701 | 388 | 106 | 13 | 15 | 47 | 15 | 19 | 1 |  |  | RM | 2010 | 2010 | [5 empty] | stabilizacja tlenowa, odwadnianie w workowniach | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731.7 | 82.7 | 4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731.7 | 4731.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kościerzyna Wydudowanie, Skorzewo, Nowa Wieś w aglomeracji Wielki Klincz | 0 |  | PROW przyznano dotacje na rok 2010 | kol. 18 - brak danych, kol. 33- wielkość wyliczona na podstawie mieszańców, ko. 35 - ścieki odwożone taborem do innych oczyszczalni, brak szczogółowych danych, wielkość podana to firmy odwożące do oczyszczalni Wielki Klincz
23. | PLPM054 | Cedry Wielkie | gdański | PM | DW | Wisła | Cedry Wielkie | Cedry Wielkie | 5900 | 1 | 3 | Nr 59/05 | 5900 | 6429 | 2737 | 3657 | 35 | 16.8 | 13.5 | 0 | 0 | 16.8 | 13.5 | 0 | nie | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 86.6 | 21.3 | 1.9 | 0 | 0% | 0% | bd | bd | PLPM0540 | Cedry Wielkie | ul. Leśna Cedry Wielkie tel.586836643 | 650 |  |  | 650 | 400 | 480 | 107.9 | B | 1 | 441 | 1185 | 534 |  |  | 5 | 45 | 4 |  |  |  |  | MO | 2010 | 2007 | [6 empty] | 40 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11864.2 | 11864.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11864.2 | 11864.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłocin, Trutnowy, cedry Wielkie, Koszwały.
24. | PLPM056 | Smętowo Graniczne | starogardzki | PM | DW | Wisła | Smętowo Graniczne | Smętowo Graniczne | 3473 | 1 | 3 | Nr 15/06 | 3473 | 3217 | 1499 | 1682 | 36 | 8.9 | 7.1 | 0 | 0 | 8.9 | 7.1 | 0 | nie | bd | bd | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 31.1 | 5.1 | 1.3 | 24.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0560 | Gminna Oczyszczalnia Scieków w Kopytkowie | Kopytkowo 43, 83-230 Smętowo Graniczne (58)5608181 | 166 | 203 | 0 | 580 | 80 | 120 | 36.1 | B | 1 | [5 empty] | 2 | 37 | 4 |  |  |  |  | R | 2010 | 2013 | Gmina Smętowo posiada w wieloletnim planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XXXI/213/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. zabezpieczone środki na budowę kanalizacji sanitarnej II etap - przygotowanie dokumentacji, zakończenie rok 2013 r. oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kopytkowie planowane w latach 2011-2013. Dotychczas wykonane inwestycje polagające na budowie kanalizacji znacznie nadwyrężyły budżet (Gmina nadal spłaca pożyczkę zaciągniętą na ten cel) | W roku 2010 Gmina Smętowo planuje przygotowanie dokumentacji na etap budowy kanalizacji sanitarnej, zakończenie inwestycji w roku 2013 r. Rozbudowa oczyszczalni planowana na lata 2011-2013 ( koszt 730.000 zl.). Rozbudowa kanalizacji musi być powiązana z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kopytkowie a to związane jest z bardzo wysokimi kosztami. | nd | 2013 | 2013 | w chwili obecnej osad nadmiernyz oczyszczalni wywożony jest do Oczyszczalni Ścieków w Pelplinie, gdzie dalej jest zagospodarowywany przez Pelkom Sp. z o.o., ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin ( w 2009 r -90 m3, koszt 12,5 tys. zł.) | [8 empty] | osad płynny nadmierny wywożony do oczyszczalni ścieków w Pelplinie na zlecenie ( w 2009 r- 90 m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak | brak | nie dotyczy | nie dotyczy | kol. 15 - z weryfikowano rzeczywistą liczbę mieszkańów aglomaeracji
25. | PLPM057 | Studzienice | bytowski | PM | DW | Wisła | Studzienice | Studzienice | 3660 | 1 | 3 | Nr 32/06 | 3660 | 3531 | 2830 | 621 | 80 | 24.3 | 10.8 | 0 | 0 | 24.3 | 10.8 |  | bd | bd | bd | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 47.2 | 2.3 | 3.8 | 0 |  |  | 20% | 20% | PLPM0570 | Ugoszcz | Ugoszcz tel. 598216269 | 520 | 574 |  | 520 | 520 | 574 | 49.5 | B | 1 | 67 | 205 | 118 | 34 | 9 | 7 | 91 | 12 | 34 | 1 | [10 empty] | prasa | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Rozbudowa oczyszczalni zrealizowana 2006 r.
26. | PLPM058 | Jabłowo | starogardzki | PM | DW | Wisła | Starogard Gdański | Starogard Gdański, Bobowo | 3230 | 1 | 3 | Nr 97/06 | 3230 | 3918 | 237 | 8 | 68 | 11.2 | 8.3 | 0 | 0 | 11.2 | 8.3 | 0 | brak | brak | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 19.3 | 0.5 | 2.2 | 63.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLM0580 | Jabłowo | ul. Grabowiecka, tel. Brak | 165 | 215 | 0 | 410 | 60 | 110 | 19.3 | B | 1 | 460 | 1610 | 900 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 |  |  | R | 2010 | 2010 | nd | nd | nd | nd | nd | odwadnianie w urządzeniu NIVUMBEG 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 89.1 | 0 | 0 | 89.1 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | nd | 0 | nd | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce - Gmina Starogard Gdański i Jabłówku - Gmina Bobowo" | 70 | nd | nd | Projekt wskazany w poz.104 realizowany będzie w latach 2010-2011 dofinansowanie otrzymał z RPO, obejmować będzie 2 dodatkowe miejscowości i zwiększy poziom ścieków oczyszczanych przez oczyszczalnię w Jabłowie. Zadanie zakończone będzie w sierpniu 2011r. Do przyłączenia pozostaje miejscowość Bobowo, jest to inwestycja, która wyganeruje konieczność rozbudowy oczyszczalni ścieków. Gmina Bobowo nie ma obecnie możliwości finansowej na realizację tegoż zadania. Planuje jego wykonanie do 2012r.
27. | PLPM059 | Konarzyny | chojnicki | PM | DW | Wisła | Konarzyny | Konarzyny | 3000 | 2 | 3 | Nr 7/06 | 3000 | 2313 | 1369 | 904 | 40 | 21.3 | 15 | 0 | 0 | 21.3 | 15 | 0 | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 67.4 | 0.1 | 1.46 | 26.2 | 14.5% | 22% | 0% | 0% | PLPM0590 | Zielona Huta | Zielona Huta 059 8331011 | 260 | 310 | 0 | 440 | 18 | 25 | 4.85 | B | 1 | 156 | 430 | 108 | 0 | 0 | 4 | 42 | 6 | 0 | 0 |  |  | R | 2015 | 2015 | wydłuzona procedura oceny wniosków | nd | nd | nd | nd | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ostatnie pozwolenie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej pn.: " Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady gmina Konarzyny " otrzymano w 2005 i 2006, jednak ocena wniosków o dofinansowanie odbyła się w wydłuzonym czasie ( w roku 2010 rozbudowa o 15,5 km sieci kanalizacyjnej , 8 przepompowni i 2 przepompownie lokalne) .
[42 empty] | Konarzyny | Konarzyny , 059 8331011 | 220 | 240 | 0 | 0 | 180 | 280 | 62.59 | B | 1 | 524 | 1426 | 459 | 0 | 0 | 18 | 69 | 13 | 0 | 0
28. | PLPM060 | Kaliska | starogardzki | PM | DW | Wisła | Kaliska | Kaliska | 2000 | 1 | 3 | Nr 57/05 | 2000 | 4803 | 2240 | 2450 | 0 | 14 | 0.9 | 0 | 0 | 14 | 0.9 | 0 | nd | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 69.4 | 8 | 0 | 49.8 | 0% | 0% | 4% | 4% | PLPM0600 | Kaliska | Kaliska tel.503139789 | 540 | 540 | 0 | 1000 | 220 | 497 | 77.4 | B | 1 | 551 | 1533 | 513 |  |  | 4 | 51 | 6 |  |  |  |  | RM | 2010 | 2010 |  | Dokumentacja gotowa. W trakcie uzyskania pozwolenia na budowę. Przedłuża się decyzja środowiskowa. | nd | prasa do osadu 2010 | nd | odwodnienie osadu - workownica DREIMAD | 23 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | nd | 215.1 | 215.1 | 0 | 0 | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd |  |  |  |  | 0
29. | PLPM062 | Dziemiany | kościerski | PM | DW | Wisła | Dziemiany | Dziemiany | 3100 | 1 | 3 | Nr 23/06 | 2200 | 4186 | 2300 | 1786 | 100 | 19 | 16.4 | 0 | 0 | 19 | 16.4 | 3 | brak danych | 0 | brak danych | 1.5 | 1.4 | 0 | 65 | 101 | 96 | 5 | 3 | 0 | 0% | 0% | 2% | 3% | PLPM0620 | Parowa | Parowa 83-425 Dziemiany 58 688 00 42 | 690 | 897 | 0 | 690 | 466 | 600 | 101 | PUB2 | 1 | 948 | 2503 | 960 | 113 | 13.6 | 4.87 | 33.98 | 10.02 | 3.35 | 1.23 |  |  | MO | 2010 | 2012 | brak środków |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 2012 | składowanie | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 3274.9 | 40 | 3234.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274.9 | 1344.9 | 0 | 450 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
30. | PLPM063 | Wierszyno | bytowski | PM | DW | Wisła | Kołczygłowy | Kołczygłowy | 2200 | 1 | 3 | Nr 58/05 , zm. 88/06 | 4083 | 3043 | 2300 | 743 | 0 | 34.4 | 21.7 | 0 | 0 | 34.4 | 21.7 | 0 | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 68 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0630 | Wierszyno | Wierszyno 059 821 39 15 | 350 | 400 | 0 | 350 | 290 | 66 | 68 | B | 1 | 300 | 600 | 280 | 50 | 15 | 2 | 28 | 4 |  |  | RM | 2008 | MO | 2008 | 2015 | Przyczną opóźnień jest brak środków finansowych. Realizacja z udziałem środków UE. Podpisano umowę na dofinansowanie z PROW, na realizację części zadań. Kolejny wniosek do PROWu zostanie złożony w 2010 roku. | Oragnizowanie przetargów na realizację poszczególnych zadań polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Radusz i Darżkowo oraz stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w m. Wierszyno. | nd | 2010-2011 | 2011-2015 | odwodnienie osadu- kol.72, poletka osadowe - kol.73 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Rozbudowa sieci kalizacji sanitarnej w m. Jezierze i Kołczygłowy oraz infrastruktura kanalizacyjna Radusz, Darżkowo, Wierszyno | 0 |  | nd | kol. 67 zgodnie z AKPOŚK termin osiągnięcia efektu ekologicznego "I" - 2008 rok
31. | PLPM064 | Liniewo | kościerski | PM | DW | Wisła | Liniewo | Liniewo | 2389 | 1 | 3 | Nr 72/06 | 2389 | 2910 | 2077 | 797 | 36 | 32 | 13.4 | 0 | 0 | 32 | 13.4 | 0 | nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 52.1 | 50.2 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 2% | 2% | PLPM0640 | Orle | Orle, 83-420 Liniewo tel. 58 687 8254 | 260 | 360 | 0 | 540 | 360 | 360 | 54.8 | B | 1 | 646 | 1317 | 269 | 168 | 18 | 18 | 93 | 19 | 61 | 2 |  |  | RM | 2011 | 2011 | 0 | 0 | nd | 2011 | 2011 | Obecnie osad z komory tlenowej stabilizacji jest przepompowany do urządzenia odwadniającego typu "DRAIMAD". Osady po sprasowaniu w workach są odwadniane poprzez składowanie przez oktes 3-4 miesięcy na placu, a następnie wywożone na składowisko odpadów stałych w Liniewskich Górach. | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | nd | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 13.5 | 7.9 | 5.6 | 0 | 0 | 24.7 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | RPO działanie 8.2 | 0 | 0 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie. | 69.4
32. | PLPM065 | Trąbki Wielkie | gdański | PM | DW | Wisła | Trąbki Wielkie | Trąbki Wielkie | 3500 | 2 | 3 | Nr 19/06 | 3500 | 2766 | 383 | 2333 | 50 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 63 | 148.1 | 18.195 | 0 | 5 | 124.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0650N | Trąbki Wielkie | Dzialka nr 107/1 Obręb Trąbki Wielkie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Trabki Wielkie (58)3220346 | 55 | 59 | 0 | 500 | 0 | 0 | 19 | B | 1 | 342 | 42 | 76 | 75 | 20 | 13 | 62 | 23 | 15 | 2 |  |  | RM | 2009 | 2010 | Problem z pozyskaniem środków finansowych no robudowę oczyszczalni | Uzyskane pozwolenie na budowę, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, fundusze na rozbudowę oraz ogłoszony przetarg na wykonanie robót. W 2010 roku oczyszczalnia ścieków zostanie rozbudowana i oddana do użytku. | nd | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Osad jest przekazywany do oczyszczalni ścieków w Tczewie. | 161.8 | 0 | 161.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8 | 161.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | PLPM066 | Stare Pole | malborski | PM | DW | Wisła | Stare Pole | Stare Pole | 2300 | 1 | 3 | Nr 69/2006 | 2300 | 4126 | 2750 | 1376 |  | 24.1 | 10.1 | 0 | 0 | 24.1 | 10.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 79.6 | 40.4 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0660 | BOS 500 | Stare Pole tel. 55271-30-14 | 218.1 | 330 | 0 | 500 | 176 | 330 | 96.6 | B | 1 | 334 | 934 | 334 |  |  | 22 | 80 | 12 | [5 empty] | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | poletka osadowe | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kol 25 - brak danych, kol. 35 - ścieki wyworzone do Malborka. W roku 2010 rozpoczęto budowę kanalizacji w m. Królewo o dł. 10,55, którą odbierane będzie ok. 29 m3 ścieków/dobę.
34. | PLPM067 | Osiek | starogardzki | PM | DW | Wisła | Osiek | Osiek | 4000 | 1 | 3 | Nr 27/06 | 4000 | 2463 | 600 | 1000 | 10 | 11.5 | 8.3 | 0 | 0 | 11.5 | 8.3 | 0 | nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 25.7 | 3 | 0.3 | 31 | 0% | 0% | 10% | 10% | PLPM0670 | Osiek | osiek, Osiedle Polne 606310858 | 79 | 120 | 0 | 600 | 100 | 100 | 29 | B | 1 | [5 empty] | 4.6 | 47 | 5.25 | 33 | 0.4 |  |  |  | nd | nd | [5 empty] | odwodnienie | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | PLPM068 | Lipusz | kościerski | PM | DW | Wisła | Lipusz | Lipusz | 2443 | 1 | 3 | Nr 18/08 | 2443 | 2677 | 1643 | 1009 | 25 | 11.3 | 10.1 | 0 | 0 | 11.3 | 10.1 | 0 | nie | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 3 | 0.9 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0680 | Lipusz | ul. Majkowskiego 9B, 83-424 Lipusz tel. 586874515 | 250 | 300 | 0 | 300 | 250 | 300 | 41 | B | 1 | 733 | 1660 | 683 | 171 | 20 | 10 | 76 | 18 | 63 | 1 | [10 empty] | odwadnianie osadu poprzez prasowanie, higienizacja osadu | 46 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 29.4 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | RPO WP 2007-2013 | 0 | 0 | Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w Gminie Lipusz | 70
36. | PLPM069 | Łubiana | kościerski | PM | DW | Wisła | Kościerzyna | Kościerzyna | 3315 | 1 | 3 | Nr 79/06 | 3315 | 3150 | 2700 | 450 | 0 | 19.6 | 17.6 | 0 | 0 | 19.6 | 17.6 | 0 | nie | nie | nie | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 113.4 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 27% | 27% | 5% | 5% | PLPM0690 | Łubiana | ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana 586874200 | 360 | 360 | 0 | 360 | 250 | 380 | 87.6 | B | 1 | 440 | 1122 | 345 | 175 | 15.5 | 5.75 | 65 | 16 | 11 | 3 |  |  | M | 2010 | 2010 |  |  | nd | 2010 | 2010 | zagęszczanie, odwadnianie w prasach tasmowych, suszenie na poletkach osadowych | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 12.4 | 12.4 | 0 | 351.1 | 0 | 0 | 351.1 | 0 | 0 | 363.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | PLPM070 | Linia | wejherowski | PM | DW | Wisła | Linia | Linia | 2669 | 2 | 3 | Nr 80/06, zm. 3/08 i 30/08 | 4739 | 5529 | 2659 | 2860 | 10 | 17.5 | 12.7 | 0 | 0 | 17.5 | 12.7 | 0 | nie | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1658 | 30.0131 | 5.1527 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0700 | Tłuczewo | Tłuczewo, tel. 606496469 | 300 | 367 | 0 | 367 | 300 | 367 | 35.1658 | B | 1 | 678 | 1160 | 395 | 182 | 20 | 10 | 56 | 14 | 67 | 1 |  |  | RM | 2010 | 2010 | nd | nd | nd | - | - | odwadnianie osadów w prasie | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | nd | - | -
38. | PLPM071 | Borzytuchom | bytowski | PM | DW | Wisła | Borzytuchom | Borzytuchom | 2000 | 2 | 3 | Nr 1/06 | 2000 | 2660 | 1726 | 930 | 4 | 21.4 | 11.2 | 0 | 0 | 21.4 | 11.2 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 50.5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0% | 0% | 3% | 2% | PLPM0710 | Borzytuchom | Borzytuchom ul. Polna tel. 598211316 | 220 | 260 | 0 | 338 | 105 | 120 | 30.6 | B | 1 | 441 | 835 | 325 |  |  | 3 | 60 | 4 |  |  |  |  | RM | 2013 | 2013 |  |  |  | 2013 | 2013 | odwadnianie | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 1.7 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | PLPM074 | Ostaszewo | nowodworski | PM | DW | Wisła | Ostaszewo | Ostaszewo | 2272 | 2 | 3 | Nr 11/06 | 2272 | 3294 | 300 | 600 | 30 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1 | 10 | 1 | 129 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0470 | Ostaszewo | 82-112 Ostaszewo tel.55/2471328 | 27.4 | 200 | 0 | 350 | 350 | 350 | 10 | B | 1 | 370 | 980 | 605 | 0 | 0 | 7 | 94 | 29 | 0 | 0 |  |  | RM | 2013 | 2013 | 0 | 0 | nd | 2013 | 2013 | prasowanie | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uporzadkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostaszewo - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ostaszewo I Groblica | Środki pomocowe Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa 8 - lokalna infrastruktura podstawowa 62,24 % - dofinansowanie 37,76 % własne | nd | nd
40. | PLPM075 | Żarnowiec | pucki | PM | DW | Wisła | Krokowa | Krokowa | 7240 | 1 | 3 | Nr 22/06 | 7240 | 5146 | 3824 | 1322 | 0 | 67.4 | 29.8 | 0 | 0 | 67.4 | 29.8 |  | nie | nd | nd | 1 | 1 | 0 | 657 | 564.4 | 525.8 | 38.6 | 0 | 0 | 30% | 30% | 18.3% | 18.3% | PLPM0750 | Żarnowiec | Żarnowiec 76; /58/6735712 | 922 | 1199 | 0 | 1620 | 990 | 2869 | 443.9 | B | 1 | 320 | 662 | 250 | 42.5 | 9.52 | 3 | 30 | 2 | 13.6 | 0.13 |  |  | R | 2011 | 2012 | brak środków finansowych | koncepcja | nd | nd | wykonano | higienizacja | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.2 | 88.5 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.2 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokończenie procesu budowy sieci aglomeracji sanitarnej w aglomeracji Żarnowiec Gmina Krokowa |  |  | kol. 25 - brak danych, kol 86- 300, 00zł kanalizacja, 325 zł koszty renowacji nawierzchni
41. | PLPM077 | Główczyce | słupski | PM | DW | Wisła | Główczyce | Główczyce | 2165 | 2 | 3 | Nr 63/06 | 2165 | 5042 | 2476 | 696 | 1 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 |  | nie | bd | bd | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 48.7 | 5 |  | 0 | bd | bd | nd | bd | PLPM0770 | Główczyce | Główczyce | 190 | 200 |  | 703 | 200 | 240 | 53.7 | non PUB2 | 0 | [5 empty] | 46.2 | 152 | 79 | 61.4 | 6.51 |  |  | RM | 2015 | 2010 | Brak środków finansowych | W trakcie realizacji | nd | 0 | 0 | poletka osadowe | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309.382 | 0 | 1309.382 | 0 | 0 | 1309.382 | 11.9274 | 0 | 800 | 497.4553 | [10 empty] | Planowane oddanie oczyszczalni czerwiec 2010. KOL. 25, 36- BRAK DANYCH
42. | PLPM078 | Łebień | lęborski | PM | DW | Wisła | Nowa Wieś Lęborska | Nowa Wieś Lęborska, Wicko | 2025 | 2 | 3 | Nr 2/07 | 2025 | 2775 | 360 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | nie | bd | bd | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |  | 0 | bd | bd | bd | bd | PLPM0780 | Łebień | Łebień tel. 598612264 | bd | bd | bd | bd | 82.7 | bd | 29 | non B | 0 | 210 | 618 | 252 | 83 | 10 | 273 | 812 | 442 | 56 | 8 |  |  | BN | 2010 | 2010 | nd | nd | nd | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd | Budowa oczyszczalni w Łebieniu - etap I wraz z budową sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowości Łebień i rozbudową wodociągu w miejscowości Lubowidz - Ługi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Podstawowe usługi dla ludności" |  |  |  | kol. 17, 18, 36 - brak danych
43. | PLPM079N | Lipnica | bytowski | PM | DW | Wisła | Lipnica | Lipnica | 7800 | 1 | 3 | Nr 65/06 | 7800 | 5187 | 877 | 4310 | 0 | 25.5 | 13 | 0 | 0 | 25.5 | 13 | 0 | brak | 0 | brak | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 | 95 | 0% | 0% | 2% | 1% | PLPM0790N | Upiłka | Upiłka, 77-138 Borowy Młyn, Gmina Lipnica tel. 668047786 | 52 | 120 | 0 | 600 | 120 | 120 | 19 | B | 1 | 503 | 1006 | 587 | 0 | 0 | 11 | 70 | 7 | 0 | 0 |  |  | MO | 2015 | 2013 | nd | nd | nd | nd | nd | odwadnianie, higienizacja | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | Uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji kompostu | 1094.1 | 67.1 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.1 | 383.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.7 | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy | 0 | 0 | Program kompleksowej redukcji ścieków na terenie Gminy Lipnica - budowa kanalizacji sanitarnej Lipnica - Kiedrowice - Osusznica II etap | 84.35 | nie dotyczy | nie dotyczy | W poz. 39 wpisano 5,1 km nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej, lecz mieszkańcy będą mogli korzystać dopiero po zakończeniu inwestycji 2010 roku. W poz. 85 wpisano wartość 67,1 tys. Zł, którą poniesiono na wykonanie dokumentacji III etapu kanalizacji Borowy Młyn- Brzeźno - Łakie - Prądzona. Inwestycja ta będzie realizowana w 2011 r. Część środków będzie pochodziła z Urzędu Marszłkowskiego. Poz.64-65-nie dotyczą ponieważ nie realizowano żadnych inwestycji w latach 2008-2009.
44. | PLPM080N | Rzeczenica | człuchowski | PM | WT | Odra | Rzeczenica | Rzeczenica | 2400 | 1 | 3 | Nr 4/07 | 2400 | 2423 | 2110 | 0 | 2 | 39.7 | 13.7 | 0 | 0 | 39.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 77 | 0 | 0 | 11 | 21% | 30% | 1% | 4% | PLPM080N | Rzeczenica | Rzeczenica tel.598324650 | 265 | 460 | 0 | 650 | bd | bd | 96.6 | non B | 0 | 544 | 655 | 220 |  |  | 44 | 128 | 36 |  |  |  |  | RM | 2010 | 2011 | W kwietniu 2008 roku Gmina Rzeczenica złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach RPO WP 2007 – 2010, który zakładał rozpoczęcie prac w II kwartale 2009 roku i zakończenie ich w IV kwartale 2010 roku. W listopadzie 2008 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania. W grudniu 2009 roku pomiędzy Zarząd Województwa Pomorskiego, a Gminą Rzeczenica została podpisana umowa o dofinansowanie. W związku z powyższym zaktualizowany wniosek zakłada rozpoczęcie prac w marcu 2010 i zakończenie ich we wrześniu 2011 roku. | W kwietniu br., planuje się rozpoczęcie prac budowlano - montażowych tj. niwelacja terenu i wykopy, roboty demontażowe, roboty żelbetowe na obiektach inżynierskich, roboty budowlane na obiektach inżynierskich, sieci technologiczne międzyobiektowe, przebudowa przepompowni PG i budowę budynków. | nd | 2011 | 2011 | kompostowanie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.99 | 218.99 | 0 | 0 | 0 | 218.99 | 218.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy. |  |  |  | kol.33 i 51 -W związku z brakiem na oczyszczalni ścieków urządzenia pomiarowego wielkości podane w kolumnie 33 zostały wyliczone na podstawie ilości osób zamieszkałych na terenie aglomeracji, przyjmując 0,1 m3/osobę. W kolumnie 51 podano wielkość wynikającą z naliczeń za odbiór ścieków naliczanych ryczałtowo wg wskazań wodomierzy.
45. | PLPM081N | Przywidz | gdański | PM | DW | Wisła | Przywidz | Przywidz | 3000 | 2 | 3 | Nr10/07 | 3000 | 3056 | 1578 | 1223 | 32 | 8.1 | 7.2 | 0 | 0 | 8.1 | 7.2 | 0 | nie | 0 | nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.75 | 16.678 | 42.053 | 2.679 | 5.34 | 0% | 0% | 3% | 0% | PLPM081N | Przywidz | ul. Słoneczna 83-047 Przywidz tel. 586825233 | 200 | 576 | 0 | 576 | nie określono | nie określono | 66.75 | B | 1 | 289 | 524 | 174 |  |  | 5 | 46 | 9 |  |  |  |  | RM | 2015 | 2015 |  |  | nd | 2010 | nd | odwadnianie i magazynowanie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46. | PLPM082N | Przodkowo | kartuski | PM | DW | Wisła | Przodkowo | Przodkowo | 3400 | 2 | 3 | Nr 81/06 | 3400 | 5255 | 3901 | 1129 | 225 | 56.5 | 34.2 | 0.8 | 0.8 | 57.3 | 35 | 0.8 | nie | 0 | nie | 23.5 | 15.6 | 0 | 1217 | 348 | 129 | 12 | 0.2 |  |  |  | 3% | 3% | PLPM0820N | Przodkowo | Przodkowo ul. Kartuska 21 tel. 58 685-13-12 | 600 | 654 |  | 780 | 654 | 1308 | 141 | B | 1 | 262.5 | 587 | 410.5 | 63.5 | 12.75 | 7.975 | 62 | 20.25 | 16.035 | 0.8755 |  |  | M | 2015 | 2015 | [5 empty] | prasowanie | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6120.6 | 0 | 6120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120.6 | 1493.4 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 3477.2 | 1. RPO, 2. EOG | 0 | 0 | 1. Rozwiązanie gospodarki ściekowej w południowej części gminy - poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Kobysewie i Smołdzinie, 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przodkowo: Kawle Górne - Przodkowo, Pomieczyno | 1. RPO - 40%, 2. EOG - 79%
47. | PLPM083N | Stężyca | kartuski | PM | DW | Wisła | Stężyca | Stężyca | 2150 | 2 | 3 | Nr 56/05 | 2150 | 5724 | 1485 | 4176 | 63 | 43.5 | 17.6 | 0 | 0 | 43.5 | 17.6 |  | nie | 0 | brak | 7.5 | 5.5 | 0 | 0 | 71.1 | 50.129 | 20.871 | 0.1 | 0 | nd | nd | nd | nd | PLPM0830N | Delowo | 83-322 Stężyca Delowo 586846106 | 400 | 620 |  |  | 365 | 520 | 45.99 | B | 1 | 1234 | 2777 | 1544 |  |  | 14 | 82 | 36 |  |  |  |  | M | 2013 | 2013-2015 |  |  | nd | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870.9 | 0 | 2870.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870.9 | 1120.9 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Klukowska Huta. | 30 |  |  | w kol. 15 gmina zweryfikowała reczywistąl iczbę mieszkańców aglomeracji - wczesniej podana całkowitą liczbę mieszkańców w gminie; kol. 25- brak danych
48. | PLPM085N | Stara Kiszewa | kościerski | PM | DW | Wisła | Stara Kiszewa | Stara Kiszewa | 2000 | 1 | 3 | Nr 68/06 | 2000 | 4188 | 1818 | 2346 | 24 | 27.1 | 22.3 | 0 | 0 | 27.1 | 22.3 | 0 | nie | nie | nie | 10.5 | 7.9 | 0 | 290 | 191.4 | 36.6 | 9.8 | 1.1 | 143.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPMO850N | Stara Kiszewa | Stara Kiszewa ul. Zamkowa tel. 0586869275 | 300 | 345 | 0 | 750 | 205 | 342 | 46 | B | 1 | 330 | 808 | 353 |  |  | 2.2 | 32 | 2.1 |  |  |  |  | RM | 2013 | 2013 | nd | nd | nd | nd | nd | stabilizacja tlenowa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kol. 29 i 30 -nakłady na budowę poniesione w roku 2008. Sieć oddana w 2009 roku do eksploatacji. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konarzyny 2010-2011, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wygoninie 2010, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowe Polaszki, Stare Polaszki, Wilcze Błota 2010-2012.
49. | PLPM086N | Subkowy | tczewski | PM | DW | Wisła | Subkowy | Subkowy | 3000 | 2 | 3 | Nr 12/07 | 3000 | 3945 | 587 | 3319 | 39 | 5.6 | 4.9 | 0 | 0 | 5.6 | 4.9 | 0.2 | nie | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 12 | 0 | 1 | 96 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0860N | Subkowy | Subkowy ul. Wybickiego 585368511 | 7.2 | 34.3 | 0 | 26.4 | 14.4 | 14.4 | 1.9 | non B | 1 | 320 | 1385 | 965 | 0 | 0 | 23 | 67 | 15 | 0 | 0 |  |  | BN | 2015 | 2015 | 0 | 0 | nd | 2015 | 2015 | grawitacyjne zagęszczanie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | wywóz do oczyszczalni ścieków w Tczewie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[42 empty] | Gorzędziel | Gorzędziel ul. Tczewska tel.585368511 | 29 | 70 | 0 | 70 | 55.8 | 55.8 | 10 | B | 1 | 793 | 1355 | 920 | 0 | 0 | 6 | 54 | 12 | 0 | 0
50. | PLPM087N | Choczewo | wejherowski | PM | DW | Wisła | Choczewo | Choczewo | 3500 | 2 | 3 | Nr 62/06 | 3500 | 3628 | 1988 | 1640 | 0 | 17.8 | 11.5 | 0 | 0 | 17.8 | 11.5 | 0 | nie | 0 | przelew posiada zabezpieczenie konstrukcyjne uniemożliwiajace wypływ ścieków innych niż wysoko rozcieńczonych, przy małych i średnich dopływach wód przypadkowych ścieki w całości trafiaja do oczyszczalni ścieków. | 6.4 | 1.1 | 0 | 0 | 145.6 | 91 | 10.1 | 0 | 44.5 | 0% | 0% | 10% | 10% | PLM0870N | Choczewo | ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo 058 6763212 | 173 | 250 | 0 | 500 | 173 | 250 | 91 | PUB2 | 1 | 179 | 510 | 205 | 77 | 25 | 11 | 56 | 19 | 25 | 28 |  |  | RM | 2015 | 2012 | nd | nd | nd | 2011 | nie przewiduje się | Odwadnianie mechaniczne | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | składowanie na wysypisku | 1099.5 | 0 | 1099.5 | 0 | 81.7 | 81.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1181.3 | 1181.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalziacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Zwartówko, Zwartowo, Przebendowo, Żelazno, Choczewo. 2. Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Choczewie. | 1. - 0% 2. - WFOŚiGW w Gdańsku, pożyczka w kwocie 1100000, PROW 2007-2013 dofinansowanie do 75% |  | 1. Inwestycja ze środków własnych. 2. Podpisano umowe na dofiannsowanie z PROW 2007-2013 | Projekty w realizacji. Wybudowana w 2009r. sieć kanalizacyjna nie została zakończona i nie jest jeszcze użytkowana.
51. | PLPM088N | Sobowidz | gdański | PM | DW | Wisła | Trąbki Wiekie | Trąbki Wielkie | 3150 | 2 | 3 | Nr 5/08 | 3150 | 2928 | 0 | 2916 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1.2 | 133.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0880N | Sobowidz | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BN | 2013 | 2015 |  |  | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jaki powód braku realizacji, brak rodzaju oczyszczalni
52. | PLPM089N | Domachowo | gdański | PM | DW | Wisła | Trąbki Wiekie | Trąbki Wielkie | 2500 | 2 | 3 | Nr 4/08 | 2500 | 2226 | 0 | 2222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0.4 | 97.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0890N | Domachowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BN | 2015 | 2015 |  |  | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jaki powód braku realizacji, brak rodzaju oczyszczalni
53. | PLPM090N | Wicko | lęborski | PM | DW | Wisła | Wicko | Wicko | 4080 | 1 | 3 | Nr 31/07 | 4080 | 2117 | 860 | 1257 | 0 | 6.4 | 5.73 | 0 | 0 | 6.4 | 5.73 | 0 | brak | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12 | 20 | 0 | 33 | 0% | 0% | 15% | 15% | PLPM0900N | Wicko | [7 empty] | 0 | [14 empty] | BN | 2013 |  |  |  | nd | nd | nd | nd | 3 | nd | nd | nd | 3 | nie dotyczy | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54. | PLPM091N | Wyczechy | człuchowski | PM | WT | Odra | Czarne | Czarne | 2455 | 2 | 3 | Nr 7/08 | 2455 | 2719 | 427 | 2292 |  | 9.5 | 6.3 | 0 | 0 | 9.5 | 6.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 9.5 |  |  |  | 7% | 8% | 5% | 4% | PLPM0910N | Wyczechy | Wyczechy | 100 | 400 | 0 | 307 | 400 | 400 | 120 | B | 1 | 480 | 850 | 350 | 98 | 13 | 14 | 111 | 21 | 98 | 13 | M | 2009 | M | [5 empty] | 2015 | 2015 | Odwadnianie | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9 | 202.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9 | [6 empty] | 202.9 | EFRR |  |  | Rozbudowa systemu sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy
55. | PLPM092N | Suchy Dąb | gdański | PM | DW | Wisła | Suchy Dąb | Suchy Dąb | 2275 | 2 | 3 | Nr 6/2008 | 2275 | 3010 | 380 | 500 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0920N | Suchy Dąb | Suchy Dąb tel. 508295742 | 165 | 215 | 0 | 330 | nie określono | nie określono | 36 | B | 1 | 212.5 | 1100 | 710 | 0 | 0 | 6.2 | 48 | 7 | 0 | 0 |  |  | R | 2010 | 0 |  |  | nd | 0 | 0 | stabilizacja i składowanie na poletkach | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 231.847 | 231.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.327 | 0 | 0 | 106.4 | FRIK | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice | RPO WP 59,63; WFOŚiGW 22,12; Budżet Gminy 10,94;FRIK 7,31 | nd | 0 | 0
[101 empty] | 116.12 | Kredyt
56. | PLPM093N | Łęczyce | wejherowski | PM | DW | Wisła | Łęczyce | Łęczyce | 5000 | 2 | 3 | Nr 10/06 | 5000 | 6004 | 2610 | 3394 | 0 | 48.3 | 23.9 | 0 | 0 | 48.3 | 23.9 | 0 | nie | 0 | nie dotyczy | 2.6 | 2.2 | 0 | 845 | 62 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0930N | Łęczyce | ul. Kościelna 17A, 84-318 Łęczyce, tel. 583520614 | 650 | 850 | nie dotyczy | 650 | 850 | 850 | 62 | B | 1 | 414 | 1108 | 348 | 0 | 0 | 4 | 43 | 11 | 0 | 0 |  |  | BN | 2015 | 2015 | nd | nd | nd | nd | nd | odwadnianie osadu na prasie odwadniającej | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.7 | 0 | 896.7 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 9.2 | 6.3 | 912.2 | 912.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57. | PLPM094N | Potęgowo | słupski | PM | DW | Wisła | Potęgowo | Potęgowo | 2025 | 2 | 3 | Nr 25/07 | 2025 | 2483 | 1314 | 1169 | 0 | 12.7 | 10.1 | 0 | 0 | 12.7 | 10.1 | 0 | nie | brak | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 48.8 | 3.7 | 0 | 19 | 4% | 6% | 0% | 0% | PLPM0940N | Potęgowo | Potęgowo 598115073 | 230 | 300 | 0 | 640 | 300 | 450 | 52.5 | non B | 0 | 1069 | 2283 | 736 | 0 | 0 | 23 | 83 | 12 | 0 | 0 |  |  | BN | 2015 | 2012 | nie wystepują |  |  | 2012 | 2012 | prasowanie, higienizacja | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 208.5 | 0 | 0 | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak | 0 | brak | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Potęgowo. | RPO WP 69,59%
Suma | [8 empty] | 2576573 |  |  |  | 2595488 | 1977707 | 1658487 | 254363 | 9398 | 6650.668 | 4777.67 | 244.73 | 162.03 | 6898.99 | 4949.39 | 2851.916 | 0 | 16 | 0 | 536.8315 | 383.43 | 12.92 | 26984 | 125665.1918 | 96904.5071 | 7656.6607 | 16055.529 | 2227.774 | 6.427 | 5.779 | 4.817 | 4.2963 | 0 | 6 | 0 | 426997.8 | 784684.1 | 90143.5 | 446833 | 230524.5 | 634446 | 94536.1978 | 0 | 84 | 43753.38 | 95969.73 | 38483.18 | 6153.92 | 934.85 | 1110.075 | 5950.22 | 1568.86 | 1180.965 | 140.4455 | 0 | [7 empty] | 50297 | 42259 | 0 | 35062.16 | 3060 | 1322 | 4161 | 3495.5 | 14271.67 | 1991 | 7432.99 | 0 | 253875.0534 | 16596.007 | 228205.0054 | 8031.47 | 64335.171 | 8705.19 | 54341.871 | 677.6 | 583.8 | 320129.6344 | 135165.8428 | 13249.8 | 21735.5 | 12036.3553 | 0 | 2221.517 | 128194.8 | 0 | 14402.22 | 0
Wszystkie aglomeracje, które przekazały sprawozdanie (liczba) : |  |  |  |  | 88
Aglomeracje, które nie przekazały sprawozdania (imiennie) |  |  |  |  | Ryjewo
Imię i nazwisko, email oraz numer telefonu osoby wypełniającej ankietę w Urzędzie Marszałkowskim |  |  |  | Marlena Netzel, m.netzel@woj-pomorskie.pl, 583268668 Tadeusz Styn t.styn@woj-pomorskie.pl (58)3268674
Note on Q24: skorygowano na spotkaniu z przedstawicielem aglomeracji w dniu 14.06.2010 r. z 3460 na 3416 Mk
Note on Q96: skorygowano - błąd wynika z faktu, iż wcześniej skorygowano rzeczywista liczbę mieszkańców aglomeracji (pierwotnie w sprawozaniu podana była rezcywista liczba mieszkańców gminy), a nie skorygowano danych w kolumnach 16-18
Note on AC11: GWaligora: kan.san. (21,00 kan.deszcz.)
Note on AD11: GWaligora: kan.san. (21,00 kan.deszcz.)
Note on AE11: GWaligora: kan.san. (0,46 kan. deszcz.)
Note on BA16: W rozmowie z kierownikiem oczyszczalni ścieków p. Maciejewskim ustalono, iż faktycznie w zakresie wskaźnika azotu w ściekach odpływających z oczyszcvzalni w 2009 r. niespełnione były wymogi ww. rozporządznia - spowodowane złą jakością ścieków od jednego z dostawców (ubojni). Po ustaleniu sprawcy "tych zakłoceń pracy oczyszczalni" zobowiązano do modernizacji podczyszczalni zakładowej. I na chwilę obecną oczyszczalnia spełnia wymogi rozporządzenia także w zakresie dopuszczalnych wartości dla azotu.
Note on BA69: tstyn:
Note on CF11: GWaligora: kan.san. (17 697,35 kan.deszcz.)
Note on CG11: GWaligora: kan.san. (1 063,60 kan.deszcz.)
Note on CH11: GWaligora: kan.san. ( 16308,25 kan.deszcz.)
Note on CI11: GWaligora: kan.san. (325,50 kan.deszcz.)
Note on CO11: GWaligora: kan.san. (17 697,35 kan.deszcz.)
Note on CP11: GWaligora: kan.san. (17 558,35 kan.deszcz.)
Note on CQ11: GWaligora: kan.san.
Note on CR11: GWaligora: kan.san.
Note on CS11: GWaligora: kan.san.
Note on CX11: GWaligora: (kan.deszcz.)