## Arkusz1
1. Tabela sprawozdawcza z realizacji KPOSK w 2009 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2009
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [17 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [22 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych | [29 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie | [19 empty] | Nazwa projektu, w ramach którego realizowana jest inwestycja | Stopień dofinansowania inwestycji z danego źródła finansowania | W przypadku aglomeracji powyżej 15000 RLM, które nie posiadają jeszcze zaawansowanych środków na realizację inwestycji, należy podać źródło finansowania planowanej inwestycji | Należy podać stan aplikowania o środki ze źródła wskazanego w kolumnie poprzedniej | Uwagi
Lp | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg AKPOŚK2009 | nr załącznika z AKPOŚK2009 | grupa RLM z AKPOŚK2009 | nr rozporządzenia (uchwały) ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację | stan na 31.12.2009 r. |  |  |  | stan na 31.12.2009 r. | [6 empty] | czy są monitorowane zrzuty z przelewów burzowych i w jaki sposób | ilość przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej | stosowane metody ograniczające zanieczyszczenia związane z przelewem wód burzowych | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2009 roku, |  | długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w 2009 r. | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2009 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni | ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym | ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi | ilość ścieków nieoczyszczanych | szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | szacunkowy udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | adres oczyszczalni (zawierający nr telefonu kontaktowego) | przepustowość |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, |  | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, | rodzaj oczyszczalni (należy wybrać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? ( "1" jeżeli spełnia "0" jeśli nie spełnia) | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | inwestycje zrealizowane w latach 2008 - 2009 (BN, M, MO, R, RM) | rok zakończenia inwestycji z kolumny poprzedniej | plan inwestycyjny (BN, M, MO, R, RM) | termin zakończenia inwestycji zgodnie z AKPOŚK2009 | faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji z kolumny poprzedniej | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | w przypadku opóźnień podać stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2010 r. | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby zrealizować inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków, w terminie określonym w AKPOŚK2009 tj 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu | [7 empty] | nakłady poniesione w 2009 r. | [9 empty] | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r.
[14 empty] | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemamy indywidualne | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji |  | długość kanalizacji deszczowej w aglomeracji
[44 empty] | średnia | maksymalna | przyrost bądź zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2009 r. | docelowa | [5 empty] | BZT5 | ChZT | zawiesina ogólna | azot | fosfor | BZT5 | ChZT | zawiesina ogólna | azot | fosfor | [8 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne |  |  |  | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  |  |  | razem (kol. 84 i 88) | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  |  |  |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)
[18 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej |  |  |  |  | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [18 empty] | dla okresu pogody bezopadowej | dla okresu pogody opadowej | [31 empty] | ilość | sposób zagospodarowania | ogółem (kol. 85 - 87) | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej | w tym koszty związane z wybudowaniem sieci | w tym koszty związane z modernizacją sieci | ogółem (kol. 89 - 92) | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej | w tym koszty związane z inwestycjami na oczyszczalni | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | EkoFundusz | Powiatowe | Gminne | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
[18 empty] | [km] | [9 empty] | [km] |  |  |  | [tys m3/r] |  |  |  |  | % | % RLM | % | % RLM |  |  |  | [m3/d] | [5 empty] | [tys m3/r] |  |  | mgO2/l |  | mg/l |  |  | mgO2/l |  | mg/l | [13 empty] | [Mg/rok] | [8 empty] | [tys. zł] |  |  |  | [tys. zł] | [5 empty] | [tys. zł] | [10 empty] | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108
| PLKP001 | Toruń | toruński | KP | DW | Wisła | Toruń | Toruń | 555000 | 1 | 0 | 33/2005, zm. 12/2006, nowe 19/2008 | 555000 | 205921 | 185328.9 | 19500 | 80 | 351.51 | 340.2229 | 116.41 | 115.765 | 467.92 | 455.97 | 231.71 | W roku 2009r. wykonano przeglądy eksploatacyjne wszystkich przelewów burzowych tj.11 szt. zrzutów z brzelewów burzowych nie monitoruje się. | 11 | czyszczenia kanalizacji ogólnospławnej z osadów i piasku | 122.86 | 115.8 | 0.8403 | 7266.8 | 18423 | 18307 | 116 | 0 | 0 | 10.1% | 10.1% | 3% | 3% | [42 empty] | 53232.8089 | 153 | 52608.6949 | 471.114 | 161.917 | 1.4 | 160.517 | 0 | 0 | 53394.7259 | 35645.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17749.5 | FS | 0 |  | Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia - Etap I Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - Etap II | 60% ok. 50% (w trakcie weryfikacji po zaleceniach konsultantów inicjatywy Jaspers) | środki własne i ISPA/FS środki własne i POiŚ | Decyzja KE podpisana umowa o dofinansowanie projektu
[41 empty] | PLKP0011 | Toruń Centralna Oczyszczalnia Ścieków [COŚ] | 87-100 Toruń, ul.Szosa Bydgoska 49. tel.(0/56) 658 63 40 | 50196.16 | 90000 |  | 90000 | 55188 | 91399 | 18321.6 | PUB1 | 1 | 374.9 | 818.3 | 355.8 | 70.2 | 10.9 | 3.4 | 30.6 | 4.4 | 9.95 | 0.2 | M | 2009 | MO | 2010 | 2013 | Zadanie „Modernizacja gospodarki osadowej na Centralnej Oczyszczalni Ścieków – budowa termicznej przeróbki osadów” zostało wprowadzone do Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap” z dofinansowaniem ze środków UE. Pierwsza Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia dla tego Projektu została złożona w 2005 r. i pozytywnie zaopiniowana przez Instytucje Centralne ( NFOŚiGW, MŚ, MRR ). W 2006 r. został złożony do NFOŚiGW wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami, w tym Studium Wykonalności. W 2007 r. Projekt ten znalazł się na liście podstawowej w indykatywnym wykazie dużych indywidualnych projektów kluczowych POIiŚ na lata 2007-2013 zatwierdzonym przez Radę Ministrów. Ostateczna wersja wniosku aplikacyjnego została złożona do NFOŚiGW 18.09.2008 r. Po pozytywnej ocenie wniosku zgodnie z wprowadzonymi procedurami przez Instytucje Centralne 15.10.2009 r. Toruńskie Wodociągi podpisały Umowę o dofinansowanie Projektu. Obecnie wniosek znajduje się w weryfikacji Konsultantów z inicjatywy Jaspers działających przy MRR. Przyczyny opóźnień –m.inn. przedłużające się procedury opiniowania i weryfikacji Wniosku aplikacyjnego przez Instytucje Centralne, niedostosowanie w odpowiednim czasie polskiego prawa do Dyrektyw Unijnych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. | Planowany termin ogłoszenia przetargu nieograniczonego dla Kontraktu „Modernizacja gospodarki osadowej na Centralnej Oczyszczalni Ścieków – budowa termicznej przeróbki osadów” – kwiecień 2010 r. Przewidywany termin realizacji zadania 08.2010 r – 08.2012 r. z okresem zgłaszania wad do 08.2013 r. | nie dotyczy | 2010-2013 | 2010-2013 | fermentacja metanowa, odwadnianie na prasach taśmowych | 5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5092 | kompostowanie- produkcja ziemi pod trawniki; produkcja podłoża
[41 empty] | PLKP0012 | Toruń Czerniewice | 87-100 Toruń, ul.Spacerowa 8-14. tel. (0/56) 658 63 40 | 279.5 | 770 |  | 770 | 320 | 320 | 102 | B | 1 | 511.2 | 1280 | 605 |  |  | 8 | 59.2 | 17.2
| PLKP002 | Bydgoszcz | Grodzki | KP | DW | Wisła | Bydgoszcz | m. Bydgoszcz, gm. Sicienko, gm. Dobrcz, gm. Osielsko, gm. Dabrowa Chełmińska, mig.Solec Kujawski, gm. Białe Błota | 380085 | 1 | 0 | 73/2006 | 380085 | 418847 | 351120 | 17767 | 594 | 875 | 168.4 | 1.5 | 1.5 | 876.5 | 159.9 | 249.3 |  |  |  | 31.2 | 20.2 | 61.4 | 4397 | 19864.9 | 20572.5 | 187.1 | 6.9 | 2382.9 |  |  |  |  | 4 | [41 empty] | 60771.4 | 600.7 | 19973.8 | 40216.9 | 95469.9 | 1055 | 70988.7 | 23425.9 | 0 | 156241.3 | 69856.3 | 0 | 2784.5 | 0 | 0 | 0 | 83600.5 | FS | 0 | [5 empty] | w kolumnie 14a róznica wynika z niepełnych danychw w kolumnach 17 i 18
[41 empty] | PLKP0021 | Fordon | 85-787 Bydgoszcz ul. Bora Komorowskiego 74 A, tel. /52/ 3463195 | 41000 | 95928 | 14290 | 41000 | 33140 | 40620 | 6107.4 | non PUB1 | 0 | 487.2 | 1116.4 | 588.9 | 71 | 12.7 | 6.1 | 54.1 | 13.7 | 19.7 | 0.6 |  |  | RM |  | 2010 |  |  |  | 2010 | 2010 | Fermentacja kwaśna i metanowa, odwadnianie | 1636 |  |  |  |  | 20 |  | 1616 | Przekazano P.W. Agromis | [20 empty] | Bydgoski system wodny i kanalizacyjny, Bydgoski system wodny i kanalizacyjny II, Inwestycje ze środków własnych MWiK; Modernizacja oczyszczalni KAPUŚCISKA | Zadania kanalizacyjne w 100% finansowane z FS. Nakłady poniesione ze środków własnych dotyczą robót dodatkowych; % dofinansowania drgiego projektu z FS będzie znany po jego zakończeniu. |  |  | w kolumnach 15 i 16 podano stan na 30.9.2009; brak spójności pomiędzy kolumnami 15 a 16-18 oraz 34 a 35-37 wynika z powodu braku danych, kol. 34 i 35 w tym: do ocz. PESA 145,6; kol. 34 do ocz. KAPUŚCISKA 10777,8 ; w kol. 38 i 39 dane MWiK przez dane oczyszczalni Kapuściska
[42 empty] | Osowa Góra | 85-374 Bydgoszcz ul. Lisia, tel. /52/ 3204635 | 7000 | 9100 | 0 | 0 | 4900 | 6600 | 1666.1 | non PUB2 | 0 | 495.9 | 1087.8 | 398.1 | 61 | 14.1 | 8.7 | 52.7 | 16.5 | 20.47 | 1.8 | [10 empty] | Fermentacja metanowa, odwadnianie | 949 |  |  |  |  | 69 |  | 880 | Przekazano P.W. Agromis
[42 empty] | Piaski | 85-552 Bydgoszcz ul. Obozowa, tel. /52/ 3402127 | 400 | 1248 | 0 | 0 | 325 | 375 | 97 | B | 1 | 385.4 | 913.4 | 342.3 | 103 | 17.9 | 9.9 | 64.7 | 19.7 | 34.3 | 2.2 | [10 empty] | Stabilizacja tlenowa | 28 | [6 empty] | 28 | Przewieziono do oczyszczalni "Fordon" i wprowadzono na początek układu technologicznego
[41 empty] | PLKP0022 | Kapuściska | 85-880 Bydgoszcz ul. Torunska 324A tel. /052/ 3658310 | 64600 | 80500 |  | 100000 | 73000 | 85000 | 17363.38 | nonPUB1 | 0 | 422 | 777 | 290 | 72 | 9.18 | 13.95 | 95 | 8 | 29.1 | 0.506 | M | 2012 | M | 2010 | 2012 | Opóźnienia związane z planowaną zmianą ilosci dostarczanych ściekow przez MWiK Bydgoszcz | Trwają prace projektowe | Prace badawcze dotyczące jakosci scieków przemyslowych oraz kontynuowane prace projektowe | 2012 |  | hydroliza termiczna, fermentacja | 3229.24 | [7 empty] | unieszkodliwianie D16 odzysk R14
| PLKP003 | Włocławek | włocławski | KP | SW | Wisła | m. Włocławek | m. Włocławek, gm. Włocławek | 170000 | 1 | 0 | 92/2006, zm. 12/2007 | 170000 | 117158 | 113633 | 3277 | 248 | 130.3 | 117.1 | 99.9 | 99.9 | 230.2 | 217 | 24.5 | nie | 0 |  | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 143 | 6402.9 | 6357.9 | 43.6 | 0.5 | 0.9 | 22.4% | 13.1% | 0.5% | 0.4% | PLKP0030 | Grupowa oczyszczalnia ścieków Włocławek | ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek, tel. (0/54) 230 17 11 | 40000 | 48000 | 0 | 40000 | 21993 | 26410 | 6492.8 | PUB1 | 1 | 521 | 1146 | 476 | 76.7 | 8 | 5.5 | 45.5 | 5.5 | 8.1 | 0.3 | MO | 2008 | [8 empty] | fermentacja, odwadnianie, suszenie | 2167 | 0 | 0 | 972 | 0 | 1195 | 0 | 0 |  | 2604.9 | 941 | 1213 | 450.9 | 608.5 | 0 | 184.2 | 424.3 | 0 | 3213.4 | 3213.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek". | 50.36 | środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko | Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-105/09-00 podpisana w dniu 20.01.2010r.
| PLKP004 | Grudziądz | grudziadzki | KP | Wisła | DW | Grudziądz | Miasto Grudziądz, gm.Grudziądz | 198000 | 1 | 0 | 59/2006 | 198000 | 110214 | 85500 | 19466 | 5248 | 162.2 | 0 | 2.9 | 2.9 | 165.1 | 2.9 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 400 | 5593.5 | 5572.8 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7% | 21% |  |  | PLKP0040 | Oczyszczalnia ścieków w Grudziądzu | Nowa Wieś k/Grudziądza tel.(0/56)465 90 77 | 15000 | 26000 |  |  | 18159 | 31866 | 5593.5 | PUB1 | 1 | 620 | 1245.3 | 427.5 | 63.7 | 10.4 | 4.6 | 48.8 | 5.9 | 3.6 | 0.4 | MO | 2009 | [7 empty] | 2009 | fermentacja mezofilowa, suszenie | 2558 | 2444 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |  | 264 | 0 | 264 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 3624 | 673 | 2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu | 70
| PLKP005 | Świecie | świecki | KP | DW | Wisła | Świecie | Świecie | 56666 | 1 | 1 | 95/2006 | 56666 | 38345 | 33688 | 4621 | 28 | 173 |  | 20.4 | 20.4 | 193.4 |  | 26.8 | nie | 2 | intensywne rozcieńczanie | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 200 | 1439.5 | 1432.9 | 5.5 | 0.8 | 0.3 | 5% |  | 1% |  | PLKP0050 | Komunalna Mechaniczna Oczyszczalnia Ścieków | u. Bydgoska 2, 86-100 Świecie, tel. (0/56) 331 64 60 | 3925 | 5442 | 0 | 6000 | 4000 | 7300 | 1438.4 | Brak symbolu dla mechanicznej oczyszczalni ścieków. | 1 | [5 empty] | 557 | 1194 | 365 | 2 | 2 |  |  | M | [7 empty] | mechaniczne odwodnienie, higienizacja wapnem palonym (skratki i piasek) | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |  | 575 | 0 | 447 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | dot. kol. 20 i 24 - brak danych o długości sieci grawitacyjnej; dot. kol. 66-68 - konieczność i termin uzależniony od ewentualnych wymagań Mondi Świecie S.A. Jednocześnie pragniemy dodać, iż Gmina Świecie nie podawała wielkości nakładów finansowych na zadania związane z modernizacją oczyszczalni ścieków. Wielkości opublikowane w AKPOŚK 2009 zostały podane błędnie. W 2009 roku w gminie Świecie wybudowano 2 km sieci deszczowej za kwotę ok. 2,3 mln zł (w tym urządzenia podczyszczajace, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe itp.) - dofinansowanie UE ok. 8%-nazwa projektu: "Budowa i przebudowa Al. Jana Pawła II w Świeciu.
| PLKP006 | Choceń | włocławski | KP | SW | Wisła | Choceń | Choceń | 23622 | 1 | 1 | 7/2008 | 14313 | 3757 | 2019 | 150 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 18 | 14 | 0 | tak, są doglądane przez osoby pracujące w ZUK | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 45.6 | 8.4 | 0 | 0 | 15% | 25% | 3% |  | 2
[41 empty] | PLKP0060 | Czerniewice | (0/54) 284 62 33 | 1350 | 1350 | 0 |  | 0.04 | 200 | 37.1 | PUB2 | 1 | 4000 | 4205 | 1167 | 159 | 32 | 2 | 59 | 14 | 10 | 3 | BN | 2008 | BN | [7 empty] | higienizacja wapniem | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Choceń". | 40,2 (RPO WKP)
[42 empty] | Choceń | (0/54) 284 62 33 | 100 | 200 | 100 | 300 | 0 | 200 | 11.4 | PUB2 | 1 | 585 | 150 | 585 | 107 | 20 | 117 | 150 | 117 | 21 | 4 | BN | 2008 | RM |  | 2012 | [5 empty] | workownica DRAIMAD, odwadnianie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | "Budowa kanalizacji sanitarnej w miescowości Wilkowice i części Nowej Woli". | 65,0 (RPO WKP)
| PLKP007 | Inowrocław | inowrocławski | KP | WT | Odra | Inowrocław | miasto Inowrocław, gmina Inowrocław | 76468 | 1 | 1 | 28/2006 | 76468 | 85309 | 72922 | 12336 | 51 | 92.9 | 75.2 | 58.5 | 58.5 | 151.4 | 133.7 | 57.4 | nie | 8 | regulacja progów przelewowych | 2.5 | 2 | 0.5 | 211 | 4872 | 4838 | 34 | 0 | 0 | 10% | 12% | 2% | 2% | PLKP0070 | oczyszczalnia ścieków komunalnych Inowrocław | ul. Popowicka (0/52) 353 75 00 | 13347 | 33140 | 0 | 33140 | 10800 | 36750 | 4872 | PUB2 | 1 | 374 | 791 | 314 | 85 | 20 | 4 | 33 | 8 | 11 | 1 | MO | 2009 | M |  | 2010 | [5 empty] | stabilizacja beztlenowa mechaniczne odwadnianie osadu (wirówki) | 1144.8 | 947.5 | [5 empty] | 197.4 | 59% osadów wykorzystywana przez Inowrocławskie Zakłady Chemiczne na rekultywację stawów osadowych, 41% przekazywana do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu do produkcji kondycjonera gleby i jego wykorzystania w produkcji trawników. | 2995.1 | 28.6 | 2326.5 | 640 | 190.5 | 3.7 | 186.8 |  |  | 3185.6 | 2578.8 | 500 | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 75 |  |  | dot. kol. 26 - nie prowadzony jest monitoring zrzutów z przelewów burzowych. Prowadzone sa przeglady techniczne oraz obserwacje w okresie intensywnych opadów deszczu, stanu wód i ich zanieczyszczeń w rowach melioracyjnych; dot. kol. 104 - przeprowadzona w 2009 roku modernizacja osadników dotyczyła remontu w trybie awaryjnym wydzielonej komory fermentacyjnej zamknietej (WKFZ). Planowana w 2010r. modernizacja oczyszczalni ścieków została ujęeta w wieloletnim planie inwestycyjnym miasta Inowrocław pn.: "Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007-2010" uchwalony przez Rade Miasta Inowrocław. Modernizacja dotyczyć będzie bydowy zbiornika biogazu .
| PLKP008 | Brodnica | brodnicki | KP | DW | Wisła | Brodnica | m. Brodnica, gm. Brodnica, gm. Bobrowo, gm. Zbiczno | 71500 | 1 | 1 | 31/2006 | 71500 | 40546 | 33949 | 6383 | 214 | 268 | 186 | 0 | 0 | 268 | 186 | 55 | tak | 10 |  | 11 | 6 | 0 | 611 | 2260 | 2085 | 173 | 9 | 0 | 28 | 27 | 1 | 1 | PLKP0080 | Brodnica | ul. Ustronie 20 a 87-300 Brodnica tel. (0/56) 491 12 29 | 5279 | 10020 |  | 7500 |  | 8602 | 1392 | PUB2 | 1 | 733 | 1801 | 717 | 148 | 12 | 9 | 63 | 18 | 24 | 1 | R | [9 empty] | stabilizacja metodą pryzmową R3 | 1088 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2798 | 111 | 2584 | 104 | 225 | 225 | 0 | 0 | 585 | 3023 | 2023 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | dot. kol. 26 - Tak, poprzez obliczenie ilości ścieków z licznika w oczyszczalni ścieków i ilości ścieków sprzedanych; dot. kol. 46 - 10 020 m3/d wg pozwolenia wodnoprawnego; dot. kol. 48 - 7 500 m3/d wg pozwolenia wodnoprawnego; dot. kol. 65 Modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - Etap II Zakończono w 2007r. Etap III - Rozbudowa i Modernizacja ciągu technologicznego Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ( w 2009r. opracowano projekt modernizacji); dot. kol. 86 - KS - 143,92 tys zł. KD - 109,81 tys. zł. (miasto Brodnica) dot. kol. 87. Koszty modernizacji obejmują długość zmodernizowanej sieci oraz modernizację kolektora i przepompowni.
| PLKP009 | Nakło nad Notecią | nakielski | KP | WT | Odra | Nakło nad Notecią | Nakło nad Notecią, gm. Sadki | 45920 | 1 | 1 | 89/2006 | 45920 | 35882 | 24598 | 6371 | 574 | 77.6 | 47.9 | 22.8 | 22.8 | 100.4 | 70.7 | 15 | nie | 0 |  | 3.9 | 0 | 0.4 | 105 | 950.7 | 930.8 | 16.2 | 3.7 | 0 | 12 | 15 | 1 | 2 | PLKP0090 | Nakło nad Notecią | 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Dzymały 1, tel. (052) 386 00 71 | 6545 | 8894 |  | 6545 | 2118 | 4854 | 947 | PUB2 | 1 | 313 | 797 | 212 | 91 | 12 | 4 | 47 | 5 | 8 | 1 |  |  | MO |  | 2012 | [5 empty] | kompostowanie | 342 | 247 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |  | 1091.1 | 0 | 989.1 | 102 | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1109.1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 989.1 | Agencja Nieruhomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile |  |  |  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
| PLKP010 | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | KP | DW | Wisła | Aleksandrów Kujawski | miasto Aleksandrów Kujawski, gmina Aleksandrów Kujawski | 20117 | 1 | 1 | 33/2006 | 20117 | 17205 | 9245 | 7900 | 60 | 39.9 | 31.3 | 10.1 | 10.1 | 50 | 41.4 | 7.9 | nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.1 | 422.1 | 8.9 | 2 | 7.1 | 14% | 31% |  |  | PLKP0100 | Aleksandrów Kujawski | ul. Parkowa 35B, Aleksandró Kujawski, tel. (0/54) 282 53 96 | 1374 |  |  |  | 1536 | 3038 | 501.5 | B | 1 | 652 | 1483 | 588 | 89 | 13 | 10 | 54 | 7 | 12 | 1 |  |  | RM | 2015 | 2014 | [5 empty] | odwadnianie, stabilizacja i higienizacja tlenkiem wapnia | 410 | 390 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | dot. Kol. 52 Biologiczna oczyszczalnia obecnie spełnia standardy odprowadzania ścieków dla aglomeracji poniżej 15000RLM, natomiast w AKPOŚK 2009 oczyszczalnię mylnie określono jako PUB2 sugerując się zawartością N i P w dopływających ściekach; dot. kol. 69-Przygotowywany jest projekt techniczny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków; dot. kol 70-Przewidywany termin ukończenia dokumentacji – 30.07.2010
| PLKP011 | Rypin | rypiński | KP | DW | Wisła | Gm. Miasta Rypin | Gm. Miasta Rypina, gm. Rypin, gm. Rogowo, gm. Brzuze | 29811 | 1 | 1 | 91/2006 | 29811 | 30537 | 20050 | 5618 | 4869 | 93.5 | 43.9 | 13 | 13 | 106.5 | 56.9 | 8.3 | tak, badanie laboratoryjne zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym | 2 | dobór odpowiedniengo przeplywu przy suchej pogodzie | 1.8 | 1.8 | 0 | 60 | 697.5 | 569.2 | 8.6 | 27 | 92.7 | 8% | 4% | 1% | 0% | PLKP0110 | Rypin | 87-500 Rypin, ul. Mleczarska 16, tel. (0/54) 280 24 61 w. 25 | 2000 | 3500 | 0 | 3900 | 1580 | 3200 | 757 | B | 0 | 395.5 | 932 | 399 | 109 | 12 | 9 | 73 | 17 | 34 | 2 |  |  | RM |  | 2014 | [5 empty] | kompostowanie | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 |  | 1997 | 192 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 536.7 | 0 | 1460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina | 58% EFRR | EFRR | 0 | Podpisana umowa na dofinansowanie, realizacja w latach 2009-2013, dot. kol. 52 i 53-Wyjaśniamy, że przekroczenie wskaźników określonych w załączniku 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego występuje w części dotyczącej azotu ogólnego – 34 mg/l . Jednocześnie wyjaśniamy, że oczyszczalnia miejska w Rypinie odprowadza ścieki oczyszczone do rzeki Rypienicy w oparciu o pozwolenie wodnoprawne z dnia 21.11.2007 r. nr ROL 6223-4/06/07 wydane przez Starostę Rypińskiego, w którym nie określono poziomu azotu w ściekach odprowadzanych w ściekach oczyszczonych. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków, którą przeprowadzimy w latach 2011÷2013 umożliwi uzyskanie wskaźników oczyszczonych ścieków poniżej dopuszczalnych załącznikiem nr 1 poziomów.
[42 empty] | Ugoszcz | Ugoszcz, (0/54) 270 11 23 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 7.5 | non B | 0 | [5 empty] | 10 | 78 | 11 | [12 empty] | osuszanie | 2 |  | 2
[42 empty] | Ostrowite | Ostrowite (0/54) 270 11 23 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 23.7 | non B | 0 | 165 | 390 | 304 | 107 | 8 | 11 | 52 | 19 | 45 | 3 | [10 empty] | osuszanie | 6 |  | 6
| PLKP012 | Tuchola | tucholski | KP | DW | W | Tuchola | Tuchola, Cekcyn, Kęsowo | 31032 | 1 | 1 | 98/2006 | 31032 | 31322 | 24432 | 6590 | 300 | 227.1 | 117.8 | 29.5 | 29.5 | 256.6 | 147.3 | 10 | nie | 0 |  | 9.5 | 8.7 | 0.1 | 350 | 713 | 711 | 2 | 0 | 0 | 17% | 18% |  |  | PLKP0120 | Tuchola | ul. Świecka 89a, tel. (0/52) 336 32 46 | 4515 | 6234 | 0 | 6234 | 6234 | 6234 | 723 | PUB2 | 1 | 568.3 | 1074.3 | 412.5 | 100.3 | 18.4 | 6.5 | 33.9 | 5.7 | 8.2 | 0.4 | MO | 2009 | MO | 2015 | 2015 |  |  |  | 2010-2013 | 2010-2013 | higienizacja | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 348 | rekultywacja wysypiska | 2163.1 | 0 | 2140.7 | 22.4 | 55 | 354.4 | 55 | 0 | 0 | 2218.1 | 522.1 | 0 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 1360 |  | 1583.4 | [5 empty] | dot. kol. 74 Istniejacy system zagospodarowania osadów (higienizacja) nie rozwiązuje do końca problemu, opracowywana jest koncepcja zmierzająca do pełnego zagospodarowania osadów ściekowych-kompostowania a następnie dalszego ich zagospodarowania.
| PLKP013 | Kruszwica | inowrocławski | KP | WT | Odra | Kruszwica | Kruszwica | 55600 | 1 | 1 | 40/2005, zm. 19/2006 | 55600 | 18176 | 15711 | 2449 | 16 | 91.3 | 23.7 | 2.8 | 2.8 | 94.1 | 26.5 | 3.5 | nie | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 7 | 631.1 | 626.8 | 4.3 | 0 | 0 | 36% | 50% | 0% | 0% | PLKP0130 | Kruszwica | Szarlej 18, 88-150 Kruszwica, tel. (0/52) 351 53 43 | 1798 |  |  |  | 1900 |  | 656 | PUB2 | 1 | 712 | 1842 | 1057 | 104 | 29 | 8 | 59 | 12 | 51 | 1 | M | 2009 | M | 2010 | 2010 |  |  | Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. |  |  | kompostowanie | 912 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 | 4220 | 200 | 4020 | 0 | 0 | 4244.5 | 1274.5 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | dot. kol. 65 i 67 - inwestycja w latach 2009/2010
| PLKP014 | Wąbrzeźno | wąbrzeski | KP | DW | Wisła | Wąbrzeźno | miasto Wąbrzeźno, gm. Wąbrzeźno,gm. Książki, gm. Płużnica | 27914 | 1 | 1 | 70/2006 | 27914 | 32738 | 22500 | 10192 | 46 | 162.6 | 84.4 | 2.8 | 2.8 | 165.4 | 87.2 | 21.42 |  | 0 |  | 11.3 | 3.7 | 0 | 176 | 771.4 | 541.9 | 11.5 | 8 | 210 | 17% | 17% | 1% | 1% | PLKP0140 | Wąbrzeźno | ul. Pruszyńskiego 52, tel. (0/56) 688 16 12 | 2800 | 3500 | 0 | 3500 | 2200 | 3500 | 1013 | PUB2 | 1 | 408 | 913 | 406 | 98 | 15 | 10 | 45 | 16 | 16 | 1 |  |  | M |  | 2011 |  |  | podjęto działania w celu pozyskania środków finansowych na dokończenie inwestycji |  |  | stabilizacja przez kompostowanie | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4046 | 185.5 | 3860.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4046 | 1087.8 | 0 | 2958.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP015 | Chełmża | toruński | KP | DW | Wisła | miasto Chełmża | miasto Chełmża | 50000 | 1 | 1 | 20/2005, zm. 7/2006 | 50000 | 14909 | 12979 | 1930 | 0 | 18.87 | 17.52 | 2.84 | 2.84 | 21.7 | 20.3 | 13 | nie | 0 |  | 2.8 | 2.65 | 0 | 0 | 456 | 410 | 46 | 0 | 0 | 8% |  | 1% |  | PLKP0150 | Chełmża | ul. Bydgoska 4, tel. (0/56) 619 93 00 | 4240 | 7150 | 0 | 0 | 6300 | 8000 | 460 | non PUB2 | 0 | 442 | 810 | 148 | 72 | 32 | 9 | 88 | 12 | 21 | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1807 | 0 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807 | 341 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 193 | FS | 0 |  | Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie realizowane przy udziale Funduszu Spójności | 85 |  |  | dot. kol. 32 - nie nastąpił przyrost liczby mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych pomimo wybudowania nowej sieci kanalizacyjnej ponieważ 0,7 km sieci stanowi część większej inwestycji i pomimo jej wybudowania oraz przeprowadzenia odbioru technicznego do końca 2009 roku nie została ona oddana do użytku, pozostałe 2,1 km wybudowanej sieci dotyczyło zastapienia starych ogólnospławnych kolektorów nawymi rozdzielczymi, do których nie podłączono nowych dostawców ścieków; dot. kol. 66 - zgodnie z AKOPŚK do końca 2015 roku deklarowane było przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Chełmży. W związku ze zmianą planów inwestycyjnych w terminie do dnia 30.06.2012 planowane jest przyłączeniei odprowadzenie wszystkich ścieków komunalnych z terenu miasta Chełmża do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Toruniu.
| PLKP016 | Koronowo | bydgoski | KP | DW | Wisła | Koronowo | Koronowo | 13950 | 1 | 2 | 62/2006 | 13950 | 13950 | 11715 | 648 | 110 | 44 | 20.7 | 0 | 0 | 44 | 20.7 | 6 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 563.4 | 516 | 36 | 11.4 | 0 | 2% | 2% | 3.4% | 3% | PLKP0160 | Koronowo | 86-010 Koronowo, ul Pomianowskiego, 0-52 38 22 386 | 4600 | 5890 | 0 | 7390 | 3600 | 6000 | 552 | PUB2 | 1 | 344.2 | 732.5 | 343.3 | 76.8 | 9.18 | 2.63 | 24.7 | 2.32 | 12.1 | 1.33 | M | 2008 | [8 empty] | uwodnienie, zagęszczenie higienizacja wapnem | 365 | 0 | 300 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 240.6 | 0 | 240.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6 | 13.7 | 0 | 226.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | kol. 15-18: Rzeczywista liczba mieszkańców w aglomeracji wynosi 13 950 natomiast liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego na dzień 31.122009r. wyniosła 11715. Liczba ta stanowi rzeczywistą liczbę mieszkańców przyłączonych do kanalizacji sanitarnej. Pozostali mieszkańcy będą sukcesywnie przyłączani do kanalizacji sanitarnej, w miarę relizacji dalszych zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w latach nastepnych. Wielkości w kol. 17 i 18 przyjęto szacunkowo. kol. 29-32: Wykazana w kol. 29 długość sieci kanalizacyjnej (1 km) stanowi fragment zadania inwestycyjnego, które jest realizowane zgodnie z umową na lata 2009/2010 z terminem akończenia do dnia 30.06.2010r. Do odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanejw 2009r. nie zostały przyłączone nowe nieruchomości, stad też nie wykazano przyrostu liczby mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania nowej sieci.
| PLKP017 | Ciechocinek | aleksandrowski | KP | DW | Wisła | Ciechocinek | Ciechocinek, Raciążek | 16000 | 1 | 1 | 30/2006 | 16000 | 20700 | 15300 | 5400 | 0 | 36.4 | 32.8 | 3 | 3 | 39.4 | 35.8 | 0 | nie | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2054 | 2045 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8.75% | 12% | PLKP0170 | Ciechocinek | ul.Sportowa,87-720 Ciechocinek, tel. (0/54) 273 25 97 | 6500 | 7200 | 0 | 0 | 4900 | 7000 | 2054 | PUB2 | 1 | 130.76 | 173 | 162.9 | 8 | 1.2 | 3 | 33.58 | 6 | 3 | 0.36 | [10 empty] | stabilizacja tlenowa,odwirowanie | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142.4 | 11.6 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | dot. kol. 32 - realizowany przez Gminę projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej obejmował swoim zakresem teren w obrębie pasa drogowego (ul. Stawowa), stanowiącego własność Gminy. Przyłącza na terenie posesji realizowane były przez poszczególnych właścicieli na podstawie opracowanych przez nich projektów.
| PLKP018 | Chełmno | Chełmno | KP | DW | Wisła | Chełmno | gm. miasta Chełmna, gm. Chełmno, gm.Kijewo Królewskie | 23498 | 1 | 1 | 26/2005, zm. 6/2006, nowe 18/2008 | 23114 | 23498 | 20088 | 3410 | 0 | 23.5 | 16.6 | 42 | 42 | 65.5 | 58.6 | 0 |  | 6 |  | 40.7 | 25.3 | 0 | 708 | 1036.4 | 1018.4 | 18 | 0 | 0 | 15% | 15% | 0% | 0% | PLKP0180 | Oczyszczalnia ścieków w Chełmnie | ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno tel. (0/56) 686 49 33 | 2839.4 | 6297 | 0 | 6700 | 3871 | 6297 | 1036.4 | PUB2 | 1 | 738 | 1781 | 1143 | 119 | 26 | 4 | 40 | 4 | 13 | 0 | RM | 2009 | RM | [7 empty] | higienizacja popiołami lotnymi z węgla brunatnego | 1046 | 976 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2481.6 | 0 | 2481.6 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2519.6 | 2519.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | dot. kol. 64 - modernizacja osadnika wstępnego (nałożenie wewnętrznej warstwy chroniącej osadnik przed szkodliwym działaniem ścieków); dot. kol 28 - obserwacja działania istniejących przelewów burzowych w ciągu 2 lat wykazała, iż średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów nie jest większa niż 10.
| PLKP019 | Żnin | żniński | KP | WT | Odra | Żnin | Żnin, Gąsawa | 22483 | 1 | 1 | 97/2006 | 22483 | 29983 | 22530 | 7248 | 205 | 155.43 | 76.5 | 12.4 | 12.4 | 167.8 | 88.9 | 22 |  |  |  | 7.061 | 6.1 | 0 | 1143 | 890.5 | 877.9 | 12.6 | 0 | 0 | 16.4% | 14.8% | 1% | 1% | PLKP0190 | Jaroszewo | Jaroszewo 1b, tel. (0/52) 302 01 81 | 5200 | 5200 | 0 | 6400 | 5200 | 6400 | 890.5 | PUB2 | 1 | 500.167 | 1132.417 | 472.167 | 91.708 | 14.615 | 7.542 | 49.567 | 12.283 | 17.05 | 0.636 | M | 2009 | MO | [5 empty] | 2013 |  |  | 819 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6603.2 | 160.3 | 6442.9 | 0 | 64 | 0 | 64.04 | 0 | 0 | 6667.2 | 803.4 | 0 | 3633.1 | 0 | 0 | 63.25 | 2167.306 | FS | 0 |  | "Ochrona zlewni rzeki Gąsawki - II etap"; "Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami na trasie Szelejewo-Oćwieka-Komratowo-Łasinin". | 50.2
| PLKP020 | Lipno | Lipnowski | KP | DW | Wisła | m.Lipno | Lipno | 17899 | 1 | 1 | 36/2006 | 17899 | 14805 | 13102 | 1663 | 40 | 12.7 | 12.7 | 16.9 | 16.9 | 29.6 | 29.6 |  |  | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 72 | 643 | 605 | 25 | 1 | 12 | 33% | 40% | 0% | 0% | PLKP 0200 | Lipno | Lipno ul. Wyszyńskiego tel.542874700 | 2662 | 3500 |  | 4153 | 3450 | 5040 | 972 | PUB2 | 1 | 405.5 | 1180 | 799 | 94.37 | 11.4 | 4.47 | 48 | 11 | 20 | 1.21 | MO | 2009 | RM | 2010 | 2010 |  |  |  |  | 2015 | odwadnianie higenizacja | 391 | 152 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 309 | 14 | 21 | 274 | 193 |  | 47 | 146 |  | 502 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |  | 0
| PLKP021 | Mogilno | mogileński | KP | WT | Odra | Mogilno | Mogilno | 12046 | 1 | 2 | 56/2006 | 12046 | 12453 | 11127 | 1326 | 0 | 45.17 | 22.73 | 4.6 | 4.6 | 49.8 | 27.3 | 3.3385 |  |  |  | 2.373 | 2.4 | 0 | 0 | 479 | 463 | 16 |  | 0 |  |  |  |  | PLKP021 | Mogilno | ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno, tel. (0/52) 315 18 79 | 2600 | 6240 |  |  | 2800 | 3800 | 479 | B | 1 | 307 | 382 | 278 | 92 | 8.5 | 5 | 32 | 4.4 | 33 | 0.9 | RM | 2009 | RM |  | 2009-2012 | [6 empty] | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | wykorzystywane jako warstwa izolacyjna - przysypka | 3531.8 | 67 | 3464.8 | 0 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 3544 | 600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 |  | 1583.4 | kredyt |  |  |  |  | poz. 65 Obecnie Gmina Mogilno jest w trakcie opracowywania projektu, poz. 67 planuje się rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Mogilnie, kol. 32 Wybudowano sieć kanalizacyjną ale mieszkańcy nie zostali do niej podłączeni.
| PKLP022 | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | KP | DW | Wisła | Miasto Golub-Dobrzyń | Miasto Golub-Dobrzyń | 14405 | 1 | 2 | 2/2008 | 14405 | 14069 | 13366 | 703 | 0 | 18.579 | 17.379 | 14.4 | 0 | 32.979 | 17.379 | 7.462 | tak, rejestracja z przepływomierzy | 0 |  | 0.464 | 0.464 | 0.072 | 0 | 510 | 507 | 3 | 0 | 0 | 1% | 5% | 0% | 0% | PLKP0220 | Golub-Dobrzyń | 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Leśna, tel. (0/56) 683 28 59 | 2600 | 3071 |  |  | 1500 | 2300 | 510 | B | 1 | 309.47 | 708.49 | 475 | 103.33 | 13.03 | 16.67 | 64.94 | 19 | 65.97 | 0.96 |  |  | RM | 2013 | 2013 | [5 empty] | odwadnianie i higienizacja | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 193 | 0 |  | 560.8 | 389.8 | 116.1 | 54.9 | 376.8 | 342.2 | 0 | 0 | 34.6 | 937.6 | 937.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | "Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej Golubia-Dobrzynia" |  |  |  | dot. kol. 32 - pomimo wybudowania nowej kanalizacji przyrost mieszkańców korzystających z niej nie wystapił z uwagi na to że było to uzbrojenie terenu dla nowo powstających budynków usługowo-mieszkalnych; dot. kol. 66 - według AKPOŚK 2009 było BN, jednak w wyniku przeprowadzonych prac projektowych zdecydowano, że inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni zgodnie z projektem pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej Golubia-Dobrzynia"; dot. kol. 67 i 68 - zmiana daty z 2012 (w/g AKPOSK 2009) na 2013 wynika z późniejszego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu i braku wystarczajacych własnych środków finansowych.
| PLKP023 | Strzelno | mogileński | KP | WT | Odra | Strzelno | Strzelno | 23387 | 1 | 1 | 94/2006 | 23387 | 12159 | 6750 | 5409 | 0 | 21.8 | 9.1 | 21 | 21 | 42.8 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 749 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLKP0230 | Strzelno Klasztorne | Strzelno Klasztorne, tel. (0/52) 318 31 63 | 1952.4 | 2733.3 | 0 | 0 | 2733.3 | 4200 | 749 | B | 1 | 395.7 | 885.6 | 236.5 | 99.2 | 6.8 | 8.9 | 35.7 | 6.3 | 33.6 | 0.6 | MO | 2008 | [8 empty] | fermentacja metanowa – odwadnianie | 219 | 0 | 0 | 0 | 17 | 202 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP024 | Gniewkowo | inowrocławski | KP | DW | Wisła | Gniewkowo | Gniewkowo, Rojewo | 10129 | 1 | 2 | 29/2006 | 10129 | 17755 | 11362 | 6066 | 327 | 37.8 | 23 | 9.6 | 0 | 47.4 | 23.1 | 1.9 | tak | 1 | rozcieńczanie | 7.7 | 4.6 | 0 | 610 | 642.9 | 630.9 | 12 | 0 | 0 | 54.2% |  |  |  | PLKP0240 | Gniewkowo | ul. Zajezierna Gniewkowo tel. (0/52) 355 86 35 | 3000 | 3900 |  | 7500 | 3900 | 3900 | 298.9 | B | 1 | 152.6 | 500.2 | 140.1 | 36.3 | 13.5 | 10 | 40.4 | 6.8 | 13.2 | 0.93 |  |  | RM | 2015 | 2015 |  |  |  | 2011 | 2011 | wapniowanie | 621.44 | 0 | 0 | 0 | 621.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2004.2 | 0 | 2004.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.2 | 356.1 | 0 | 1648.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Informuję, że w sprawozdaniu z 2008r. Nastąpiła pomyłka w rubryce 18 jest wartość 29,9, a powinna być 28,9. Jednocześnie informuję, że w rubryce 19 w sprawozdaniu z 2009r. uwzgledniono prawidłową wartość czyli 28.9. Ponadto informuję, że w 2008r. wybudowano 0,4km sieci kanalizacji desczowej. Z kanlizacji ogólnospałwanej odeszło 0,4 km, a przeszło do kanalizacji sanitarnrj. W 2009r. wybudowano 1,9 km sieci kanalizacji desczowej.Z kanlizacji ogólnospałwanej odeszło 1,9 km, a przeszło do kanalizacji sanitarnrj. Nakłady poniesione na wybudowanie kanalizacji sanitarnej 2.288.031,00 zł.
| PLKP025 | Barcin | żniński | KP | WT | Odra | Barcin | Barcin, gm. Dąbrowa | 8686 | 1 | 3 | 34/2006 | 8686 | 13200 | 11175 | 844 |  | 49.86 | 31.46 | 0 | 0 | 49.86 | 31.46 | 12 |  | 0 |  | 2.5 | 1.7 | 0 | 20 | 337 | 332.9 | 4.1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0250 | Sadłogoszcz | Sadłogoszcz tel.(052) 3832563 | 1786 | 2500 | 0 | 0 | 1487 | 2069 | 425.3 | B | 1 | 405 | 1350 | 552 | 124 | 15.1 | 7.53 | 51.15 | 6.84 | 35.3 | 2.65 | [10 empty] | higienizacja | 201 | 130 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 4918.9 | 2 | 4916.9 | 0 | 14.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 4931.2 | 280.2 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2151 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Miasto i Gmina Barcin wystapiła w 2009r. do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o rozszerzenie granic aglomeracji Barcin o obszar miasta i gminy Pakość.
| PLKP026 | Pakość | Inowrocławski | KP | WT | Odra | Pakość | Pakość | 6500 | 1 | 3 | 36/2005, zm. 15/2006 | 6500 | 8586 | 3895 | 4613 | 78 | 7.7 | 2.9 | 9.9 | 9.9 | 17.6 | 12.8 | 0 | tak/ organoleptycznie | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2 | 144.3 | 19.9 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Bark danych do kol.36-37, dane w kol. 42-83 dotyczą oczyszczalni w Sadłogoszczy, gm. Barcin, dokąd kierowane są ścieki. Aglomeracja Pakość została uchylona rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 36/2005 z dnia23.10.2008r.
| PKLP027 | Sępólno Krajeńskie | sępoleński | KP | DW | Wisła | Sępólno Krajeńskie | Sępólno Krajeńskie | 14499 | 1 | 2 | 50/2006 | 14499 | 16212 | 8662 | 7455 | 95 | 45.247 | 30.065 | 0 | 0 | 45.247 | 30.065 | 23.5315 | nie |  |  | 2 | 1.1 | 0 | 170 | 328 | 230.4 | 92.9 | 4.7 | 0 | 14% | 8% |  |  | PKLP0270 | Sikorz | ul. Przemysłowa, 89-400 Sępólno Krajeńskie, (0/52) 388 01 21 | 1930 | 2301 | 0 | 2301 | 800 | 1500 | 328.1 | B | 1 | 520.2 | 1423.5 | 410.7 | 128.36 | 19.7 | 2.85 | 38.07 | 5.74 | 14.22 | 1.21 | MO | 2008 | [8 empty] | higienizowane wapnem i słomą | 828 | 340 |  |  |  | 488 | 0 | 0 |  | 1103 | 11 | 1092 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1103 | 603 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP028 | Warlubie | świecki | KP | DW | Wisła | Warlubie | Warlubie | 3925 | 1 | 3 | 69/2006 | 3925 | 6592 | 2820 | 3772 | 0 | 31.5 | 8.5 | 0 | 0 | 31.5 | 8.5 | 0 | nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 89.5 | 3.8 | 0 | 0 | 57% | 0% | 0% | 0% | PLKP0280 | Warlubie | ul. Komórska 14, 86-160 Warlubie, tel. (0/52) 332 64 60, 332 64 04 | 460 | 690 | 0 | 690, 0 | 580 | 640 | 93.3 | B | 1 | 625 | 1352.5 | 257.5 | 125.2 | 13.1 | 5.3 | 37 | 10 | 14 | 3 |  |  | MO | 2009 | 2012 | Przesunięcie w budżecie środków finansowych na następny rok. |  |  |  |  | prasowanie | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP029 | Więcbork | sepoleński | KP | WT | Odra | Więcbork | Więcbork | 7055 | 1 | 3 | 7/2007 | 7055 | 13462 | 4588 | 8706 | 168 | 45.3 | 15.8 | 0 | 0 | 45.3 | 15.8 | 8.1 | Nie | 0 |  | 7.6 | 6.6 | 0 | 886 | 250 | 181 | 59.2 | 9.8 | 0 | 9% | 9% | 1% | 1% | PLKP0290 | Runowo Młyn | 89 - 421 Runowo Kraj. tel. (0/52) 389 94 96 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 2600 | 250 | B | 1 | 489 | 1399.25 | 525 | 109.75 | 16.25 | 12.75 | 66.5 | 8 | 17 | 0.5 |  |  | MO | 2015 | 2015 |  |  |  | 2015 | 2015 | higenizacja tlenkiem wapnia | 117 | 0 | 95 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 4981 | 19.61 | 4961.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4981 | 2299 | 0 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 624 | EFRR | 0 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Wiecbork | 31.9
| PLKP030 | Łabiszyn | żniński | KP | WT | Odra | Łabiszyn | Łabiszyn | 9400 | 1 | 3 | 22/2005, zm. 2/2006, nowe 13/2008 | 9400 | 6618 | 3876 | 2654 | 0 | 19.39 | 11.43 | 7 | 7 | 26.39 | 18.43 | 0 | nie |  |  | 5.99 | 5.33 | 0 | 666 | 248 | 190.15 | 39.9 | 0 | 0 | 10% | 27% | 0.9% | 0.5% | PLKP0300 | Łabiszyn | ul. Przemysłowa 89-210 Łabuiszyn tel. (0/52) 384 47 66 | 630 | 760 | 58 | 1550 | 760 | 960 | 230 | B | 1 | 419.2 | 914.6 | 66.97 |  |  | 8.29 | 47.9 | 6.5 | [10 empty] | 2015 | 2011 | odwadnianie i higienizacja wapnem palonym | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3288 | 0 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288 | 822 | 0 | 2466 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | kol. 66-69: W związku z odstąpieniem od modernizacji gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Łabiszynie, nie uwzgledniono w w/w kolumnach zapisów dotyczących planów inwestycyjnych, terminu zakończenia inwestycji oraz fatycznego zakończenia planowanej inwestycji. Oczyszczalnia ścieków w Łabiszynie spełnia wymagania ze względu na przepustowość i w związku z tym nie jest wymagana jej rozbudowa, wobec czego zapisy ujęte w AKPOŚK 2009 w kolumnach nr 33, 37 i 38 sa nieaktualne; kol. 33-36: Rozbieżność w ilości ścieków komunalnych powstających ogółem w aglomeracji a ilością ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni i dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym wynika z faktu, że nie wszystkie ścieki powstające w aglomeracji trafiają do oczyszczalni ścieków w Łabiszynie oraz brak jest w tut. urzędzie danych na temat ilości ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi.
| PLKP031 | Nowe | świecki | KP | DW | Wisła | Nowe | Nowe | 14999 | 1 | 2 | 39/2005, zm. 18/2006 | 14999 | 8825 | 6218 | 2592 | 15 | 33.1 | 26 | 0 | 0 | 33.1 | 26 | 1.9 | nie |  | separatory | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 206.7 | 11 | 0.5 | 0 | 29% | 26% | 0% | 0% | PLKP0310 | Tryl | Tryl, 86-170 Nowe, tel. (052) 562 53 12 | 844 | 3200 | 0 | 2177 | 1200 | 1500 | 217.7 | B | 1 | 484.25 | 1104.75 | 390.5 | 107.36 | 21.02 | 5 | 63.57 | 6.1 | 14.5 | 2.93 |  |  | MO |  | 2013 |  |  |  |  | 2013 | stabilizacja tlenowa, odwadnianie (prasa tasmowa), higienizacja wapnem palonym | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | XXX
| PLKP033 | Kcynia | nakielski | KP | WT | Odra | Kcynia | Kcynia | 7233 | 1 | 3 | 39/2006 | 7233 | 6840 | 1270 | 5510 | 60 | 15.77 | 3.24 | 4.4 | 4.4 | 20.17 | 7.64 | 0 | nie |  |  | 2.37 | 0.04 | 0 | 0 | 168 | 153 | 14 | 1 | 0 |  |  |  |  | plkp0330 | Kcynia | Kcynia, ul. Młyńska, tel. 525 893 757 | 250 | 500 |  | 700 |  |  | 168 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 55 | 10.7 | 0 | 0 | [11 empty] | 46 | 7 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 |  | 379.1 | 9 | 370.1 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 436.4 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 274 | ANR |  |  |  |  | kol. 54-58 - W pozwoleniu wodnoprawnym nie zostało określone badanie ścieków dopływających do oczyszczalni. W związku z tym badania nie są prowadzone.,kol. 32 sieś została wybudowana ale nie została oddana do użytku.
| PLKP035 | Szubin | nakielski | KP | WT | Odra | Szubin | Szubin | 9306 | 1 | 3 | 88/2006 | 9306 | 19485 | 7300 | 11100 | 522 | 25.7 | 18 | 0 | 0 | 25.7 | 18 | 2.5 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 10 | 569.5 | 244 | 61 | 19 | 245.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0350 | Szubin | ul. Powstańców Wielkopolskich 82, 89-200 Szubin, tel.: (0/52)384 82 70 | 1344 | 1747 |  | 4910 | 870 | 1300 | 365 | B | 1 | 382 | 1107 | 579 |  |  | 7 | 47 | 11 |  |  | MO | 2009 | [8 empty] | Składowane | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 1721.264 | 50.264 | 1671 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 2301.3 | 904.3 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśnym w Szubinie oraz budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark | 60 |  |  | kol.33 - 7300 osób produkuje 244 tyś m3 ścieków (podłączeni do kanalizy) co daje nam 2,8 m3/os./miesiąc, 522 osoby produkują 19 tyś m3 ścieków (przydomowe oczyszczalnie) co daje nam średnią 3,0 m3 /os/miesiąc; 563 osoby produkują 13,5 tyś m3 ścieków (brak szamb) co daje nam średnią 2,0 m3 /os/miesiąc; 11100 osób produkuje 293 tyś m3 ścieków (posiadacze szamb) co daje nam 2,2 m3/os/miesiąc. kol. 34 - dane z oczyszczalni ścieków w Szubinie; kol. 35 - dane z oczyszczalni ścieków w Szubinie (wozy asenizacyjne działające w aglomeracji Szubin wywożą również ścieki do ościennych oczyszczalni ścieków np. Żnin, Nakło, Szubin, Białe Błota, Łabiszyn o ilości wywiezionych ścieków nie mamy danych); kol. 37 - wielkość ta wynika prawdopodobnie z powodu wywożenia przez rolników własnymi beczkowozami na grunty rolne. W tym prawdopodobnie 13,5 tyś m3 ścieków trafia do gruntu od osób, które nie posiadają szamb - żyją na skraju ubustwa. kol. 85 - dokumentacja na budowę kan. sanitarnej i deszczowej w ul. Sportowej w Szubinie; kol. 86 - budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśnym w Szubinie za kwotę 340,0 tyś zł oraz bud. kan. deszczowej Szubin-Wolwark za kwotę 1 331,0 tyś zł. kol. 94 - środki własne gminy na kan. sanitarną na os. Leśnym w Szubinie 105,0 tyś zł na kan. deszczową Szubin-Wolwark 409,0 tyś zł ; środki przedsiębiorstwa wodociągowego to 340,0 tyś zł, koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na ul. Sportową w Szubinie-50,3 tys zł, kol. 96 - na kanalizację sanitarną na oś. Leśnym w Szubinie kwota 235,0 tyś zł, na kan. deszczową Szubin-Wolwark 922,0 tyś zł; na oczyszczalnię ścieków 240,00 tyś. zł
| PLKP036 | Janikowo | inowrocławski | KP | DW | Wisła | Janikowo | Janikowo | 13750 | 1 | 2 | 76/2006 | 13750 | 13729 | 10300 | 3399 | 30 | 35 | 27.1 | 2.4 | 2.4 | 37.4 | 29.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.6 | 252.4 | 36.2 | 1 | 50 |  |  | 2% | 1% | PLKP0360 | 3
[42 empty] | Janikowo (przy Zakładzie Produkcyjnym Janikosoda w Janikowie) | ul. Przemysłowa 30, 88-160 Janikowo, tel. (0/52) 354 41 00 | 32088 | 36000 |  | 36000 | 32088 |  | 233.9 | B | 1 | 945 | 2169 | 429 |  |  |  |  | 50 | 73 | [11 empty] | Obmyte szlamy posodowe kierowane są do stawów-magazynów, z których po okresie leżakowania uzyskuje się wapno nawozowe. Wyeliminowano gospodarke osadem nadmiernym. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | dot. kol. 59 i 60 - średnie roczne wartości wskaźników BZT5 i ChZT w ściekach odpływających z oczyszczalni Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie nie są oznaczane.
[42 empty] | Zakładowa oczyszczalni ścieków w Kołudzie Wielkiej - do odłączenia po rozbudowie kanalizacji miejskiej | 88-160 Janikowo, Kołuda Wielka, ul. Parkowa, tel. (0/52) 351 33 91 | 82.2 | 220 |  | 220 | 115.1 |  | 11.8 | B | 1 | 400 | 800 | 433 | 80 | 19 | 20 | 96 | 24
[42 empty] | Zakładowa oczyszczalnia ścieków w Ludzisku - do likwidacji po rozbudowie kanalizacji miejskiej | 88-160 Janikowo, Ludzisko, tel. (0/52) 351 34 72 | 26 | 50 |  | 50 | 30 |  | 6.7 | B |  | 473 | 946 | 511 | 103 | 23 | 40 | 150 | 50 | 30 | 5
| PLKP037 | Przyjezierze | mogileński | KP | WT | Odra | Jeziora Wielkie | Jeziora Wielkie, Strzelno | 3453 | 1 | 3 | 8/2007 | 3453 | 3453 | 2452 | 1001 | 0 | 66 | 40 | 0 | 0 | 66 | 40 | 0 | nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 55.6 | 22.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 17% | 39% | PLKP0370 | Przyjezierze | Przyjezierze tel. (0/52) 318 14 15 | 173 | 667 | 0 | 1100 | 432 | 600 | 55.6 | B | 1 | 623 | 1608 | 1426 | 0 | 0 | 25 | 90 | 25 | 0 | 0 | [8 empty] | 2011 | 2011 | składowanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Aglomeracja została uchylona rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 29/2008 z dnia…….., (mieli napisać wyjasnienie dot zapisów w AKPOŚK 2009 DOT. ZAPLANOWANEJ m DO 2015)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
| PLKP038 | Łasin | grudziądzki | KP | DW | Wisła | Łasin | Łasin | 9100 | 1 | 3 | 79/2006 | 9100 | 4753 | 4058 | 570 | 125 | 26 | 14.5 | 1.7 | 1.7 | 27.7 | 16.2 | 2.1 | nie | 3 | Dobór odpowiedniego przepływu oraz rozcięczanie intensywnymi opadami | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7 | 137 | 4 | 1.7 | 0 | 3% | 4% | 1% | 1% | PLKP0380 | Łasin | (0/56) 451 24 05, Wybudowanie Łasińskie | 500 | 1085 | 0 | 1000 | 500 | 1160 | 145 | B | 1 | 420 | 355 | 210 | 113 | 20.1 | 15.3 | 60.3 | 13.5 | 0 | 0 |  |  | MO | 2015 | [6 empty] | kompostowane | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP039 | Złotniki Kujawskie | inowrocławski | KP | WT | Odra | Złotniki Kujawskie | Złotniki Kujawskie | 9060 | 1 | 3 | 49/2006 | 9060 | 9219 | 5521 | 3691 | 7 | 56.73 | 40.68 | 0 | 0 | 56.73 | 40.68 | 2.9 | nie | 0 |  | 0.19 | 0.19 | 0 | 6 | 151.1 | 147 | 3.79 | 0.26 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0390 | Złotniki Kujawskie | Mierzwin, tel (0/52) 351 77 00 | 900 | 1197 | 0 | 900 |  |  | 147 | B | 1 | 422.33 | 1149.67 | 420.5 | 135.22 | 18.33 | 8.65 | 53.67 | 26.48 | 13.91 | 0.89 |  |  | MO | 2015 |  |  |  |  | 2011-2013 | 2011-2013 | stabilizacja osadów (biologiczna i chemiczna) oraz zmniejszenie objętości przez zagęszczenie i mechaniczne odwodnienie | 44 | 31 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 37.9 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP040 | Pruszcz | świecki | KP | DW | Wisła | Pruszcz | Pruszcz | 15300 | 1 | 1 | 35/2005, zm. 14/2006, nowe 12/2008 | 15300 | 7772 | 1200 | 6552 | 20 | 14.15 | 5.2 | 0 | 0 | 14.2 | 5.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9 | 98.8 | 39.6 | 0.5 | 0 | 12% | 22% | 0% | 0% | PLKP0400 | Pruszcz | Pruszcz, ul. Kościelna 11, 86-120 Pruszcz, tel.(0/52) 562 71 97 | 700 | 910 | 0 | II etap - 1300 | 910 | 910 | 138.5 | B | 1 | 457 | 1077 | 469 | 95 | 20 | 8.3 | 50.2 | 12.8 | 30.4 | 4.4 |  |  | R | 2015 | 2015 |  |  | Gmina Pruszcz posiada program funkcjonalno - uzytkowy na realizacje II etapu rozbudowy oczyszczalni scieków w Pruszczu | 2015 | 2015 | funkcjonuje stacja mechanicznego odwadnianaia i higienizacji osadu | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” | Gmina Pruszcz 16 lutego 2010 r. podpisała Umowę o dofianasowanie projektu obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszcz dla zad. 3 i 11
| PLKP041 | Janowiec Wielkopolski | żniński | KP | WT | Odra | Janowiec Wielkopolski | Janowiec Wielkopolski | 9767 | 1 | 3 | 31/2005, zm. 11/2006 | 9767 | 9491 | 4720 | 4711 | 60 | 38.3 | 24.7 | 0 | 0 | 38.3 | 24.7 | 7.4 | nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 153 | 1 | 0.3 | 251.7 | 11% | 10% | 0.5% | 1% | PLKP0410 | Flantrowo | Flantrowo (0/52) 302 35 80 | 673 | 0 | 0 | 750 | 430 | 540 | 153 | B | 1 | 59.2 | 146 | 49.5 | 0 | 0 | 3.6 | 18.6 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | RM |  | 2012 |  |  |  | 2012 | 2012 | kompostowanie | 679 | 0 | 0 | 0 | 460 | 219 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | kol. 67 - 2015r.
| PLKP043 | Osie | swiecki | KP | DW | Wisła | Osie | Osie | 8472 | 1 | 3 | 37/2005, zm. 16/2006, nowe 14/2008 | 8472 | 5055 | 3972 | 1011 | 70 | 47 | 39 | 12 | 12 | 59 | 51 | 0 |  | 0 |  | 8 | 5 | 0 | 294 | 296 | 290 | 3 | 3 | 0 | 58% | 58% | 15% | 25% | PLKP0430 | Osie | Osie, tel. (0/52) 332 95 40 | 920 | 1580 | 0 | 1580 | 825 | 1100 | 280 | B | 1 | 140 | 290 | 88 | 52.6 | 4.34 | 3 | 31 | 4.8 | 3.6 | 0.5 |  |  | BN | 2015 | 2015 | [5 empty] | ciąg technologiczny do odwadniania i higienizacji osadu | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 10 | 0 |  | 1400 | 50 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Osie, Brzeziny i Wałkowice II i III etap". | 33
| PLKP044 | Świekatowo | świecki | KP | DW | Wisła | Świekatowo | Świekatowo | 5590 | 1 | 3 | 96/2006 | 5590 | 3578 | 2030 | 1190 | 0 | 64.6 | 16.2 | 0 | 0 | 64.6 | 16.2 | 0 | nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3 | 69 | 2 | 0 | 46.3 | 0% | 0% | 9% | 3% | PLKP0440 | Świekatowo | ul. Żwirowa 7. tel. (0/52) 332 20 77 | 373.5 | 460 | 0 | 460 | 287 | 460 | 71 | B | 1 | 395.5 | 836 | 355 | 114.5 | 9.19 | 12 | 43.5 | 8.5 | 24 | 7.37 | [10 empty] | odwadnianie | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | kol. 15-18:Występująca różnicę między wartością kol. 15 a suma kol. 16 i 17 wynika z faktu iz nie wszyscy mieszkańcy aglomeracji posiadają szamba oraz umowy na odbiór nieczystości płynnych. W latach 2010-2011 Gmina przystąpi do realizacji budowy 118 sztuk przydomowych oczyszczalni ścików w 8 sołectwach gminy dla 358 mieszkańców.
| PLKP046 | Kamień Krajeński | sępoleński | KP | DW | Wisła | Kamień Krajeński | Kamień Krajeński | 5675 | 1 | 3 | 41/2005, zm. 20/2006, nowe 23/2008 | 5678 | 7130 | 4320 | 1132 | 80 | 40.5 | 21.6 | 0 | 0 | 40.5 | 21.6 | 0 | nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 100.2 | 6.8 | 0 | 0 | 3% | 0% | 0% | 0% | PLKP0460 | Kamień Krajeński | ul. Dworcowa, Kamień Krajeński, tel. (0/52) 588 01 62 | 690 | 830 | 0 | 851 | 400 | 450 | 107 | B | 1 | [5 empty] | 9 | 81 | 13 | [12 empty] | prasowanie | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | kol. 54-58 Nie są prowadzone badania średnich rocznych wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków, ani badania średnich rocznych wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni (kol. 62-63)
| PLKP047 | Mrocza | nakielski | KP | WT | Odra | Mrocza | Mrocza | 7238 | 1 | 3 | 38/2005, zm. 17/2006, nowe 24/2008 | 11111 | 9347 | 7021 | 2103 | 223 | 69.45 | 26.5 | 0 | 0 | 69.5 | 26.5 | 7.537 |  | 0 |  | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 168.61 | 150.3 | 10.11 | 8.2 | 0 | 0% | 0% | 9% | 10% | PLKP0470 | Mrocza | Oczyszczalnia ścieków w Mroczy tel.: (0/52) 385 63 57 | 1236 | 1854 | 0 | 1854 | 723 | 795 | 171 | B | 1 | 508.25 | 1120 | 402 | 105.48 | 18.43 | 8.95 | 72.9 | 15.55 | 28.87 | 0.44 | [10 empty] | zagęszczanie, higienizacja, odwadnianie | 146 | 110 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 231.3 | 0 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3 | 91.3 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP048 | Jeżewo | świecki | KP | DW | Wisła | Jeżewo | Jeżewo, Osie | 9900 | 1 | 3 | 40/2006 i zm. 11/2008 | 9900 | 8039 | 5228 | 2741 | 70 | 45.3 | 29.5 | 0 | 0 | 45.3 | 29.5 | 1.9 | częściwo tak | 0 | studnie odstojnikowe i kraty | 0.3 | 0.3 | 0 | 112 | 198 | 147 | 48.9 | 0.3 | 1.8 | 0% | 0% | 5% | 4% | PLKP0480 | Jeżewo | Jeżewo ul. Łąkowa tel. (52) 331 80 22 | 360 | 500 | 0 | 1200 | 380 | 420 | 198 | B | 1 | 180 | 430 | 300 | 0 | 0 | 9.5 | 71.5 | 7.7 | 0 | 0 |  |  | RM | 2013 | 2013 |  |  |  | 2010-2011 | 2010-2011 | obecnie: odwodnienie, higienizacja i składowanie na wysypisku, po modernizacji jak powyżej i wzbogacanie kompostem i wykorzystanie rolnicze lub przekazywanie osadu na biogazownię | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | środki prywatne |  |  |  |  | Odnośnie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanego w 2009 roku został on wybudowany wyłącznie ze środków osób fizycznych podłączanych do tej kanalizacji. Odnośnie zbudowanego odcinka kanalizacji deszczowej w 2009 roku gmina poniosła koszty ze środków bieżących a nie były to nakłady inwestycyjne.
| PLKP051 | Radziejów | radziejowski | KP | SO | Odra | Radziejów | Radziejów | 7000 | 1 | 3 | 47/2006 | 7000 | 6559 | 5219 | 820 | 520 | 13.3 | 12.3 | 10.7 | 10.7 | 22.4 | 24 | 16 | nie | 5 | czyszczenie krat na studniach | 1.6 | 1.4 | 0 | 120 | 224.8 | 218 | 3 | 3.8 | 0 | 0% | 0% | 9% | 9% | PLKP0510 | Boniewek | Broniewek , 88-200 Radziejów, tel. (0/54) 285 34 78 | 750 | 1200 | 0 | 2000 | 800 | 1100 | 221 | B | 1 | 150 | 460 | 153 | 72 | 13 | 5 | 42 | 8 | 15 | 1 | [10 empty] | odwodnienie higienizacja | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 460 | 0 | 460 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 471 | 39 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 239 | RPO WKP |  |  | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radziejowie".
| PLKP052 | Wielka Nieszawka | toruński | KP | DW | Wisła | Wielka Nieszawka | Wielka Nieszawka | 5333 | 1 | 3 | 66/2006 | 5333 | 4349 | 3883 | 450 | 16 | 65.2 | 21.3 | 0 | 0 | 65.2 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19 | 135.7 | 135 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0520 | Wielka Nieszawka | ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, tel. (0/56) 678 12 40 | 370 | 710 | 0 | 710 | 496 | 496 | 135 | B | 1 | 292 | 586 | 307 | 78 | 12 | 16 | 52 | 8 | 22 | 1 | [11 empty] | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192 | 14.8 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Aglomeracja Wielka Nieszawka została uchylona rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 33/2008 z dnia 03.09.2008r.
| PLKP054 | Śliwice | tucholski | KP | DW | Wisła | Śliwice | Śliwice | 4555 | 1 | 3 | 84/2006 | 4555 | 4555 | 3096 | 300 | 0 | 29.9 | 20.1 | 0 | 0 | 29.9 | 20.1 | 5.6 | nie | 0 | 2 seperatory koalescencyjne i osadniki szlamowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0540 | Śliwice | Śliwice tel. (0/52) 334 00 65 | 281 | 300 | 0 | 600 | 281 | 300 | 81 | B | 1 | 382 | 751 | 442 | 36 | 9 | 15 | 75 | 21 | 7 | 6 | RM | 2008 | RM |  | 2010 |  |  |  | 2010 | 2010 | prasa filtracyjna | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP055 | Dobrzyń nad Wisłą | lipnowski | KP | SW | Wisła | Dobrzyń nad Wisłą | Dobrzyń nad Wisłą | 4250 | 1 | 3 | 30/2005, zm. 10/2006, nowe 16/2008 | 4250 | 3250 | 2155 | 814 | 281 | 8.5 | 7.9 | 0 | 0 | 8.5 | 7.9 | 6.22 | tak | 2 | osadniki | 0.137 | 0.1 | 0 | 45 | 65 | 57 | 1 | 7 | 0 |  |  |  |  | PLKP0550 | Dobrzyń nad Wisłą | ul. Licealna, Dobrzyń nad Wisłą, tel. (0/54) 253 10 13 | 230 | 335 |  | 500 | 210 | 250 | 58 | B | 1 | 70 | 200 | 129 |  |  | 40 | 150 | 50 | 30 | 2.7 | MO | 2008 | [8 empty] | zagęszczenie osadu | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 119.8 | 4.2 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8 | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | dot. kol. 64 - Planowana rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków typu BIOKON wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą była planowana pod środki finansowe z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosek został pozytywnie zweryfikowany, jednak z uwagi na brak środków finansowych nie został wdrożony do realizacji. Z planowanego zakresu robót Gmina Dobrzyń nad Wisłą wykonała z własnych środków w 2008 roku tylko remont układu napowietrzania reaktora biologicznego typu BIOKON oraz instalacji układu odwadniania osadu; dotl. kol. 66 i 67 - Na chwilę obecną Gmina Dobrzyń nad Wisłą nie planuje rozbudowy istniejącej komunalnej oczyszczalni ścików, w przyszłości planuje budowę nowej oczyszczalni poza terenem miasta.
| PLKP057 | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | KP | DW | Wisła | Kowalewo Pomorskie | Kowalewo Pomorskie | 8300 | 1 | 3 | 23/2005, zm. 3/2006 | 8300 | 4935 | 4856 | 79 | 0 | 18.8 | 13.8 | 2.2 | 2.2 | 21 | 16 | 3.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 137 | 9.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0570 | Kowalewo Pomorskie | ul. Chopina 29, tel. (0/56) 684 11 82 | 506 | 2288 | 0 | 1600 | 375 | 720 | 146.8 | B | 1 | 302.8 | 737.65 | 288.5 | 0 | 0 | 9.66 | 60.9 | 12 | 0 | 0 | MO | 2008 | [8 empty] | kompostowanie | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | dot. kol. 33-37- różnica w kolumnach 33-37 wynika z tego że na oczyszczalnię ścieków dopływają wody deszczowe, odprodzane kanalizacją ogólnospławną.
| PLKP059 | Unisław | chełmiński | KP | DW | Wisła | Unisław | Unisław | 6070 | 1 | 3 | 67/2006 | 6070 | 11736 | 4332 | 7404 | 0 | 13.9 | 12.7 | 6.5 | 6.5 | 20.4 | 19.2 | 6.3 | nie | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 44 | 306 | 263 | 4 | 0 | 39 | 11% | 25% | 0% | 0% | PLKP0590 | Unisław | Unisław, tel. (0/56) 686 83 77 | 1600 | 2400 | 0 | 2400 | 430 | 2300 | 267 | B | 1 | 165 | 608 | 153 |  |  | 23 | 82 | 24 | [12 empty] | osuszanie | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP061 | Sicienko-Wojnowo | bydgoski | KP | DW | Wisła | Sicienko | Sicienko | 4450 | 1 | 3 | 93/2006 | 2200 | 5492 | 2320 | 3172 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100.8 | 14.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0610 | Wojnowo | Zakład Komunalny w Sicienku ul.Lipowa 1 tel. (0/52) 587 07 61 | 290 | 452 | 0 | 452 | 400 | 500 | 115 | B | 1 | 515 | 1241 | 422 | 0 | 0 | 46 | 137 | 51 | 0 | 0 | [10 empty] | zagęszczenie-zbiornik tlenowej stabilizacji osadu; odwadnianie-prasa taśmowa filtracyjna; suszenie-poletka | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP064 | Nowa Wieś Wielka | bydgoski | KP | DW | Wisła | Nowa Wieś Wielka | Nowa Wieś Wielka | 2858 | 1 | 3 | 80/2006 | 2205 | 2916 | 2824 | 1200 | 0 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 20.9 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 72 | 187 | 183 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0640 | Dziemionna | ul. Kanałowa Dziemionna tel. (0/52) 381 21 70 | 653 | 807 |  |  |  |  | 199 | B | 1 | 211 | 414 | 92 | 63.7 | 16.6 | 4.57 | 33.6 | 5.6 | 11 | 5 | [11 empty] | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 82 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Aglomeracja Nowa Wieś Wielka została uchylona rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 30/2008 z dnia 03.09.2008r.; kol. 17 - w wartości uwzgledniono mieszkańców sołectw nie należących do agloeracji a obsługiwanych przez tabor adsenizacyjny do oczyszczalni w Dziemionnie.
| PLKP065 | Zławieś Wielka | toruński | KP | DW | Wisła | Zławieś Wielka | Zławieś Wielka | 6465 | 1 | 3 | 72/2006 | 6465 | 8548 | 6950 | 1102 | 496 | 68.3 | 46 | 0 | 0 | 68.3 | 46 | 0.5 | nie | 0 |  | 2.9 | 0.8 | 0 | 92 | 165 | 150.5 | 2.12 | 1.8 | 10.6 | 20% | 30% | 1% | 1% | PLKP0650 | Toporzysko | Toporzysko | 460 | 600 | 0 | 900 | 350 | 400 | 144 | B | 1 | 13.2 | 28 | 36.4 | 56 | 21.6 | 48.16 | 88.6 | 16.36 | 0 | 0 | RM | 2008 | RM |  | 2010 | [5 empty] | poletka osadowe | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 690.6 | 38 | 652.6 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 720.6 | 435.7 | 0 | 284.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko i Zławieś Wielka | 34
| PLKP066 | Skępe | lipnowski | KP | DW | Wisła | Skępe | Skępe | 4500 | 1 | 3 | 82/2006 | 4500 | 4344 | 3105 | 304 | 0 | 21.5 | 15.5 | 0 | 0 | 21.5 | 15.5 | 0 | nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 115 | 12 | 0 | 23 | 0% | 0% | 8% | 4% | PLKP0660 | Skępe | ul. Sportowa 1, 87-630 Skepe, tel. (0/54) 878 81 90 | 800 | 1040 | 400 | 800 | 800 | 1040 | 127 | B | 1 | 370 | 758 | 310 | 0 | 0 | 10 | 52 | 11 | 0 | 0 | RM | 2009 | [8 empty] | wapnowanie | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090.8 | 0 | 3090.8 | 0 | 0 | 3090.8 | 622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2468.4 | Bank
| PLKP067 | Brześć Kujawski | włocławski | KP | SW | Wisła | Brześć Kujawski | Brześć Kujawski | 7684 | 1 | 3 | 74/2006 | 5056 | 6644 | 5513 | 641 | 190 | 33.2 | 26.8 | 1.1 | 1.1 | 34.3 | 27.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 141 | 16.4 | 9.6 | 29 | 0% | 0% |  |  | PLKP0670 | Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Starym Brześciu | Stary Brześć, 87-880 Brześć Kujawski, tel. (0/54) 252 10 59 | 825 | 825 |  | 825 | 800 | 800 | 167 | B | 1 | 100 | 539 | 298 | 0 | 0 | 12 | 51 | 13 | 0 | 0 |  |  | R | 2015 | 2010 |  |  |  | 2010 |  | DRAIMAD | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | -
| PLKP068 | Dragacz | świecki | KP | DW | Wisła | Dragacz | Dragacz | 6501 | 1 | 3 | 29/2005, zm. 9/2006, nowe 20/2008 | 6501 | 6211 | 3124 | 3032 | 55 | 17.2 | 10.7 | 0 | 0 | 17.2 | 10.7 | 2.7 | nie | 0 |  | 2.5 | 1.3 | 0 | 73 | 226.7 | 166 | 7 | 2.4 | 0 | 0% | 0% | 1% | 1% | PLKP0680 | Dolna Grupa | Dolna Grupa, 86-134 Dragacz (0/52) 332 49 49 | 820 | 1107 | 0 | 1107 | 1071 | 1107 | 173 | B | 1 | 778 | 1793 | 1095 | 89 | 22 | 8 | 44 | 14 | 23 | 3 | [10 empty] | prasowanie, wapniowanie , magazynowanie | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 1364 | 28.6 | 1335.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | kol. 33-37 - Różnice pomiędzy ilością ścieków wykazanych w kol. 33, a sumą ilości ścieków wykazanych w kol. 34-37 wynikają z wywozu części ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do innych oczyszczalni ścieków poza teren aglomeracji Dragacz.
| PLKP069 | Gostycyn | Tuchola | KP | DW | W | Gostycyn | Gostycyn,Koronowo | 6920 | 1 | 3 | 52/2006 | 6920 | 6656 | 5883 | 586 | 187 | 0 | 0 | 45.7 | 22.8 | 45.7 | 22.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9 | 121.35 | 4.75 | 3.8 | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 | PLKP0690 | Gostycyn | Gostycyn ul. Koślinki, 89-520 Gostycyn, tel. (52) 334 60 59 | 450 | 650 |  | 650 | 355 | 423 | 129.9 | B | 1 | 549.6 | 1050.1 | 365.1 |  |  | 24.5 | 123.7 | 32.2 |  |  |  |  | BN |  | 2015 | [5 empty] | poletka osadowe | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | tereny zieleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP070 | Lubraniec | włocławski | KP | SW | Wisła | Lubraniec | Lubraniec | 2158 | 1 | 3 | 41/2006 | 2158 | 5483 | 3205 | 2200 | 78 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 6.3 | nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 113 | 3 | 57 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0700 | Lubraniec-Marysin | Lubraniec-Marysin, 87-890 Lubraniec, tel. 606 368 463 | 320 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 116 | B | 1 | 385 | 815 | 370 |  |  | 10 | 46 | 6 |  |  |  |  | RM | 2015 | 2015 | [5 empty] | DRAIMAD | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP071 | Rogowo | żniński | KP | WT | Odra | Rogowo | Rogowo | 10825 | 1 | 2 | 65/2006 | 10825 | 4197 | 2773 | 1120 | 304 | 29.372 | 16.503 | 0 | 0 | 29.4 | 16.5 | 0 |  |  |  | 0.63 | 0.503 | 1.879 | 6 | 116.5 | 109.2 | 7.34 | 0 | 0 | 0.05% | 0% | 0% | 0% | PLKP710 | Rogowo mechaniczno-biologiczna | ul. Jeziorna 1a, 88-420 Rogowo, tel. (0/52) 302 40 45 | 600 | 700 | 0 | 0 | 600 | 700 | 117 | B | 1 | 442.5 | 1085.75 | 902.25 | 81.63 | 12.31 | 5.38 | 54.63 | 5.85 | 16.38 | 0.51 |  |  | MO | [5 empty] | 2011 | 2011 | higienizacja osadu | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 462.3 | 0 | 111.3 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.3 | 191.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | Z budżetu samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach fundusz wsparcia | "Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Rogowo poprzez przebudowę istniejącej sieci kanalizacji ściekowej Złotniki i Grochowiska Szlacheckie." |  |  |  | Jesteśmy w posiadaniu dokumentacji projektowej i w bieżącym roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetaragowe. Środki finansowe będą pozyskane z PROW oraz zaciągnietej pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu.
| PLKP072 | Kowal | włocławski | KP | SW | Wisła | Kowal | Kowal | 3536 | 1 | 3 | 42/2006 | 3536 | 3505 | 3019 | 80 | 0 | 16.5 | 15.7 | 7.7 | 7.7 | 24.2 | 23.4 | 0 | nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 111 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLKP0720 | Kowalewo Pomorskie | Kowal, ul. Dobiegniewska, tel. (0/54) 284 23 33 | 300 | 360 |  | 360 | 360 | 360 | 112 | B | 1 | 460 | 1200 | 1300 | 0 | 0 | 23 | 120 | 32 | 0 | 0 |  |  | R |  | 2012/2013 | [6 empty] | 82 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | sprzedawanie zakładom zjamującym się gospodarowaniem odpadami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków. | RPO WKP 50% |  | Podpisanie umowy w ramach RPO WKP, Rozpisanie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy.
| PLKP073 | Sośno | sępoleński | KP | DW | Wisła | Sośno | Sośno | 3340 | 1 | 3 | 53/2006 | 3340 | 5306 | 2900 | 2000 | 197 | 43.5 | 17.5 | 0 | 0 | 43.5 | 17.5 | 0 |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0 | 35 | 111.7 | 76 | 24.5 | 3.7 | 7.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0730 | Wąwelno | 89-413 Wąwelno (0/52) 391 76 42 | 365 | 542 | 0 | 542 | 542 | 542 | 100.5 | B | 1 | 29 | 88 | 21 | 0 | 0 | 19.2 | 58.5 | 19 | 0 | 0 | [10 empty] | prasowanie, składowanie na poletku technologicznym | 25 | 8 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |  | 152 | 5.5 | 146.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Aglomeracja Sośno została uchylona rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 38/2008 z dnia 23.10.2008r., kol. 15-18: różnica pomiędzy wartością w kol. 15 a suma wartości w kol. 16-18 wynika z faktu braku posiadania zbiorników na nieczystości ciekłe przez mieszkańców gminy Sośno.
| PLKP074 | Waganiec | aleksandrowski | KP | DW | Wisła | Waganiec | Waganiec | 2800 | 1 | 3 | 68/2006 | 2800 | 2040 | 1350 | 500 | 120 | 6 | 4.6 | 0 | 0 | 6 | 4.6 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 51 | 2.7 | 4.3 | 22 | 10% | 15% | 3% | 3% | PLKP0740 | Wójtówka | Wójtówka 17, tel.602 609 201 | 140 | 275 |  | 528 | 195 | 275 | 51 | B | 1 | 637 | 944 | 338 |  |  | 3.3 | 32 | 4 | [12 empty] | stabilizacja tlenowa, prasowanie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Aglomeracja została uchylona Rozporządzeniem Wojewody Nr 31/2008 z 03.09.2008 r.
| PLKP075 | Lisewo | chełmiński | KP | DW | Wisła | Lisewo | Lisewo | 3100 | 1 | 3 | 37/2006 | 3100 | 2500 | 1742 | 750 | 8 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 62.25 | 2 | 0.75 | 27 | 20% | 14% | 4% | 1% | PLKP0750 | Lisewo | ul. Boczna 13, 86-230 Lisewo, tel. (0/56) 676 88 54 | 376 | 376 | 376 | 376 | 120 | 285 | 45.4 | B | 1 | 570 | 1160 | 280 | 0 | 0 | 16 | 94 | 42 | 0 | 0 | [10 empty] | fermentacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Aglomeracja Lisewo została uchylona rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 27/2008 z dnia 03.09.2008r.
| PLKP076 | Zakrzewo | aleksandrowski | KP | WT | Odra | Zakrzewo | Zakrzewo | 3681 | 1 | 3 | 71/2006 | 3681 | 3738 | 1080 | 2518 | 140 | 10.8 | 6 | 0 | 0 | 10.8 | 6 | 2.1 |  |  | ktata koszowa z rama nosną, separator substancji ropopochodnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 33 | 1.1 | 6.3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0760 | Zakrzewo | ul. Wiejska 2A, 87-707 Zakrzewo, tel. (0/54) 272 00 16 |  |  |  | 277.6 | 80 | 90 | 32.2 | B | 1 | 200 | 351 | 106 | 0 | 0 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | [10 empty] | odwodnienie na prasie taśmowej "Monobelt" | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Aglomeracja Zakrzewo została uchylona rozporzedzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 34/2008 z dnia 03.09.2008r.
| PLKP078 | Świecie nad Osą | grudziądzki | KP | DW | Wisła | Świecie nad Osą | Świecie nad Osą | 3620 | 1 | 3 | 75/2006 | 2925 | 4588 | 3800 | 788 | 0 | 42.2 | 22 | 0 | 0 | 42.2 | 22.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 76.4 | 0.9 | 2.7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP078 | Świecie nad Osą | Świecie nad Osą, tel. (0/56) 466 15 18 | 868 | 685 | 665 |  | 253 |  | 88 | B | 1 | 399 | 836 | 301 |  |  | 17 | 81 | 14 | [12 empty] | odwirowanie | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP080 | Fabianki | włocławski | KP | SW | Wisła | Fabianki | Fabianki | 5724 | 1 | 3 | 51/2006 | 5724 | 4885 | 729 | 3948 | 208 | 23 | 6.1 | 0.9 | 0.9 | 23.9 | 7 | 0 |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 180 | 366.9 | 93.2 | 1 | 0.624 | 272.3 | 13.6% |  | bd |  | PLKP0800 | 2 | [40 empty] | 210.9 | 210.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9 | 210.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | W kol. 29, 30 podano odcinek kanalizacji sanitarnej wybudowanej w 2008r., ale oddanej do użytku w 2009 r. Koszty realizacji inwestycji wykazano w sprawozdaniu za 2008 r.
[42 empty] | Fabianki | Fabianki | 396 | 470 |  | 396 | 151 | 300 | 79 | B | 1 | 815 | 1193 | 1790 |  |  | 12.9 | 68.1 | 13.3 | [12 empty] | składowane na poletku biologicznym | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
[42 empty] | Szpetal Górny | Szpetal Górny | 60 | 60 |  | 60 | 33 | 100 | 15 | B | 1 | 642 | 966 | 586 |  |  | 37 | 94 | 30 | [12 empty] | składowane na poletku biologicznym | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
| PLKP083 | Chodecz | włocławski | KP | SW | Wisła | Chodecz | Chodecz | 4600 | 1 | 3 | 28/2005, zm. 8/2006, nowe 21/2008 | 4600 | 2787 | 1660 | 200 | 927 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 106 | 104 | 2 | 0 | 0 | 8% | 5% | 2% | 2% | PLKP0830 | miejsko-gminna oczyszczalnia ścieków | 87-860 Chodecz, Mielno-Lubeniec, tel. (0/54) 284 83 77 | 290 | 390 | 0 | 390 | 200 | 420 | 106 | B | 1 | 777.5 | 1200 | 300 | 78 | 7 | 8.85 | 55 | 18 | 8 | 1 | [10 empty] | stabilizacja, zagęszczanie na prasie taśmowej, wapnowanie | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Wartość w kol. 32 dotyczy mieszkańców przyłączonych do już istniejącej sieci kanalizacyjnej.
| PLKP085 | Dąbrowa Biskupia | inowrocławski | KP | SW | Wisła | Dąbrowa Biskupia | Dąbrowa Biskupia | 2053 | 1 | 3 | 55,2006, zm. 36/2008 | 2053 | 1991 | 1750 | 225 | 16 | 37.6 | 2 | 0 | 0 | 37.6 | 2 |  | nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | 1 |  |  | 1% | 1% | 1.5% | 2% | PLKP0850 | Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w Dąbrowie Biskupiej | Dąbrowa Biskupia, tel.600 037 249 | 245 | 332 |  | 134.3 | 170 | 185 | 49 | B | 1 | 434 | 1281 | 505 |  |  | 8.9 | 79 | 15.2 |  |  |  |  | MO | 2011 | 2011 |  |  |  | wymiana lini do odwadniania osadów ściekowych DRAIMAD zostanie wymieniony na wirówkę | nie dotyczy | odwodnienie i stabilizacja | 119.97 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 |  | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP086 | Dąbrowa | mogileński | KP | WT | Odra | Dąbrowa | Dąbrowa | 4035 | 1 | 3 | 6/2007 | 4035 | 4033 | 2294 | 1398 | 26 | 31.4 | 23.9 | 0 | 0 | 31.4 | 23.9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 48.6 | 0 | 0.6 | 39.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0860 | Dąbrowa | 88-306 Dąbrowa, tel.(0/52) 315 30 00 | 106.2 | 121 | 0 | 393.5 | 121 | 133 | 49.1 | B | 1 | 380 | 960 | 320 | 115 | 21 | 19.2 | 48 | 18 | 19.8 | 0.9 |  |  | RM | 2015 | 2012 |  |  |  | 2012 | 2012 | odwadnianie, higienizacja, stabilizacja tlenowa | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP087N | Papowo Biskupie | chełmiński | KP | DW | Wisła | Papowo Biskupie | Papowo Biskupie | 3120 | 1 | 3 | 34/2005, zm. 13/2006, nowe 22/2008 | 3120 | 3991 | 2735 | 1221 | 35 | 36.5 | 10.1 | 0 | 0 | 36.5 | 10.1 | 0 | nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1 | 82 | 3 | 6.4 | 11.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0870N | Zegartowice | zZegartowice, 86-221 Papowo Biskupie, tel. (0/56) 676 81 01 | 608 | 730 | 390 | 390 | 269 | 269 | 86.4 | B | 1 | 211 | 480 | 360 |  |  | 25 | 110 | 38 |  |  | RM | 2009 | [8 empty] | prasowanie | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 295 | 0 | 295 | 0 | 1228 | 0 | 1228 | 0 | 0 | 1523 | 386 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP088N | Gębice | mogileński | KP | WT | Odra | Mogilno | Mogilno | 2700 | 1 | 3 | 54/2006 | 2700 | 2740 | 741 | 1987 | 12 | 8.3 | 6.2 | 0 | 0 | 8.3 | 6.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLKP0880N | Gębice | ul. Kościuszki, 88-330 Gębice, te. (0/52) 315 05 38 | 292.5 | 315.2 |  |  | 70 | 300 | 32 | B | 1 | 311 | 771 | 266 | 89 | 8.62 | 4 | 25 | 4 | 12 | 0.37 | - | [10 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | wykorzystywane jako warstwa izolacyjna - przysypka | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | kol. 32: Wybudowano sieć kanalizacyjną jednak nie podłączono do niej mieszkańców.
| PLKP089N | Radomin | golubsko-dobrzyński | KP | DW | Wisła | Radomin | Radomin | 3961 | 1 | 3 | 81/2006 | 3961 | 4157 | 1452 | 2323 | 382 | 19 | 7.5 | 0 | 0 | 19 | 7.5 | 0 |  | 0 |  | 2.6 | 0.8 | 0 | 472 | 40.6 | 25 | 1.7 | 13.9 | 0 | 0% | 0% | 1% | 1% | PLKP0890N | Radomin | Radomin 175 tel.056) 683-75-99 | 219 | 275.4 | 0 | 275.4 | 73 | 73 | 26.7 | B | 1 | 393 | 2015 | 1110 | 337 | 38 | 24 | 94 | 67 | 14.696 | 7.45 | [10 empty] | odwadnianie- prasa DRAIMAD | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 1075.3 | 31.9 | 1043.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.3 | 375.5 | 0 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLKP091N | Kijewo Królewskie | chełmiński | KP | DW | Wisła | Kijewo Królewskie | Kijewo Królewskie | 3116 | 1 | 3 | 78/2006 | 3116 | 3000 | 1320 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0910N | Napole | 86-353 Kijewo Królewskie, tel (0/56) 686 70 56 | 115 | 317 |  |  | 115 | 140 | 42 | B | 1 | 558 | 1435 | 487 |  |  | 7 | 55 | 8 | [12 empty] | odwodnienie | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | do uprawy roslin nie przeznaczonych do spozycia i produkcji pasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Aglomeracja Kijewo Królewskie została uchylona rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 25/2008 z dnia 03.09.2008r.; kol. 17 i 18 - gmina nie dysponuje przedmiotowymi danymi; kol. 21,22 i 25 - gmina nie posiada sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i deszczowej; kol.33 - dane szacunkowe na podstawie liczby rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji; kol. 36 i 37 - gmina nie dysponuje przedmiotowymi danymi.
| PLKP092N | Lniano | świecki | KP | DW | Wisła | Lniano | Lniano | 2400 | 1 | 3 | 38/2006 | 2400 | 3404 | 2060 | 1319 | 25 | 40.5 | 26.4 | 0 | 0 | 40.5 | 26.4 | 0 |  | 0 |  | 5.5 | 2.2 | 0 | 176 | 53.2 | 50.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0.4% | 0.4% | 5% | 5% | PLKP0920 | Lniano | Lnianek, 86-141 Lniano, tel. (052) 332 31 16 | 201 | 232 | 0 | 232 | 232 | 232 | 53.2 | B | 1 | 420 | 1042 | 230 | 126 | 18 | 9 | 35 | 5 | 8 | 0 | M | 2009 | [8 empty] | zagęszczanie, workowanie, odsączanie | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1092.2 | 0 | 1092.2 | 0 | 35.2 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 1127.4 | 456.4 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Aglomeracja Lniano została uchylona rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 28/2008 z dnia 03.09.2008r.
| PLKP093N | Lubanie | włocławski | KP | DW | Wisła | Lubanie | Lubanie | 2442 | 1 | 3 | 48/2006 | 2442 | 2125 | 960 | 1095 | 70 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 48 | 28.7 | 26 | 0.4 | 2.6 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0930N | oczyszczalnia ścieków w Kucerzu | Zakład Usług Komunalnych, 87-732 Lubanie, tel. (0/54) 251 37 68 | 144 | 245 | 0 | 198 | 160 | 250 | 26.4 | B | 1 | 140 | 290 | 140 | 0 | 0 | 10 | 73 | 21 | 0 | 0 |  |  | MO |  | 2011 |  |  |  | 2010 | 2010 | urządzenie Draimad | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |  | 20.5 | 2.3 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 |  | 0
| PLKP095N | Wielgie | lipnowski | KP | DW | Wisła | Wielgie | Wielgie | 2712 | 1 | 3 | 64.2006 | 2712 | 1534 | 1448 | 50 | 36 | 13 | 6.6 | 0 | 0 | 13 | 6.6 | 1.097 |  | 0 |  | 6.6 | 6.6 | 0 | 218 | 90 | 44.7 | 0.3 | 1.7 | 43 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0950N | Wielgie | Wielgie, ul. Krótka, tel. 604 498 822 | 350 | 455 | 0 | 350 | 315 | 160 | 44.7 | B | 1 | 286 | 473 | 223 | 0 | 0 | 5 | 26 | 6 | 0 | 0 | [8 empty] | 2007 | 2007 | odwadnianie, prasowanie i higienizacja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 1243.9 | 6.7 | 1237.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.9 | 534.9 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | dot. kol 66 - według AKPOŚK 2009 zaplanowana była rozbudowa oczyszczalni ze względu na przepustowość - inwestycja została przeprowadzona w 2007r.
| PLKP096N | Zbójno | golubsko-dobrzyński | KP | DW | Wisła | Zbójno | Zbójno | 2015 | 1 | 3 | 5/2007 | 2015 | 1760 | 690 | 0 | 1070 | 21.7 | 1.2 | 0 | 0 | 21.7 | 1.2 | 0 |  | 0 |  | 12.3 | 1.2 | 0 | 350 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | PLKP0960N | GOŚ Zbójno | 87-645 Zbójno, tel. (0/54) 280 19 31 | 153 | 200 |  |  | 80 | 80 | 14.6 | B | 1 | 722 | 1277 | 858 |  |  | 36 | 154 | 29 |  |  | M | 2009 | M | 2009 | 2012 | brak srodków finansowych | Nie zostały podjęte prace inwestycyjne związane z modernizacją oczyszczalni ścieków. |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1767 | 0 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 243 | 0 | 1024 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 350 | Fundusz wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu | "Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków".
| PLKP081 | Lubiewo | tucholski | KP | DW | Wisła | Lubiewo | Lubiewo | 4650 | 2 | 3 | 32/2006 | 4650 | 4380 | 2400 | 1730 | 250 | 36.2 | 22.1 | 0 | 0 | 36.2 | 22.1 | 3.6 |  | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 36 | 86 | 76 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6% | 2% | PLKP0810 | Bysław | ul. Główna 75, 89-510 Bysław, tel. (0/52) 334 98 39 |  |  |  | 430.3 |  |  | 86 | B | 1 | 430 | 1031 | 546 | 151 | 8 | 15 | 67 | 22 | 15 | 1 | RM | 2009/2010 | RM | 2010 | 2010 |  |  |  | 2009/2010 | 2009/2010 | poletka osadowe | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 19 | 0 | 4105 | 66 | 4039 | 0 | 0 | 4124 | 780.5 | 0 | 3343.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | "Rozbudowa oczyszczalni w miejscowości Bysław."
| PLKP090N | Bądkowo | aleksandrowski | KP | DW | Wisła | Bądkowo | Bądkowo | 2023 | 2 | 3 | 24/2005, zm. 4/2006, nowe 15/2008 | 2023 | 2008 | 1325 | 683 | 0 | 24.9 | 13.7 | 1 | 1 | 25.9 | 14.7 | 0 |  |  |  | 5.9 | 0.7 | 0 | 150 | 53 | 31.3 | 0 | 0 | 21.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0900N | Kujawka | Kujawka, 87-704 Bądkowo, 606474049 | 115 | 138 | 0 | 138 | 138 | 148 | 31.3 | B | 1 | 720 | 570 | 255 | 0 | 0 | 22 | 91 | 20 | 0 | 0 | [10 empty] | odwodnienie DRAIMAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | mieszkańcy |  |  |  |  | kol. 66-67: w AKPOŚK 2009 wpisana jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kujawce, ale z uwagi na zmianę planów inwestycyjnych w najbliższym czasie nie jest przewidziana jej realizacja.
| PLKP094N | Wąpielsk | rypiński | KP | GW | Wisła | Wąpielsk | Wąpielsk | 4860 | 2 | 3 | 63/2006 | 4860 | 1432 | 1100 | 320 | 12 | 14.4 | 9.4 | 0 | 0 | 14.4 | 9.4 | 0 | nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 17.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLKP0940N | Wąpielsk | 87-337 Wąpielsk (0/56) 493 83 21 | 118 | 162 |  |  | 93 | 72 | 19.4 | B | 1 | 567 | 1648 | 657 | 176 | 18 | 5 | 75 | 5 | 22.65 | 7.2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Aglomeracja została uchylona rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 39/2008 z dnia 23.10.2008r. Gmina Wąpielsk w związku z otrzymaniem środków finansowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków nie przewiduje rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków do 2015r. co było przewidziane w AKPOŚK 2009.
|  | Kikół | lipnowski | KP | DW | Wisła | Kikół | Kikół | 2663 | 3 | 3 | 35/2006 | 2663 | 2782 | 2530 | 252 | 0 | 27.8 | 17.7 | 0 | 0 | 27.8 | 17.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 51.3 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Lubin | Lubin, 87-620 Kikół, tel. (0/54) 289 43 91 | 500 | 625 | 0 | 0 | 194.5 | 340 | 71.3 | B | 1 | 407 | 660 | 170 | 0 | 0 | 7 | 49 | 14 | 0 | 0 | [10 empty] | odwodnienie na prasie | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Potulice | nakielski | KP | WT | Odra | Nakło nad Notecią | Nakło nad Notecią, Szubin | 7340 | 3 | 3 | Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XXXIII/790/09 z dnia 27.04.2009r. | 7340 | 5974 | 4040 | 576 | 18 | 17.4 | 9.5 | 0 | 0 | 17.4 | 9.5 | 0 | nie | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 320 | 240 | 34 | 0 | 0 | [5 empty] | Potulice | ul. Bydgoska, Potulice, tel. 607 799 006 | 1333 | 1600 |  |  |  |  | 320 | B | 1 | 413 | 1122 | 566 | 0 | 0 | 5 | 45 | 11 | 0 | 0 | M | 2009 | [8 empty] | kompostowanie | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 164 | 0 | 164 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 171.3 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | kolumna 75 - 15 Mg/rok powstało w 2009 roku suchej masy osadów; kolumna 80 - 8 Mg/rok suchej masy osadów za 2008 rok zostało zmagazynowane czasowo na terenie oczyszczalni; kolumna 76 - 23 Mg/rok suchej masy osadów zostało zastosowane w rolnictwie w 2009 roku
|  | Łysomice | toruński | KP | DW | Wisła | Łysomice | Łysomice | 11358 | 3 | 2 | Uchwała nr XXXII/730/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.04.2009r. | 11358 | 4880 | 4015 | 844 | 21 | 82.2 | 24 | 0 | 0 | 82.2 | 24 | 3.7 |  | 0 |  | 28.5 | 3.6 | 0 | 864 | 117.7 | 100.1 | 16.1 | 1.5 | 0 | 0% | 0% | 21% | 21% |  | Papowo Toruńskie | ul. Kanałowa, Papowo Toruńskie, tel. (056) 678 41 55 | 500 | 650 | 0 | 0 | 11765 |  | 117.7 | B | 1 | 400 |  | 370 | 80 | 13 | 40 | 150 | 50 |  |  |  |  | RM |  | 2015 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4852 | 0 | 4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852 | 252 | 0 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 2543 | RPO WKP | 0 |  | "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz stacji uzdatniania wody w Świerczynach Nr projektu: RPKP.02.01.00-04-024/08.
|  | Dobre | radziejowski | KP | SO | Odra | Dobre | Dobre | 3248 | 3 | 3 | Uchwała nr XXXII/729/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.04.2009r. | 3248 | 3468 | 2155 | 509 | 804 | 16.3 | 8.7 | 1 | 1 | 17.3 | 9.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 63 | 1 | 0 | 0 | 20% | 0% | 0% | 0% |  | Gminna OczyszczalniaŚcieków w Dobrem | ul. Szkolna, 88-210 Dobre, tel. (0/54) 285 08 58 | 175 | 210 | 0 | 220 | 180 | 210 | 64 | B | 1 | 287 | 909 | 296 | 0 | 0 | 13 | 72 | 18 | 0 | 0 | [9 empty] | 2012 | Prasa mechaniczna | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | "Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej w miejscowości Dobre." | 75
|  | Piotrków Kujawski | radziejowski | KP | SW | Wisła | Piotrków Kujawski | Piotrków Kujawski | 5010 | 3 | 3 | Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XXXIV/867/09 z dnia 25.05.2009r. | 5010 | 5010 | 3505 | 1445 | 60 | 23.7 | 15.3 | 0 | 0 | 23.7 | 15.3 | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 63 | 96 | 88.8 | 3 | 4.2 | 0 | 0% | 0% | 1.5% | 0% |  | BOS-500 | Piotrków Kujawski, ul. Parkowa, tel. (0/54)265 48 65 |  | 500 |  | 500 |  |  | 91.8 | B | 1 | 260 | 548 | 145 | 75 | 8.5 | 11.2 | 44.7 | 13 | 13.76 | 0.559 | [11 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 321.9 | 49.9 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.9 | 321.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Ze względu na fakt, iż aglomeracja Piotrków Kujawski istnieje od roku 2009 kolumny od 64 do 70 pozostają bez wypełnienia
Suma | [8 empty] | 2312416 |  |  |  | 2300373 | 1715517 | 1342173.9 | 281755 | 21197 | 4976.628 | 2491.9299 | 639.55 | 588.005 | 5614.696 | 3050.724 | 903.516 |  | 52 |  | 366.145 | 250.197 | 67.4313 | 21696.8 | 80542.31 | 77980.85 | 1551.41 | 256.334 | 3857.1 | [13 empty] | 83880.68 | [23 empty] | 30102.15 | 10004.5 | 938 | 972 | 2360.1 | 3804 | 223 | 8587.4 |  | 183538.7729 | 3588.574 | 137155.9949 | 42815.214 | 114185.217 | 2313.3 | 84174.857 | 24588.2 | 4048 | 297722.0259 | 137019.8259 | 4160 | 37757.1 | 1696 | 150 | 2456.55 | 109836.306 |  | 7589.3
Wszystkie aglomeracje, które przekazały sprawozdanie (liczba) : |  |  |  |  | 85
Aglomeracje, które nie przekazały sprawozdania (imiennie) |  |  |  |  | 0
Imię i nazwisko, email oraz numer telefonu osoby wypełniającej ankietę w Urzędzie Marszałkowskim |  |  |  | Maria Tosiek, e-mail: m.tosiek@kujawsko-pomorskie.pl, tel. (0/56) 646 20 35 wew. 4434
Note on O11: Bartłomiej Krajewski: wg GUS z 09-2009
Note on S11: Bartłomiej Krajewski: sieci 302,62 podlaczenia: 61,49
Note on T11: Bartłomiej Krajewski: wartość z zeszłego roku + przyrost w roku 2009 - dlugosc tlocznych w 2009 roku
Note on AF11: Bartłomiej Krajewski: 58 po 3,7 osoby [TI] + 1898 [tfs1]+8[tfs2] dane z podłączeń
Note on AN11: Bartłomiej Krajewski: 9004 osób 100dm3/osobe*doba ilosci scieków san. na COŚ
Note on CG32: GWaligora: skąd taka formułą?
Note on CK32: GWaligora: skąd taka formuła
Note on CO26: GWaligora: suma jest równa 3023