## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2009
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [17 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [22 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych | [29 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie | [19 empty] | Nazwa projektu w ramach którego realizowana jest inwestycja | Stopień dofinansowania inwestycji z danego źródła finansowania | W przypadku aglomeracji powyżej 15000 RLM, które nie posiadają jeszcze zaawansowanych środków na realizację inwestycji, należy podać źródło finansowania planowanej inwestycji | Należy podać stan aplikowania o środki ze źródła wskazanego w kolumnie poprzedniej | Uwagi
Lp | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg AKPOŚK2009 | nr załącznika z AKPOŚK2009 | grupa RLM z AKPOŚK2009 | nr rozporządzenia (uchwały) ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację | stan na 31.12.2009 r. |  |  |  | stan na 31.12.2009 r. | [6 empty] | czy są monitorowane zrzuty z przelewów burzowych i w jaki sposób | ilość przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej | stosowane metody ograniczające zanieczyszczenia związane z przelewem wód burzowych | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2009 roku, |  | długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w 2009 r. | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2009 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni | ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym | ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi | ilość ścieków nieoczyszczanych | szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | szacunkowy udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | adres oczyszczalni (zawierający nr telefonu kontaktowego) | przepustowość |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, |  | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, | rodzaj oczyszczalni (należy wybrać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? ( "1" jeżeli spełnia "0" jeśli nie spełnia) | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | inwestycje zrealizowane w latach 2008 - 2009 (BN, M, MO, R, RM) | rok zakończenia inwestycji z kolumny poprzedniej | plan inwestycyjny (BN, M, MO, R, RM) | termin zakończenia inwestycji zgodnie z AKPOŚK2009 | faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji z kolumny poprzedniej | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | w przypadku opóźnień podać stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2010 r. | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby zrealizować inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków, w terminie określonym w AKPOŚK2009 tj 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu | [7 empty] | nakłady poniesione w 2009 r. | [9 empty] | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r.
[14 empty] | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemamy indywidualne | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji |  | długość kanalizacji deszczowej w aglomeracji
[44 empty] | średnia | maksymalna | przyrost bądź zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2009 r. | docelowa | [5 empty] | BZT5 | ChZT | zawiesina ogólna | azot | fosfor | BZT5 | ChZT | zawiesina ogólna | azot | fosfor | [8 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne |  |  |  | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  |  |  | razem (kol. 84 i 88) | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  |  |  |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)
[18 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej |  |  |  |  | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [18 empty] | dla okresu pogody bezopadowej | dla okresu pogody opadowej | [31 empty] | ilość | sposób zagospodarowania | ogółem (kol. 85 - 87) | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej | w tym koszty związane z wybudowaniem sieci | w tym koszty związane z modernizacją sieci | ogółem (kol. 89 - 92) | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej | w tym koszty związane z inwestycjami na oczyszczalni | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | EkoFundusz | Powiatowe | Gminne | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
[18 empty] | [km] | [9 empty] | [km] |  |  |  | [tys m3/r] |  |  |  |  | % | % RLM | % | % RLM |  |  |  | [m3/d] | [5 empty] | [tys m3/r] |  |  | mgO2/l |  | mg/l |  |  | mgO2/l |  | mg/l | [13 empty] | [Mg/rok] | [8 empty] | [tys. zł] |  |  |  | [tys. zł] | [5 empty] | [tys. zł] | [10 empty] | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108
1 | PLOP001 | Opole | opolski | OP | SO | Odra | Opole | Opole,Chrząstowice,Dąbrowa,Łubniany,Komprachcice,Prószków,Tarnów Opolski | 199650 | 1 | 0 | 0151/P/39/08 | 219163 | 154358 | 143000 | 10598 | 760 | 423 | 304.4 | 33.1 | 33.1 | 456.1 | 337.4 | 135.9 | tak | 1 | separatory | 3.8 | 3.8 | 0 |  | 10794.1 | 10794.1 | 34.2 |  | 0 | 12% | 37% | 0% | 0% | PLOP0010 | Opole | 45-701Opole,ul. Wrocławska 60, tel.77/4570136 | 45000 | 90000 |  | 45000 | 30098 | 67006 | 10794.1 | PUB1 | 1 | 309 | 1065 | 564 | 57 | 9 | 4 | 32 | 5 | 10 | 1 | MO | 2009 | MO | 2013 | 2013 |  |  |  | 2013 | 2013 | fermentacja metanowa, odwadnianie, higienizacja | 3596 | 0 | 0 | 0 | 2531 | 30 | 0 | 1035 | stosowanie do uprawy roslin nieprzeznaczonychdo spożycia i produkcji pasz | 384.8 | 78.1 | 306.7 | 0 | 1946.2 | 204.5 | 1741.7 | 0 | 0 | 2331 | 1019 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej, Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, Modernizacja sieci kanalizacyjnej, Mała Elektrownia Biogazowa, Budowa inst.mech.dez.osadu, Budowa Suszarni Osadów, Przebudowa Oczyszczalni Kosorowice | 100 % WiK, 100 % WiK, 100 % WiK, 75 % WFOŚiGW, 25 % WiK, 100 % WiK, 100 % WiK, 100 % WiK,
2 | PLOP002 | Nysa | nyski | OP | SO | Odra | Nysa | Nysa, Głuchołazy, Pakosławice, Otmuchów, Paczków | 127746 | 1 | 0 | 0151/P/2/08 | 145997 | 99282 | 70226 | 14072 | 218 | 264 | 204 | 42 | 42 | 306 | 246 | 99 |  | 7 |  | 122 | 70 | 0 | 376 | 3868 | 3770 | 53 | 5 | 40 | 30% | 29% | 4% | 4% | PLOP0020 | Nysa | 48-300 Nysa, ul.Dzierżona 1 tel.77 433 2258 |  |  |  | 28000 | 15800 | 24200 | 6188 | PUB1 | 1 | 338 | 909 | 428 | 63 | 9 | 8 | 28 | 5 | 8 | 0 |  |  |  | I | I |  |  |  | I | I | fermentacja metanowa | 1830 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67792 | 57 | 67736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67792.4 | 6104 | 12817 | 22654 | 0 | 0 | 1050 | 14294 | FS | 10860 | ING Bank Śląski | 1. "Odprowadzenie ścieków sanitarnych z m.Nysa i wsi gm.Nysa" 2. "Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy" | 1. środki własne - 9%, FS - 21%, NFOŚiGW - 19%, WIPOŚiGW - 33,5 %, Gminny Fundusz - 1,5%, Banki- 16% | 2. dofinansowanie ze środków FS | 30.12.2009r. Została podpisana Umowa warunkowa z NFOŚiGW. Przewidywany termin uzyskania decyzji omisji Europejskiej - połowa 2010 r. | w kolumnie 102 winna być kwota 13 tys.zł. - środki prywatne, w kolumnie 14a -podane wartości sa zgodne z informacjami otrzymanymi ze spółek wodociągowych prowadzacych w poszczegółnych gminach gospodarke ściekową
3 | PLOP003 | Głubczyce | głubczycki | OP | SO | Odra | Głubczyce | Głubczyce | 76397 | 1 | 1 | Rozporządzenie Nr 0151/P/23/06 Wojewody Opolskiego z dnia 05.06.2006r. uchylające Rozporządzenie Nr 0151/P/15/06 z dnia 27.04.2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Głubczyce na obszarze Gminy Głubczyce
4 | PLOP004 | Kędzierzyn-Koźle | kędzierzyńsko-kozielski | OP | GO | Odra | Kędzierzyn-Koźle | Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś | 70000 | 1 | 1 | 0151/P/4/08 | 88967 | 88967 | 69246 | 8099 | 58 | 383 | 306 | 0 | 0 | 383 | 306 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 300 | 2986 | 2694 | 41 | 1 | 250 | 7% | 7% | 0% | 0% |  | 3
[41 empty] | PLOP0040 | Oczyszczalnia komunalna w Kędzierzynie-Koźlu | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja ul.Gliwicka 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel.77/4832297 | 16000 | 20000 |  | 20000 | 12982 | 16422 | 3733 | PUB2 | 1 | 303 | 566 | 224 | 76 | 8 | 3 | 25 | 4 | 3 | 0 | MO | 2009 |  | I | I |  |  |  | 2009-2010 |  | termiczna beztlenowa; odwodnienie; suszenie | 2210 |  | 1548 |  |  | 662 | [7 empty] | 15400 |  | 15400 | 15400 |  | 15400 | 4620 | [5 empty] | 10780 | Fundusz Spójności |  |  | Projekt Funduszu Spójności pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu | 70
[42 empty] | Oczyszczalnia ścieków przemysłowych przy Zakładach Azotowych S.A. | Oczyszczalnia ścieków przemysłowych przy Zakładach Azotowych S.A. | 14400 | 800 |  |  | b.d. | b.d. | 200 |  | 1 | 180 | 1840 | 50 | 232 |  | 3 | 46 | 3 | 24 | 0 |  |  |  | I | I | [5 empty] | odwadnianie osadów | 497 | [6 empty] | 497 | przekazywanie odbiorcy zewnetrznemu | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kobylice i Landzmierz
[42 empty] | Centralna Oczyszczalnia Ścieków | Z-d Energetyki Blachownia Sp. z oo, 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul.Szkolna 15, tel.77 4886286 | b.d. | b.d. | nie dotyczy | nie dotyczy | b.d. | b.d. | 102 | B | [14 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Oczyszczalnia pracuje w obiegu zamkniętym
5 | PLOP005 | Krapkowice | krapkowicki | OP | SO | Odra | Krapkowice | Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin | 55553 | 1 | 1 | Uchwała XXXVII/383/2009 Sejmiku Woj.Opolskiego | 49912 | 32625 | 24061 | 8516 | 48 | 110.7 | 86 | 0 | 0 | 110.7 | 86 | 71 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 2.9 | 1.9 | 0 | 165 | 1407.9 | 752.4 | 11 | 0 | 644.5 | 41% | 62% | b.d. | b.d | PLOP0050 | BIOKRAP Sp. z o.o. | 47-303 Krapkowice, ul. Kolejowa 20, tel.77/4079310 | 10550 | 10550 | 0 | 21100 | 5000 | 6967 | 1426.6 | PUB2 | 1 | 896.6 | 3475.6 | 1258.61 | 128.2 | 21.41 | 3.73 | 37.93 | 1.94 | 11.9 | 0.26 | M | 2009 | MO | 2009 | 2010 | zmiany technologii dostawców ścieków | postępowanie ofertowe, testy oferowanych pras |  | 2010 |  | mechaniczne, odwodnienie, chemiczna stabilizacja i higienizacja wapnem | 1128 | 412 |  |  |  | 716 |  |  |  | 2373.8 | 384.4 | 1989.4 | 0 | 204 | 3 | 201 |  |  | 2577.8 | 1261.3 |  | 1316.5 | [7 empty] | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Krapkowice | 59 | POIiŚ | Złożony wniosek aplikacyjny, pozytywna ocena formalna i merytoryczna I stopnia
6 | PLOP006 | Brzeg | brzeski | OP | SO | Odra | Brzeg | Miasto Brzeg,Lubsza,Oława,Olszanka,Skarbimierz,Lewin Brzeski | 65368 | 1 | 1 | 0151/P/39/05 | 65368 | 62880 | 61970 | 900 | 10 | 353.6 | 223.4 | 34.1 | 34.1 | 387.7 | 257.5 | 19.9 | tak | 1 | ścieki deszczowe odprowadz. są na osadniki wód deszcz. zlokaliz. na oczyszczal. ścieków i kierowane na urządzen. oczyszcz ścieków (w okr.mniejszych przepływ.); przelew burzowy funkcjon.tylko wówczas gdy nie ma innej możliwości(w 2009 nie używany) | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 2620 | 2578.7 | 2.9 | 0 | 38.4 | 15% | 21% | 0% | 0% | PLOP0060 | Brzeg | ul.Cegielniana, 49-300 Brzeg, tel.77/4162917 | 18000 | 23400 |  | 18000 | 11000 | 21884 | 2581.6 | PUB2 | 1 | 289 | 587 | 211 | 100 | 9 | 4 | 36 | 10 | 10 | 0 |  |  |  | I | I | [5 empty] | grawitacyjne zagęszcz.osadu wstępn.i nadmiernego; koagulacja,interwencyjne kndycjonowanie osadu; mechanicz.zagęszcz.osadu wstepnego i nadmiernego z dawkow.polielektrolitu; interwencyjna korekta pH; fermentacja metanowa w WKF; mechaniczne odwadnianie osadów na prasie komorowej lub wirówce | 576 | 403 |  |  |  | 173 |  |  |  | 370 |  | 370 | [6 empty] | 370 | 370 | [9 empty] | dozbrojenie os. Słoneczna
7 | PLOP007 | Prudnik | prudnicki | OP | SO | Odra | Prudnik | Prudnik, Głuchołazy | 45734 | 1 | 1 | 0151/P37/08 | 32096 | 29032 | 24472 | 1600 |  | 46.3 | 43.7 | 20 | 20 | 66.3 | 63.7 | 30.5 | tak- jeden, zamontowano urządzenie pomiarowe na koronieprzelewu zgodnie z Decyzją Starosty Prudnickiego Ro.II.6223-26/05 z dnia 01.11.2005 |  | do 10 dopuszczalnych przelewów rocznie zgodnie z Decyzja Starosty Prudnickiego Ro.II.6223-26/05 z 01.11.05 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 57 | 1627.8 | 1507.3 | 3.7 |  | 116.8 | 7% | 7% |  |  | PLOP0070 | Prudnik | 48-200 Prudnik ul.Poniatowskiego 7, tel. 77/4362730 | 4139 | 15800 |  | 25617-max. Projektowa | 3659 | 15800 | 1511 | PUB2 | 1 | 329 | 727 | 376 | 85 | 8.8 | 3 | 31 | 3.4 | 9.7 | 0.4 | MO | 2008 | M | 2010 Etap I wymiana dyfuzorów | 31.12.2012 | wycofanie się partnera czeskiego z POWT RCZ-RP | koncepcja modernizacji opracowana przez niezalezny ośrodek naukowy |  |  |  | stabilizacja i higienizacja chemiczna przy zastosowaniu wysoko reaktywnego wapna palonego | 526 | 264 |  |  |  | 262 |  |  |  | 1697.6 | 430 | 1132.4 | 135.2 | 15 | 15 |  |  |  | 1716.6 | 1712.6 | [13 empty] | kol. 18,36,40,41 - Brak danych, kol.37- ilość ścieków nieoczyszczonych oszacowana na podstawie sprzedaży wody oraz wywozu nieczystości ciekłych sprzetem asenizacyjnym ZWiK, Nie posiadają żadnej informacji o ilości mieszkańców obsługiwanych przez system indywidualny kol. 18, a podana liczba w kol. 17 jest liczbą oszacowana na podstawie zawartych umów
8 | PLOP008 | Namysłów | namysłowski | OP | SO | Odra | Namysłów | Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Wilków | 53000 | 1 | 1 | 0151/P/40/08 | 49000 | 26452 | 17182 |  |  | 45.5 |  | 4.5 | 4.5 | 50 |  | 14.4 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 0.1 | 0.1 | 0 | 17 | 1449 | 1414 | 35 |  |  | 19% |  |  |  | PLOP0080 | Namysłów | 46-100 Namysłów, ul.Grunwaldzka 52, tel.77/4100386 | 3874 | 8500 | 0 | 8500 | 2630 | 8500 | 1449 | PUB2 | 1 | 712 | 1325 | 650 | 85 | 10 | 8 | 63 | 12 | 6 | 1 |  |  | MO | 2009 | 2010 | opóźnienie wdrażania POIiŚ | wyłoniono wykonawcę zadania w ramach przetargu nieograniczonego | złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności | 2010 |  | stabilizacja, odwadnianie, zagęszczanie, higienizacja | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | FS | projekt znajduje się na liście rezerwowej | Jednocześnie informuję, że kolumny nr 17, 18, 20, 24, 36, 37, 39, 40 i 41 nie zostały wypełnione ze wzgędu na brak danych.
9 | PLOP009 | Zdzieszowice | krapkowicki | OP | SO | Odra | Zdzieszowice | Zdzieszowice, Walce | 44150 | 1 | 1 | Uchwała Nr XXXI/330/2009 Sejmiku Woj. Opolskiego | 19452 | 19452 | 14071 | 5381 | 0 | 39 | 38 |  |  | 39 | 38 |  | nie | brak | nie dotyczy | 3.2 | 2.8 | 0 | 0 | 811 | 811 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | PLOP0090 | Zakłady Koksownicze Zdzieszowice Sp. z oo | Z-dy Koksownicze Zdzieszowice ul. Powstańców Śl. 1 tel. 77 484 4100 | 9288 | brak danych | 0 | 9288 | brak danych | brak danych | [8 empty] | 25 | 250 | 70 | 10 |  |  |  |  | 2013 | I |  |  |  |  | osad spalany na baterii koksowniczej | [10 empty] | 987 | 172 | 815 | [6 empty] | 987 | 987 | [9 empty] | Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Zdzieszowice | 56 | FS | podpisano umowe na finansowanie inwestycji 27.01.2010 r. | Własciciel oczyszczalni ścieków Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, odmawiają udzielenia informacji tłumacząc iż, nie posiadają oczyszczalni komunalnej tylko przemysłową.
10 | PLOP010 | Kluczbork | kluczborski | OP | SO | Odra | Kluczbork | Kluczbork, Lasowice Wielkie | 51658 | 1 | 1 | 0151/P/6/06 | 51658 | 40556 | 26945 | 13515 | 96 | 75.5 | 63.5 | 0 | 0 | 75.5 | 63.5 | 29.3 | nie |  |  | 19 | 15.9 | 0 | 1211 | 988.1 | 961 | 27.1 |  | 0 | 11% | bd | bd | bd | PLOP0100 | Ligota Dolna | Ligota Dolna,46-200 Kluczbork, tel.77 4133023 | 7000 | 10000 |  |  | 8241 | 11582 | 1812.6 | PUB2 | 1 | 189 | 629 | 283 | 60 | 16 | 2 | 15 | 3 | 6 | 0 |  |  |  | I | I | [5 empty] | odwadnianie na prasie filtracyjnej, taśmowej; stabilizacja wapnem chlorowanym; przeróbka biologiczna metodą dżdzownic kalifornijskich | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | wermikompost | 10982 | 73 | 10909 | [6 empty] | 10982 | 6852 |  | 4130
11 | PLOP011 | Strzelce Opolskie | strzelecki | OP | SO | Odra | Strzelce Opolskie | Strzelce Opolskie, Jemielnica | 49358 | 1 | 1 | 0151/P/15/07 | 49358 | 41878 | 24918 | 16898 | 62 | 55.7 | 49 | 23.3 | 23.3 | 79 | 72.3 | 19.5 | nie | 2 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.7 | 2503.8 | 28.9 | 0.2 | 0 | 3% | 3% | 1% | 1% | PLOP0111 | Strzelce Opolskie | 47-100 Strzelce Opolskie ul.Czerwśniowa, tel.77 461 9697 | 6753 | 15000 | 0 | 15000 | 6297 | 14759 | 2532.7 | PUB2 | 1 | 194 | 473 | 253 | 44 | 6 | 2 | 14 | 6 | 4 | 1 |  |  |  | I | I | [5 empty] | higienizacja osadu | 667 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 180.6 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie | 63 | Fundusz Spójności, POIiŚ | etap podpisania umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW | realizacja 2010-2014
12 | PLOP012 | Praszka | oleski | OP | WT | Odra | Praszka | Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki | 14881 | 1 | 2 | 0151/P/18/07 | 14881 | 14662 | 10382 | 554 | 75 | 42.2 | 35 | 0 | 0 | 42.2 | 35 | 7 | nie | brak kanalizacji ogólnospławnej | seperatory ropopochodnych i piaskowniki | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 594 | 590 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0120 | Praszka | 46-320 Praszka,ul. Powstańców Śl. 23, tel. 34/3591980 | 1627 | 3000 | 0 | 2500 | 1500 | 3000 | 594 | B | 1 | 256 | 867 | 319 | 78 | 6 | 21 | 91 | 18 | 54 | 2 |  |  |  | 2013 | I | [5 empty] | zagęszczanie i odwadnianie na prasie filtracyjnej | 38 | [8 empty] | 1083.5 | 121.5 | 962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.5 | 374.6 | 0 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 225.3 | EFRR | 0 |  | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, gm. Gorzów Śl. w miejscowościach Gorzów Śl. ul. Oleska, Jastrzygowice oraz w gm. Radłów miejscowość Kościeliska. 2. Budowa kanalizacjisanitarnejw miejscowościach Gana, Rozterk i Praszka ul.Gdańska | 54,7 %, 64,28 %,
13 | PLOP013 | Ozimek | opolski | OP | SO | Odra | Ozimek | Ozimek | 22454 | 1 | 1 | 0151/P/13/05 | 22454 | 20226 | 10351 | 9836 | 39 | 30.9 | 19.9 | 1.9 | 1.9 | 32.8 | 21.8 | 22.2 | nie | 0 | brak | 4 | 0 | 0 | 0 | 625.1 | 458.7 | 16.6 | 1.6 | 148.2 | 24% | 24% | 1% | 1% | PLOP0130 | Antoniów | Antoniów,ul.Rzeczna 16, 46-040 Ozimek | 2500 | 2800 | 0 | 3500 | 1750 | 2400 | 646.1 | PUB2 | 1 | 211 | 680 | 384 | 53 | 12 | 4 | 35 | 4 | 10 | 1 |  |  | MO | 09.2013 | 09.2013 |  |  |  | 07.2011-09.2013 |  | stabilizacja tlenowa wraz z higienizacją wapnem | 245 | 0 | 228 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 556.9 | 156.9 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.9 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gm.Ozimek - Trias Opolski | 49.3 | FS | W dniu 10.02.2010 podpisano umowę o dofinansowaniu
14 | PLOP014 | Turawa | opolski | OP | SO | Odra | Turawa | Turawa, Chrząstowice, Łubniany | 29100 | 1 | 1 | 0151/P/12/05 | 29100 | 27712 | 5550 | 22129 | 33 | 58.4 | 12.9 | 0 | 0 | 58.4 | 12.9 | 1.5 | nie | 0 | brak | 1.9 | 0 | 0 | 278 | 400 | 198 | 44.2 | 4 | 153.8 |  |  |  |  | PLOP0140 | Kotórz Mały | 40-045 Kotórz Mały,ul.Wodna, tel.77/4212850 | 663 | 1500 | 0 | 3900 | 680 | 1500 | 242.2 | B | 1 | 384 | 1324 | 406 | 110 | 15 | 23 | 102 | 22 | 23 | 2 | M | 2009 | MO | 2013 | 2013 |  |  |  | 2013 | 2013 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.4 | 250.2 | 682.2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 941.4 | 941.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niwki w ramach PROW 2007-2013 | 75 | PROW 2007-2013 | uzyskano dofinansow. z PROW podp.umowy 24.02.2010 | w kol. 33 przyjęto ilośc sprzedanej wody
15 | PLOP015 | Kietrz | głubczycki | OP | GO | Odra | Kietrz | Kietrz | 11362 | 1 | 2 | 0151/P/36/08 | 8632 | 8080 | 2500 | 5578 | 2 | 5.1 | 5.1 |  | 0 | 5.1 | 5.1 | 13 | nie |  |  |  |  | 0 |  | 101.8 | 101.8 | 4 | 3 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0150 | Oczyszczalnia Ścieków w Kietrzu | Kietrz, ul. Głowackiego, tel.774854373 | 384 | 800 | 0 | 1300 | 800 | 750 | 101.8 | B | 1 | 280 | 1128 | 495 | 30 | 4 | 12 | 53 | 15 | [5 empty] | I | I | [5 empty] | stabilizacje tlenowe, odwodnienie na paletach | 8 |  |  |  | 8 | [29 empty] | 10
16 | PLOP016 | Głogówek | prudnicki | OP | SO | Odra | Głogówek | Głogówek | 16962 | 1 | 1 | 0151/P/29/06 | 16962 | 13309 | 6486 | 125 | 0 | 35.7 | 17.9 | 2.9 | 2.9 | 38.6 | 20.8 | 20.2 | nie | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 67 | 307.7 | 304.1 | 3.6 | 0 | 0 | 1% | 204% | 1% | 170% | PLOP0160 | Głogówek | Głogówek, ul.Pasternik, tel.77/4373235 | 843.1 | 3100 | 0 | 3100 | 990 | 2274 | 307.7 | B | 1 | 242 | 660 | 287 |  |  | 14 | 84 | 14 |  |  |  |  | MO | 2015 | 2015 |  |  |  | 2015 |  | stabilizacja i odwodnienie | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.3 | 10 | 396.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.3 | 342.8 | 0 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Planowana zmiana obszaru granic i wielkości aglomeracj.
17 | PLOP017 | Wołczyn | kluczborski | OP | SO | Odra | Wołczyn | Wołczyn | 14951 | 1 | 2 | 0151/P/9/07 | 14951 | 14184 | 6489 | 800 | 180 | 18.9 |  | 0 | 0 | 18.9 |  | 16.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 159 | 2 | 32 | 410 |  |  | 0% | 0% | PLOP0170 | Wołczyn | Oczyszczalnia Miejska 46-250 Wołczyn tel. 77/4188762 | 2140 | 2300 | 0 | 1540 | 1200 | 1500 | 193 | B | 1 | 222 | 784 | 338 |  |  | 21 | 94 | 20 |  |  |  |  | RM | 2015 | 2012 | brak możliwości pozyskania środków zewnetrznych na realizację inwestycji | opracowana dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Wołczynie |  | zmianę gospodarki osadami planuje się łącznie z modernizacją oczyszczalni ścieków w Wołczynie | nie planuje się | stabilizacja, odwodnienie, suszenie na poletkach, higienizacja | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | kol. 38, 39 - brak danych, w gminie nie obowiązuje odrebna taryfa na ścieki przemysłowe, w kol. 16-18 zostały podane wartości otrzymane z Z-du Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie.
18 | PLOP018 | Niemodlin | opolski | OP | SO | Odra | Niemodlin | Niemodlin | 7893 | 1 | 3 | 0151/P/41/05 | 7893 | 7429 | 4661 | 711 |  | 11.4 | 10.9 | 5 | 5 | 16.4 | 15.9 | 17 | nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.9 | 344.5 | 20.4 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0180 | Gościejowice Małe | Gościejowice Małe12, 49-100 Niemodlin tel.77/4606423 | 2000 | 2700 | 0 |  | 1100 | 1700 | 364.9 | B | 1 | 193 | 604 | 334 |  |  | 5 | 33 | 3 | [5 empty] | I | I | [5 empty] | higienizacja i odwadnianie | 166 | 26 |  |  |  | 140 |  |  |  | 392.8 | 115 | 277.8 | 0 | [5 empty] | 392.8 | 176.1 | [5 empty] | 217 | EFRR-217 |  |  | Ochrona wód Powierzchn. Zlewni rz.Nysa kłodzka oraz Obszaru Chronionego Krajobr.Bory Niemod. Bud. Kanal. w Niemodlinie Etap V | 78 |  |  | Dane w kol. 16,17,18 zostały oszacowane przez Z-d Gpspodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
19 | PLOP019 | Lewin Brzeski | brzeski | OP | SO | Odra | Lewin Brzeski | Lewin Brzeski | 9751 | 1 | 3 | 0151/P/8/05 | 9751 | 9588 | 8401 | 1150 | 37 | 12.2 | 11 | 29.7 | 20.1 | 41.9 | 31.1 | 0 | klapy burzowe automatyczne | 1 | do wysokości poziomu przelewu burzowego wody deszczowe są odprowadzane na oczyszczalnę ścieków | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 240 | 234 | 6 | 1.7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0190 | Lewin Brzeski | 49-340 Lewin Brzeski, ul.fabryczna, tel.77/4127374 | 1475 | 2065 | 0 | 0 | 650 | 1000 | 234 | B | 1 | 683 | 1002 | 493 | 69 | 32 | 4 | 33 | 15 | 1 | 8 |  |  |  | I | I | [5 empty] | wirowanie | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami ścieków dla miasta Lewina Brzeskiego | 0 | 0 | 0 | kol. 84 - 300 000,0 zł. kol. 86 - 300 000,0 zł., kol. 94 - 300 000,0 zł. Informacja dotyczaca wybudowanej w 2009 r. przez Gminę Lewin Brzeski sieci kanalizacji sanitarnej; kanalizacja sanitarna w ul. Chopina w lewinie Brzeskim, długość sieci 501 mb, koszt wykonania - 300 000,00 zł. wykonawca robót - Hydro-Lew. W 2009 r. Gmina nie modernizowała innych sieci kanalizacji sanitarnej.
20 | PLOP020 | Zawadzkie | strzelecki | OP | SO | Odra | Zawadzkie | Zawadzkie | 16831 | 1 | 1 | Uchwała XXXII/337/2009 Sejmiku Woj.Opolskiego | 10591 | 10286 | 7220 | 2447 |  | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 | 29.7 | 14.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 12 |  |  | 1% | 1% |  |  | PLOP0200 | Zawadzkie | Zawadzkie, ul.Ogrodowa tel.77/4622000 | 1410 | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 228 | B | 1 | 517 | 1638 | 390 |  |  | 5 | 56 | 10 |  |  |  |  | RM | II kw 2010 | II kw 2010 | [6 empty] | 190 | 96 | 94
21 | PLOP021 | Paczków | nyski | OP | SO | Odra | Paczków | Paczków | 14348 | 1 | 2 | 0151/P/22/05 | 14348 | 10565 | 7276 | 3213 | 76 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 0 | 209.8 | 201 | 8.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0210 | Paczków | Paczków,ul. Moniuszki 17, tel.77/4316580 | 1300 | 2500 | 0 | 2500 | 1120 | 2320 | 209.9 | PUB2 | 1 | 3 | 5 | 104 | 61 | 8 | 3 | 23 | 3 | 17 | 0 | [10 empty] | odwodnienie higienizacja | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 |  | 1744 | 0 | 1263 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 143 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1202 | RPO | 0 |  | Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie | 68.9 |  |  | kol.25 - brak danych
22 | PLOP023 | Grodków | brzeski | OP | SO | Odra | Grodków | Grodków | 15839 | 1 | 1 | Uchwała Nr XLI/409/2010 Sejmiku Woj. Opolskiego | 18059 | 15855 | 9960 | 5895 | 0 | 33.6 | 26.4 | 11 | 11 | 44.6 | 37.4 | 1.2 | nie | 2 | brak | 0.8 | 0.8 | 0 | 14 | 551.7 | 394.1 | 7.4 | 0 | 150.2 | 9% | 1% | 0% | 0% | PLOP0230 | Tarnów Grodkowski | Tarnów Grodkow. 46d, 49-200 Grodków, tel.77 4155585 | 4000 | 4400 | 0 | 4000 | 3861 | 10964 | 763.9 | PUB2 | 1 | 488 | 1152 | 301 | 66 | 12 | 5 | 46 | 8 | 9 | 2 | MO | 2009 |  | 2010 | 2009 | nie występują | nie dotyczy | nie dotyczy | zrealizowane w 2009 r. | nie dotyczy | fermentacja, odwadnianie mechaniczne | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.9 | 311.6 | 153.3 | 0 | 2429.8 | 0 | 1447.1 | 982.7 | 0 | 2894.7 | 1314.7 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 Projekty: 1. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tarnowie Grodkowskim", 2. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim", 3. Prace przygotowawcze projektu pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków". | 1. Środki własne - 100 % 2. Środki własne - 25 %, WFOŚiGW w Opolu - pożyczka 75 %, 3. Środki własne - 100 %. | Projekt pn."Oczyszczalnie ścieków w aglomeracji Grodków" planuje się realizować z dofinansowaniem Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - I oś priorytetowa Gospodarka wodno-ściekowa. Źródła finansowania to: 1. Fundusz Spójności, 2. WFOŚiGW w Opolu, 3. Środki własne. | 1. Fundusz Spójności - projekt po ocenie formalnej, merytorycznej I i II stopnia otrzymał w grudniu 2009r. potwierdzenie dofinansowania z FS. 14.01.2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, 2. WFOśiGW w Opolu - uzyskano promesę na pożyczkę, | Realizacja projektu pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" planowana jest na lata 2010 -2013. W zakres projektu wchodzi: budowa 85 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 47 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz 38 km sieci kanalizacji tłocznej, budowa 24 przepompowni sieciowych, budowa 16 przepompowni przydomowych.Po zakończeniu realizacji w/w projektu aglomeracja Grodków zostanie skanalizowana w 100%.
23 | PLOP024 | Olesno | oleski | OP | SO | Odra | Olesno | Olesno | 14868 | 1 | 2 | 0151/P/20/07 | 14964 | 14868 | 7000 | 7596 | 272 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 32 | 531.4 | 531.4 | 20.2 | 0 | 0 | 5% | 0% | 0% | 0% | PLOP0240 | Olesno | Olesno, ul.Stobrówki tel.34/3583825 | 1456 | 2400 | 0 | 0 | 965 | 3702 | 531.4 | B | 1 | 474 | 1188 | 536 | 83 | 10 | 14 | 79 | 25 | 38 | 18 |  |  |  | I | I | [5 empty] | stabilizacja osadu w procesie fermentacji w osadnikach Imhoff a następnie odwadnianie w prasie filtracyjnej | 84 | 61 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | PLOP025 | Korfantów | nyski | OP | SO | Odra | Korfantów | Korfantów, Prudnik | 10540 | 1 | 2 | 0151/P/41/08 | 15876 | 7113 | 1540 | 5533 | 40 | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 | [8 empty] | 73 | 68.4 | 4.6 | [6 empty] | PLOP025 | Korfantów | Korfantów, ul.Powstańców Śl. 8, tel.77/4343859 | 330 | 506 | 0 | 1600 | 300 | 300 | 73 | B | 1 | 145 | 500 | 238 |  |  | 29 | 96 | 22.25 |  |  |  |  | RM | 2013 | I |  |  | etap opracowania koncepcji systemu oczyszczania ścieków
25 | PLOP027 | Gogolin | krapkowicki | OP | SO | Odra | Gogolin | Gogolin | 8242 | 1 | 3 | 0151/P/25/05 | 8242 | 7618 | 5280 | 2338 | 0 | 49.4 | 40.6 | 0 | 0 | 49.4 | 40.6 | 3.1 | nie | nie dotyczy | nie dotyczy | 1 | 1 | 0 | 10 | 236.7 | 236.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 4% | PLOP270 | Chorula | Chorula 77/4468000 | 1250 | 1500 | 0 | 2500 | 1000 | 1500 | 110.7 | B | 1 | 308 | 791 | 372 | 0 | 0 | 4 | 42 | 13 | 0 | 0 |  |  | R | 2015 | 2015 |  |  |  | 2015 |  | suszenie | 100 | [6 empty] | 100 | spalanie | 441.6 | 30 | 411.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.6 | 441.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 | PLOP029 | Pawłowiczki | kędzierzyńsko-kozielski | OP | GO | Odra | Pawłowiczki | Pawłowiczki | 4386 | 1 | 3 | 0151/P/23/05 | 4386 | 4012 | 3568 | 444 | 0 | 38.2 | 26 | 0.6 | 0.6 | 38.8 | 26.6 | 20.5 | tak | 1 |  | 3.9 | 3 | 0 | 199 | 86 | 77.6 | 0.9 | 0 | 7.5 | 5% | 5% | 1% | 1% | PLOP0290 | Pawłowiczki | Pawłowiczki, tel.77/4874728 | 400 | 480 |  | 480 | 270 | 320 | 77.6 | B | 1 | 664 | 1107 | 524 |  |  | 9 | 44 | 6 |  |  | MO | 2009 |  | 2010 | 2009 | [5 empty] | odwodnienie | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1781.2 | 0 | 1781.2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1789.2 | 1189.2 |  | 600
27 | PLOP031 | Popielów-Karłowice | opolski | OP | SO | Odra | Popielów | Popielów | 7547 | 1 | 3 | 0151/P/11/07 | 7547 | 8303 | 3268 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8.4 | nie |  |  | 1 | 0 | 0 | 18 | 89.6 | 84.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0310 | 2 | [40 empty] | 66.1 | 0 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[42 empty] | Karłowice |  | 105 | 141 | 0 | 141 | 273 | 273 | 16 | B | 1 | [5 empty] | 23 | 86 | 18 | [5 empty] | I | I | [5 empty] | składowanie na osadniku | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[42 empty] | Popielów |  | 600 | 600 | 0 | 1200 | 407 | 190 | 73.6 | PUB2 | 1 | 331 | 1108 | 409 | 119 | 21 | 32 | 125 | 40 | 55 | 3 |  |  |  | I | I | [6 empty] | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0
28 | PLOP032 | Murów | opolski | OP | SO | Odra | Murów | Murów | 6067 | 2 | 3 | 0151/P/16/05 | 6067 | 5600 | 2217 | 0 | 0 | 19.7 | 8.7 | 0 | 0 | 19.7 | 8.7 | 0 | brak danych | brak danych | brak danych | 5.9 | 0 | 0 | 347 | 120 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | PLOP0320 | Murów | Murów, ul.Lipowa, tel.77/4214114 | 216.4 | 440 | 0 | 600 |  |  | 0 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM | 2009 | RM | I | 2011 |  |  |  | brak danych | brak danych | odwirowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2611 |  | 2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2611 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8850 | EFRR, PROW | 0 |  | PROW -''Budowa wodociągu w m.Okoły-Czarna Woda i odcin.kanaliz.sanitar.ciśnieniowej wraz z przyłączami domowymi przy ul.Lipowej w Murowie", EFRR-"Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanaliz.sanitarnej w gm.Murów" | PROW - 75 %, EFRR - 85 % |  |  | w kol. 17-18,34-37,40-41,49-51,54-63,75-83 winno być BRAK DANYCH, ponieważ eksploatorem jest Spółka PROWOD
29 | PLOP033 | Tarnów Opolski | opolski | OP | SO | Odra | Tarnów Opolski | Tarnów Opolski, Izbicko | 13580 | 1 | 2 | 0151/P/38/08 | 11067 | 10552 | 5844 | 3261 |  | 30.6 | 20.8 | 0 | 0 | 30.6 | 20.8 |  | nie | brak danych | brak danych | 4.3 | 2.6 | 0 | 0 | 178.2 | 168.8 | 9.4 |  |  | 5% | 0% | 0% | 0% | PLOP0330 | Kosorowice | 46-050 Kosorowice ul.Stawowa tel. 77 464 5139 | 980 | 2448 |  | 1960 | 470 | 630 | 178.1 | B | 1 | 12 | 70 | 10 |  |  |  | 303 | [6 empty] | I | I | [5 empty] | odwadnianie na prasie taśmowej do ok..80% uwodnienia. Higienizacja wapnem palonym. | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1995.4 | 315.2 | 1680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995.4 | 443.5 |  | 321.6 |  |  |  |  | RPO na lata 2007-2013 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą wodociągowej sieci rozdzielczej we wsi Otmice Gm. Izbicko - etap I i II | 84.6 |  |  | 4,25 km kanalizacji sanitarnej, która została wykonana w 2009 r. nie została jeszcze oddana do użytku
30 | PLOP035 | Kolonowskie | strzelecki | OP | SO | Odra | Kolonowskie | Kolonowskie | 8070 | 1 | 3 | 0151/P/10/05 | 8070 | 6184 | 2777 | 3403 | 4 | 23.5 | 20.9 | 0 | 0 | 23.5 | 20.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 59.1 | 2.7 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0350 | Staniszcze Małe | Staniszcze Małe,ul.Granica, 600937062 | 175 | 600 | 0 | 600 | 160.6 | 212.5 | 64 | B | 1 | 248 | 808 | 267 |  |  | 16 | 79 | 8 | [5 empty] | I | I | [5 empty] | kompostowanie | 49 |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 3039.5 | 0 | 3039.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039.5 | 32.2 |  | 424.2 |  |  |  | 2583.1 | RPO |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. Gm. Kolonowskie - etap III i IV | 85
31 | PLOP036 | Prószków | opolski | OP | SO | Odra | Prószków | Prószków | 6556 | 1 | 3 | 0151/P/15/05 | 6556 | 5477 | 3610 | 510 | 4 | 42.2 | 36.8 | 0 | 0 | 42.2 | 36.8 | 0 | nie | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 201.1 | 1 | 0 | 0 | o | o | 0% | 0% | PLOP0360 | Prószków | Prószków, ul. Daszyńskiego, tel.606805406 | 420 | 880 | 0 | 840 |  |  | 201.2 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58 | 6 | 0 | 0 |  |  | M | 2013 | 2013 | [5 empty] | odwadnianie na prasie, wapnowanie | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | PLOP037 | Dobrodzień | oleski | OP | SO | Odra | Dobrodzień | Dobrodzień | 7230 | 1 | 2 | 0151/P/35/05 | 7230 | 6218 | 2950 | 3165 | 103 | 1.3 | 1.3 | 17.7 | 17.7 | 19 | 19.1 | 0 | nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 108 | 40 | 4 | 74 | 8% | 8% | 2% | 2% | PLOP0370 | Dobrodzień | Dobrodzień,ul. Wojska Polskiego tel.34/3575534 | 1686 | 1957 | 0 | 1686 | 300 | 900 | 110 | B | 1 | 64 | 200 | 63 |  |  | 64 | 200 | 63 | [5 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | osad na dnie zbiornika | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | Kolumny w których nie podano informacji nie dotyczą, bądź brak jest danych
33 | PLOP039 | Branice | głubczycki | OP | GO | Odra | Branice | Branice | 5011 | 1 | 3 | 0151/P/17/07 | 5011 | 4732 | 2138 | 1711 | 1 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 6 | 6 | 4.5 | nie | 0 | brak | 7.2 | 2.2 | 0 | 0 | 119.1 | 115.8 | 3.2 | 0.1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP039 | Branice | Branice,tel.77/4868172 | 842 | 1400 |  | 1400 | 202 | 560 | 119.1 | B | 1 | 140 | 606 | 697 |  |  | 13 | 48 | 8 |  |  |  |  | BN | 2011 | I |  | prace przygotowawcze |  |  |  |  | 12 | [6 empty] | 12 | rozdeszczowywany na łące | 483.8 | 0 | 483.8 | 0 | 88.2 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 572 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.2 | EFRR |  |  | Budowa i przebudowa sieci kanaliz. sanitarnej Branice, Michałowice, Lewice. Budowa oczyszczalni typu ECOLO-CHIFE w Branicach |  |  |  | wyjaśnienie do kol.14a - pozostała część mieszkańców aglomeracji nie jest objęta żadnym systemem
34 | PLOP040 | Trzebieszyn | kluczborski | OP | SO | Odra | Lasowice Wielkie | Lasowice Wielkie | 3521 | 2 | 3 | 0151/P/8/06 | 3521 | 3434 | 522 | 2823 | 89 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | brak kanaliza.burzowej | 0 | brak kanaliz.burzow. | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 11 | 0 | 1.8 | 59.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0400 | Trzebieszyn | Trzebieszyn, 46-282 Lasowice Wlk | 200 | 280 | 0 | 400 | 55 | 87 | 11 | B | 1 | 507 | 1294 | 482 | 0 | 0 | 17 | 78 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | I | I |  |  |  |  | 2015 | odwadnianie z uzyciem polielektrolitu, stabilizacja wapnem chlorowanym (Draimady) | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | W trakcie realizacji budowa kanalizacji wsi Lasowice Wielkie dofinansowanej środkami z EOG - poniesione nakłady1,528 tys.zł
35 | PLOP041 | Baborów-Sułków | głubczycki | OP | GO | Odra | Baborów | Baborów | 4272 | 1 | 3 | 0151/P/20/06 | 4272 | 3399 | 2680 | 719 | 0 | 12.4 | 12.1 | 0 | 0 | 12.4 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0410 | Baborów | Baborów, tel.77/4869129 | 1878 | 2776 | 0 | 1878 | 607 | 789 | 147 | B | 1 | 87 | 292 | 187 | 41 | 5 | 9 | 33 | 9 | 16 | 2 |  |  |  | I | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | PLOP042 | Polska Cerekiew | kedzierzyńsko-kozielski | OP | GO | Odra | Polska Cerkiew | Polska Cerkiew | 4000 | 1 | 3 | 0151/P/19/07 | 7968 | 4513 | 2608 | 51 | 1 | 23.1 | 17.1 |  |  | 23.1 | 17.1 | 5.1 | nie | 0 | brak kanaliz.burzow. | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP01420 | ECOLO-CHIEF | 47-260 Polska Cerekiew, ul.Karola Miarki | 180 | 270 | 0 | 270 | 270 | 270 | 55 | B | 1 | 381 | 1112 | 761 | 0 | 0 | 24 | 87 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRAK | 0 | BRAK | BRAK | 0 | Brak | 0
37 | PLOP043 | Ujazd | strzelecki | OP | GO | Odra | Ujazd | Ujazd | 7074 | 1 | 3 | 0151/P/19/05 | 7074 | 6298 | 5967 | 331 | 0 | 87.6 | 61 | 0 | 0 | 87.6 | 61 | 8.7 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 7.7 | 6.3 | 0 | 685 | 142 | 135 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0430 | Ujazd | 47-143 Ujazd, ul. Powstańców, tel.77 4637911 | 550 | 550 | 0 | 1100 | 550 | 400 | 142 | B | 1 | 2840 | 1538 | 4558 | 0 | 0 | 8 | 91 | 16 | 0 | 0 |  |  | MO | 2015 | 2015 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodnienie i higienizacja | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | nie dotyczy | 5566.1 | 0 | 5566.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5566.1 | 261.1 | 0 | 573.8 | 0 | 0 | 0 | 4731.2 | EFRR | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa | 85 | nie dotyczy | nie dotyczy | brak
38 | PLOP044 | Skoroszyce | nyski | OP | SO | Odra | Skoroszyce | Skoroszyce | 3303 | 2 | 3 | 0151/P/10/07 | 3303 | 6510 | 2940 | 2800 | 116 | 23.7 | 19.4 | 0 | 0 | 23.7 | 19.4 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1 | 183.1 | 54.2 | 5.4 | 123.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0440 | Skoroszyce | Skoroszyce, Os. Zacisze 8,77/4318397 | 550 | 690 | 0 | 1100 | 690 | 690 | 59.6 | B | 1 | 549 | 1504 | 719 | 178 | 10 | 8 | 39 | 6 | 35 | 5 |  |  | R | 2013 | 2013 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja w komorze tlenowej + prasa | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 316.5 | 316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.5 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Skoroszyce
39 | PLOP045N | Bodzanowice | oleski | OP | SO | Odra | Olesno | Olesno | 3630 | 1 | 3 | 0151/P/14/05 | 3630 | 2866 | 0 | 2734 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I | I | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | W chwili obecnej środki finansowe dot. kanalizacji są absorbowane przez aglomerację Oleską. Ścieki z aglomeracji Bodzanowice z uwagi na brak oczyszczalni ścieków przewożone są do oczyszczalni ścieków aglomeracji Olesno
40 | PLOP046N | Ścinawa | nyski | OP | SO | Odra | Korfantów | Korfantów, Prudnik | 3249 | 1 | 3 | Ta aglomeracja weszła w skład aglomeracji wyznaczonej przez Wojewodę Opolskiego Rozporządzeniem Nr 0151/P/41/08 z 13.112008 r., natomiast Rozporządzenie Wojewody Nr 0151/P/24/05 z 05.08.2005 r. wyznaczajace granice tej aglomeracji nie zostało uchylone (pominiete), dlatego brak jakichkolwiek danych dot. tej aglomeracji. | 3249
41 | PLOP047N | Naczęsławice | kędzierzyńsko-kozielski | OP | GO | Odra | Pawłowiczki | Pawłowiczki i Głogówek | 3441 | 2 | 3 | 0151/P/40/05 | 3441 | 3171 | 202 | 2907 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4.5 | 0 | 1 | 62.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0470 | Naczęsławice (obecnie Bioblok Urbanowice) |  |  |  |  | 400 | [17 empty] | BN | 2011 | I |  | W 2010 r. planuje się uzyskać Pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę | [13 empty] | 133.8 | 97.2 | 0 | 0 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 133.8
42 | PLOP048N | Zębowice | oleski | OP | SO | Odra | Zębowice | Zębowice | 4150 | 2 | 3 | 0151/P/20/05 | 4150 | 3807 | 0 | 3389 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 1.546 | 7.4 | 58.467 | 0% | 0% | 0% | 0% | brak | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2009 | BN | 2015 | 2015 | brak | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11648 | 11646 | 0 | 0 | 0 | 11648 | 11648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Zębowicepoprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowe sieci wodociągowej z pompownia wody dla wsi Osiecko" | 100 | nie dotyczy | nie dotyczy | W dotychczasowej sprawozdawczości informowano, że w koncepcji gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Zębowice przewidziano rozwiązanie budowy mechaniczno - biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków typu SBR, wskazując okres realizacji inwestycji w latach 2008 - 2013.
43 | PLOP049N | Pokój | namysłowski | OP | SO | Odra | Pokój | Pokój | 5594 | 1 | 3 | 0151/P/11/05 | 5594 | 5412 | 480 | 4932 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 39.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2% | PLOP0490N | Pokój | Pokój, ul.Skośna, tel.77/4693170 | 500 | 500 | 0 | 0 | 80 | 0 | 48.5 | B | 1 | [5 empty] | 8 | 72 | 8 | 32 | 1 |  |  |  | I | I | [5 empty] | stabilizacja na poletkach osadowych | 13 | 13 |  |  |  | 0
44 | PLOP050N | Biała | prudnicki | OP | SO | Odra | Biała | Biała | 9111 | 2 | 3 | 0151/P/17/05 | 9111 | 6558 | 1500 | 5058 | 0 | 7.6 | 7.1 | 0 | 0 | 7.6 | 7.1 |  | nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 36 | 10 | 0 | 175 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0500N | Biała | 48-210 Biała, ul.Łakowa, tel.608142829 | 160 | 200 | 0 | 1200 | 160 | 200 |  | B | 1 | 252 | 479 | 204 | 43 | 8 | 21 | 100 | 29 | 12 | 4 | M | 2008 | BN | 2015 | 2015 | brak |  |  |  |  | brak | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | PLOP051N | Łącznik | prudnicki | OP | SO | Odra | Łącznik | Biała | 4833 | 2 | 3 | 0151/P/18/05 | 4833 | 3968 | 0 | 3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0510N |  |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | [15 empty] | BN | 2018 | I | brak | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | PLOP052N | Mąkoszyce | brzeski | OP | SO | Odra | Lubsza | Lubsza | 2235 | 2 | 3 | 0151/P/37/05 | 2235 | 2184 | 799 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 0.7 | nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 20.2 | 0 | 0 | 71 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0520N | Mąkoszyce | Mąkoszyce,ul.Kościelna, tel.774124520 | 113 | 130 | 0 | 300 | 55.3 | 55.3 | 20.2 | non B | 1 | 185 | 412 | 65 | 0 | 0 | 28 | 111 | 24 | 0 | 0 |  |  | BN | 2010 | 2010 | [5 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | PWiK Brzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 3 | 618 | 0 | 0 | 621 | 60 | 0 | 160 | 0 | 0 | 60 | 401 | EFRR | 0 |  | Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi gminy Lubsza - aglomeracji Mąkoszyce | 64.6
47 | PLOP053N | Pietrowice | głubczycki | OP | GO | Odra | Głubczyce | Głubczyce | 2300 | 2 | 3 | 0151/P/14/06 | 2300 | 2040 | 0 | 180 | 0 | 3.5 | 2.3 | 0 | 0 | 3.5 | 2.3 | 0 | nie | 0 | 0 | 3.5 | 2.3 | 0 | 0 | [51 empty] | 1427.9 |  | 1427.9 | 0 |  | 124 |  |  |  | 1551.9 | 1551.9 |  |  |  |  | 1427.9 |  | EFRR | 0 |  |  | 85
48 | PLOP054N | Lisięcice | głubczycki | OP | GO | Odra | Głubczyce | Głubczyce | 2703 | 1 | 3 | 0151/P/13/06 | 2703 | 2457 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [71 empty] | Ochrona granicznej rzeki Opawicy
49 | PLOP055N | Zlewnia rz. Troi | głubczycki | OP | GO | Odra | Głubczyce | Głubczyce | 2100 | 1 | 3 | 0151/P/23/06 | 2100 | 2060 | 0 | 103 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | nie | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | PLOP0030 | Głubczyce | Głubczyce, ul. Kopernika, 77 485 2940 | 3109 | 6915 | 0 | 6915 | 3511 | 11390 | 1135 | PUB1 | 1 | 920 | 1431 | 494 | 61 | 15 | 3 | 22 | 4 | 3 | 0 |  |  |  | I | I | [5 empty] | higienizacja, wapnowanie | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1077.3 |  | 1077.3 | 0 |  | 121.7 |  |  |  | 1199 | 1199 |  |  |  |  | 1077.3 |  | EFRR | 0 |  | Sanitacja dorzecza rzeki Troji | 85
50 |  | Leśnica | strzelecki | OP | GO | Odra | Leśnica | Leśnica | 5395 | 3 | 3 | 0151/P/35/08 | 5395 | 4421 | 3416 | 1005 | 0 | 30.8 | 26.6 | 0 | 0 | 30.8 | 26.6 |  | nie | brak | brak | 0.4 | 0.3 | 0 | 36 | 105.2 | 105.2 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Z-dowa biolog. Oczyszczalnia Ścieków Zakładów Koksowniczych "Zdzieszowice" | 47-330 Zdzieszowice, ul. Powstańców Śl. 1 tel. 77 484 1000 | 5856 | 7027 | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |  |  | 1 | [13 empty] | I | I | [15 empty] | 2262.3 | 29.5 | 2232.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262.3 | 722.9 |  | 0 |  | 0 | 196.1 | 1343.3 | EFRR |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Raszowa | 35.5 |  |  | Gmina Leśnica rozpoczęła w 2009 realizację zadania w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest w 2010 roku, stąd tak duże wydatki , bez efektów rzeczowych. 0,4 km - to realziacja z budżetu gminy małego odcinka kanalizacji w miejscowości Leśnica . Oczyszczalnia ścieków znajduje się na terenie Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach i nie posiadamy wiedzy na temat jej parametrów , oraz innych wskaźników przez nią osiaganych.
[9 empty] | 1175994 |  |  |  | 1108488 | 891153 | 616673 | 191098 | 2936 | 2560.9 | 1834.3 | 229.6 | 220 | 2790.5 | 2049.8 | 707.5 |  | 15 |  | 219.1 | 125.8 | 0.6 | 3832 | 36495.2 | 33388.8 | 536.246 | 68.2 | 2657.067 | [7 empty] | 174902.5 | 254405 | 0 | 216898 | 122183.9 | 239496.8 | 39389.1 |  | 43 | 15325.6 | 35880.6 | 18734.61 | 1922.2 | 255.21 | 521.73 | 3020.93 | 584.59 | 407.6 | 51.66 | [11 empty] | 15393 | 3628 | 2657 | 0 | 3927 | 2510 | 734 | 1895 |  | 111460.7 | 3038.3 | 107770.6 | 616.2 | 32543.8 | 12242 | 19562.8 | 16382.7 | 0 | 144254.6 | 46708.2 | 12817 | 34018.2 | 0 | 0 | 3811.3 | 45038.1 |  | 10860
Wszystkie aglomeracje, które przekazały sprawozdanie (liczba) : |  |  |  |  | 50
Aglomeracje, które nie przekazały sprawozdania (imiennie) |  |  |  |  | -
Imię i nazwisko, email oraz numer telefonu osoby wypełniającej ankietę w Urzędzie Marszałkowskim |  |  |  | Grażyna Przyłucka tel. 77/442 93 18, e-mail: g.przylucka@umwo.opole.pl
Note on CO30: GWaligora: dopisano sumę
Note on CO55: GWaligora: suma jest równa 170,4
Note on CO61: GWaligora: suma jest równa 1427
Note on CO63: GWaligora: suma jest rówa 1077