## Arkusz1
1. Tabela sprawozdawcza z realizacji KPOSK w 2009 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2009
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [17 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [22 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych | [29 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie | [20 empty] | Nazwa projektu, w ramach którego realizowana jest inwestycja | Stopień dofinansowania inwestycji z danego źródła finansowania | W przypadku aglomeracji powyżej 15000 RLM, które nie posiadają jeszcze zaawansowanych środków na realizację inwestycji, należy podać źródło finansowania planowanej inwestycji | Należy podać stan aplikowania o środki ze źródła wskazanego w kolumnie poprzedniej | Uwagi
Lp | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg AKPOŚK2009 | nr załącznika z AKPOŚK2009 | grupa RLM z AKPOŚK2009 | nr rozporządzenia (uchwały) ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację | stan na 31.12.2009 r. |  |  |  | stan na 31.12.2009 r. | [6 empty] | czy są monitorowane zrzuty z przelewów burzowych i w jaki sposób | ilość przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej | stosowane metody ograniczające zanieczyszczenia związane z przelewem wód burzowych | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2009 roku, |  | długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w 2009 r. | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2009 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni | ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym | ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi | ilość ścieków nieoczyszczanych | szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | szacunkowy udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | adres oczyszczalni (zawierający nr telefonu kontaktowego) | przepustowość |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, |  | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, | rodzaj oczyszczalni (należy wybrać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? ( "1" jeżeli spełnia "0" jeśli nie spełnia) | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | inwestycje zrealizowane w latach 2008 - 2009 (BN, M, MO, R, RM) | rok zakończenia inwestycji z kolumny poprzedniej | plan inwestycyjny (BN, M, MO, R, RM) | termin zakończenia inwestycji zgodnie z AKPOŚK2009 | faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji z kolumny poprzedniej | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | w przypadku opóźnień podać stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2010 r. | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby zrealizować inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków, w terminie określonym w AKPOŚK2009 tj 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu | [7 empty] | nakłady poniesione w 2009 r. | [10 empty] | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r.
[14 empty] | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemamy indywidualne | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji |  | długość kanalizacji deszczowej w aglomeracji
[44 empty] | średnia | maksymalna | przyrost bądź zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2009 r. | docelowa | [5 empty] | BZT5 | ChZT | zawiesina ogólna | azot | fosfor | BZT5 | ChZT | zawiesina ogólna | azot | fosfor | [8 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne |  |  |  |  | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  |  |  | razem (kol. 84 i 88) | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  |  |  |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)
[18 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej |  |  |  |  | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [18 empty] | dla okresu pogody bezopadowej | dla okresu pogody opadowej | [31 empty] | ilość | sposób zagospodarowania | ogółem (kol. 85 - 87) | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej | Jednostkowy koszt budowy kanalizacji w 2009r. (ogółem) zł/1 km | w tym koszty związane z wybudowaniem sieci | w tym koszty związane z modernizacją sieci | ogółem (kol. 89 - 92) | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej | w tym koszty związane z inwestycjami na oczyszczalni | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | EkoFundusz | Powiatowe | Gminne | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
[18 empty] | [km] | [9 empty] | [km] |  |  |  | [tys m3/r] |  |  |  |  | % | % RLM | % | % RLM |  |  |  | [m3/d] | [5 empty] | [tys m3/r] |  |  | mgO2/l |  | mg/l |  |  | mgO2/l |  | mg/l | [13 empty] | [Mg/rok] | [8 empty] | [tys. zł] |  |  |  |  | [tys. zł] | [5 empty] | [tys. zł] | [10 empty] | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85a | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108
1 | PL SW001 | Kielce | kielecki | SW | GW | Wisła | Kielce | Kielce, Masłów, Sitkówka-Nowiny, Daleszyce - miejscowość Mójcza | 257108 | 1 | 0 | 7/2008 | 257108 | 217035 | 204581 | 12064 | 390 | 355.5 | 343.9 | 0 | 0 | 355.5 | 343.9 | 220.05 |  |  |  | 3.2 | 3.1 | 0 | 651 | 13716.3 | 13602.6 | 73.1 | 31 | 9.6 | 11.4% | 28.2% | 2% | 2% | PLSW0010 | Sitkówka | Sitkówka-Nowiny, ul.Przemysłowa 32 tel.(41) 3465324 | 72000 |  |  | 51000 | 42900 | 57536 | 13675.7 | non PUB1 | 0 | 290 | 795 | 254 | 67 | 6 | 13 | 66 | 24 | 45 | 3 |  |  | RM | 2010 | 2010 |  |  | trwają roboty budowlano-konstrukcyjne nowych i modernizowanych obiektów oraz prace montażowe urządzeń i wyposażenia |  | 2010 | zagęszczanie, fermentacja metanowa, odwadnianie, higienizacja | 2141 |  |  |  | 1678 | 463 |  |  |  | 2480.5 | 163.45 | 724065.625 | 2317.01 | 0 | 30026.7 | 0 | 30026.7 | 0 | 0 | 32507.2 | 276.8 | 19702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12528.15 | FS | 0 |  | "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków "Sitkówka" dla miasta Kielce" nr Projektu 2004/PL/C/PE/009 | 1. Fundusz Spójności - 25,64% w stosunku do całkowitej wartości Projektu, natomiast zgodnie z Decyzją KE dofinansowanie wynosi 56% kosztów kwalifikowanych z Decyzji KE tj. 27 838 000,00 €*56%= 15 589 280,00€ 2. NFOŚiGW - 61,30% 3. WFOŚiGW - 4,03% 4. WK - 9,03% |  |  | kol.16 - spadek liczby osób korzystających z systemu kanalizacyjnego wynika ze spadku demograficznego ludności w obrębie aglomeracji; kol. 19 i 29 - różnica przyrostu wynika z przekazania Spółce do eksploatacji w roku 2009 kanałów saniatrnych przez gminy i inne podmioty (osoby fizyczne i podmioty gospodarcze), które wykonane zostały w latach poprzednich; kol.37 - ilość ścieków, które odprowadzane są bez oczyszczania tzw. kanałem awaryjnym bezpośrednio przed oczyszczalnią w przypadku zwiększonej ilości ścieków dopływających kanalizacją (w czasie deszczy nawalnych); kol. 94 - kwota powstała z sumy: dodatniej wartości 2480,5 tys.zł stanowiącej nakłady poniesione przez gminy i Spółkę na projektowanie i realizację zbiorczych systemów kanalizacyjnych oraz ujemnej wartości 2203,7tys.zł stanowiącej nakłady poniesione przez Spółkę na oczyszczalnię ścieków komunalnych (wartość ujemna powstała na skutek dodatnich różnic kursowych)
2 | PLSW002 | Ostrowiec Świętokrzyski | ostrowiecki | SW | SW | Wisła | Ostrowiec Świętokrzyski | Ostrowiec Świętokrzyski, Bodzechów, Kunów, Ćmielów | 88573 | 1 | 1 | 15/2008 | 100742 | 92797 | 66553 | 26240 | 4 | 151.5 | 139.5 | 0 | 0 | 151.5 | 139.5 | 35.5 | nie | 0 | separatory | 3.2 | 3.2 | 0 | 339 | 5011 | 4937.8 | 71.9 | 1.3 | 0 | 7.5% | 10% | 0% | 0% | PLSW0020 | Ostrowiec Świętokrzyski | 27-400 Ostrowiec Św. Ul. Mostowa 72 tel. 41 265 10 01 | 14282 | 16600 | 0 | 19000 (maksymalna) | 18480 | 25660 | 5009.7 | PUB2 | 1 | 179.36 | 445.63 | 181.83 | 49.88 | 7.28 | 3.96 | 29.18 | 5.75 | 7.63 | 0.58 | M | 2009 | MO | 2013 | 2013 |  |  | W 2009 roku zakończono realizację I etapu przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, pozwalajacą na oczyszczanie ścieków poniżej wartości dopuszczalnych, określonych w rozporządzeniu o warunkach odprowadzania ścieków do wód i do ziemi. W celu zwiększenia stopnia niezawodności bezawaryjnej pracy oczyszczalni zaplanowano w ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. -Etap I" modernizację oczyszczalni polegajacą na budowie nowych obiektów oraz wymianie wyeksploatowanych urządzeń. Umowę o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności podpisano w dniu 29 czerwca 2009 roku. | 2013 |  | Fermentacja metanowa, odwadniaie na prasie mechanicznej | 909 | 660 | 15 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 2338.2 | 30.2 | 721250 | 2308 | 0 | 703.8 | 0 | 703.8 | 0 | 0 | 3042 | 832.2 | 0 | 596.8 | 0 | 0 | 0 | 1613 | FS | 0 |  | 1) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świetokrzyski - Etap I (FS) 2) Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (WFOŚiGW w Kielcach) | ad.1) FS: 61,1 ad.2) WFOŚiGW: 90,0 | Umowę o dofinansowanie Projektu (1) podpisanio w dniu 29 czerwca 2009 roku
3 | PLS W003 | Starachowice | starachowicki | SW | SW | Wisła | Starachowice | Starachowice, Wąchock, Mirzec | 95000 | 1 | 1 | 39/2005 | 95000 | 69986 | 54748 | 249 | 0 | 208.2 | 193.9 | 2 | 2 | 210.2 | 195.9 | 25.3 |  | 0 | separatory, piaskowniki | 1.8 | 1.8 | 0 | 155 | 4668 | 4401.5 | 4.5 | 0 | 262 | 37% | 42% | 0.2% | 1% | PLSW0030 | Starachowice | ul. Boczna 42 | 15200 | 29000 | 0 | 24000 | 8530 | 18020 | 4407 | non PUB2 | 0 | 280 | 608 | 318 | 63 | 9 | 7 | 43 | 14 | 26 | 1 |  |  | RM | 2010 | 2010 |  |  | Aplikacja z Funduszu Spójności,realizacja inwestycji, zakończenie 2010r |  |  | odwodnienie, okresowe napowietrzanie | 2458 | 0 | 2065 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 |  | 39328.5 | 0 | 21849166.6667 | 39328.5 | 0 | 11464 | 5908 | 5556 | 0 | 0 | 50792.5 | 0 | 36316.6 | 0 | 0 | 0 | 2889.5 | 4650 | FS | 6936.4 | BOŚ | "Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach" NR2004PL/16/C/PE/020 | 32 |  |  | część z 14989 osób nie korzystających z kanalizacji obsługiwana jest przez tabor asenizacyjny zmieniono w poprzednim sprawozdaniu KPOŚK w 2008r - liczbę rzeczywistych mieszkańców kol 14 na 70426 osób -liczbę mieszkańców korzystająca z kanalizacji kol 15 na 54593 osób kol 86- inwestycja nie zotała jeszcze oddana w całości do użytkowania. Planowane jest wybudowanie kanalizacja w dł ok. 125 km
4 | PLSW004 | Skarżysko-Kamienna | skarżyski | SW | SW | Wisła | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne | 91500 | 1 | 1 | 57/2005 | 91500 | 55244 | 43893 | 11335 | 16 | 88.7 | 86.5 | 0 | 0 | 88.7 | 86.5 | 53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471 | 2026 | 80 | 2 | 363 | 16% | 21% |  |  | PLSW0040 | Skarżysko-Kamienna | Skarzysko-Kamienna ul. 3-go Maja 333, tel.(041) 2516220 | 24000 | 30000 |  | 24000 | 9600 | 16960 | 3415 | non PUB2 | 0 | 284 | 669 | 338 | 57 | 12 | 4 | 36 | 9 | 17 | 1 | M | 2009 | RM | 2010 | 2013 | Przedłużająca się procedura pozyskiwania środków z FS- POIiŚ | Wykonano 100% dokumentacji projektowej, do końca lutego 2010r.planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie z FS,planowane rozpoczęcie inwestycji to IV kw. 2010r.,rozpoczęto procedurę przetargową na inżyniera kontraktu i pomoc techniczną. | Wykonano 100% dokumentacji projektowej, do końca lutego 2010r.planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie z FS,planowane rozpoczęcie inwestycji to IV kw. 2010r.,rozpoczęto procedurę przetargową na inżyniera kontraktu i pomoc techniczną. |  | 2013 | ferment, suszenie | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 |  | 84.2 | 84.2 |  | 0 |  | 459.4 | 0 | 403.9 | 0 | 55.5 | 543.6 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" | 85 | FS | Wniosek przeszedł pełną ocenę merytoryczną i planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie z FS do końca lutego 2010r. | Kol.34-dane ze sprzedaży ścieków, kol.51-dane z dopływu ścieków do oczyszczalni, różnica wynika z nieszczelności sieci i dopływu wód opadowych i gruntowych.MPWiK Sp. z o.o. do końca lutego 2010r. podpisze złożony w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie z FS dla przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym".Planowany koniec realizacji projektu,między innymi budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków to koniec II kw. 2013r.Stopień dofinansowania odnosi się do wydatków kwalifikowalnych (102.785.830).Wydatki z kol.94 są poza zadaniem z kol.104 | o
5 | PLSW005 | Jędrzejów | jędrzejowski | SW | GW | Wisła | Jędrzejów | Jędrzejów | 48272 | 1 | 1 | 65/2005 | 48272 | 20817 | 18210 | 2607 | 0 | 64.3 | 56.3 | 0 | 0 | 64.3 | 56.3 | 16.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 1722 | 1707 | 15 | 0 | 0 | 16% | 11% | 0% | 0% | PLSW0050 | Piaski | ul. Wiejska 30 Jędrzejów 28-300 041386-19-35 | 8620 | 10344 | 0 | 8620 | 5215 | 5215 | 1722 | non PUB2 | 0 | 405 | 1089 | 347 | 8.8 | 71.8 | 6.18 | 33.49 | 19.01 | 27.04 | 1.18 |  |  | M | 2010 | 2013 | Inwestycja nie będzie realizowana przy wsparciu Funduszu Spójności jak było zakładane w 2008r. Ze względu na zerwanie porozumienia 4 gmin mających wspólnie aplikować o środki finansowe na realizacje projektu dotyczącego ochrony głównego zbiornika wód podziemnych a sama gmina Jędrzejów nie uzyska minimum punktacji przy ocenie merytorycznej I stopna przy konkursowej ocenie wniosków aplikacyjnych. | Opracowano koncepcję modernizacji oczyszczalni i na jej podstawie zostaną złożone wnioski dotyczące niezbędnych decyzji administracyjnych dotyczących środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji oraz decyzji lokalizacyjnej i sporządzenie projektu budowlanego | Opracowano koncepcję przebudowy oczyszczalni ścieków zakładający zmianę dotychczasowej technologij oczyszczania ścieków na osad czynny i przystąpiono do prac związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do opracowania projektu budowlanego. |  |  | wapnowanie | 207 | 170 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.83 | 0 |  | 0 | 160.83 | 119.56 | 119.56 | 0 | 0 | 0 | 280.39 | 280.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | środki własne kredyty i pożyczki
6 | PLSW006 | Końskie | konecki | SW | SW | Wisła | Końskie | Końskie | 35670 | 1 | 1 | 66/2005 | 35670 | 36079 | 20620 | 15459 | 0 | 65.3 | 55.7 | 0 | 0 | 65.3 | 55.7 | 32.2 | Tak, na zakończeniach kanalizacji deszczowej są zamontowane separatory w ilości 8 szt. i 2 oczyszczalnie wód deszczowych | 0 | sedynentacja zawiesin w osadniku i oddzielenie substancji ropopochodnych w separatorach i OWD na terenie byłego Zamtal-u oraz sedymentacja zawiesin w osadniku i oddzielenie substancji ropopochodnych na filtrze keramzytowym na OWD przy ul. Zielonej w Końskich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.6 | 1360 | 248.6 | 0 | 0 | 0.85% | 1% | 1.31% | 1% |  | 2 | [40 empty] | 1219.8 | 1219.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.8 | 1219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Fundusz Spójności | 59.85
[10 empty] | 1 | 1 |  | 11976 | 11848 | 3922 | 7926 | 0 | 27.9 | 18.9 | 0 | 0 | 27.9 | 18.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12.6% | 12.6% | PLSW0061 | Końskie | 26-200 Końskie ul. Południowa 21b tel. 41-375-60-03 | 1020 | 1400 | 0 | 1020 | 576 | 1140 | 167 | PUB2 | 1 | 333 | 826 | 297 |  |  | 8 | 62 | 10 |  |  |  |  | RM | 2010 | 2013 | Nie występują opóźnienia w realizacji inwestycji. Zgodnie z harmonogramem Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie, planowana przbudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy ma nastąpić w latach 2010-2014. Oczyszczalnia ścieków "Południowa" jest eksploatowana zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym. Do czasu zakończenia przebudowy oczyszczalni ścieków w Kornicy może przyjmować ścieki z nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. | Z analizy Studium Wykonalności Projektu wynikło, że zachodzi potrzeba funkcjonowania tylko jednej oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Końskie i budowy oczyszczalni tylko w Kornicy. Oczyszczalnia "Południowa" zostanie wyłączona z ekploatacji a jej funkcją będzie przepompowywanie ścieków do oczyszczalni w Kornicy i jako zbiornik retencyjny. W tak zaistniałej sytuacji nie zachodzi potrzeba jej rozbudowy i modernizacji. | Zgodnie z harmonogramem Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie, planowana przbudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy ma nastąpić w latach 2010-2014. Oczyszczalnia ścieków "Południowa" jest eksploatowana zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym. Do czasu zakończenia przebudowy oczyszczalni ścieków w Kornicy może przyjmować ścieki z nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. | 2013 | 2013 | Stabilizacja tlenowa, prasowanie | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1. zgodnie z pozwoleniem wodno - prawnym na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Końskich przu ul. Południowej do rzeki Ciek od Wincentowa znak: RO.6223-5/2004 z dnia 12.02.2004 r. oczyszczalnia nie ma obowiązku wykonywania badań ścieków w zakresie azotu ogólnego i fosforu na dopływie i odpływie. 2. Ścieki zebrane taborem asenizacyjnym ze zlewni oczyszczalni ścieków przy ul. Południowej w Końskich są wprowadzane do stacji zlewnej przy ul. Zielonej w Końskich, które są odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Kornicy
[10 empty] | 1 | 1 |  | 23694 | 24231 | 16698 | 7533 | 0 | 37.4 | 36.8 | 0 | 0 | 37.4 | 36.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.6 | 1193 | 248.6 | 0 | 0 | 0.95% | 1% | 0% | 0% | PLSW0062 | Kornica | 26-200 Końskie Kornica ul. Ogrodowa Południowa 2a tel.41-375-60-03 | 3500 | 4550 | 0 | 4900 | 4341 | 6996 | 1441.6 | non PUB2 | 0 | 344 | 758 | 293 | 83 | 12 | 16 | 78 | 10 | 33 | 5 |  |  | BN | 2010 | 2013 | Brak spójności polskiego prawa ochrony środowiska z dyrektywami unijnymi był powodem do stwierdzenia, że dotychczas wydane decyzje środowiskowe i pozwolenia na budowę stają się nieaktualne. Fakt ten wymógł obowiązek przeprowadzenia ponownych postępowań w sprawie wydania jednej wspólnej decyzji środowiskowej dla całości Projektu i uaktualnieniu posiadanych już pozwoleń na budowę, które to procedury zakończyły się dopiero w m-cu lutym 2009 r. Niezbędnym wymogiem dla złożenia wniosku o dofinansowanie było posiadanie niemalże wszystkich pozwoleń na budowę. Procedury ocen wniosku o dofinansowanie zakończone z dniem 19 października 2009 r. i przygotowana ocena wniosku o potwierdzenie wkładu przez KE pozwalają na podpisanie umowy na dofinansowanie i przystąpienie do faktycznej realizacji Projektu |  | Przystąpiono do realizacji Projektu pn.”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie” poprzez: opracowanie dla 24 zadań inwestycyjnych dokumentacji budowlanej wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwoleń na budowę. W dniu 27.02.2009 r złożono wniosek o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności. Wniosek uzyskał pozytywne oceny I i II stopnia , oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie, a termin podpisania winien nastąpić do dnia 28.02.2010 r. W m-cu październiku 2009 r podpisano umowy na realizację 9 zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Aglomeracji Końskie. Z chwilą podpisania umowy rozpoczniemy procedury związane realizacją zadania - projektu i budowy oczyszczalni ścieków zgodnie z Warunkami Kontraktowymi – „Żółty FIDIC”. Przewidywane przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę winno nastąpić początkiem 2011 r , rozpoczęcie realizacji robót budowlanych to II półrocze 2011 r, zakończenie robót do koniec 2012 r i rozpoczęcie eksploatacji z początkiem 2013 r. Brak w poprzednich latach dostosowania polskiego prawa do wymogów unijnych był powodem przedłużenia się postępowań związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej i tym samym pozwoleń na budowę. Z uwagi zbyt późne dostosowanie prawa ochrony środowiska do dyrektywy należało ponownie przeprowadzić postępowanie na wydanie jednej wspólnej dla Projektu (w tym oczyszczalni ścieków) decyzji środowiskowej . Uzyskano ją z dniem 12.02.2009 r. i po tym fakcie uaktualniano posiadane już dokumentacje budowlane i pozwolenia na budowę. | 2013 | 2013 | Fermentacja w os. Inhoffa | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.8 | 1219.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.8 | 1219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PLSW007 | Staszów | staszowski | SW | GW | W | Staszów | Staszów Rytwiany | 33089 | 1 | 1 | 40/2005 | 33089 | 33716 | 15840 | 14050 | 0 | 31.9 | 31.9 | 0 | 0 | 31.9 | 31.9 | 36.7 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 30 | 958 | 570 | 11 | 0 | 377 | 12% | brak danych | 0% | 0% | PLSW 0070 | Staszów | Staszów, ul. Kościuszki tel. (0-15) 864-31-16 | 4500 | 5000 |  | 9500 | 4750 | 5000 | 581 | PUB2 | 1 | 296 | 723 | 129 | 117 | 12 | 11 | 51 | 10 | 51 | 4 | M | 2009 | M | M | 2010 |  |  | uzgodnienia plany, opracowany projekt, przetarg na wykonanie modernizacji w trakcie |  |  | prasowanie higienizacja wapnem | 238 | 179 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 16535.4 | 38.7 | 20232125 | 16185.7 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16535.4 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9776.4 | FS | 0 |  | Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej | 75,12 % kosztów kwalifikowanych |  |  | z ilości 377 m sześć. Ścieków nieoczyszczonych Część ścieków dostarczanych do innych gmin lub oczyszczalni zakładowych część nieoczyszczonych kol. 86- inwestycja jeszcze w pełni nie oddana kol 62 i 63 – oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno prawne dla RLM< 15000 gdzie nie są brane pod uwage azot i fosfor. Badania azotu i fosforu robione są przez nieakredytowane laboratorium oczyszczalni i mogą być niedokładne.
8 | PLSW008 | Sandomierz | sandomierski | SW | GW | Wisła | Sandomierz | Sandomierz | 30000 | 1 | 1 | 31/2005 z dnia 06.05.2005 | 30000 | 25216 | 19260 | 4596 |  | 74.6 | 34.35 | 18.5 | 18.5 | 93.1 | 52.85 | 50 | nie | 3 | osadniki | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 21 | 1241.2 | 1214.1 | 27.1 | 0 | 0 | 16% | 16% | 3% | 3% | PLSW0080 | Zakład Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu | ul. Przemysłowa 9, 27-600 Sandomierz, tel: (15) 832 99 25 | 7500 | 10000 |  |  | 3091.2 | 4976.2 | 1241.1 | PUB2 | 1 | 542 | 907 | 403 | 113 | 9.8 | 11.4 | 40 | 4.29 | 5.11 | 0.25 |  |  | MO | 2012 | 2012 | trudności w pozyskaniu środków finansowych | rozmowy z instytucjami finansowymi celem pozyskania środków, prowadzenie prac projektowych | sprawne i szybkie przeprowadzenie procedury przetargowej |  |  | stabilizacja tlenowa, odwadnianie na prasie taśmowej, higienizacja wapnem palonym | 1388.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.1 | 0 |  | 38.5 | 0 | 62000 | 31 | 7.5 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza | 85% wydatków kwalifikowanych, 62,82% wartości projektu | Fundusz Spójności | Podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-132/09-00
9 | PLSW009 | Morawica | kielecki | SW | GW | Wisła | Morawica | Morawica | 20935 | 1 | 1 | 8/2007 | 20935 | 14104 | 9238 | 4744 | 122 | 109.6 | 104.4 | 0 | 0 | 109.6 | 104.4 | 2.4 |  |  |  | 9.3 | 8.5 | 0 | 96 | 562.4 | 403.5 | 23.5 | 6.1 | 129.3 | 0% | 0% | 15% | 8% | PSLW0090 | Brzeziny | Brzeziny ul. Komunalna 1, tel.41 31 14 795 | 2236 | 2236 | 0 | 2236 | 1256 | 1625 | 427 | PUB2 | 1 | 360 | 739 | 345 |  |  | 5 | 59 | 5 | [12 empty] | osuszanie | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 0 |  | 4967 | 431 | 487741.9355 | 4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4967 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica | POIS 85% | POIiŚ | Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-151/09-00 | Realizacja projektu rozpocznie się w 2010r .Dotyczy kol.54 do 63 -zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach znak: RO.II.6223-76/03/04 wymagane badania stężenia zanieczyszczeń nie obejmują azotu i fosforu.
10 | PLSW010 | Busko-Zdrój | buski | SW | GW | Wisła | Busko-Zdrój | Busko-Zdrój | 24816 | 1 | 1 | 6/2008 | 27700 | 23751 | 19529 | 4222 | 0 | 94.9 | 87.4 | 0 | 0 | 94.9 | 87.4 | 24.4 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1154.7 | 1024 | 13 | 0 | 117.7 | 3% | 3% | 18% | 13% | PLSW0100 | Siesławice | Siesławice 28-100 Busko-Zdrój tel. 41 378 44 07 | 7400 | 9660 | 0 | 3879 | 5730 | 9600 | 1663 | PUB2 | 1 | 206 | 456 | 257 | 58 | 7 | 8 | 26 | 17 | 9 | 1 |  |  | MO | 2010 | 2012 | opóźnienie planowanego pozyskania srodków zewnętrznych na realizacje inwestycji | W I kw. 2010 roku zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę oczyszczalni scieków. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2010 - 2012. | W dniu 27.02.2009 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z FS w ramach POIŚ, obejmującego m.in. przebudowę oczyszczalni ścieków. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania i w dniu 26.01.2010 r. podpisana została umowa o dofinansownie. | 2012 | 2012 | odwadnianie na prasie filtracyjnej oraz higienizacja w magazynie osadu wapnem palonym | 654 | 289 | 33 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 |  | 88.4 | 0 | 147333.3333 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój | 85 | Fundusz Spójności w ramach POIŚ | Podpisano w dn. 26.01.2010 r. umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.00-00-136/09-00 | kol. 29 - długość wybudowanej sieci: - 0,2 km dot. rozbudowy sieci dla potrzeb terenów obecnie zabudowywa-nych (bud. w budowie, jeszcze nie zamieszkane) - 0,4 km dot. sieci k.s. istniejącej przejętej od Spółdzielni Mieszkaniowej (włączeni w tą sieć mieszkańcy byli wykazywani w poprzednich latach jako posiadający dostęp do k.s.) W związku z powyższym w kol. 32 wykazano warość "0" kol.37 - ilość ścieków nieoczyszczonych obliczono jako różnicę między ilością ścieków powstających w aglomeracji a udokumentowaną ilością ścieków odprowadzonych do zbiorczego systemu kanalizacji i dowożonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym. Teoretycznie ścieki te powinny być dowożone do oczyszczalni taborem asenizacyjnym jednak w praktyce przedostają się nieoczyszczone do gruntu poprzez nieszczelnie zbiorniki na ścieki. Sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie po wyposażeniu całej aglomeracji w kanalizację sanitarną. kol.51 - podana wartość jest wartością pomierzoną na oczyszczalni ścieków. Odbiega ona od wartości podanej w kol.34 gdyż na skutek nieszczelności starych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przedostają się do niej znaczne ilości wód infiltracyjnych, przypadkowych i deszczowych. Problem ten zostanie rozwiązany dzięki planowanej modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz prowadzonej aktualnie modernizacji i rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej.
11 | PLSW 011 | Kazimierza Wielka | kazimierski | SW | GW | Wisła | Kazimierza Wielka | Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Bejsce | 21500 | 1 | 1 | 12/05 zm.55/05 | 21500 | 16125 | 8183 | 7904 | 38 | 55.17 | 48 | 0 | 0 | 55.17 | 48 | 1.762 |  | 0 | brak | 9.97 | 8.7 | 0 | 476 | 367.9 | 324.9 | 41.5 | 1.5 | 0 | 5% | 8% | 0% | 0% | PSLW0110 | Kazimiwerza Wielka | 28-500 Kazimierza Wielka ul. Zielona 12 (41)3521801 | 1004 | 2680 | 0 | 2300 | 1132 | 1941 | 366.4 | PUB2 | 1 | 455 | 1179 | 570 | 89.6 | 15.3 | 1.78 | 25.2 | 4.04 | 6.47 | 1.1 |  |  | RM | 2010 | 2013 | brak srodków wniosek złożono do Funduszu Spójności w 2009 r. aktualnie jest uzupełniany, poprawiany | wykonana dokumentacja projektowa złożony wniosek do Funduszu Spójności | wykonano projekt budowlany oczyszczalni ścieków sporządzono Studium Wykonalności złożono wniosek do Funduszu Spójności | 2012-2013 | 2013 | stabilizacja tlenowa, retencja na lagunach | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 0 | 0 |  | 2108.5 | 287.4 | 182657.9739 | 1821.1 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2358.5 | 952.2 | 0 | 1406.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Związków "Nidzica" i "Nida 2000" |  | Fundusz Spójności Środki własne samorządów gmin
12 | PLWSO12 | Pińczów | pińczowski | SW | GW | Wisła | Pińczów | Pińczów | 20864 | 1 | 1 | 53/2005 | 20864 | 19403 | 12120 | 6911 | 372 | 27.9 | 24.55 | 0 | 0 | 27.9 | 24.55 |  | nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 1081 | 20 | 1 | 0 | 31% | 7% | 5% | 10% | PLSW0120 | Pińczów | ul. Batalionów Chłopskich 160, (041) 357-55-46 | 6000 | 8500 |  | 8500 | 6000 | 6000 | 1099 | PUB2 | 1 | 258.7 | 2147.5 | 255 | 92.49 | 10.17 | 2.47 | 16.5 | 7 | 10.72 | 0.95 | M | 2009 | MO | 2015 | 2015 | [6 empty] | 342 | 0 | 323 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 188.4 | 188.4 |  | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 194.5 | 45.2 | 0 | 428.1 | 379.5 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | kanalizacja wybudowana w latach 2006/2007 a w 2009 przekazana do użytkowania
13 | PLSW013 | Włoszczowa | włoszczowski | SW | SW | Wisła | Włoszczowa | Włoszczowa | 18110 | 1 | 1 | 59/2005 | 18110 | 18078 | 11910 | 6168 | 0 | 57.9 | 52 | 0 | 0 | 57.9 | 52 | 15.2 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.6 | 392.1 | 44.2 | 0 | 35.3 | 9% | 9% | 0% | 0% | PLSW0130 | Włoszczowa | 29-100 Włoszczowa ul. Wiejska 55 tel. 041-39-43-680 | 2163 | 3671 | 0 | 4400 | 2161.6 | 3671 | 789 | PUB2 | 1 | 928.3 | 3121.58 | 2208.33 | 221.08 | 93.99 | 4.36 | 53.79 | 7.48 | 12.57 | 2.61 | M | 2009 | RM | 2010 | 2015 | brak środków finansowych | Wykonano dokumentację projektową rozbudowy oczyszczalni ścieków we Włoszczowie Zakończono ocenę merytoryczno-techniczną II-go stopnia dokumentacji aplikacyjnej zadania p.n. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa | Opracowano dokumentację projektową rozbudowy oczyszczalni ścieków we Włoszczowie |  |  | Odwadnianie osadu z higienizacją | 187 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 682.5 | 682.5 |  | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 918.5 | 918.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa | 60.86 | Fundusz Spójności | Zakończono ocenę merytoryczno-techniczną II-go stopnia dokumentacji aplikacyjnej zadania p.n. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa | Różnice wynikające z kol. 51 i 33 wynikają z faktu dowozu ścieków z innych gmin
14 | PLSW014 | Połaniec | staszowski | SW | GW | Wisła | Połaniec | Połaniec | 14500 | 1 | 2 | 56/2005 | 14500 | 12243 | 9615 | 2600 | 28 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | 33.8 | 22 | nie |  |  | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 379.8 | 375.9 | 3 | 0.9 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0140 | Łęg | Łęg 28-230 Połaniec tel.(15)8650503 | 1800 | 2600 |  | 1800 | 1000 | 1500 | 379.8 | B | 1 | 365 | 766.3 | 325 |  |  | 5.2 | 54.23 | 8.55 |  |  | M | 2009 | M | 2010 | 31.12.2009 | [5 empty] | kompostowanie | 127 | 9 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 |  | 4205.8 | 0 |  | 4106 | 99.8 | 675.5 | 0 | 675.5 | 0 | 0 | 4881.3 | 1354.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527.1 | FS | 0 |  | "Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej wykonanie kanalizacji dla gmin: Połaniec Staszów i Rytwiany | 85 |  |  | * - rzeczywiste koszty na sieć kanalizacyjno ściekową zostały poniesione, natomiest sieć ta będzie oddana w 2010 roku.
15 | PLSW015 | Sędziszów | jędrzejowski | SW | GW | Wisła | Sędziszów | Sędziszów, Słupia Jędrzejowska | 8762 | 1 | 3 | 60/2005 | 8762 | 8940 | 4900 | 2334 | 6 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1 | 126 | 21 | 0.1 | 31.025 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0150 | SĘDZISZÓW | Oczyszczalnia Ścieków w Sędziszowie tel. 0-41 38-11-580 | 402 | ±800 | 0 | 2080 | 490 | 600 | 147 | B | 1 | 285 | 626 | 233 | 0 | 0 | 24 | 114 | 41 | 0 | 0 |  |  | RM | 15.10.2010 | 15.10.2010 |  |  |  | 15.10.2010 |  | odciek, poletka | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22 | 0 | 0 |  | 1335 | 0 |  | 1335 | 0 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 1732 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | RPOWŚ | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie - Etap I | 50 kosztów kwalifikowanych |  |  | - w tabeli 41 przekroczono wartości zawiesiny w wyniku prac remontowych na oczyszczalni, - w tabeli 80 - odpady zgromadzono w 2008 roku i do tej pory nie zostały zagospodarowane, - w tabeli 86 - inwestycja jeszcze nie została odebrana (przewidywany odbiór - koniec 2010 roku) - tabela 90 - patrz tab. 86 j.w.
16 | PLSW 016 | Opatów | opatowski | SW | SW | Wisła | Opatów | Opatów | 13450 | 1 | 2 | 62/2005 | 13450 | 9250 | 6800 | 2450 | 0 | 32.6 | 31.2 | 0 | 0 | 32.6 | 31.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 203 | 56 | 0 | 0 | 22% | 1% | 0% | 0% | PL SW 0160 | Opatów | Opatów 8683243 | 710 | 1950 | 0 | 1200 | 1950 | 1950 | 259 | B | 1 | 520.5 | 1517 | 546 | 147 | 17 | 8 | 44 | 8 | 9 | 3 | [10 empty] | odwodnienie | 63 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | brak danych dot. istniejącej kanalizacji burzowej, trwają prace inwentaryzacyjne
17 | PLSW017 | Suchedniów | skarżyski | SW | SW | Wisła | Suchedniów | Suchedniów | 9750 | 1 | 3 | 69/05 | 9750 | 9912 | 6256 | 3643 | 13 | 22.5 | 22.5 | 0.3 | 0.3 | 22.8 | 22.8 | 7.36 | Tak 2x w roku badanie wody deszczowej: Oś. Bugaj, ul. Powstańców i ul. Pasternik | 0 | MATY SORBENTOWE + SEPERATORTYP TYPsep 40-1-4,5 | 3 | 3 | 0 | 1062 | 221.1 | 216 | 5 | 0.1 | 0 | 9% | 9% | 1% | 1% | PLSW0170 | Suchedniów | Suchedniów ul. Kościelna 21 tel. (41) 25 43 101 | 3020 | 3624 |  | 3020 | 2422 | 2528 | 221 | B | 1 | 215 | 522 | 346 | 35 | 9.4 | 2.2 | 20 | 4.5 | 5.5 | 0.54 |  |  | M | [5 empty] | 2015 |  | Odwodnienie na urządzeniu DAB za pomocą polimeru i wapniowania | 245 | 0 | 237 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 2212 | 0 | 737333.3333 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212 | 884.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.2 | EFRR | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokowiec, Szerokiej, Langiewicza w Suchedniowie | 60 |  |  | kol. 86 inwestycje nie została zakończona
18 | PLSW018 | Stąporków | konecki | SW | SW | Wisła | Stąporków | Stąporków | 9085 | 1 | 3 | 46/2005 | 9085 | 6124 | 5117 | 1004 | 3 | 10 | 8.93 | 0 | 0 | 10 | 8.93 | 5.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.06 | 294 | 4.9 | 0.2 | 0 | 1% | 1% | 1% | 1% | PLSW0180 | Stąporków | ul. Odlewnicza 2 26-220 Stąporków 413741081 | 878 | 1458 | 0 | 2500 | 559 | 1458 | 298.9 | B | 1 | 375 | 892 | 419 |  |  | 14.7 | 60.3 | 16.1 | [12 empty] | odwodnienie na prasie | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | PLSW 019 | Zagnańsk | kielecki | SW | GW | Wisła | Zagnańsk | Zagnańsk | 9543 | 1 | 3 | 117/2005 | 9543 | 9773 | 3495 | 6278 | 0 | 43.3 | 35.9 | 0 | 0 | 43.3 | 35.9 | 0 |  |  |  | 7 | 6.4 | 0 | 0 | 278.1 | 263.8 | 14.3 | 0 | 0 | 2.9% | 4.6% | 2% | 1% | PLSW0190 | BARTKÓW | Bartków (041 344-45-26) | 1000 | 1200 |  | 1700 | 774 | 1574 | 278.1 | B | 1 | 329 | 958 | 405 |  |  | 10 | 83 | 14 |  |  |  |  | R | 2015 | 2012 | [5 empty] | ODWADNIANIE | 261 | 0 | 0 | 0 | 247 | 14 | 0 |  |  | 4039 | 0 | 577000 | 4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4039 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302 | RPOWŚ | 0 |  | Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych gmin ZGGŚ Etap 9 - budowa kanalizacji sanit. | 57 |  |  | Liczba RLM w kolumnie 14 jest mniejsza od kol.15 -przyrost demogr.W kolumnie nr 32 nie podano wartości ponieważ nie zostały wykonane przyłącza.
20 | PLSW020 | Miedziana Góra | kielecki | SW | GW | Wisła | Miedziana Góra | Miedziana Góra | 7869 | 1 | 3 | 97/2005 | 7869 | 10439 | 2767 | 7577 | 95 | 24 | 22.6 | 0 | 0 | 24 | 22.6 | 0.663 | nie | 0 | brak | 6.4 | 6.4 | 0 | 207 | 381 | 59 | 45 | 5.2 | 271.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0200 | Laskowa | Kostomłoty II Laskowa 041-303-20-21 | 450 | 500 | 0 | 1000 | 500 | 520 | 104 | B | 1 | 330 | 783 | 295 |  |  | 4.8 | 59 | 8.5 |  |  |  |  | RM | 2010 | 2012 | opóźnienie finansowania z funduszy europejskich w stosunku do założonych terminów | rozpoczęcie procedury przetargowej związanej z opracowaniem projektu |  |  |  | odwodnienie na prasie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 6248.2 | 82.7 | 963359.375 | 6165.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248.2 | 789.7 | 0 | 1815.8 | 0 | 0 | 0 | 3642.7 | 3442,5 zł – RPOWŚ 200,2 zł – PROW | 0 |  | 1. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra: ETAP III Zadanie 2 i Zadanie 3 – miejscowość Miedziana Góra 2. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami (P2 i P3) oraz ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Kostomłoty I. Etap III - Zadanie 1 | 1. 60% - RPOWŚ 2. 50% PROW |  |  | W kol. 19 podana została prawidłowa wartość 24,0 km w roku 2008 został zawyżona wartość o 0,3 km na kanale tłocznym Wykazana długość w kol. 29 została wybudowana za kwotę 2839,4 zł i dotyczy ETAPU III Zadanie 3. Natomiast Zadanie 2 i Zadanie 1 ukończone zostaną w 2010 r.
21 | PLSW021 | Strawczyn | kielecki | SW | GW | Wisła | Strawczyn | Strawczyn | 8592 | 1 | 3 | 113/2005 | 8592 | 8780 | 6400 | 2380 | 0 | 92 | 80.8 | 0 | 0 | 92 | 80.8 | 0 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 10 | 160 | 156 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0210 | Strawczyn | Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn tel. 41 3038002 w 50 | 438 | 1000 |  | 1000 | 600 | 1000 | 160 | B | 1 | 360 | 769 | 308 |  |  | 8 | 62 | 9 | [13 empty] | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3741.3 | 0 | 3117750 | 3741.3 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 3776.2 | 34.9 | 0 | 1373 | 0 | 0 | 308.8 | 2059.5 | EFRR | 0 |  | zad Ruda Strawczyńska | 60 |  |  | klo. 84 wykazane nakłady dotyczą zadania które nie zostało odebrane
22 | PLSW022 | Piekoszów | kielecki | SW | GW | Wisła | Piekoszów | Piekoszów | 30868 | 1 | 1 | 11/2007 | 30868 | 15106 | 5526 | 9560 | 20 | 103.73 | 93 | 2.1 | 2.1 | 105.83 | 95.1 | 3.3 | nie | 0 | rozcieńczane | 9.7 | 8.97 | 0 | 444 | 358.9 | 314.7 | 9.9 | 0.3 | 34 | 32% | 44% | 4% | 2% | PLSW0220 | Piekoszów | ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów, tel 41 312 10 12 | 889.36 | 1650 | 0 | 2050 | 1650 | 1002 | 324.6 | PUB2 | 1 | 1062 | 2322 | 929 | 121 | 23.4 | 12 | 94 | 16 | 4.2 | 2.64 |  |  | RM |  | 2015 |  |  | Docelowo do 2015 dzieki inwestycjom własnym, system odbioru i oczysz-czania obejmowac będzie 100 % mieszkańców. Projekt obejmuję również rozbudowę i przebudowę istniej. Oczyszczalni w Piekoszowie |  |  | tlenowa stabilizacja, odwadnianie | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |  | 1447.5 | 0 | 149230.9278 | 1447.54 | 0 | 149.5 | 0 | 0 | 32.526 | 117 | 1597 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | PROW | 0 |  | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej -kanal w Micigozdzie oraz „Kanalizacja Jaworznia i Janów”. | 75 |  |  | W 100% własne środki na zadanie bud. kanal. w Jaworzni i Janowie
23 | PLSW 023 | Bieliny | kielecki | SW | GW | Wisła | Bieliny | Bieliny, Nowa Słupia | 6715 | 1 | 3 | 48/2005 | 6715 | 7034 | 5150 | 1727 | 157 | 46.54 | 40.7 | 0 | 0 | 46.54 | 40.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 107.4 | 4 | 0.2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0230 | Bieliny | Bieliny, ul. Partyzantów 17, tel. 041/30-25-986 | 250 | 312 | 0 | 700 | 312 | 320 | 111.6 | B | 1 | 1220 | 2290 | 2230 | 0 | 0 | 20.8 | 94.2 | 36.6 | 0 | 0 |  |  | RM | 2015 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6153.96 | 0 |  | 6153.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6153.95 | 1076.86 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 3549.14 | EFRR-2578,71 ZPORR-970,43 | 0 | 0 | Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich – Etap II – budowa sieci kanalizacyjnej na obszarze gminy Bieliny* Uporządkowanie gospodarki wod-ściek. na terenie i w otulinie ŚPN – etap III – budowa kanalizacji w Hucie Nowej wzdłuż drogi wojewódzkiej i w Hucie Koszary** | 60; 67,21 | 0 | 0 | * Projekt został podzielony na dwa zadania. Zad. 1 zostało oddane do użytkowania 12.01.2010 r., natomiast zad. 2 jest w trakcie realizacji , planowany termin zakończenia 31.12.2010 r. **Planowany termin zakończenia inwestycji w 2010 r.
24 | PLSW 024 | Ożarów | opatowski | SW | SW | Wisła | Ożarów | Ożarów | 5500 | 1 | 3 | 58/2005 | 6423 | 6791 | 4984 | 1270 |  | 14.9 | 14.9 |  |  | 14.9 | 14.9 | 3 |  |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 20 | 203 | 171 | 12 |  | 20 |  |  |  |  | PLSW0240 | Ożarów | ulPartyzantów 13 27-530Ożarów 15/ 8611 051 | 800 | 1080 |  | 1080 | 460 | 540 | 183 | B | 1 | 881 | 1689 | 752 |  |  | 6.8 | 34.8 | 6.8 | [13 empty] | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 3940 | 53 | 5552857.1429 | 3887 |  | 0 |  |  |  |  | 3940 | 951 | [5 empty] | 2989 | RPO WŚ |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czachów,Karsy,Sobów-Gmina Ożarów | 60 |  |  | W kolumnie 15 ujęci są mieszkańcy którzy nie mają zorganizowanego odbioru ściekow. W kolumnach 84-86 ujęte są wydane środki na inwestycję w trakcie realizacji obejmującej wybudowanie 6252 m sieci kanalizacyjnej
25 | PLSW025 | Chmielnik | kielecki | SW | GW | Wisła | Chmielnik | Chmielnik | 7239 | 1 | 3 | 12./2007 | 7239 | 6300 | 5315 | 985 | 0 | 40.5 | 34.5 | 0 | 0 | 40.5 | 34.5 | 0.3 | nie dotyczy |  | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 305 | 14 | 0 | 3 | 10% | 11% | 0% | 1% | PLSW0250 | Chmielnik | ul. Mickiewicza 41 354 47 78 | 1600 | 2100 |  | 1600 | 796 | 1356 | 319 | B | 1 | 460 | 900 | 208 | 71 | 12 | 6 | 45 | 13 | 13 | 2 |  |  | MO |  | 2015 |  |  |  | 2015 | 2015 | osad jest gromadzony na lagunach | 1891 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 |  | 313.6 | 67.1 |  | 246.5 | 0 | 22.1 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 335.7 | 264.3 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 22.1 | 0 |  | 0 |  | budowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej dla Osiedla Dygasińskiego, gm Chmielnik |  |  |  | kol. 86 inwestycje nie została zakończona kol 96 cześć pożyczki podlegająca w przyszłości umorzeniu po spełnieniu warunków określonych w umowie pożyczki kol. 37 prawdopodobnie ścieki eksfiltrujące z szamb do gruntu
26 | PLSW027 | Małogoszcz | jędrzejowski | SW | GW | Wisła | Małogoszcz | Małogoszcz | 5713 | 1 | 3 | 41/2005 | 5713 | 5060 | 4404 | 656 | 0 | 36 | 32 | 0 | 0 | 36 | 32 | 0 |  | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 10 | 273 | 269 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8% | 8% | PLSW0270 | Zakrucze | Zakrucze 28-366 Małogoszcz tel.413855398 | 1200 | 1650 | 0 | 0 | 890 | 1110 | 273 | B | 1 | [5 empty] | 10 | 42 | 16 | 17 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | suszenie | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 5325000 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | RPO | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Leśnica wraz z uwzględnieniem posesji przylegających do kolektora głównego we wsi Zakrucze gm. Małogoszcz | 60 | 0 | 0 | kol.86- inwestycja nie oddana do użytku
27 | PLSW028 | Radoszyce | konecki | SW | SW | Wisła | Radoszyce | Radoszyce | 5600 | 1 | 3 | 43/2005 | 5600 | 5503 | 2448 | 978 | 6 | 17.7 | 17.7 |  |  | 17.7 | 17.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 52.6 | 5.63 | 0.2 | 20.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0280 | Radoszyce | ul.Lesna 29 ,26-230 Radoszyce tel. 41 3736480 |  | 265 | 0 | 900 | 150 | 300 | 58.4 | non B | 0 | 45 | 128 | 86 | 73.14 | 14.98 | 29 | 108 | 22 |  |  |  |  | RM | 2010 | 2011 | Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty w marcu 2011r. |  |  | 2011 | 2011 |  | 12 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1246.7 | 0 | 1246.71 | 0 | 0 | 1246.7 | 498.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | EFRR | 0 | 0 | Poporawa warunków bytowych mieszkańców aglomeracji poprzez modernizacje i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Radoszycach | 60 |  |  | Wskaźnik wykazany w kol. 37 powstał z liczby mieszkańców, którzy nie mają udokumentowanego odbioru ścieków.
28 | PLSW030 | Daleszyce | Kielecki | SW | GW | Wisła | Daleszyce | Daleszyce | 5000 | 1 | 3 | 63/2005 | 5000 | 4850 | 4550 | 300 | 0 | 23.6 | 20.6 | 0 | 0 | 23.6 | 20.6 | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.05 | 95.55 | 0.5 | 0 | 0 | 5% | 15% | 5% | 5% | PLSW0300 | Daleszyce | ul. Kościuszki 41 3772021 | 500 | 750 | 0 | 750 | 270 | 300 | 96.05 | B | 1 | 849.2 | 2195 | 1456.7 | 0 | 0 | 20.2 | 82 | 15.1 | 0 | 0 |  |  | R | 2013 | 2013 | [5 empty] | stabilizacja tlenowa | 48 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 9 | 41 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | PLSW 031 | Zawichost | sandomierski | SW | SW | Wisła | Zawichost | Zawichost | 4969 | 1 | 3 | 94/2005 | 4969 | 2608 | 600 | 2008 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | PLSW0310 | Zawichost | ul. Polna 1, 27-630 Zawichost , tel. /015/8364634 | 205 | 210 | 0 | 205 | 254 | 260 | 27 | B | 1 | 820 | 1269 | 1260 | 0 | 0 | 20.2 | 65.65 | 9.6 | 0 | 0 |  |  | R | 2015 | 2015 | [6 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | PLSW032 | Pawłów | starachowicki | SW | SW | Wisła | Pawłów | Pawłów | 10926 | 1 | 2 | 03/08 | 13070 | 13468 | 4955 | 8481 | 32 | 104.32 | 74.5 | 0 | 0 | 104.32 | 74.5 | 0 | nie | 0 |  | 20.4 | 4.4 | 0 | 770 | 393 | 107.4 | 0.9 | 0.93 | 283.8 | 1% | 1% | 7% | 7% | PLSW0320 | 2 | [40 empty] | 3194 | 145 | 149460.7843 | 3049 |  | 3093 | 46 | 3047 |  |  | 6287 | 1776 |  | 4511 | [7 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach Tarczek, Świętomarz, Brzezie.Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarczek gm. Pawłów. |  |  |  | Oczyszczalnia w Tarczku została oddana do eksploatacji na początku grudnia 2009 Oczyszczalnie w Godowie nie będzie modernizowana docelowa przepustowość 300m3/d kol. 19 wpisano faktyczną długość sieci w latach poprzednich długość była zawyżona kol 54-63 nie przeprowadzono analizy ścieków w Tarczku kol. 86 nakłady finansowe były wyższe w 2008 na zakres rzeczowy wykazany w kol 29 były wyższe niż w 2009
[10 empty] | 1 | 2 | [30 empty] | Godów | Tel:669720100 | 292 | 300 |  | 300 | 360 | 500 | 107 | B | 1 | 686 | 1638 | 763 |  |  | 14.72 | 67.5 | 18.58 | 0 | 0 | [10 empty] | stabilizacja tlenowa i higienizacja wapnem | 22 | 21 |  |  |  | 1
[10 empty] | 1 | 2 | [30 empty] | Tarczek | Tel: 694560593 | 32 | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 1.3 | B |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2009 | BN | [7 empty] | stabilizacja tlenowa i higienizacja wapnem | 0
31 | PLSW033 | Chęciny | kielecki | SW | GW | Wisła | Chęciny | Chęciny | 12914 | 1 | 2 | 105/2005 | 12914 | 14964 | 4755 | 10209 | 0 | 19.724 | 17.02 | 0 | 0 | 19.724 | 17.02 | 1.9 |  |  |  | 0.424 | 0.424 | 0 | 11 | 410 | 290.718 | 5.494 |  |  | 1% | 1% | 3.34% | 3.87% | PLSW0330 | Chęciny | Radkowice 604-984-497 | 735.9 | 940 | 0 | 2320.55 | 704 | 1021 | 296.212 | B | 1 | 198 | 538 | 299.1 |  |  | 6.1 | 54.7 | 9.4 |  |  |  |  | RM | 2015 | 2013 |  | złożono wniosek o pozwolenie na budowę |  |  |  | odwodnienie osadu na prasie | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 208.56 | 18.705 | 447759.434 | 189.85 | 0 | 30.8 | 10.6 |  |  | 20.2 | 239.4 | 239.4 | [9 empty] | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny |  |  |  | Różnica pomiędzy ilością ścieków powstających w aglomeracji a ilościa ścieków oczyszczanych: część ścieków jest wywożona poza aglomer. na inne oczyszcz. śc. Brak danych o ilości ścieków oczyszcz. systemami indywid. Kol.19,20-dodano 0,7 km kan.san.za 2008r.
32 | PLSW034 | Łączna | skarżyski | SW | SW | Wisła | Łączna | Łączna | 4250 | 1 | 3 | 47/2005 | 4250 | 5392 | 510 | 4882 | 0 | 11.9 | 10.25 | 0 | 0 | 11.9 | 10.25 | 0 |  |  |  | 8.4 | 7.9 |  |  | 113 | 11 | 102 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLSW0340 | Kamionki | Kamionki (041)25-48-465 | 150 | 150 |  | 300 | 17 | 17.4 | 11 | B | 1 | [5 empty] | 11.8 | 56.3 | 4.8 |  |  |  |  | R | 2012 | 2015 | Rozbudowa nastąpi po wykorzystaniu obecnej przepustowości oczyszczalni. Jesteśmy na liście rezerwowej RPO dotyczącej budowy kanalizacji Gózd - Łączna. | [5 empty] | 6 |  |  | 6 | [5 empty] | 1285.4 | 150.06 | 135154.7619 | 1135.3 | [6 empty] | 1285.4 | 195.5 |  | 408.7 |  |  |  | 681.2 | EFRR |  |  | Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich Etap 6 | EFRR - 60% z kwoty 1135,3, WFOŚ - 36 % |  |  | kol.35-ścieki dostarczane do oczyszczalni w Suchedniowie., kol.32-główna sieć wykonana w 2009r (koniec listopada). Przyłączenia do sieci nastąpią w 2010 roku.
33 | PLSW036 | Marzysz | kielecki | SW | GW | Wisła | Daleszyce | Daleszyce | 8946 | 1 | 3 | 61/2005 | 8946 | 3900 | 1800 | 2100 | 0 | 13.2 | 10.5 | 0 | 0 | 13.2 | 10.5 | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 1.9 | 1.4 | 0 | 130 | 38.9 | 19 | 0.5 | 0 | 19.4 | 0% | 0% | 5% | 5% | PLSW0360 | Marzysz | Marzysz II 41 3772021 | 750 | 950 | 0 | 950 | 30.5 | 35.5 | 19.5 | B | 1 | 565 | 1113 | 646 | 0 | 0 | 17 | 95 | 21 | 0 | 0 | [10 empty] | stabilizacja tlenowa | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.92 | 0 | 414694.7368 | 787.92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 799.92 | 799.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1)Budowa Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem eneregtycznym dla miejscowości Suków, gmina Daleszyce - etap I" 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Marzysz, Borków, Słopiec | RPO WŚ - 60 PROW 2007-2013 11,1
34 | PLSW037 | Oleśnica | staszowski | SW | GW | Wisła | Oleśnica | Oleśnica | 3573 | 1 | 3 | 19/2007 | 3573 | 3379 | 1704 | 127 | 0 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 40.6 | 0.2 | 0 | 14.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0370 | Oleśnica | Oleśnica ul. Staszowska 041/3774501 | 400 | 480 | 0 | 400 | 157 | 220 | 40.8 | B | 1 | [5 empty] | 9 | 73 | 11 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [28 empty] | Różnica występująca w poz. 16 w roku ubiegłym wynika z dokonanej szczegółowej weryfikacji mieszkańców.
35 | PLSW039 | Stopnica | buski | SW | GW | Wisła | Stopnica | Stopnica | 5700 | 1 | 3 | 2/2006 | 5700 | 5700 | 3553 | 2144 | 3 | 31 | 20.6 | 0 | 0 | 31 | 20.6 | 1.5 | nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 70.9 | 7.5 | 0.1 | 0 | 5% | 5% | 1.5% | 1.5% | PLSW0390 | Falęcin Stary | Falęcin Stary, tel. do zarządzającego: /41/ 377-92-19 | 218 | 300 | 0 | 1028 | 300 | 300 | 78.4 | B | 1 | [5 empty] | 25 | 120.7 | 30.8 |  |  |  |  | R | 2009 | 2011 | oczekiwanie na przyznanie dotacji ze środków UE | złożony wniosej na dofinansowanie zajmuje 1 miejsce na liście rezerwowej |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 4501 |  |  | 4501 | [6 empty] | 4501 | 1800.4 | [5 empty] | 2700.6 | EFRR |  |  | "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Podlasek, Topola, Smogorzów i Konary" | 60 |  | Podpisana umowa na dofinansowanie. Projekt w trakcie realizacji robót budowlanych | Kanalizacja deszczowa wykazana w kol. 25 w poprzednim sprawozdaniu została omyłkowo zakwalifikowana jako ogólnospławna.
36 | PLSW041 | Bodzentyn | kielecki | SW | SW | Wisła | Bodzentyn | Bodzentyn | 10709 | 1 | 2 | 42/2005 | 10709 | 10295 | 2224 | 8071 | 0 | 37.9 | 34.8 | 0 | 0 | 37.9 | 34.8 | 0 |  | 0 | nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 55 | 65 | 0 | 0 | 20% | 30% | 5% | 5% | PLSW0410 | Bodzentyn | ul. Opatowska 413115794 | 258 | 294 | 0 | 600 | 328 | 600 | 120 | B | 1 | 496 | 994 | 253 | 123 | 13 | 10 | 37 | 18 | 19 | 1 | [10 empty] | poletka osadowe | 42 | 42 | [7 empty] | 200 | 200 | [8 empty] | 200 | 80 | [5 empty] | 120 | RPO |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnych w msc. Wzdół Rządowy, Kolonia, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Górna | 60%
37 | PLSW042 | Łoniów | sandomierski | SW | SW | Wisła | Łoniów | Łoniów | 2293 | 1 | 3 | 4/2006 | 2293 | 2275 | 0 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 121.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW 0420 | Świniary Nowe | Świniary Nowe nr. działki 1041 i 1042 | 600 | 780 | 0 | 900 |  |  |  | B | [13 empty] | BN | 2012 | 2012 | brak pozwolenia na budowę |  |  | 2012 | 2012 | higienizacja osadu | [9 empty] | 296 | 296 |  | 0 | 0 | 156 | 156 |  |  |  | 452 | 452 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Budowa Oczyszczalni i Kanalizacji w Aglomeracji Łoniów |  |  |  | Ścieki wywożone są taborem do oczyszczalni w sąsiedniej gminie
38 | PLSW043 | Sobków | jędrzejowski | SW | GW | Wisła | Sobków | Sobków | 9311 | 1 | 3 | 115/2005 | 9311 | 8414 | 2700 | 5698 | 16 | 23.4 | 9.4 | 0 | 0 | 23.4 | 9.4 | 0 | nie | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 51.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0% | 0% | 1% | 0.03% | PLSW0430 | Sobków | dz. 733 Sobków 601 250 466 | 300 | 440 | 0 | 850 | 141 | 151 | 52 | B | 1 | 752 | 1526 | 540 | 0 | 0 | 3.76 | 50 | 7.75 | 0 | 0 | RM | 2009 | RM | 2014 | 2014 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918.3 | 0 | 7295750 | 2918.3 | 0 | 31.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 2949.8 | 736.3 | 0 | 761.3 | 0 | 0 | 0 | 1452.2 | EFRR | 0 | 0 | „Ekorozwój Ponidzia – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków – etap II | 60% kosztów kwalifikowanych | 0 | 0 | poz. 86 - inwestycja obecnie realizowana, planowany termin zakończenia listopad 2010 poz. 35 - ilość ścieków dowożonych do oczyszcz. Sobków, pozostałe ścieki wywożone sa do innych oczyszczalni poz. 47 przeprowadzona inwestycja nie spowodowała zmiany przepustowoci oczyszczalni
39 | PLSW044N | Bogoria | staszowski | SW | GW | Wisła | Bogoria | Bogoria | 5175 | 1 | 3 | Nr 17/2006 | 5175 | 4495 | 3033 | 1462 | 0 | 39 | 34 | 0 | 0 | 39 | 34 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 104.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1% | 1% | PLSW0440N | Bogoria | ul. Sandomierska 18, 28-210 Bogoria, tel. 15 867 40 86 | 290 | 600 | 0 | 600 | 210 | 300 | 106 | B | 1 | 110.6 | 326.7 | 256.7 | 66 | 4.63 | 23.8 | 79.7 | 31 | 21.9 | 1.99 | M | 2009 | MO |  | 2015 |  |  |  | 2015 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 174.7 | 0 | 174.69 | 0 | 0 | 174.689 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1)Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami w miejscowościach Bogoria, Kiełczyna, Gorzków, Wola Kiełczyńska 2)Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami w miejscowościach: Pęcławice Górne, Kolonia Pęcławska, Kolonia Pęcławice, Jurkowice, Jóżefów Witowicki 3)Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami w miejscowości Kolonia Miłoszowice | 1) Odnowa wsi - 75% kosztów kwalifikowalnych 2) RPO - 50 % wartości netto zadania 3) RPO - 50% wartości netto zadania
40 | PLSW048N | Kunów | ostrowiecki | SW | GW | Wisła | Kunów | Kunów | 7087 | 1 | 3 | 20/2006 | 7087 | 8250 | 2850 | 5324 | 76 | 14.1 | 13.5 | 0 | 0 | 14.1 | 13.5 | 3.3 | nie | 4 | osadnik, separator lamelowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6 | 106 | 8 | 2.2 | 140.4 | 1% | 1% | 1% | 1% | PLSW0480N | Kunów | ul. Łąkowa 1 tel. 504055560 | 800 | 1200 |  | 1200 | 312 | 1200 | 114.2 | B | 1 | 530 | 850 | 180 | 73 | 4 | 28 | 92 | 41 | 27 | 1 | RM | 2008 | RM | 2011 | 2015 | brak środków | opracowane projekty budowlane na rozbudowę sieći kanalizacyjnej i oczyszczalnię |  | 2011 | 2011 | suszenia na poletkach osadowych | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154 | 154 |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Porządkowanie aglomeracji Kunów w zakresie gospodarki ściekowej | 75; 60 |  | podpisane umowy na dofinansowanie z PROW i RPO | realizacja zadania z PROW 2009-2011 z RPO 2012-2013
41 | PLSWO49N | Rudki | kielecki | SW | GW | Wisła | Nowa Słupia | Nowa Słupia | 5694 | 1 | 3 | 108/2005 | 5694 | 4270 | 3446 | 420 |  | 11.5 | 11.5 | 1.5 | 1.5 | 13 | 13 | [8 empty] | 89.2 | 82.9 | 2 |  | 4.3 |  |  |  |  | PLSWO490N | Rudki | 41 3177622 | 300 | 336 |  | 600 | 336 | 840 | 84.9 | B | 1 | 163 | 405 | 135 |  |  | 21.5 | 73 | 13.2 |  |  |  |  | RM | 2010 | 01.2011 | Problem z pozyskaniem środków finansowych. | Została podpisana umowa z wykonawcą , który ma wejść na teren budowy pod koniec marca 2010r. |  |  |  |  | 23 | 15 |  |  |  | 8 |  |  |  | 45.5 | 41 |  | 0 | 4.5 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MFEOG | 0 | 0 | Ochrona wód powieszchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach, gm. Nowa słupia. | 85 |  |  | Kol 86 - nie została podana ilość wykonanych mb ponieważ inwestycje nie zostały jeszcze oddane do użytku. Po oddaniu inwestycji z kanalizacji będzie mogło korzystać ok. 1000 osób.
42 | PLSWO50N | Nowa Słupia | kielecki | SW | GW | Wisła | Nowa Słupia | Nowa Słupia | 5650 | 1 | 3 | 107/2005 | 5650 | 7080 | 1578 | 1100 |  | 10.7 | 10.7 |  |  | 10.7 | 10.7 | [8 empty] | 152.4 | 104.6 |  |  | 47.8 |  |  | 7% | 2% | PLSWO500N | Nowa Słupia | 41 3177622 | 325 | 358 |  | 500 | 358 | 1728 | 104.6 | B | 1 | 494 | 1180 | 482 |  |  | 26.1 | 98 | 29 | [13 empty] | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 980.8 | 104.9 |  | 875.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.8 | 455.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.5 | EFRR | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowa Słupi w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice. | 60
43 | PLSW051N | Samborzec | sandomierski | SW | GW | Wisła | Samborzec | Samborzec | 9357 | 1 | 3 | 6/2007 | 9357 | 9099 | 970 | 5140 | 20 | 18.2 | 16.7 |  |  | 18.2 | 16.7 | [8 empty] | 333 | 63 | 4 | 1 | 265 | 4% | 1.6% | 5% | 5% | PLSW051N | Samborzec | Samborzec, tel. (15)644 55 26 | 640 | 832 |  | 1280 | 200 | 810 | 67 | B | 1 | 69 | 255 | 131 |  |  | 4.3 | 29.7 | 16.4 | [12 empty] | stabilizacja tlenowa | 12 | 12 | [28 empty] | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, budowa przyłącza energetycznego i linii zalicznikowej do pompowni ścieków w miejscowości Polanów, gm. Samborzec | 75%, PROW 2007-2013 |  |  | kolumna 37 - część ścieków z terenu gminy jest wywożona taborem asenizacyjnym do Oczyszczalni ścieków w Sandomierzu. Suma kolumn od 16 do 18 nie jest wartością z kolumny 15, ponieważ część mieszkańców gminy nie jest podłączona do żadnego systemu odbioru scieków komunalnych.
44 | PLSW053N | Wodzisław | jędrzejowski | SW | GW | Wisła | wodzisław | Wodzisław, Sędziszów | 4041 | 1 | 3 | 90/2005 | 4041 | 3274 | 580 | 2350 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 38 | 5 | 0 | 2.2 | 55% | 0% | 0% | 0% | PLSW530N | Wodzisław | Wodzisław | 340 | 420 | 0 | 500 | 118 | 300 | 43 | B | 0 | 800 | 1440 | 400 | 0 | 0 | 25 | 120 | 40 | 0 | 0 |  |  | M |  | 2010 | BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH | jest w trakcie wykonywania robót budowlanych | 0 | 0 | 0 | Wapnowanie osadu | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |  | 0 | 0 | 563.7 | 12.5 | 551.2 | 0 | 0 | 586.7 | 102.8 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 231.9 | RPOWŚ | 0 | 0 | "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w aglomeracji Wodzisław" | 43.36 | 0 | 0 | dotyczy kolumny nr 37: 344 osóby nie są ujęte ponieważ mają w nie uregulowaną sprawę w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych i opróżniania zbiornika bezodpływowego
45 | PLSW054N | Barcza | kielecki | SW | GW | Wisła | Zagnańsk | Zagnańsk | 2333 | 1 | 3 | 119/2005 | 2333 | 2449 | 1153 | 1296 |  | 6.5 | 5.8 |  |  | 6.5 | 5.8 | [8 empty] | 84 | 76.6 | 7.4 |  |  | 15.7% | 15.9% | 0% | 0% | PLSW0540N | Barcza | Barcza (041 344-45-26) | 520 | 615 |  | 520 | 240 | 967 | 84 | B | 1 | 516 | 1131 | 355 |  |  | 14 | 85 | 20 | [12 empty] | Odwadnianie | 152 |  |  |  | 152
46 | PLSW061N | Dwikozy | sandomierski | SW | GW | Wisła | Dwikozy | Dwikozy | 5573 | 1 | 3 | 3/2007 | 5573 | 5428 | 0 | 5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | PLSW0610N | Dwikozy |  |  |  |  | 580 |  |  |  | B | [13 empty] | BN | 2010 | 2010 | [20 empty] | 987 | 0 | 987 | 0 | 0 | 987 | 4.4 |  | 390 |  |  |  | 592.6 | EFRR |  |  | "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dwikozach etap I | 60% z RPO WS, pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej rozpocznie się w br., termin zakończenia to 2012 rok, dot. Kol. 17 - mieszkańcy podpisują indywidualne umowy z PGKiM Sandomierz, ZOM Zawichost oraz F.H.U. Brody dot. kol.33, 37- ścieki są odprowadzane poza aglomerację Dwikozy.
47 | PLSW063N | Łopuszno | kielecki | SW | GW | Wisła | Łopuszno | Łopuszno | 4600 | 1 | 3 | 31/2007 | 4600 | 2158 | 1000 | 1058 | 100 | 11.5 | 10.6 | 0 | 0 | 11.5 | 10.6 | 0 |  |  | nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19.5 | 0 | 4 | 15.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0630N | Łopuszno | Łopuszno | 54 | 85 | 0 | 500 | 45 | 60 | 23.5 | B | 0 | 183 | 237 | 162 |  |  | 66.6 | 180 | 40.8 |  |  |  |  | BN | 2013 | 2013 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | masa dostarczana jest taborem asenizacyjnym do oczyszczalni w gminach sąsiednich |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | kol. 37 ścieki przekazane taborem asenizacyjnym do oczyszczalni w sąsiednich gminach
48 | PLSW064N | Łagów | kielecki | SW | GW | Wisła | Łagów | Łagów, Górno, Bieliny | 18441 | 1 | 1 | 40/2007 | 18441 | 15208 | 2450 | 12758 | 0 | 43.1 | 22 | 0 | 0 | 43.1 | 22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 45 | 2 | 0 | 0 | 5% | 0.02% | 1% | 0.02% | PLSW064N | 2 | [40 empty] | 787.073 | 787.1 |  |  |  | 145.755 | 145.755 |  |  |  | 932.9 | 932.9 | [9 empty] | Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego i zbiornka Wióry | 85 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | Jesteśmy w trakcie aktualizacji studium wykonalności inwestycji | dot. kol. 35 wpisana ilość 2tys m3/r scieków dowożona do oczyszczalni taborem asenizacyjnym dotyczy tylko danych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Łagowie, na którą dowożone są ścieki tylko z terenu gminy Łagów (części aglomeracji Łagów) i jest to tylko niewielki % mieszkańców obsługiwanych taborem asenizacyjnym wpisanych w kol.17. Dane z kol. 17 dotyczą zaś całej aglomeracji Łagów, na którą składają się trzy gminy (Łagów, Górno, Bieliny). Ścieki odbierane taborem asenizacyjnym od osób z pozostałej części aglomeracji odwożone są do oczyszczalni znajdujących się poza przedmiotową aglomeracją (zlokalizowanych w Bielinach i Górnie). Podsumowując: ilość 2tys m3/r ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Łagowie (kol.35) nie można odnosić do całkowitej ilości osób obsugiwanych taborem asenizacyjnym w całej aglomeracji (kol.17).
[10 empty] | 1 | 1 | [30 empty] | Łagów | ul. Iwańska 11, 26-025 Łagów, tel. 041/3074600 | 166.5 | 216.5 | 0 | 600 | 106 | 210 | 47 | B | 1 | 680 | 1570 | 1280 |  |  | 28 | 138 | 33 |  |  |  |  | RM | 2010 | 2013 | Brak środków finansowych, przedłużająca się procedura projektowa a w związku z tym brak jest pozwolenia na budowę | posiadamy dokumentację projektowa bez pozwolenia na budowę, marzec 2010 złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę | zostały wydane decyzje lokalizacyjna oraz środowiskowa |  |  | system DRAIMAT | 2 |  | 2
[10 empty] | 1 | 1 | [30 empty] | Skorzeszyce |  |  |  |  | 1500 | [17 empty] | BN | 2010 | 2013 | rezygnacja ze sprzedaży gruntów pod budowę oczyszczalni ścieków osób, które tą sprzedaż gwarantowały | sporządzany jest nowy projekt dla oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach, ze względu na rezygnację osób ze sprzedaży gruntów pod budowę oczyszczalni | znaleziono nowe terny, na których może zostać zlokalizowana oczyszczalnia ścieków, trwa procedura wykupu działek pod budowe
49 | PLSW 065N | Waśniów | ostrowiecki | SW | SW | Wisła | Waśniów | Waśniów | 2128 | 1 | 3 | 23/2007 | 2128 | 2325 | 430 | 1895 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 14.1 | 28.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW 0650N | Pękosławice | Pękosławice, nr działek: 205/1, 206/1, tel: 515293804 | 39 | 200 | 0 | 200 | 70 | 70 | 14.1 | B | 1 | 28 | 105 | 34 | 42 | 15 | 6 | 31 | 13 | 0 | 0 | [10 empty] | System Drajmad | 76 | 20 | 20 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | W kolumnie 35 zapisano ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni z poza terenu aglomeracji
50 | PLSW066N | Mniów | kielecki | SW | SW | Wisła | Mniów | Mniów | 10617 | 1 | 2 | 7/2007 | 10617 | 9401 | 1082 | 8289 | 30 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 | 15.4 | 0.2 | nie | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5 | 40.7 | 1.1 | 5.7 | 158 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0660N | Mniów | Mniów, ul. Ekologiczna, tel. 41-3737052 | 150 | 200 | 0 | 1200 | 111 | 134 | 40.7 | B | 1 | 1420 | 3486 | 1046 |  |  | 57.6 | 251 | 66.8 |  |  |  |  | R | 2015 | 2015 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 3048 |  | 3048 |  |  | 3048 | 1484.99 | [5 empty] | 1563.01 | EFRR |  |  | I etap kanalizacji Gminy Mniów – Budowa oczyszczalni dla aglomeracji Mniów oraz systemu kanalizacji sołectwa Mniów, Węgrzynów , Borki. | 51.28 |  |  | dot. kolumn 75 do 83: przy tego typu oczyszczalni brak osadów ściekowych, kol. 35 ścieki odprowadzane poza aglomerację
51 | PLSW069N | Święta Katarzyna | kielecki | SW | SW | Wisła | Bodzentyn | Bodzentyn, Górno | 2605 | 1 | 3 | 44/2005 | 2605 | 1529 | 784 | 745 | 0 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 | 12.7 |  |  | 0 | nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 35.7 | 32.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7% | 7% | PLSW0690N | Świeta Katarzyna | ul. Kielecka | 150 | 215 | 0 | 150 | brak danych | brak danych | 68.5 | B | 1 | [5 empty] | 17 | 49 | 14 | 0 | 0 |  |  | R | 2015 | [7 empty] | 2.6 | 2.6 | [32 empty] | osad jest odwożony do Oczyszczalni w Bodzentynie
52 | PLSW 074N | Bukowa | włoszczowski | SW | SW | Wisła | Krasocin | Krasocin | 4061 | 1 | 3 | 17/2007 | 4061 | 3719 | 1110 | 2609 | 0 | 10.3 | 8.1 | 1.6 | 0 | 11.9 | 8.1 | 0 | nie | 0 | intensywne rozcieńczanie | 5.6 | 3.5 | 0 | 320 | 76.6 | 20.94 | 55.7 | 0 | 0 | 13% | brak danych | brak danych | brak danych | PLSW0740N | Skorków | oczyszczalnia ścieków w Skorkowie, 29-105 Krasocin, tel041/ 3919129 | 250 |  |  | 300 | brak danych | brak danych | 35 | B | 1 | 237.5 | 440 | 245 | 89.3 | 6.01 | 12.2 | 40 | 13 |  |  |  |  | R | 2015 | [6 empty] | odwodnienie przy użyciu workownic | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1836.6 | 29.6 | 322678.5714 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.6 | 1836.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Krasocin - zlewnia Bukowa
53 | PLSW077N | Bliżyn | skarżyski | SW | SW | Wisła | Bliżyn | Bliżyn | 8810 | 1 | 3 | 95/2005 | 8810 | 8577 | 0 | 8567 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | Nie |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 238.6 | 0 | 18.6 | 0.3 | 219.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0770N | Wojtyniów (projektowana) |  | 840 | 1050 | 0 | 840 |  |  |  | B | [13 empty] | BN | 2015 | 2013 | [5 empty] | higienizacja osadu (projektowana) | [9 empty] | 106.7 | 106.7 |  | 0 | 0 | 47.7 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 154.4 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | RPOWŚ | 0 |  | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn - I etap | 50
54 | PLSW026 | Brody | starachowicki | SW | SW | Wisła | Brody | Brody | 5408 | 2 | 3 | 24/2005 | 5408 | 5765 | 2850 | 2903 | 12 | 57.83 | b.d | 0 | 0 | 57.83 |  | 0 | nie dotyczy | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 66 | 0.63 | 0.15 | 0 | 0% | 0% | 1% | 1% | PLSW0260 | Krynki | Krynki ul. Ostrowiecka tel. 041-271-13-77 | 300 | 390 | 0 | 900 | 390 | 390 | 66.8 | B | 1 | 134.5 | 476.7 | 671 | b.d. | b.d. | 5.525 | 42.9 | 7.75 | b.d. | b.d. |  |  | RM | 2015 | 2015 | brak środków finansowych | wykonana dokumentacja projektowa oczyszczalni |  |  |  | stabilizacja tlenowa | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | PLSW029 | Cedzyna | kielecki | SW | GW | Wisła | Górno | Górno,Kielce | 5505 | 2 | 3 | 54/2005 | 5505 | 5850 | 3200 | 600 | 60 | 35.7 | 31.6 | 0 | 0 | 35.7 | 31.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 180 | 17 | 2 | 151 | 0% | 0% | 1% | 6% | PLSW0290 | Cedzyna | Cedzyna 41/3127866 | 510 | 1215 | 0 | 1215 | 400 | 500 | 197 | B | 1 | 1325 | 587 | 386 | 0 | 0 | 6 | 40 | 12 | 0 | 0 |  |  | R | 2011 | 2010 |  |  |  | 0 | 0 | odwodnienie | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.9 | 0 |  | 1311.9 | 0 | 97.2 | 22 | 75.2 | 0 | 0 | 1409.1 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.2 | EFRR | 0 | 0 | budowa kanalizacji Bęczków | 60 | 0 | 0 | kol 86 inwestycja nie oddana do użytku termin oddania 06 2011r podano koszt w trakcie budowy 60% EFRR kanalizacja Bęczków z kwoty 1311,9, ilość ścieków nieoczyszczonych zostanie znacząco zmiejszona po oddaniu do użytku kanalizacji Bęczków planowane 304 przyłącza
56 | PLSW035 | Styków | starachowicki | SW | SW | Wisła | Brody | Brody Starachowice | 4125 | 2 | 3 | 25/2005 | 4125 | 4748 | 4390 | 354 | 4 | 64.4 | b.d | 0 | 0 | 64.4 | b.d | 0 | nie dotyczy | 0 | brak | 0.2 | 0.08 | 0 | 16 | 238.1 | 238 | 0 | 0.1 | 0 | 0% | 0% | 1% | 1% | PLSW0350 | Styków | Styków ul Starotorze tel. 041-271-13-77 | 675 | 877 | 0 | 675 | 877 | 877 | 238 | B | 1 | 339 | 1120 | 728 | b.d. | b.d. | 4.075 | 36.475 | 8.8 | b.d. | b.d. | [10 empty] | stabilizacja tlenowa | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | nie dotyczy | 60.9 | 7.3 | 268000 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 10.9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Odcinek kanalizacji sanitarnej został sfiansowany w ramach dotacji z WFOŚiGW w Kielcach
57 | PLSW038 | Pacanów | buski | SW | GW | Wisła | Pacanów | Pacanów | 2231 | 2 | 3 | 99/2005 | 2231 | 2145 | 1270 | 875 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.14 | 54.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW380 | Pacanów | Słupia, Nr. ewidencji gruntów 156, tel. Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie, (041) 3765403 wew. 21 | 210 | 210 | 0 | 420 | 230 | 230 | 56.1 | B | 1 | 93 | 247.67 | 146.67 | 52.97 | 4.93 | 8.95 | 26.33 | 15.5 | 9.52 | 0.52 |  |  | RM | RM | 2015 | - | - | nie dotyczy | 2012 | 2012 | odwodnienie stabilizacja osadu | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy
58 | PLSW040 | Koprzywnica | sandomierski | SW | GW | Wisła | Koprzywnica | Koprzywnica | 2900 | 2 | 3 | 15/2006 | 7380 | 7380 | 1801 | 5579 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | nie | 0 | intensywne rozcieńcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 65 | 1 | 0 | 183 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW-0400 | Komunalna oczyszczalnia ścieków w Koprzywnicy | Koprzywnica 015 8476737 | 450 | 600 | 0 | 800 | 170 | 250 | 66 | B | 1 | 375 | 870 | 470 | 0 | 0 | 4.15 | 52.6 | 13.7 | 0 | 0 |  |  | RM | 2011 | 2013 | Brak środków finansowych | opracowana dokumentacja techniczna |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | kol. 37 ścieki wywożone poza teren aglomeracji
59 | PLSW045N | Gowarczów | konecki | SW | SW | Wisła | Gowarczów | Gowarczów | 4917 | 2 | 3 | 1/2006 | 4917 | 4830 | 0 | 4480 | 350 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 0 | 94 | 1.6 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0450N | Gowarczów | działka nr 575 polożona w Rudzie | 245 | 340 |  | 340 |  |  |  | B | [13 empty] | BN | 2011 | 2012 | odwołanie do Prezesa Zamówień Publicznych | w trakcie przetargu na budowę | [13 empty] | 66.3 | 12 | 271500 | 54.3 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RPO WŚ, PROW | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gowarczów, Budowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Białczanowskiej wraz z kanalizacją sanitarną w części Gowarczowa Zadanie 1 - etap I Kanalizacja Gminy Gowarczów | 60, 75
60 | PLSW046N | Kije | pińczowski | SW | GW | Wisła | Kije | Kije | 4706 | 2 | 3 | 7/2006 | 4706 | 4684 | 1250 | 3430 | 4 | 59.7 | 48.3 | 0 | 0 | 59.7 | 48.3 | 0 | nie | 0 | nie | 12.9 | 11.2 | 0 | 0 | 75.9 | 66.9 | 7 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0460N | Umianowice | Umianowice tel. 3538009 wew. 34 | 158 | 480 | 0 | 480 | 130 | 300 | 66.9 | B | 1 | 320 | 697.5 | 330 | 0 | 0 | 8.5 | 67.7 | 23.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | nowa oczyszczalnia oddana do eksploatacji w 2007 r.nie wymaga rozbudowy ani modernizacji | nie planuje się rozbudowy ani modernizacji oczyszczalni | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.8 | 0 | 222155.0388 | 2865.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.8 | 1289.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.19 | EFRR | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Kije - II etap. | 55 |  |  | kol. 32 - mimo wybudowania w 2009 r. kanalizacji mieszkańcy nie zostali do niej podłączeni kol. 35 - ścieki z taboru aseniz. są wywożone poza teren aglomeracji kol. 75 - oczyszczalnia nie wykorzystuje w 100% swojej przepustowości ze względu na małą ilość ścieków dopływających . Wg dokumentacji osady będą do usunięcia co najmniej po 5 latach.
61 | PLSW047N | Wiślica | buski | SW | GW | Wisła | Wiślica | Wiślica | 3000 | 2 | 3 | 92/2005 | 3000 | 4826 | 1478 | 1690 | 2 | 29.5 | 12.2 | 0 | 0 | 29.5 | 12.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 31 | 5.9 | 0.1 | 27.3 | 0% | 0% |  |  | PLSW0470N | Jurków | Jurków, 28-160 Wiślica tel. 664725850 | 450 | 552 |  | 552 | 70 | 150 | 31 | B | 1 | 400 | 800 | 433 |  |  | 63 | 74 | 22 | [12 empty] | zagszczanie i chemizacja | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ekorozwój Ponidzia-Aktywizacja gminy Wiślica przez budowę kanalizacji, oczyszczalni i wodociagu - etap I. | 60 |  |  | Ścieki wywożone taborem asenizacyjnym są dowożone na oczyszczalnię ścieków w m. Solec Zdrój oraz na oczyszczalnię ścieków w m. Gacki
62 | PLSW052N | Solec-Zdrój | buski | SW | GW | Wisła | Solec-Zdrój | Solec-Zdrój | 3991 | 2 | 3 | 21/2007 | 3991 | 2721 | 1500 | 70 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 2.6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 55.7 | 0.3 | 0 | 55 | 0% | 0% | 40% | 40% | PLSW0520N | Solec | Wełnin 28-131 Solec - Zdrój tel. 413776020 | 396 | 500 | 0 | 700 | 200 | 380 | 56 | B | 1 | 209.62 | 201.6 | 125.4 | 0 | 0 | 7.62 | 32.98 | 6.19 | 0 | 0 |  |  | BN | 2010 | 2011 | Brak opóźnień | - | - | - | - | odsączanie | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.38 | 78.38 |  | 0 | 0 | 29.89 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 108.27 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.03 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 30.99 | Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego | "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec Zdrój i Pacanów". "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja i Daniewskich w Solcu - Zdroju i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin". | 56,36 50 | - | W ramach RPO WŚ 2007 - 2013 złożono Wniosek o dofinasowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów” na II etap konkursu. Przedmiotowy projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytoryczno – technicznej. Umowa o dofinansowanie w przygotowaniu. W ramach PROW 2007 - 2013 złożono wniosek o dofinansowania zadania pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja i Daniewskich w Solcu - Zdroju i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin". Podpisano umowę na dofinasowanie. W przygotowaniu aneks do umowy w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym. | W kolumnie 16 podano liczbę mieszkańców korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej - 1500. Jest to suma mieszkańców i minimalna ilość kuracjuszy przebywających w Uzdrowisku. Kolumna 69 - brak opóźnień. W AKPOŚK jest błędny rok zakończenia realizacji inwestycji. Wynikł on z błędu podanego w tabelach aktualizacyjnych. W roku 2009 Gmina w całości poniosła wydatki na dokumentację projektową korzystając z pożyczki w BGK. Ze względu na fakt, iż koszty te zostaną zrefundowane w szacowanej wysokości 56,36%, w ramach RPO WŚ, wypełniając pozycję "Źródła pochodzenia nakładów finansowych w 2009r." podano wysokość poszczególnych kwot z uwzględnieniem przewidywanej refundacji. Kolumna 66 - wpisano BN ze względu na małą, niewystarczającą przepustowość istniejącej oczyszczalni. Na terenie Aglomeracji Solec-Zdrój powstanie sieć kanalizacji sanitarnej i nastąpi znaczne zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków.
63 | PLSW055N | Złota | pińczowski | SW | GW | Wisła | Złota | Złota | 3800 | 2 | 3 | 11/2006 | 3800 | 3713 | 1394 | 100 | 0 | 32 | 24.6 | 0 | 0 | 32 | 24.6 | 0 | nie dotyczy | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 34 | 1.9 | 0 | 27.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0550N | Złota | Złota 221 (413561634) | 165 | 182 | 0 | 165 | 182 | 182 | 34 | B | 1 | 910 | 2170 | 960 | 0 | 0 | 7 | 106 | 10 | 0 | 0 |  |  | R | 2011 | [6 empty] | zagęszczenie, odwodnienie | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | kol. 66, 67, 68 zmina planów inwestycyjnych, kol. 15, 16, 17 i 18 różnice wynikaja z braku udokumentowania ilości i sposobu zagospodarowania powstałych ścieków, kol 35 ścieki dostarczane do oczyszczalni poza teren aglomeracji
64 | PLSW056N | Działoszyce | pińczowski | SW | GW | Wisła | Działoszyce | Działoszyce | 5980 | 2 | 3 | 106/2005 | 5980 | 5578 | 0 | 3000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 0 | 156.7 | 7 | 4.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0560N | Działoszyce | Dziekanowice działka nr ewid. 440 | 280 | 300 | 0 | 600 | 243 | 260 | 0 | B | [13 empty] | BN | 2013 | 2013 | Trudności w pozyskaniu dofinansowania |  |  | 2013 | 2013 | Ustabilizowany tlenowo osad nadmierny odwadniany będzie w prasie taśmowej typu MONOBELT NP08 CEK, higienizowany, a następnie wywożony na wysypisko odpadów komunalnych lub przekazywany do dalszej przeróbki w jednostkach zewnetrznych
65 | PLSW057N | Opatowiec | kazimierski | SW | GW | Wisła | Opatowiec | Opatowiec | 2311 | 2 | 3 | 98/2005 | 2311 | 2152 | 0 | 2146 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 34.9 | 0.1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW057N | Opatowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BN | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aglomeracja Opatowiec nie posiada oczyszczalni ścieków która jest ujęta w projekcie. Oczyszczalnia nie powstała do dnia dzisiejszego z powodu środków finansowych, ścieki komunalne wywożone są do oczyszczalni ścieków poza aglomeracją.
66 | PLSW058N | Świniary | buski | SW | GW | Wisła | Solec-Zdrój | Solec-Zdrój Pacanów | 2553 | 2 | 3 | 20/2007 | 2553 | 2482 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0.4 | 0 | 47.6 | 0% | 0% | 5% | 5% | PLSW 0580N | Świniary | Świniary 28 - 131 Solec - Zdrój | 300 | 400 | 0 |  |  |  |  | B | [13 empty] | BN | 2011 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.42 | 145.42 |  | 0 | 0 | 29.89 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 175.31 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 50.19 | Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego | RPO WŚ 2007 - 2013 | 56.36 | - | W ramach RPO WŚ 2007 - 2013 złożono Wniosek o dofinasowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów” na II etap konkursu. Przedmiotowy projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytoryczno – technicznej. Umowa o dofinansowanie w przygotowaniu. | Kolumna 35 - częściowo ścieki komunalne z terenu Gminy Pacanów dowożone są taborem asenizacyjnym poza teren aglomeracji "Świniary", do oczyszczalni w miejscowości Słupia, gm. Pacanów.Dane w kolumnach 45-52 podano zgodnie z dokumentacją projektowanej oczyszczalni.W roku 2009 Gmina w całości poniosła kwoty na dokumentację projektową, korzystając z pożyczki w BGK. Ze względu na fakt, iż koszty te zostaną zrefundowane w szacowanej wysokości 56,36% w ramach RPO WŚ, wypełniając pozycję "źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r." podano wysokość poszczególnych kwot z uwzględnieniem przewidzianej refundacji.
67 | PLSW059N | Bałtów | ostrowiecki | SW | SW | Wisła | Bałtów | Bałtów | 4952 | 2 | 3 | 27/2007 | 4952 | 2984 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 6.5 | 0 | 139.5 | 0% | 0% | 26% | 26% | PLSW0590N | Bałtów | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BN | 2015 | 2011 | nie dotyczy | nie dotyczy |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 63.7 | 63.65 |  | 0 | 0 | 26.4 | 26.36 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 36.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.06 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ 2007-2013 | 0 | 0 | Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów - I etap | 60 | nie dotyczy | nie dotyczy | Kol. 48 - na podstawie dokumentacji projektowej, Kol. 68 - dotyczy projektu pn. "Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w Gminie Bałtów - I etap". Kol. 15 oraz 17 - liczba osób nie korzystających z kanalizacji oraz z taboru asenizacyjnego (z żadnego systemu) wynosi 2784 (kol. 15 - 17).
68 | PLSW060N | Tuczępy | buski | SW | GW | Wisła | Tuczępy | Tuczępy | 2358 | 2 | 3 | 29/2007 | 2358 | 2076 | 378 | 1698 | 0 | 6.3 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3 | 5.6 | 0 | nie | brak danych | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 1 | 0 | 49 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW060N | Tuczępy | Tuczępy tel.041/3533135 | 35 | 50 | 0 | 200 | 35 | 50 | 11 | non B | 0 | 580 | 827 | 310 | 64.2 | 11 | 162 | 278 | 39 | 23.8 | 3.4 |  |  | RM | 2013 | 2013 |  | rozbudowa oczyszczalni do przepustowości 170 m3/dobę |  |  |  | Odsączanie na poletkach osadowych | 18 |  |  |  |  | 5 | 13 |  |  | 1602 |  |  | 1602 |  | 397 |  | 397 |  |  | 1999 | 1016 | [5 empty] | 983 | EFRR |  |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuczępach wraz z kanalizacją sanitarną w Tuczępach, Wierzbicy i Sieczkowie | 60 |  |  | Kolumna 29-30 brak wykazanej sieci ponieważ będzie oddana do użytku w 2010 roku
69 | PLSW062N | Lipnik | opatowski | SW | GW | Wisła | Lipnik | Lipnik | 3199 | 2 | 3 | 22/2007 | 3199 | 1707 | 0 | 1707 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 46.8% | 46.8% | 0% | 0% | PLSW0620N | Lipnik | 27-540 Lipnik ,158691410 |  | 650 |  | 650 | [17 empty] | BN | 2011 | 2011 | [15 empty] | 264.5 | 164.7 | 332666.6667 | 99.8 |  | 200 | 200 |  |  |  | 464.5 | 464.5 | [9 empty] | Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gminy Lipnik | 60% RPOWŚ |  |  | W sprawozdaniu za 2008r błędnie ujęto długość sieci kanalizacyjnej.Stan na 31.12.2008r powinno być " 0"
70 | PLSW067N | Fałków | konecki | SW | SW | Wisła | Fałków | Fałków | 3558 | 2 | 3 | 25/2007 | 3558 | 2935 | 317 | 2618 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 6.7 | 36.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0670N | Fałków | 26-260 Fałków, ul Podchojna | 35 | 54 | 0 | 600 | 54 | 54 | 6.7 | B | 1 | [5 empty] | 17 | 102 | 10.5 |  |  |  |  | BN | 2010 | 2010 | brak środków | uzyskiwanie pozwoleń oraz wybór ofert na realizacje inwestycji |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. Kanalizacja sanitarna gminy Fałków - budowa oczyszczalni ścieków 2x300m3 oraz kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami, obiektami i infrastrukturą techniczną w miejscowości Fałków - Etap I. 2. Kanalizacja sanitarna gminy Fałków - budowa oczyszczalni ścieków 2x300m3 oraz kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami, obiektami i infrastrukturą techniczną w miejscowości Fałków - część II. | 1- 75% PROW, 2-60% RPOWŚ |  |  | Ścieki z kolumny 35 dostarczane do oczyszczalni,które nie znajdujących się na terenie gminy Fałków
71 | PLSW068N | Baćkowice | opatowski | SW | SW | Wisła | Baćkowice | Baćkowice | 5047 | 2 | 3 | 7/2007 | 5047 | 5274 | 200 | 340 | 432 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 11 | 5 | 16 | 122 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0680N | Piskrzyn | Piskrzyn 45 | 370 | b.d. | 0 | 600 | 45 | 65 | 16 | B | 1 | 135 | 368 | 106 | 0 | 0 | 3.6 | 68 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | R | 2013 | [7 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Różnica w ilości osób podana w kol. 15 a sumą osób z kol. 16,17 i 18 wynika z braku ewidencji
72 | PLSW071N | Klimontów | sandomierski | SW | GW | Wisła | Klimontów | Klimontów | 4433 | 2 | 3 | 26/2007 | 4433 | 4426 | 2380 | 770 |  | 25.9 | 17.9 |  |  | 25.9 | 17.9 | 4 | [7 empty] | 94.3 | 89 | 2 |  | 3.3 | 17.5% | 12.4% | 2% | 1.6% | PLSW0710N | Klimontów | ul. Osiecka Klimontów Tel:8661115 | 400 | 600 |  | 400 | 759 | 840 | 94 | B | 1 | 628 | 1266 | 903 |  |  | 18 | 67 | 17 |  |  |  |  | M | 2015 | [6 empty] | odwadnianie | 10 |  |  |  | 10 | [29 empty] | modernizacja na chwilę obecną nie jest przewidziana, kol. 51-większa ilość ścieków związana z obsługą taborem asenizacyjnym mieszkańców z poza terenu aglomeracji, kol.- 15 - 1276 mieszkańców nie podłączonych do kanalizacji i nieobsługiwanych przez tabor, wytwarzających ok. 3.3 tyś m³ ścieków nieoczyszczonych
73 | PLSW072N | Nowy Korczyn | buski | SW | GW | Wisła | Nowy Korczyn | Nowy Korczyn | 3439 | 2 | 3 | 24/2007 | 3439 | 3332 | 1215 | 2117 | 0 | 22.7 | 0.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0.4 | 0 | n.d | n.d | n.d | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 43 | 82 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0720N | Nowy Korczyn | Grotniki Duże 0413771076 | 153 | 179 | 0 | 440 | 440 | 440 | 125 | B | 1 | 440 | 664 | 440 | 97 | 22 | 5.4 | 72 | 7 | 7.86 | 3.13 |  |  | R | 2015 | 2015 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Rubryka 35 - wywóz na inne czyszczalnie. Rubryka od 72 do 83 - z uwagi na typ oczyszczalni (stawowa) brak jest suchej masy. Powstały osad w I stawie zostanie zagospodarowany w roku 2022
74 | PLSW 073N | Krasocin | włoszczowski | SW | SW | Wisła | Krasocin | Krasocin | 3405 | 2 | 3 | 16/2007 | 3405 | 2639 | 0 | 2639 | 0 | 22.3 | 18.7 | 0 | 0 | 22.3 | 18.7 | 0 | nie | 0 |  | 21.4 | 18.4 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 68.5 | 0 | 0 | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | PLSW0730N | Krasocin | oczyszczalnia ścieków-Krasocin 29-105 Krasocin | 530 |  |  | 530 | brak danych | brak danych |  | B | [13 empty] | BN | 2015 | [16 empty] | 1492.9 | 19.1 | 68869.1589 | 1473.8 | 0 | 1405.7 | 4.2 | 1401.5 | 0 | 0 | 2898.6 | 1034.7 | 0 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 1794.4 | RPO | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Krasocin - zlewnia Krasocin,msc. Krasocin wraz z budowa oczyszcalini ścieków w msc. Krasocin | 64.3 |  |  | dysproporcja pomiędzy długością sieci kanalizacyjnej a poniesionymim kosztami wynika z tego iż część kosztów poniesiono w 2008r . Odnośnie kol.35 - ścieki taborem asenizacyjnym dostarczane są do oczyszcalni we Włoszczowie
75 | PLSW075N | Oleszno | włoszczowski | SW | SW | Wisła | Krasocin | Krasocin | 2630 | 2 | 3 | 18/2007 | 2630 | 1709 | 0 | 1709 | 0 | 6.6 | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 4.4 | 0 | nie | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | PLSW0750N | Oleszno | oczyszczalnia scieków w Olesznie, 29-105 Krasocin | 280 |  |  | 280 | brak danych | brak danych |  | B | [13 empty] | BN | 2015 | [16 empty] | 715.9 | 85.8 | 161564.1026 | 630.1 | 0 | 1726.7 | 0 | 1726.7 | 0 | 0 | 2442.6 | 2442.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | "Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Krasocin - zlewnia Oleszno". "Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Krasocin - zlewnia Oleszno" |  |  |  | odnośnie kol. 35- ścieki dostarczono taborem asenizacyjnym do oczyszczalni scieków we Włoszczowie
76 | PLSW076N | Secemin | włoszczowski | SW | SW | Wisła | Secemin | Secemin | 2330 | 2 | 3 | 32/2007 | 2330 | 1898 | 545 | 1353 | 0 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 4.5 | 4.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSWO760N | Secemin | 29-145 Secemin, ul. Kościelna tel. 041 3943680 | 110 | 140 |  | 220 | 140 | 140 | 48 | B | 1 | 25 | 86 | 24 |  |  | 3.2 | 25 | 3.3 |  |  |  |  | R | 2010 | 2010 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2254.9 |  |  | 2254.9 | [6 empty] | 2254.9 | 902 | [5 empty] | 1352.9 | EFRR |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin | 60 |  |  | kolumna 51- część ścieków wywożona jest poza aglomeracje.Wydatki poniesione z budżetu gminy na realizację projektu" Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin" w ramach RPORWŚ na lata 2007-2013 działanie 4.2. Realizacja rzeczowa inwestycji zostanie zakończona w 2010 roku.
77 |  | Radków | włoszczowski | SW | GW | Wisła | Radków | Radków | 2840 | 3 | 3 | 10/2008 | 2840 | 2110 | 640 | 1470 |  | 6.3 | 5.1 |  |  | 6.3 | 5.1 | [8 empty] | 18.7 | 14.6 | 4.1 | [7 empty] | Radków | 29-135 Radków 697698948 | 110 | 140 |  | 260 | 30 | 35 | 18.7 | B | 1 | 120 | 315 | 160 |  |  | 4 | 42 | 12 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 9.2 | 9.2 | [8 empty] | 9.2 | 9.2 | [9 empty] | Budowa kan. sanit. i tłocznej w m. Kossów, Kwilina
Suma | [8 empty] | 1193004 |  |  |  | 1251274 | 1050156 | 671107 | 322134 | 2587 | 2877.014 | 2390.9 | 27 | 25.4 | 2904.014 | 2416.3 | 570.635 |  | 7 |  | 133.594 | 103.724 | 1.346 | 4768 | 46076.65 | 39803.208 | 2364.254 | 93.58 | 3653.625 | [7 empty] | 198329.76 | 173110.5 | 0 | 196385.55 | 135378.3 | 195265.1 | 41934.862 |  |  | 27240.28 | 60021.18 | 29395.73 | 2074.46 | 423.69 | 1059.55 | 4634.925 | 1097.39 | 408.32 | 42.89 | [11 empty] | 13268.4 | 1510.6 | 4659 | 33 | 3042.5 | 2589.2 | 1451.1 | 5 |  | 134498.543 | 7289.865 | 947834.259 | 126624.97 | 583.63 | 58351.195 | 7101.455 | 50879.9 | 90.226 | 279.6 | 192849.829 | 48388.88 | 56018.82 | 13260.3 | 0 | 96.2 | 3220.4 | 64847.68 |  | 7017.58
Wszystkie aglomeracje, które przekazały sprawozdanie (liczba) : |  |  |  |  | 77
Aglomeracje, które nie przekazały sprawozdania (imiennie) |  |  |  |  | 0
Imię i nazwisko, email oraz numer telefonu osoby wypełniającej ankietę w Urzędzie Marszałkowskim |  |  |  | Michał Łubek, michal.lubek@sejmik.kielce.pl tel. (41) 342 12 44 Magdalena Pokora, magdalena.pokora@sejmik.kielce.pl tel. (41) 342 11 29
Note on O12: GWaligora: Różnica pomiędzy liczbą rzeczywistych mieszkańców a sumą korzystających z syst. Kan + mieszkańcami obsługiwanymi przez tabor + przez syst indywidualne jest równa 14989 - najprawdopodobniej niedokładnie oszacowano liczbę mieszkańców korzystających z taboru asenizacyjnego
Note on O18: GWaligora: Różnica pomiędzy liczbą rzeczywistych mieszkańców a sumą korzystających z syst. Kan + mieszkańcami obsługiwanymi przez tabor + przez syst indywidualne jest równa 14826 - najprawdopodobniej niedokładnie oszacowano liczbę mieszkańców korzystających z taboru asenizacyjnego
Note on O23: GWaligora: Różnica pomiędzy liczbą rzeczywistych mieszkańców a sumą korzystających z syst. Kan + mieszkańcami obsługiwanymi przez tabor + przez syst indywidualne jest równa 6511 - najprawdopodobniej niedokładnie oszacowano liczbę mieszkańców korzystających z taboru asenizacyjnego
Note on DE73: GWaligora: Czy ci mieszkańcy nie korzystają z taboru asenizacyjnego?