## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2009
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [17 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [22 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych | [29 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie | [19 empty] | Nazwa projektu, w ramach którego realizowana jest inwestycja | Stopień dofinansowania inwestycji z danego źródła finansowania | W przypadku aglomeracji powyżej 15000 RLM, które nie posiadają jeszcze zaawansowanych środków na realizację inwestycji, należy podać źródło finansowania planowanej inwestycji | Należy podać stan aplikowania o środki ze źródła wskazanego w kolumnie poprzedniej | Uwagi
Lp | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg AKPOŚK2009 | nr załącznika z AKPOŚK2009 | grupa RLM z AKPOŚK2009 | nr rozporządzenia (uchwały) ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację | stan na 31.12.2009 r. |  |  |  | stan na 31.12.2009 r. | [6 empty] | czy są monitorowane zrzuty z przelewów burzowych i w jaki sposób | ilość przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej | stosowane metody ograniczające zanieczyszczenia związane z przelewem wód burzowych | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2009 roku, |  | długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w 2009 r. | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2009 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni | ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym | ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi | ilość ścieków nieoczyszczanych | szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | szacunkowy udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | adres oczyszczalni (zawierający nr telefonu kontaktowego) | przepustowość |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, |  | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, | rodzaj oczyszczalni (należy wybrać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? ( "1" jeżeli spełn | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | inwestycje zrealizowane w latach 2008 - 2009 (BN, M, MO, R, RM) | rok zakończenia inwestycji z kolumny poprzedniej | plan inwestycyjny (BN, M, MO, R, RM) | termin zakończenia inwestycji zgodnie z AKPOŚK2009 | faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji z kolumny poprzedniej | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | w przypadku opóźnień podać stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2010 r. | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby zrealizować inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków, w terminie określonym w AKPOŚK2009 tj 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu | [7 empty] | nakłady poniesione w 2009 r. | [9 empty] | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r.
[14 empty] | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemamy indywidualne | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji |  | długość kanalizacji deszczowej w aglomeracji
[44 empty] | średnia | maksymalna | przyrost bądź zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2009 r. | docelowa | [5 empty] | BZT5 | ChZT | zawiesina ogólna | azot | fosfor | BZT5 | ChZT | zawiesina ogólna | azot | fosfor | [8 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne |  |  |  | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  |  |  | razem (kol. 84 i 88) | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  |  |  |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)
[18 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej |  |  |  |  | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [18 empty] | dla okresu pogody bezopadowej | dla okresu pogody opadowej | [31 empty] | ilość | sposób zagospodarowania | ogółem (kol. 85 - 87) | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej | w tym koszty związane z wybudowaniem sieci | w tym koszty związane z modernizacją sieci | ogółem (kol. 89 - 92) | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej | w tym koszty związane z inwestycjami na oczyszczalni | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | EkoFundusz | Powiatowe | Gminne | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
[18 empty] | [km] | [9 empty] | [km] |  |  |  | [tys m3/r] |  |  |  |  | % | % RLM | % | % RLM |  |  |  | [m3/d] | [5 empty] | [tys m3/r] |  |  | mgO2/l |  | mg/l |  |  | mgO2/l |  | mg/l | [13 empty] | [Mg/rok] | [8 empty] | [tys. zł] |  |  |  | [tys. zł] | [5 empty] | [tys. zł] | [10 empty] | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108
1 | PLLO001 | Łódź | łódzki | LO | WT | Odra | Łódź | M.Łódź, M.Pabianice, M. Konstantynów Łódzki, gm. Ksawerów, gm. Nowosolna | 1026260 | 1 | 0 | 48/2007 | 1026260 | 839765 | 798835 | 36139 | 4791 | 748.86 | 743.86 | 489.87 | 489.87 | 1238.73 | 1234.36 | 546.5 | 21 - sondy ultradźwiękowe | 24 | 1 - separator + rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej | 184.7 | 183.6 | 6.64 | 28172 | 75022.98 | 72964.8 | 954.5 | 50.2 | 98.98 |  |  |  |  | PLLO0010 | GOŚ ŁAM | ul. Sanitariuszek 70/72,93-469 Łódź, te. 42 640-47-80 | 215300 | 800000 | 0 | 215300 | 221018 | 421605 | 73919.3 | PUB1 | 1 | 259.78 | 616.17 | 266.9 | 47.17 | 6 | 7.22 | 44.98 | 12.31 | 14.28 | 0.78 | RM | 2009 | MO | 2009 | 2010 | opóźnienia w realizacji kontraktu 04 -budowa instalacji do termicznego przekształcania osadów | stan zaawansowania 0,97 | budowa instalacji do termicznego przekształcania osadów | 2010 |  | zagęszczanie, stabilizacja tlenowa w warunkach mezofilowych, odwadnianie | 15753 | 0 | 192 | 0 | 15561 | 0 | 0 | 0 |  | 158093.72 | 4947.92 | 142337.44 | 10808.36 | 70504.11 | 385.3 | 11405.4 | 58713.41 | 0 | 228597.83 | 56429.19 | 37001.58 | 41724.44 |  | 75 |  | 83682.44 | FS | 9685.18 | kredyt bankowy zdopłatą WFOŚiGW;udział mieszkańców | 1) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" 2) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi Faza I" 3) Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pabianicach | FS-36,6%, WFOŚiGW - 18,3%, NFOŚiGW-16,2%, Kredyt-12,9%, Środki własne-24,7%,powiatowy fundusz 0,03%, | Fundusz Spójności projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Miasta Konstntynowa Łódzkiego (faza II)" | W dniu 14 grudnia 2009 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. podpisało w dniu 30.12.2009 r. z Instytucją Wdrażającą umowę o dofinansowanie Projekt nr POIS.01.01-00-00-142/09-00 oraz umowę o pożyczkę nr 118/OW/P/2009 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
2 | PLLO002 | Piotrków Trybunalski | łódzki | LO | SW | Wisła | Piotrków Trybunalski | M.Piotrków Tryb. Gm.Grabica Gm.Moszczenica Gm.Rozprza Gm.Sulejów Gm.Wola Krzysztoporska | 123550 | 1 | 0 | 7/08 z dn. 21.04.2008r. | 146660 | 84922 | 70100 | 6264 | 235 | 146.7 | 141.7 | 20.7 | 17.2 | 167.4 | 158.9 | 58.3 | Nie |  |  | 7.2 | 6.2 | 0.3 | 158 | 6099 | 5893.7 | 137.7 | 15.4 | 52.1 | 14% | 14% | 20% | 20% | PLLO0020 | Piotrków Trybunalski | 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Podole 7/9 tel: 044 6451612 | 30400 | 34000 |  |  | 16000 | 42760 | 5907.9 | non PUB1 | 0 | 532 | 1162 | 416 | 73 | 10 | 3.7 | 30.4 | 8.68 | 14.4 | 0.73 |  |  | M | 2010 | 2014 | BRAK ŚR. FINANSOWYCH z uwagi na ponad 5-letni okres oczekiwania na Decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania dla projektu "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" ze środków Funduszu Spójności. Intensyfikacja prac możliwa po podpisaniu Umowy o dofinansowanie, tj. od 02.11.2009r. i otrzymania decyzji o przynaniu środków finansowych z UE podpisanej 09.11.2009r. | 1. Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy Prac projektowych dla robót budowlanych i inżynieryjnych dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków" - planowane otwarcie ofert - 12.04.2010 r. 2. Wszczęto przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowych w Piotrkowie Trybunalskim” dla 7 odcinków, w tym 3 odcinki kanalizacji sanitranej o łącznej długości około 1,9 km. 3. Trwają prace projektowe dla Robót budowlanych i inżynieryjnych dla zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych (w tym spoządzanie projektów dla rozbudowy kanalizcji sanitarnej ok. 16 km). 4. Trwają przygotowania do uruchomienia postępowania przetargowego na "Renowację kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej" - termin zakończenia prac planowany jest maj 2010 r. | 1. Od lutego 2008 r. realizowana jest umowa z projektantem sieci kanalizacji sanitarnej ok. 17,7 km i wodociągowej ok. 6 km - kontrakt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowych w Piotrkowie Trybunalskim” 2. Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy Prac projektowych dla robót budowlanych i inżynieryjnych dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków" -planowane otwarcie ofert - 12.04.2010 r. |  |  | fermentacja metanowa, odwadnianie | 5282 |  |  |  |  | 2804 |  | 2478 | do upraw roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz | 1756.7 | 181.44 | 1347.2 | 228 | [5 empty] | 1756.7 | 1135.6 |  | 250 |  |  | 200 | 171 | 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Priorytet I Działanie 1.1 |  |  | 1. Trakt Wielu Kultur 2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim | 1. 75% 2. 85%
3 | PLLO003 | Kutno | kutnowski | LO | SW | Wisła | Miasto Kutno | M.Kutno Gm.Kutno | 130490 | 1 | 0 | 17/2005 | 130490 | 49631 | 46273 | 3333 | 25 | 109.3 | 106.5 |  |  | 109.3 | 106.5 |  | Nie |  |  | 1.8 | 1.8 |  | 4 | 4844.2 | 4677.2 | 166.2 | 0.8 | 0 | 25% | 25% | 3% | 3% | PLLO 0030 | KUTNO | 99-300Kutno ul.Lotnicza 1 24 254-81-00 | 12892 | 20100 |  | 20100 | 14091 | 26137 | 4844.2 | PUB1 | 1 | 650.5 | 1212 | 424.5 | 73.05 | 15.05 | 4.63 | 29.22 | 4.38 | 5.95 | 0.27 | M | 2009 | MO |  | 2010 |  |  | Realizacja wg harmonogramu zadań | 2010 | 2010 | Zagęszczanie odwadnianie wirowanie | 1904 | 1647 |  |  |  | 10 |  | 247 | Kompostowanie | 988.5 | 22.5 | 966 |  | 1836 |  | 282 | 1021 | 533 | 2824.5 | 2559.5 | [7 empty] | 265 | kredyt
4 | PLLO004 | Tomaszów Mazowiecki | tomaszowski | LO | SW | Wisła | m.Tomaszów Mazowiecki | M.Tomaszów Mazowiecki Gm.Tomaszów Mazowiecki | 157000 | 1 | 0 | 35/2005 | 157000 | 66330 | 52030 | 14300 |  | 78.7 | 74.8 |  |  | 78.7 | 74.8 | 58.8 | Nie |  |  | 1.8 | 1.8 |  | 18 | 3674.4 | 3468.6 | 205.8 |  |  | 32% | 32% | 5% | 5% | PLLO 0040 | Tomaszów Mazowiecki | ul. Henrykowska 2/4, tel. 044 7250318 | 10000 | 14000 |  | 15000 | 12650 | 15468 | 3674 | PUB1 | 1 | 780.7 | 1486.3 | 529.7 | 123.5 | 14.3 | 8 | 39 | 3.9 | 7.3 | 0.5 | RM | 2008 | RM | [5 empty] | 2013 | 2013 |  | 1932 |  |  |  | 1932 |  |  |  |  | 2171.4 | 835.2 | 1226.7 |  | 542.7 | 454.7 | 88 |  |  | 2714.1 | 2301.3 |  | 303.3 |  |  | 109.5 | [5 empty] | 57.1 | Fundusz Spójności
5 | PLLO005 | Łowicz | łowicki | LO | SW | Wisła | m.Łowicz | M.Łowicz, Gm.Łowicz, Gm.Nieborów, Gm.Kocierzew Południowy, Gm.Chąśno | 96448 | 1 | 1 | brak | 96448 | 52321 | 28059 |  | 6 | 93.3 | 74.5 |  |  | 93.3 | 74.5 | 27.5 | Nie |  |  | 5.06 |  |  |  | 1540.3 | 1521.273 | 19 | 0.1 |  | 30% |  |  |  | PLO0050 | Łowicz | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Łowiczu,ul. Filtrowa 1,99-400 Łowicz (046)8374099 | 13000 | 20581 |  |  | 7000 | 17000 | 3007.1 | PUB2 | 1 | 405.4 | 847.5 | 294.7 | 47.8 | 5.8 | 6.5 | 53.2 | 15.7 | 5.2 | 0.4 | MO | 2008 | MO | [7 empty] | zimna fermentacja w odniesieniu do części osadu, odwodnienie osadu w odniesieniu do całej jego ilości | 1854 |  |  |  |  | 109 |  | 1745 | wywóz i kompostowanie przez zewnętrzną firmę | 1796.2 | 86 | 1710.2 |  | 13.45 |  | 13.45 |  |  | 1809.65 | 1013.45 |  | 720 |  |  | 76.2 |  |  |  |  | gm. Łowicz - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Szczudłów, Świące, Zielkowice w gm. Łowicz | GFOŚiGW- 100% (koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej)
6 | PLLO006 | Radomsko | radomszczański | LO | WT | Odra | m.Radomsko | M.Radomsko Gm.Radomsko, gm. Ładzice | 93213 | 1 | 1 | 47/2007 | 89812 | 53977 | 42336 | 11587 | 54 | 115.89 | 105.5 |  |  | 115.9 | 105.5 | 44 | Nie |  |  | 4.92 | 4.4 |  | 670 | 4209.8 | 4189.516 | 18.3 | 2 | 0 | 16% | 14% | 1% | 1% | PLLO 0060 | Radomsko | Radomsko ul. Spacerowa 247 tel. 44 6832533 | 23000 | 30000 |  | 30000 | 13106.2 | 14496 | 4209.816 | PUB2 | 1 | 476 | 1215 | 847 | 56 | 13 | 8 | 24 | 10 | 12 | 0 | M | 2009 | MO |  | 2015 | brak dofinansowania ze środków zewnetrznych dla rozpoczęcia inwestycji | opracowana koncepcja modernizacji oczyszczalni | złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych | 2015 |  | Odwadnianie | 1113 | 909 | [5 empty] | 204 | Materiał przesypkowy, tworzenie zewn. skarp składowiska odpadów | 2628.5 | 178.2 | 2437.7 | 12.6 | [5 empty] | 2628.5 | 742.6 |  | 538.49 |  |  | 747.4 |  |  | 600 | BOŚ
7 | PLLO007 | Bełchatów | bełchatowski | LO | WT | Odra | m.Bełchatów | M.Bełchatów Gm.Bełchatów | 99667 | 1 | 1 | 19/2005 | 99667 | 63962 | 62297 | 1081 | 259 | 112.7 | 111.2 |  |  | 112.7 | 111.2 | 67.6 | Nie |  |  | 1.1 | 1.1 |  | 7 | 3697.1 | 3677.2 | 19.9 |  |  | 3% |  |  |  | PLLO0070 | Bełchatów | ul.Piotrkowska 110, tel. 044-633-49-50 | 1300 | 18200 |  |  | 10800 | 16215 | 3697.1 | PUB2 | 1 | 415.3 | 829.1 | 459.5 | 107 | 15.4 | 6.5 | 43.4 | 8.7 | 10.4 | 1.2 | [11 empty] | 1962 | 45 |  |  |  | 500 | 1009 | 408 | rekultywacja terenów kopalni | 1546.1 |  | 1546.1 | [6 empty] | 1546.1 | 1546.1 | [10 empty] | 100
8 | PLLO008 | Sieradz | sieradzki | LO | WT | Odra | m.Sieradz | M.Sieradz Gm.Sieradz | 93750 | 1 | 1 | 59/2007 | 93750 | 54103 | 37950 | 16153 |  | 83.9 | 7 | 5.9 |  | 89.8 | 7 | 53.9 | Nie |  |  | 13.7 | 7 |  | 616 | 2443 | 2385 | 58 |  |  | 13% | 30% |  |  | PLO 0080 | Oczyszczalnia Ścieków dla M. Sieradz w Dzigorzewie | Dzigorzew 77, Gmina Sieradz, powiat sieradzki | 10500 | 15000 |  |  | 10627 | 15831 | 2443 | PUB2 | 1 | 393 | 915 | 343 | 79 | 9 | 3 | 42 | 5 | 11 | 0 | M | 2008 | RM |  | 2010 |  |  | Modernizacje zrealizowane w 2008 r. na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Dzigorzewie - Zmiana układu chłodzenia dmuchaw z chłodzenia woda na chłodzenie powietrzem. - Wymiana systemu napowietrzania w reaktorach biologicznych z rusztu PVC i dyfuzorów grzybkowych na ruszt ze stali K.O. i dyfuzory rurowe ceramiczne. Rozbudowa i modernizacja ciągu technologicznego ściekowego ( Modernizacja etap II ) – przewidziana do realizacji w 2010r. - Regulacja napływu ścieków wlotowych na oczyszczalnię - Podniesienie efektywności cedzenia ścieków , eliminacja włóknin ze ścieków - Podniesienie efektywności usuwania piasku i osadów , separacji tłuszczu ze ścieków - Usprawnienie rozdziału ścieków surowych z komory rozprężnej do komór biologicznych - Modernizacja układu automatyki. |  |  | 1.Stabilizacja biologiczna. 2.Odwadnianie. 3. Higienizacja wapnem tlenkowym | 1030 | 1000 |  |  |  | 30 |  |  |  | 33788.9 |  | 33788.9 |  | 212 | 203 | 9 |  |  | 34000.9 | 6481.7 |  | 13129.8 |  |  |  | 14389.4 | Fundusz Spójności |  |  | System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu | 55
9 | PLLO009 | Zduńska Wola | zduńskowolski | LO | WT | Odra | m.Zduńska Wola | M.Zduńska Wola Gm.Zduńska Wola | 58319 | 1 | 1 | 38/05 | 58319 | 49771 | 42855 | 6716 | 200 | 139.6 | 134.9 | 5.4 | 5.4 | 145 | 140.3 | 36.8 | Nie | 0 |  | 0.9 | 0.9 |  | 425 | 3400 | 2822 | 33 | 6.8 | 76.7 | 31% | 43% | 0% | 0% | PLLO00090 | Tymienice | Zduńska Wola, ul. Tymienicka 23 tel. 43 823 6514 | 7560 | 18000 |  | 15000 | 18000 | 22000 | 2855 | PUB2 | 1 | 497 | 1068 | 472 | 66 | 10 | 9 | 65 | 13 | 11 | 1 |  |  | MO |  | 2013 | brak środków finansowych | projekt tehniczny | opracowano mprojekt, złożono wniosek o środki z POIiŚ, wniosek został odrzucony | 2013 |  | mechaniczne zagęszczanie osadów nadmiernych, częściowa fermentacja osadów mieszanych, odwodnienie osadów na prasie | 1442 |  | 613 |  |  |  |  | 829 | stosowane do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz | 517 |  | 517 | [6 empty] | 517 | 517 | [10 empty] | 100 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, środki własne MPWiK | W trakcie opracowywania jest wniosek o środki zewnetrzne
10 | PLLO011 | Skierniewice | M.Skierniewice | LO | SW | Wisła | Miasto Skierniewice | M.Skierniewice | 81677 | 1 | 1 | 34/2005 | 81677 | 48925 | 46671 | 2254 |  | 98.9 | 87.3 | 25.8 | 25.8 | 124.7 | 113.1 |  | Nie | 5 |  | 1.9 | 1.9 | 0 | 351 | 3887.2 | 3807 | 80.2 |  | 0 | 14.3% | 27.30% |  |  | PLLO0110 | Oczyszczalnia ścieków w Mokrej Prawej | Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice tel.(046) 8333808 | 14000 | 34000 |  |  | 20735 | 21478 | 3887.2 | PUB2 | 1 | 413 | 723.2 | 304 | 51 | 7.28 | 5.7 | 35.5 | 4 | 6.5 | 0.29 | [11 empty] | 1398 | 623.8 |  |  |  | 707.7 |  | 66.5 | do produkcji kompostu | 1552 | 310 | 1242 |  | 523 | 12 | 412 |  | 99 | 2075 | 1331 |  | 744
11 | PLLO012 | Zgierz | zgierski | LO | SW | Wisła | m.Zgierz | M.Zgierz, M.Łódź | 100000 | 1 | 0 | 49/05 | 100000 | 56845 | 44300 | 12545 |  | 90.5 | 89 | 1.7 | 1.7 | 92.2 | 90.7 |  | Nie |  |  | 24.9 | 24.9 | 0 | 1300 | 3839.9 | 3606.5 | 233.4 |  | 0 | 9.5% |  | 0% | 0% | PLLO0120 | Zgierz | 95-100 Zgierz, ul. Łukasińskiego 26, 42 7151295 | 10520.2 | 20000 |  | 24000 | 12448 | 22726 | 3839.9 | PUB2 | 1 | 544.6 | 1173.3 | 405.3 | 63.4 | 9.3 | 4.7 | 39.5 | 13 | 12.3 | 0.5 |  |  | M | 2010 | 2010 |  |  | 07.07.2009 r.został podpisany kontrakt nr 5"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu"Aktualnie trwaja prace budowlane przy modernizacji oczyszczalni | 2010 |  | odwadnianie, higienizacja wapnem | 1524.5 |  |  |  | 1524.5 |  |  |  |  | 40288.2 | 1459.6 | 35404.4 | 3424.2 | 1435.8 | 190.1 | 1245.7 |  |  | 41724 | 496.3 | 8607.7 | 18980.8 |  |  |  | 13639.2 | fs |  |  | projekt fs nr 2004/PL/16/C/PE/028"Kanalizacja sanitarna m. Zgierz wraz z modernizacja oczyszczalni ścieków" | 68
12 | PLLO013 | Wieluń | wieluński | LO | WT | Odra | Wieluń | Wieluń | 36185 | 1 | 1 | 5/2006 | 36185 | 33989 | 28504 | 870 |  | 83.1 | 83.1 |  |  | 83.1 | 83.1 |  | Nie |  |  | 13.6 | 10 |  |  | 903 | 890 | 13 | [6 empty] | PLLO0130 | Wieluń | ul. Błońska 33, 98-300 Wieluń tel. 43 843 43 30 | 7700 | 11000 |  |  | 4167.6 | 12330.4 | 2065 | PUB2 | 1 | 364 | 620 | 266 | 70 | 10.2 | 6 | 30 | 10 | 10 | 0.7 | [10 empty] | odwadnianie | 597 |  |  |  | 497 | 100 |  |  |  | 3689 | 145 | 3544 | [6 empty] | 3689 | 1059.9 |  | 2556.4 |  |  | 72.7 |  |  |  |  | „Dobudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Turów”, „Budowa kanalizacji sanitarnej, Wieluń, ul. Struga”, Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi ruda, gm. Wieluń” | Zadanie 1 z kol. 104 – 100% z GFOŚiGW, zadanie 2 z kol. 104 -100 % GFOŚiGW, zadanie 3 z kol. 104 – 45,5 % całości z WFOŚiGW
13 | PLLO014 | Łask | łaski | LO | WT | Odra | Łask | Łask,gm.Dobroń | 29018 | 1 | 1 | 20/2007 | 11571 | 20782 | 18026 | 2728 | 28 | 63.7 | 60.2 | 5.1 | 5.1 | 68.8 | 65.3 | 21.2 | Nie |  |  | 14.7 | 14.3 | 0 | 116 | 1362.6 | 1323 | 39 | 0.6 | 0 | 8.5% | 58.9% |  |  | PLLO 0140 | Łask | ul.Kilińskiego 102A 98-100 Łask tel. 043 675 3460 | 4940 | 6000 |  | 10000 |  | 5108 | 1362 | PUB2 | 1 | 174 | 579 | 326 | 35 | 10 | 5.8 | 34.6 | 6.1 | 21 | 0.7 |  |  | MO |  | 2015 | [5 empty] | odwadnianie, higienizacja | 1368 |  |  |  | 305 | 385 |  | 678 | uprawa roślin przemysłowych | 7481.4 | 32.5 | 7448.9 |  | 294.3 |  |  | 294.3 |  | 7775.7 | 2494.7 | [5 empty] | 5281 | EFRR |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask | 75
14 | PLLO015 | Opoczno | opoczyński | LO | SW | Wisła | Opoczno | M. Opoczno | 30813 | 1 | 1 | 28/2008 | 22619 | 28580 | 24244 | 4336 | 0 | 68.9 | 65.6 |  |  | 68.9 | 65.6 | 20.4 | do rzeki Wąglanki i Drzewiczki, 2 razy w roku próbki pobierane są do badania | 0 | 3 separatory - ul. Targowa, Przedszkolan, Kuligowska , 1 piaskownik, 1 przepompownia | [13 empty] | 2
[25 empty] | Nie |  |  | 1 | 0.9 | 0 |  | 1328.3 | 1189.1 | 10.8 | 0 | 128.4 | 40% | 41% | 0% | 0% | PLLO0151 | OPOCZNO | 26-300 Opoczno ul.krótka 1a tel.44/7552776 | 7504 | 8813 | 0 | 5500 | 5752 | 7155 | 1199.9 | non PUB2 | 0 | 345.3 | 574.1 | 214.92 | 77.43 | 10.46 | 6 | 52.88 | 19 | 19.42 | 0.57 |  |  | RM |  | 2012 | Nie wywiązanie się firmy projektowej z wykonania dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Opocznie. |  | Planowane zlecenie wykonania modernizacji oczyszczalni ścieków w ramach "żółtej książki FIDIC", realizując w latach 2010-2012 jednocześnie dok. techniczną i roboty budowlane. |  |  | Odwadnianie, higienizowanie | 198 | 108 |  |  |  | 62 |  | 28 | Nierolnicze | 387.5 | 12.8 | 374.7 |  | 87.5 | 87.5 |  |  |  | 475 | 375 | [5 empty] | 100 | FS |  |  | Budowa infrastruktury wodno- ściekowej na terenie gminy Opoczno | Fundusz Spójności - 78,95% kosztów kwalifikowanych; Gmina Opoczno- 21,05% kosztów kwalifikowanych; PGK Sp. z o.o. W Opocznie – 22% kosztów niekwalifikow. | Fundusz Spójności, Gmina Opoczno, PGK Sp. z o.o. W Opocznie | Pozytywna ocena formalna oraz pozytywna ocena merytoryczna I stopnia | Trwa ocena merytoryczna II stopnia złożonego wniosku o dofinansowanie
15 | PLLO015 | Mroczków, Libiszów | opoczyński | LO | SW | Wisła | Mroczków, Libiszów | gm. Opoczno | 2065 | 3 | 3 | 23/2008 | 2065 | 3583 | 1327 | 2256 | 0 | 14.3 | 13.5 |  |  | 14.3 | 13.5 |  | Nie | 0 |  |  |  | 0 |  | 69.4 | 22.3 | 0 | 0 | 47.1 | 12% | 12% | 0% | 0% | PLLO0152 | MROCZKÓW GOŚCINNY | Mroczków Gościny tel44/7552776 | 280 | 392 | 0 | 255 | 115 | 195 | 22.3 | non B | 0 | 401 | 655.7 | 309 | 102.6 | 19.8 | 23.2 | 110 | 44 | 49.2 | 9.45 |  |  | RM |  | 2013 | Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej z powodu zmiany przyjętych rozwiązań na etapie wydawania decyzji wynikających ze sprzeciwu mieszkańców, co do lokalizacji kanalizacji sanitarnej projektowanej wspólnie z oczyszczalnią ścieków. |  |  |  |  | Osady dowożone do oczyszczalni w Opocznie | 27 |  |  |  |  | 27 | [27 empty] | Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę miesiąc maj 2010r.
| PLLO015 | [40 empty] | Libiszów (nowoprojektowana) | Libiszów tel: 0 44 755 2776 | 260 | 350 |  | 260 | [17 empty] | BN |  | 2012 | Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej z powodu zmiany przyjętych rozwiązań na etapie wydawania decyzji wynikających ze sprzeciwu mieszkańców, co do lokalizacji kanalizacji sanitarnej projektowanej wspólnie z oczyszczalnią ścieków. | [14 empty] | 134.6 | 134.6 | [7 empty] | 134.6 | 23.5 | [5 empty] | 111.1 | RPO WŁ na lata 2007-2013 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno I etap-zlewnia Libiszów | RPO-82,54; środki własne-17,46 |  |  | Zadanie w trakcie realizacji w terminie 01.10.09-10.10.12
16 | PLLO016 | Ozorków | zgierski | LO | SW | Wisła | Ozorków | m.Ozorków | 32188 | 1 | 1 | 5/07 | 32188 | 20464 | 13080 | 7350 |  | 27 | 26 | 4.5 | 4.5 | 31.5 | 30.5 | 52.5 | zapisy w książce raportów i zgłoszenia do Starostwa | 1 | [5 empty] | 679.9 | 677 | 2.86 |  | 0 | 4% |  |  |  | PLLO0160 | Ozorków | Cerowice 3 427182906 | 5260 | 10200 |  | 10200 |  | 11700 | 1916.14 | PUB2 | 1 | 423 | 876 | 562 | 96 | 12 | 14 | 60 | 11 | 13 | 0.9 | [10 empty] | higienizacja wapnem | 633 | 616 | [5 empty] | 17 | warstwy przesypkowe na składowisku | 247 | 247 |  |  | 56 | 5 | 51 |  |  | 303 | 303 | [10 empty] | 100
17 | PLLO017 | Aleksandrów Łódzki | zgierski | LO | SW | Wisła | Aleksandrów Łódzki | M.Aleksandrów Łódzki, M.Łódź | 19998 | 1 | 1 | uchwała nr XL/1117/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 12.05.2009 r. | 19998 | 24960 | 17110 | 2900 | 380 | 44.419 | 41.669 |  |  | 44.419 | 41.669 | 14.43 | Nie |  |  | 3.829 | 2.119 |  | 340 | 1449 | 1319.4 | 111 | 18.6 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0.8 | 0.8 | PLLO 0170 | Ruda Bugaj | Ruda Bugaj 20 (42-712-68-01) | 5000 | 6500 |  | 9000 | 4480 | 6000 | 1448.6 | PUB2 | 1 | 325 | 839 | 398 | 53 | 10.3 | 5.75 | 53.2 | 12.7 | 8.31 | 0.62 |  |  | RM |  | 2011 |  |  | Dla zrealizowania zadania pn. "Modernizacja i rozbu dowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj, gm. Alek sandrów Łódzki" wykonano nast. zadania: - opracowano Koncepcję programowo-przestrzenną dla w/w zadania; - opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy; - zawarto z WFOŚiGW umowę na dofinansowa nie w ramach Projektu wymienionego w kolum nie 104; - przygotowywany jest przetarg wg procedury FIDIC | 2010 |  | D9*- stabilizacja i higienizacja 90% CaO | 517 | 472 |  |  |  | 45 |  |  |  | 4230.3 | 181.1 | 4049.2 |  | 69 |  | 69 |  |  | 4299.3 | 3875 |  | 324.3 |  |  | 100 |  |  |  |  | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Aleksandrów Łódzki | środki własne:90,2;WFOŚiGW-7,5; FG-2,3
18 | PLLO018 | Brzeziny | brzeziński | LO | SW | Wisła | m.Brzeziny | m.Brzeziny | 31008 | 1 | 3 | 39/2005 | 31008 | 12396 | 9049 | 3347 |  | 18.6 | 18.1 |  |  | 18.6 | 18.1 |  | Nie | [6 empty] | 1136 | 1081 | 55 |  |  | 8 |  |  |  | PLLO0180 | Brzeziny | 95-060 Brzeziny, ul. Waryńskiego 50, tel: 046 874 12 60 | 3000 | 5000 |  |  | 3300 | 4900 | 1136 | B | 1 | 395 | 669 | 193 | 80 | 14 | 5 | 28 | 3 | 7 | 0 |  |  | RM |  | 2012 | [5 empty] | pełna stabilizacja i kondycjonowanie, odwadnianie, higienizacja | 200 | 200
19 | PLLO019 | Poddębice | poddębicki | LO | WT | Odra | Poddębice | Poddębice | 10048 | 1 | 2 | 4/2006 | 10048 | 14875 | 8119 | 2000 | 520 | 34.3 | 34.3 | 2 | 2 | 36.3 | 36.3 |  | Nie |  |  | 0.2 | 0.02 |  | 28 | 396 | 392 | 22 | [6 empty] | PLL00190 | Poddębice | Poddębice ul. Młynarska 6 43/678-98-50 | 2550 | 3315 |  |  | 1000 | 2500 | 414 | B | 1 | 444 | 644 | 343 | 149 | 16.5 | 6.8 | 45.3 | 11 | 16.8 | 0.673 | [10 empty] | odwadnianie, higienizacja | 226 | 205 |  |  |  | 21 |  |  |  | 16 | 3 | 13 |  | 109 |  |  | 97 | 12 | 125 | 125 |  |  |  |  | 0
20 | PLLO020 | Wola Krzysztoporska | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Wola Krzysztoporska | Wola Krzysztoporska | 22195 | 1 | 1 | 8/2008 | 8167 | 9797 | 864 | 8933 | 0 | 0.8 | 0.8 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | Nie | [6 empty] | 168.3 | 153.3 | 15 | [6 empty] | PLL00200 | Wola Krzysztoporska | ul. Cmentarna 22 tel. 044 616 34 38 | 566.5 | 739.7 | 0 | 566.5 | 566.5 | 739.7 | 168.3 | non B | 0 | 194 | 469.5 | 207 | 0 | 0 | 10.9 | 50.7 | 16.94 | 0 | 0 |  |  | BN |  | 2012 | [6 empty] | 11 |  | 11 | [6 empty] | 257.9 | 257.9 | [7 empty] | 257.9 | 257.9 | [9 empty] | Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska | 100 |  |  | W 2009r otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Działanie 2.1 (kwota dofinansowania : 12 340 235, 10
21 | PLLO021 | Łęczyca | łęczycki | LO | SW | Wisła | Łęczyca | gm.m.Łęczyca | 21785 | 1 | 2 | 9/2008 | 26981 | 15175 | 14495 | 580 | 100 | 30 | 28.6 |  |  | 30 | 28.6 |  | Nie |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.1 |  | 932 | 927 | 5 | [6 empty] | PLLO0210 | Łęczyca | Łęczyca ul. 18 Stycznia tel. 24 7216180 | 2530 | 6000 |  |  | 2899 | 4462 | 932 | PUB2 | 1 | 732 | 1304 | 442 | 127 | 21.3 | 6.57 | 31.9 | 11.9 | 8.37 | 0.53 | [10 empty] | odwadnianie na prasie filtracyjnej, higienizacja wapnempalonym | 329 |  | 329 | [6 empty] | 319.3 | 20.2 | 299.1 |  | 20 |  | 20 |  |  | 339.3 | 339.3 | [10 empty] | 100
22 | PLLO022 | Andrespol | łódzki wschodni | LO | SW | Wisła | Andrespol | Andrespol | 22195 | 1 | 1 | 10/2008 | 13750 | 8692 | 2460 | 6068 | 164 | 23.7 | 22.7 |  |  | 23.7 | 22.7 | 0.46 | Nie |  |  | 4 | 3.8 |  | 640 | 402.2 | 59.8 | 62.1 | 6.7 | 273.6 |  |  | 3.5% | 2% | PLLO0220 | ANDRESPOL | Kraszew ul. Ekologiczna | 705 | 920 |  |  | 476 | 650 | 157.5 | PUB2 | 1 | 993 | 1671 | 315 |  |  | 21 | 116 | 31 |  |  |  |  | RM |  | 2011 | [6 empty] | 51 | 40 | [5 empty] | 11 |  | 2573 | 266 | 2307 |  | 100 | 100 |  |  |  | 2673 | 1259 |  | 1414 | [7 empty] | Uporz. Gosp. wod-ściek. w Gm. And. poprzez rozbud. oczysz. ściek. i bud. sieci kanal. sanit. | środki własne-47;WFOŚiGW-53 |  | Umowa
23 | PLLO023 | Warta | sieradzki | LO | WT | Odra | Warta | Warta | 19137 | 1 | 1 | 21/2007 | 4718 | 5631 | 2546 | 1509 | 6 | 6.85 | 6.9 | 1.8 | 1.8 | 8.65 | 8.7 | 1.9 | tak,poprzez właz w separatorach | 2 | separator | 0.35 | 0.4 | 0 | 91 | 346 | 180.1 | 14 | 2.1 | 149.8 | 6% | 18% | 3% | 4% | PLLO0230 | Warta | ul. Łódzka 1 (043)8294260 | 530 | 1230 |  | 1200 | 670 | 1230 | 194.1 | B | 1 | 304 | 603 | 718 |  |  | 5 | 27 | 6 | [12 empty] | prasowanie | 37 | 20 |  |  |  | 17 |  |  |  | 240.3 | 9.6 | 230.7 | [6 empty] | 240.3 | 184.3 |  | 56 | [8 empty] | środki własne-77;WFOŚiGW-23
24 | PLLO024 | Rawa Mazowiecka | rawski | LO | SW | Wisła | m.Rawa Mazowiecka | M.Rawa Mazowiecka, Gm.Rawa Mazowiecka | 25068 | 2 | 1 | 11/2006 | 54430 | 21060 | 15300 | 808 | 72 | 23.9 | 23.9 | 9.5 | 9.5 | 33.4 | 32.8 | 14.1 | Nie |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1428 | 1164 | 31 | 0.2 | 233 | 10% | 33% |  |  | PLLO 0240 | Oczyszczalnia ścieków w Żydomicach | Żydomice tel. 468144434 | 7000 | 9000 |  | 7000 | 2129 | 5366 | 1195 | PUB2 | 1 | 437 | 1020 | 366 | 94 | 12 | 8 | 41 | 11 | 7 | 1 |  |  | MO | 2011 | 2011 |  |  | Został opracowany projekt budowlano-wykonawczy i uzyskano pozwolenie na budowę. W maju 2008r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności w listopadzie 2009 została podpisana umowa o dofinansowanie z FS, w grudzniu 2009 ogłoszono przetarg na realizację moderniacji oczyszczalni (przetarg nierostrzygnięty) | 2011 | 2011 | Fermentacja beztlenowa, higienizacja osadu wapnem i suszenie na poletkach | 265 |  | 89.6 |  |  | 175.4 |  |  |  | 127.1 | 127.1 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 147.1 | 147.1 | [7 empty] | 100 |  | "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I" | została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01-00-00-141/09-00 W RAMACH DZIAŁANIA 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Stopień dofinansowanie - 58% 2.Pozyczka z WFOŚiGW nr 107/OW/P/2009 z dnia 18.12.2009 - 30%
25 | PLLO025 | Głowno | zgierski | LO | SW | Wisła | Głowno | M.Głowno | 14500 | 1 | 2 | 2/2006 | 14500 | 15147 | 8046 | 7101 |  | 38.7 | 35.9 |  |  | 38.7 | 35.9 | 9.29 | Nie |  |  | 2.9 | 2.6 | 0 | 136 | 536.44 | 451.2 | 85.2 | 0 | 0 | 1% |  |  |  | PLLOO250 | MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | 95-015 Głowno ul.Piaskowa 37 (042) 719-36-53 | 2200 | 2600 |  | 3600 |  |  | 536.44 | PUB1 | 1 | 669.5 | 1126.08 | 181.67 | 119.23 | 19.43 | 18.7 | 97.33 | 25.42 | 17.01 | 1.05 | [10 empty] | odwodnienie na prasie filtracyjnej typu DWT przy użyciu polimeru praestol i higienizacja wapnem | 193 | 193 | [7 empty] | 2355 | 79 | 2276 | [6 empty] | 2355 | 1489 |  | 34 |  |  |  | 832 | RPO |  |  | budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w miescie Glownie | 41.9
26 | PLLO027 | Błaszki | sieradzki | LO | WT | Odra | Błaszki | Błaszki | 15767 | 1 | 1 | brak | 15767 | 7015 | 3025 | 3990 | 0 | 16.5 | 14.8 |  |  | 16.5 | 14.8 | 1.2 | Nie |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 90 | 40 | 0 | 0 | 39% | 60% |  |  | PLLO0270 | Błaszki | Borysławice 0438292241 | 700 | 840 |  |  | 237 | 284 | 130 | B | 1 | 759 | 1764 | 629 | 32 | 4.4 | 18 | 86 | 17 | 10 | 1 | [11 empty] | 34 |  |  |  | 34
27 | PLLO028 | Zelów | bełchatowski | LO | WT | Odra | Zelów | Zelów | 10152 | 1 | 2 | 40/2007 | 10152 | 9565 | 5465 | 4100 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 29.8 | 29.8 | 20 | Nie |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 151 | 47 | 0 | 0 | 4% |  |  |  | PLL00280 | Zelów | Mauryców 1a7-425 Zelów/446341306 | 760 | 1500 |  | 1500 | 950 | 1500 | 198 | B | 1 | 490 | 1135.5 | 391.25 |  |  | 4.55 | 38.7 | 9.5 | [12 empty] | składowanie na poletkach | 242 | 199 |  |  |  | 43
28 | PLLO029 | Działoszyn | pajęczański | LO | WT | Odra | Działoszyn | Działoszyn | 22600 | 1 | 1 | 34/2008 | 22600 | 11158 | 9732 | 1426 | 0 | 40.9 | 36.6 | 0 | 0 | 40.9 | 36.6 | 0 | Nie |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 623 | 618 | 5 | 0 | 0 | 11.16% |  |  |  | 2 | [8 empty] | 623 | [23 empty] | 230 | 230 | [7 empty] | 48.1 | 20.4 | 27.7 |  | 3355 | 2 | 3353 |  |  | 3403.1 | 883 |  | 2463.1 |  |  | 57
| PLLO029 | [16 empty] | 27.4 |  | 0 | 0 | 27.4 |  |  | Nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 552 | 548 | 4 | 0 | [5 empty] | PLL00291 | DZIAŁOSZYN | UL. PRZEMYSŁOWA (43) 8413210 | 2000 | 3000 | 1513.5 | 3000 | 1200 | 2000 | 552 | non B | 0 | 1058.05 | 2428 | 541.25 |  |  | 16.55 | 64.6 | 25 |  |  | M | 2009 |  | 2009 | 31.09.2009 |  |  | zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Działoszynie, 30.09.2009 trwają prace rozruchowe |  |  | Prasa | 189 | 189 | [7 empty] | 35.9 | 14.61 | 21.309 |  | 3334.5 | 1.952 | 3332.471 |  |  | 3370.4 | 863.9 |  | 2463.088 |  |  | 43.449 |  |  |  |  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie oraz budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wsi Szczyty | do 50% umorzenia pożyczki do WFOŚiGW w Łodzi |  |  | kol. 49 i 50-wartości szacunkowe-na terenie aglomeracji nie prowadzi się dokładnych statystyk
| PLLO029 | [16 empty] | 13.5 |  | 0 | 0 | 13.5 |  |  | Nie |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 71 | 70 | 1 | 0 | [5 empty] | PLL00292 | TRĘBACZEW | UL. DOJAZDOWA (43) 8404109 | 890 | 1320 | 194.9 | 1320 | 700 | 1000 | 71 | non B | 0 | 476.55 | 1049 | 562.5 |  |  | 21.89 | 77.33 | 38 |  |  |  |  | RM | 2010 | 31.12.2011 | brak środków finansowych | w styczniu 2010 podpisano umowę o finansowaniu inwestycji z WFOŚ (instytucja wdrażająca) program PoiŚ. II kwartał 2010 rozstrzygnięcie przetargu i do końca 2010 rozpoczęcie prac wykonawczych | w drugim kwartale 2010 ma być rozstrzygnięty przetarg na wykonanie inwestycji |  |  | Na oczyszczalnię Działoszyn | 41 | 41 | [7 empty] | 12.2 | 5.786 | 6.38 |  | 20.5 | 0 | 20.545 |  |  | 32.7 | 19.1 |  | 0 |  |  | 13.55 |  |  |  |  | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn | 85% wydatków kwalifikowanych
29 | PLLO030 | Wieruszów | wieruszowski | LO | WT | Odra | Wieruszów | Wieruszów | 14038 | 1 | 2 | 31/2005 | 14709 | 13476 | 11445 | 1975 | 56 | 51.7 | 42.3 | 0 | 0 | 51.7 | 42.3 | 25 | Nie |  |  | 8.8 | 7.1 | 0 | 275 | 468.1 | 369.1 | 14.3 | 1.4 |  | 14.6% |  |  |  | PLLO300 | Oczyszczalnia Ścieków w Wieruszowie | Wieruszów, tel. 627842252 | 1650 | 2000 |  | śr. 2555 max. 3068 | 1708 | 1995 | 526.3 | B | 1 | 538.9 | 1248.4 | 572.3 | 84 | 10 | 10.4 | 52.6 | 15 | 29 | 0.7 | [8 empty] | 2010 | 2010 | zmniejszenie objętości osadów ściekowych na prasie taśmowej z higienizacją wapnem hydratyzowanym | 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  | 3159 | 31 | 3128 |  | 10185.1 |  | 10185.1 |  |  | 13344.1 | 91 |  | 2867 |  |  |  | 8575 | RPO woj łodzkiego na lata 2007-2013 | 1811 | ING BS.(1.111,0 dopłata WFOSIGW w Łodzi) BS Lututów (700,0) | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wieruszowie” | środki własne-0,68;WFOŚiGW-21;RPO-64;ING-13,6
30 | PLLO031 | Koluszki | łódzki wschodni | LO | SW | Wisła | Koluszki | Koluszki | 14634 | 1 | 2 | 48/2005 | 14634 | 13519 | 7805 | 5714 |  | 38.8 | 36.7 |  |  | 38.8 | 36.7 | 5.9 | Nie |  |  | 3.5 | 3.5 |  | 336 | 714.9 | 410 | 33.2 | [6 empty] | PLLO0310 | Koluszki | Koluszki ul. Reymonta 69tel. 0 44 714 58 79 | 1300 | 1650 |  | 1650 | 1300 | 1650 | 443.2 | B | 1 | 730 | 1378 | 431 |  |  | 10 | 53 | 11 |  |  | MO | 2009 | RM |  | 2013 |  |  |  | 2009 |  | odwodnienie na prasie, higienizacja | 267 | 232 | 35 | [6 empty] | 1320.8 | 6.7 | 1314.1 |  | 622.6 |  | 622.6 |  |  | 1943.4 | 612.7 |  | 1093.42 |  |  | 141.4 | 95.9 | EFRR |  |  | Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki | 3,5 - własne,56,3 - WFOSiGW,9,3 - g.f. oś i g.w., 4,9 - fundusze zagraniczne.
31 | PLLO032 | Żychlin | kutnowski | LO | SW | Wisła | Żychlin | Żychlin | 13987 | 1 | 2 | 33/2008 | 11874 | 11063 | 8959 | 120 | 0 | 21.75 | 16.14 |  |  | 21.8 | 16.1 | 6 | wizualnie | 1 |  | 3.95 | 2.8 | 0 | 0 | 602 | 477.2 | 4.8 | 0 | 120 |  |  |  |  | PLLO0320 | Żychlin | Żychlin, ul. Łukasińskiego 60 tel. 024 2851262 | 3850 | 4880 |  | 4880 | 3005 | 3592 | 482 | B | 1 | 608 | 927 | 378 | 92 | 14 | 14 | 75 | 18 | 50 | 6 | [10 empty] | odwodnienie higienizacja | 135 |  |  |  | 127 | 8 |  |  |  | 2380.1 |  | 2380.1 | [6 empty] | 2380.1 | 882.1 | [5 empty] | 1498 | EFRR |  |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Na lata 2007-2013 | środki własne-37,1;EFRR-62,9
32 | PLLO033 | Moszczenica | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Moszczenica | Moszczenica | 6475 | 1 | 3 | 33/2005 | 6475 | 10455 | 3676 | 6779 | 0 | 48.4 | 40.52 | 0 | 0 | 48.4 | 40.52 | 5.4 | Nie |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 120 | 380 | 201 | 4.2 | 0 | 174.8 |  |  | 5% | 5% | PLLO0330 | Moszczenica | Moszczenica, ul. Rzeczna, 97-310 Moszczenica | 715 | 780 | o | 780 | 650 | 780 | 205.2 | B | 1 | 450 | 1180 | 630 | 75 | 28 | 20 | 75 | 25 | 15 | 2 |  |  | RM |  | 2010 | Realizacja inwestycji przebiega terminowo. |  |  | 2010 | 2010 | Workowanie | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3355 | 6 | 3349 |  | 6001 |  | 6001 |  |  | 9356 | 1759 |  | 2631 |  |  |  | 4966 | EFRR |  |  | 1.Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q=1875m3/d w Moszvzenicy, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka, etap II, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie. | środki własne-18,8;EFRR-81,2
33 | PLLO034 | Sulejów | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Sulejów | Sulejów | 13000 | 1 | 2 | 30/2005 | 13000 | 3409 |  | 3310 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | [6 empty] | 89.4 |  | 74.8 | 5.4 | 7.1 |  |  |  |  | Brak
34 | PLLO035 | Drzewica | opoczyński | LO | SW | Wisła | Drzewica | Drzewica | 11635 | 1 | 2 | 22/2007 | 7431 | 11284 | 9610 | 40 | 1 | 113.8 | 100 |  |  | 113.8 | 100 |  | Nie | [6 empty] | 400.1 | 321 |  | 0.1 | 79 |  |  |  |  | PLLO 0350 | Hydrocentrum | ul. Słowackiego 048 3753786 | 934 m3/d | 1,236 m3/d |  |  | 900 | 1.2 | 321.1 | B | 1 | 107 | 457 | 92 |  |  | 7.7 | 61.9 | 9.55 | [10 empty] | 2010 |  | odwodnienie | 53 |  | 29 |  | 24
35 | PLLO036 | Tuszyn | łódzki wschodni | LO | SW | Wisła | Tuszyn | Tuszyn | 6020 | 1 | 3 | 16/2006 | 6020 | 8363 | 3246 | 5100 |  | 21.5 | 20.06 |  |  | 21.5 | 20.06 | 3.1 | Nie |  |  | 0.88 | 0.46 |  | 76 | 260 | 94.4 | 48 |  |  | 17% |  |  | 5% | PLLO0360 | TUSZYN | Tuszyn ul.Brzezińska 86a tel.0426143018 | 712 | 1785 |  | 1785 | 700 | 1500 | 260 | B | 1 | 420 | 680 | 400 |  |  | 7 | 37 | 9 | [12 empty] | Stabilizacja,prasowanie osadu | 121 | [6 empty] | 121 |  | 668.1 | 21.5 | 646.6 | [6 empty] | 668.1 | 668.1 | [10 empty] | 100
36 | PLLO038 | Gorzkowice | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Gorzkowice | Gorzkowice | 3610 | 1 | 3 | 3/2006 | 3610 | 4856 | 1688 | 3000 | 168 | 10.48 | 10 | 0.4 | 0.4 | 10.88 | 10.4 | 0 | Nie |  |  | 1.08 | 1.08 | 0 | 100 | 190 | 58.6 | 3 | 18 | 92.4 |  |  |  |  | PLL 000380 | Gorzkowice | Gorzkowice | 595.4 | 790.5 |  | 700 | 300 | 300 | 97.6 | B | 1 | 504.25 | 398 | 903 |  |  | 5.6 | 65.1 | 18.7 | [12 empty] | prasa taśmowa | 82 |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 255.863 | 55.28 | 200.58 | [6 empty] | 255.863 | 255.86 | [10 empty] | 100
37 | PLLO039 | Stryków | zgierski | LO | SW | Wisła | Stryków | Stryków | 9044 | 1 | 3 | 11/2005 | 9044 | 5268 | 3562 | 1198 | 508 | 33.1 | 28.7 | 1.5 | 1.5 | 34.6 | 30.2 | 2.3 | tak | 1 | separator | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.2 | 209.6 | 44.4 | 37.2 | 63 | 25% | 20% | 0.5% |  | PLLO0391 | Stryków | Stryków Tymianka, tel. 042 719 9317 | 695 | 1540 | 0 | 1700 | 980 | 1540 | 254 | B | 1 | 433.3 | 742 | 171 |  |  | 6.5 | 53 | 13.5 | [12 empty] | higienizacja | 149 | 149 | [7 empty] | 94.589 | 94.589 | [7 empty] | 94.6 | 94.6 | [10 empty] | 100
38 | PLLO040 | Wolbórz Północ | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Wolbórz | Wolbórz | 14552 | 1 | 3 | 49/2007 | 4646 | 4646 | 3432 | 1075 | 139 | 15.9 | 14.6 | 0 | 0 | 15.9 | 14.6 | 6.3 | Nie | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | 117.8 | 79.3 | 3 | 16.5 | 19 |  |  | 9% | 9% | PLLO0401 | Wolbórz | Wolbórz ul. Sportowa 446164543 | 500 | 600 | 0 | 500 | 320 | 700 | 82.3 | B | 1 | 236 | 752 | 436 |  |  | 8.1 | 56.5 | 7.3 | [12 empty] | odwadnianie | 30 |  | 30 | [6 empty] | 48.2 | 2.44 | 45.8 | [6 empty] | 48.2 | [5 empty] | 48.2 |  |  | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej |  |  | 100
| PLLO040 | Wolbórz Południe | [10 empty] | 9876 | 6366 | 1438 | 4744 | 184 | 15.9 | 9.8 | 0 | 0 | 15.9 | 9.8 | 0 | Nie | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 107 | 26 | 10 | 18 | 54 |  |  | 26% | 26% |  | 3 |  | 320 | 320 | 0 |  | 140 | 205 | 36 |  |  | 334.5 | 784 | 253 |  |  | 5 | 41.5 | 6.5 | [13 empty] | 9 |  | 9 | [6 empty] | 777.6 | 84.9 | 692.7 |  | 121.6 |  | 121.6 |  |  | 899.2 | 446.1 | [5 empty] | 453.1 | EFRR |  |  | Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo -wschodniej części gminy Wolbórz | środki własne-49,61;EFRR-50,39
| PLLO040 | [39 empty] | PLLO0402 | Psary Stare | Psary Stare 446164543 | 120 | 120 | 0 | 120 | 95 | 150 | 11 | B | 1 | 295 | 693 | 249 |  |  | 5.96 | 53.84 | 9.15 |  |  | RM | 2008 | [8 empty] | wywóz zagęszczonego osadu | 3 |  | 3
| PLLO040 | [39 empty] | PLLO0402 | Żarnowica (w budowie) | Dobra Golesze 446164543 | 420 |  |  | 830 |  |  |  | B | [13 empty] | BN |  | 2012 |  |  |  | 2012 | 2012 | odwadnianie
| PLLO040 | [40 empty] | Bronisławów | Bronisławów 446164543 | 200 | 200 | 0 | do likwidacji | 45 | 55 | 25 | B | 1 | 374 | 803 | 257 |  |  | 3.84 | 28.6 | 4.1 | [12 empty] | wywóz zagęszczonego osadu | 6 |  | 6
39 | PLLO041 | Przedbórz | radomszczański | LO | SW | Wisła | Przedbórz | Przedbórz | 7500 | 1 | 3 | 29/2007 | 7500 | 4072 | 2105 | 1029 | 12 | 8.4 | 8.2 |  |  | 8.4 | 8.2 | 2.2 | Nie |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 200.1 | 123 | 3 | 0.3 | 73.8 |  |  | 1% | 1% | PLLO0410 | Przedbórz | Przedbórz, ul.Sukiennicza (044) 781 20 34 | 700 | 840 | 0 | 840 | 329.8 | 409 | 126.3 | B | 1 | 842.5 | 1496.7 | 541.5 |  |  | 4.7 | 40.2 | 9.1 |  |  | MO | 2009 | [8 empty] | odwodnieni - prasa | 28 | 26 |  |  | 2 |  |  |  |  | 372.2 | 254.7 |  | 117.5 | [5 empty] | 372.2 | 372.2 | [10 empty] | 100
40 | PLLO042 | Rzgów | łódzki wschodni | LO | SW | Odra | Rzgów | Rzgów | 6690 | 1 | 3 | 14/2005 | 6690 | 5951 | 3407 | 2544 |  | 38.2 | 22.6 |  |  | 38.2 | 22.6 | 0 | Nie | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 189 | 372 | 185 | 19 | 0 | 0 | 48% | 43% | 4% | 4% | PLLO0420 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Rzgowie | ul.Stawowa 11,95-030 Rzgów tel.422141191 | 1019 | 1500 | 0 | 1500 | 650 | 1500 | 204 | B | 1 | 406 | 1061 | 1003 | 67 | 9 | 13 | 58 | 12 | 39 | [11 empty] | odwodnienie na prasie taśmowej | 209 |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 2626.2 |  | 2626.2 | [6 empty] | 2626.2 | 1697 |  | 929.2 | [7 empty] | "Budowa kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce" | środki własne-64,62, WFOŚiGW-35,38
41 | PLLO043 | Pajęczno | pajęczański | LO | WT | Odra | Pajęczno | Pajęczno | 9217 | 1 | 3 | 42/2007 | 9217 | 8028 | 6920 | 180 |  | 39 | 3 |  |  | 39 | 3 |  | Nie |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 10 | 513 | 506 | 7 |  |  | 20% | 24% |  |  | PLLO0430 | Mech-biol | Pajęczno ul. Wieluńska 034 311-30-19 | 1404 | 1440 |  |  | 1806 | 2609 | 513 |  | 1 | 413 | 759 | 210 | 55 | 6 | 13 | 76 | 24 | 24 | 1 | [10 empty] | Higienizacja | 258 | 258 | [7 empty] | 112 | 37 | 75 | [6 empty] | 112 | 112 | [10 empty] | 100
42 | PLLO047 | Lubochnia | tomaszowski | LO | SW | Wisła | Lubochnia | Lubochnia | 2988 | 1 | 3 | 42/2005 | 2988 | 7766 | 4670 | 3096 |  | 36.05 | 25 |  |  | 36.1 | 25 | 0 | Nie | 0 | 0 | 5.05 | 4 | 0 | 508 | 142.2 | 130.7 | 11.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLO0470 | Lubochnia | Lubochnia Dworska | 440 | 540 | 30 | 1200 | 1200 | 1200 | 142.2 | B | 1 | 160 | 495 | 112 |  |  | 5 | 29 | 7 | [12 empty] | odwodnienie | 179 |  | 159 |  | 20 |  |  |  |  | 2335 | 45 | 2290 | [5 empty] | 40 | 2335 | 424 | [5 empty] | 1951 | PROW |  |  | Kan.Sanit. Brenica-Olszowiec | środki własne-16; PROW-84
43 | PLLO049 | Szczerców | bełchatowski | LO | WT | Odra | Szczerców | Szczerców | 3942 | 1 | 3 | 2/2007 | 3942 | 4411 | 3524 |  |  | 37.3 | 37.3 |  |  | 37.3 | 37.3 |  | Nie |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 7 | 103.3 | 102.8 | 0.5 |  |  | 0.6% |  |  |  | PLL00490 | Szczerców | Szczerców, ul. Piłsudskiego (44)6318477 | 364 | 400 |  |  | 282 | 448 | 133 | B | 1 | 635 | 1123 | 618 |  |  | 7.5 | 43.7 | 8 |  |  | R |  | R |  | 2010 | [5 empty] | poletka osadowe | 20 | [6 empty] | 20 | rekultywatcja wysypiska | 894 | 11 | 691 | 192 | 2699 | 15 | 2684 |  |  | 3593 | 844 |  |  |  | 275 | 192 | 2282 | EFRR |  |  | 1.Budowa oczyszczalni ściekow wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Lubiec/2. remont kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w Szczercowie Zadanie I- ul. Żeromskiego/3.Rozbudowa oczyszczalni ściekow w Szczercowie/4.Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Szczercowie | 1.48%;2.100%;3.85%4.100% |  |  | projekty z kolumny 104: 1. środki własne-298 tys.(52%),powiatowy fundusz-275 tys(48%);2.funduszs gminny-192 tys.(100%);3.środki własne-417 tys.(15%), EFRR-2282 tys.(85%);4.środki własne-129 tys.(100%)
44 | PLLO054 | Gidle | radomszczański | LO | WT | Odra | Gidle | Gidle | 3160 | 0.57143 | 3 | 4/2007 | 3160 | 2782 | 1530 | 580 |  | 15.2 | 12.5 |  |  | 15.2 | 12.5 | 0 | Nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 62.9 | 2.1 | 0 | 23 |  |  | 5% |  | PLL00540 | Gidle | oczyszczalnia ścieków w Gidlach | 350 | 367.5 | 0 | 0 | 367.5 | 472.5 | 65 | non B | 0 | 688.5 | 1332.75 | 419.25 | 0 | 0 | 12 | 64 | 18 | 0 | 0 | [10 empty] | stabilizacja chem. Wapnowanie | 48 |  |  |  | 47 | 1 |  |  |  | 44.5 | 44.5 | [7 empty] | 44.5 | 44.5 | [10 empty] | 100
45 | PLLO061 | Pęczniew | poddębicki | LO | WT | Odra | Pęczniew | Pęczniew | 2010 | 1 | 3 | 12/2005 | 2010 | 2500 | 1570 | 926 | 4 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 2.2 | 2.2 | 0 | Nie | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 2 | 0.08 | 0 |  |  | 9% | 16% | PLL00610 | Pęczniew | Pęczniew, 043 678 19 78 | 58.6 | 65.6 | 0 | 300 |  |  | 8.1 | B | 1 | 576 | 909 | 336 | 59 | 4.9 | 8.65 | 58.5 | 13.1 | 14.2 | 2.3 |  |  | RM |  | 2013 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
46 | PLLO063 | Lgota Wielka | radomszczański | LO | WT | Odra | Lgota Wielka | Lgota Wielka | 4680 | 1 | 3 | 33/2006 | 4680 | 4505 | 2500 | 1060 | 4 | 37.6 | 20 |  |  | 37.6 | 20 |  | Nie | [6 empty] | 111 | 110.5 | 0.5 |  |  | 3% |  |  |  | PLLO 0630 | Lgota Wielka | Lgota Wielka 44/6801329 | 500 | 500 |  |  |  |  | 110.5 | B | 1 | 632 | 1203.9 | 521 |  |  | 29.4 | 84.7 | 34.8 |  |  | M | 2008
47 | PLLO066 | Łubnice | wieruszowski | LO | WT | Odra | Łubnice | Łubnice | 2850 | 1 | 3 | 41/05;Uchylające 8/06 | 2850 | 4261 | 3389 | 868 | 4 | 54.9 | 40.1 |  |  | 54.9 | 40.1 |  | Nie | [6 empty] | 99.2 | 98.2 | 1 |  | 0 | 20% | 20% |  |  | PL0060 | Łubnice | 98-432 Łubnice, ul Byczyńska, 606655039; 606655847 | 500 | 500 | 0 | 500 | 300 | 700 | 99.2 | B | 1 | 348.65 | 805.65 | 298.75 |  |  | 4.4 | 39.55 | 4 | [12 empty] | prasa do odwadniania osadu | 47 |  |  |  | 47
48 | PLLO067 | Bolimów | skierniewicki | LO | SW | Wisła | Bolimów | Bolimów | 5489 | 1 | 3 | 28/2005 | 5489 | 1821 | 939 | 882 |  | 7.3 | 7.3 |  |  | 7.3 | 7.3 |  | Nie | [6 empty] | 17.18 | 17.18 | [7 empty] | PLLO0670 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków komunalnych w Bolimowie | obręb Bolimowska Wieś, tel. 607-702-192 | 226 | 240 |  | 400 | 240 | 240 | 17.18 | B | 1 | [5 empty] | 15.6 | 58.5 | 21 |  |  |  |  | RM |  | 2011 |  |  |  | 2011 | 2011 | osad odprowadzany jest na poletka ociekowe i higienizowany | 10 |  |  |  | 2 | 8 |  |  |  | 18.41 | 18.41 |  |  | 1505.71 |  | 1501.73 |  | 3.98 | 1524.12 | 477.83 | [5 empty] | 1046.29 | EFRR |  |  | Przebudowa oczyszczalni ścików wraz z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Bolimów | środki własne-31,3;EFRR-69,7
49 | PLLO072 | Biała Rawska | rawski | LO | SW | Wisła | Biała Rawska | Biała Rawska | 6600 | 1 | 3 | 27/2005;zm. 32/2005 | 6600 | 3344 | 3158 |  |  | 20.2 | 17.9 |  |  | 20.2 | 17.9 |  | Nie |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 167 | 160.5 | 6.5 |  |  | 20% | 80% |  |  | PLLO072 | Żurawia | Żurawia 1 96-230 Biała Rawska 046 8159449 | 435 |  |  | 1200 |  |  | 167 | B | 1 | 411 | 943 | 303 |  |  | 7.9 | 39.9 | 4.6 |  |  | MO | 2008 | RM |  | 2016 | [5 empty] | stabilizacja i higienizacja osadu | 63 |  |  |  |  | 15 |  | 48 | jako warstwa izolacyjna na wysypisku odpadów | 155.8 |  | 155.8 | [6 empty] | 155.8 | 155.8 | [9 empty] | ,,Uporządkowanie gospoda-rki wodno-ściekowej w Gminie Biała Rawska poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych na ul. Plantowej w wodociąg i kanalizację" | 100
50 | PLLO075 | Rusiec | bełchatowski | LO | WT | Odra | Rusiec | Rusiec | 2650 | 1 | 3 | 12/06 | 2650 | 2186 | 683 | 1488 | 15 | 5.4 | 5.4 |  |  | 5.4 | 5.4 | 0.4 | Nie | [6 empty] | 25 | 23.3 | 1.7 | [6 empty] | PLLO0750 | Rusiec | ul. Koniecpolskiego | 60 | 200 |  | 200 | 80 | 110 | 25 | B | 1 | 320 | 740 | 315 |  |  | 4 | 32 | 2 | [12 empty] | suszenie | 6 |  |  |  | 6
51 | PLLO078N | Osjaków | wieluński | LO | WT | Odra | Osjaków | Osjaków | 2140 | 1 | 3 | 27/06 | 2140 | 1408 | 1294 | 103 | 11 | 12.4 | 12.4 |  |  | 12.4 | 12.4 | [8 empty] | 49.4 | 47 | 2 | 0.4 | 0 | 10% | 35% | 25% | 25% | PLLO0780N | Osjaków | ul. Wesołe Kąty 3,98-320 osjaków | 200 | 250 | 0 | 150 | 52 | 476 | 49 | b | 1 | 299 | 815 | 315 | 129 | 14 | 7 | 43 | 17 | 14 | 2 |  |  | MO | 2011 | [6 empty] | odwodnienie | 11 | 11
52 | PLLO079N | Wierzchlas | wieluński | LO | WT | Odra | Wierzchlas | Wierzchlas | 7002 | 1 | 3 | 22/06 | 7002 | 6695 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | [8 empty] | PLLO790 | Krzeczów |  |  |  |  | 980 projektowana docelowa przepustowość | [17 empty] | BN |  | 2011 | [15 empty] | 12.09 | 12.09 |  |  | 12.09 | 12.09 |  |  |  | 24.2 | 23.6 | [5 empty] | 0.6 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 |  |  | "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami i przepompowniami ścieków - miejscowość Krzeczów" | środki własne-97,5;RPO-2,5
53 | PLLO081N | Bolesławiec | wieruszowski | LO | WT | Odra | Bolesławiec | Bolesławiec | 2427 | 1 | 3 | 1/06 | 2427 | 4192 | 2150 | 150 | 35 | 29.53 | 19.8 |  |  | 29.5 | 19.8 | 0 | Nie | nie | 0 | 10.8 | 8.6 | 0 | 540 | 98 | 32 | 4 | 2 | 60 |  |  | 2% | 4% | PLLO0810 | Bolesławiec | Chotynin 10, 98-430 627847017 | 250 | 300 | 0 | 500 | 100 | 120 | 38 | B | 1 | 694 | 602 | 450 | 0 | 0 | 58 | 36 | [5 empty] | RM | 2012 | 2012 | [5 empty] | odwodnienie | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 1969.7 |  | 1969.7 | [6 empty] | 1969.7 | 123.3 | [5 empty] | 1.846,4 | RPO |  |  | RPO | środki własne-6,3;RPO-93,7
54 | PLLO085N | Patrzyków | pajęczański | LO | WT | Odra | Patrzyków | Patrzyków | 2544 | 1 | 3 | 42/2007 | 2544 | 2076 |  | 35
55 | PLLO010 | Głuchów | skierniewicki | LO | SW | Wisła | Głuchów | Głuchów | 6218 | 2 | 3 | 24/2008 | 6218 | 4475 | 0 | 4311 | 164 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Nie | [6 empty] | 163.3 | 0 | 0 | 6 | 157.3 |  |  |  |  | PLLO0100 | Michowice |  | 0 | 0 | 0 | 700 |  |  | 6 | [14 empty] | BN |  | 2012 | Zmiana lokalizacji oczyszczalni | Uchwalenie Zmiany MPZP dla nowego terenu pod oczyszczalnię oraz opracowanie dokumentacji projektowej.
56 | PLLO026 | Krośniewice | kutnowski | LO | SW | Wisła | Krośniewice | Krośniewice | 8320 | 2 | 3 | 3/2007 | 8320 | 4711 | 4400 | 309 | 2 | 8.7 | 6.4 | 10.2 | 10.2 | 18.9 | 16.6 | 0.2 | Nie |  |  | 0.2 | 0 | 0 | [10 empty] | PLLO0260 | Pawlikowice | Pawlikowice 024 252 4485 | 832.4 | 1331.7 |  | 1999 | 1568 | 1999 | 267 | B | 1 | 611 | 1046 | 119 | 69 | 10 | 22 | 108 | 15 | 3 | 0 | MO | 2011 | [8 empty] | higienizacja | 50 |  |  |  |  | 20 |  | 30 | rekultywacja | 275.0816 |  | 275.1 | [6 empty] | 275.0816 | 82.717 | [5 empty] | 192.3646 | EFRR |  |  | Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Krośniewice | środki własne-30;EFRR-70
57 | PLLO037 | Wartkowice | poddębicki | LO | WT | Odra | Wartkowice | Wartkowice | 9033 | 2 | 3 | 37/05 | 9033 | 2365 | 531 | 1834 | 0 | 7.85 | 5.98 | 0 | 0 | 7.85 | 5.98 | 1.06 | Nie |  |  | 1.95 | 1.88 | 0 | 115 | 192 | 65.3 | 3.7 | 0 | 123 | 44% | 65% |  |  | PLLO0370 | Wartkowice | ul. Łąkowa 4, 99-220 Wartkowice, tel. 697 200 678 | 450 | 525 |  | 825 |  |  | 75.4 | B | 1 | [5 empty] | 9 | 43 | 17 | 11.1 | 0.4 |  |  | RM |  | 2015 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 933.4 |  | 933.4 | [6 empty] | 933.4 | 933.4 | [9 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice | 100
58 | PLLO052 | Sędziejowice | [38 empty] | 2
59 | PLLO052 | Sędziejowice | łaski | LO | WT | Odra | Sędziejowice | Sędziejowice | 2304 | 2 | 3 | 31/06 | 2304 | 2524 | 1080 | 1444 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | Nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 36 | 2 | 0 | 27 |  |  |  |  | PLLO0521 | Sędziejowice | Brody 43/6711226 | 200 | 250 | 0 | 400 | 88 | 200 | 38 | B | 1 | 793 | 1442 | 394 |  |  | 9 | 50 | 8 |  |  |  |  | R | 2015 | [6 empty] | Machaniczne odwadnianie | 4 | 0 | 0 |  | 4
| PLLO052 | Marzenin | łaski | LO | WT | Odra | Sędziejowice | Sędziejowice | 0 | 2 | 3 | 31/06 | 2250 | 1689 | 678 | 1011 | 0 | 5.6 | 5.3 | 0 | 0 | 5.6 | 5.3 | 0 | Nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9.5 | 0.5 | 0 | 33 |  |  |  |  | PLLO0522 | Marzenin | Marzenin 43/6711226 | 250 | 300 | 0 | 250 | 27 | 53 | 10 | B | 1 | 462 | 1364 | 503 |  |  | 3 | 44 | 4 | [12 empty] | Mechaniczne odwadnianie | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 61.8 | 61.8 | [7 empty] | 61.8 | 61.8 | [10 empty] | 100
60 | PLLO058 | Zduny | łowicki | LO | SW | Wisła | Zduny | Zduny | 2259 | 2 | 3 | zdn.19.09.2007 nr 43/07 | 2259 | 1614 |  | 1614
61 | PLLO073 | Dobroń | pabianicki | LO | WT | Odra | Dobroń | Dobroń | 3630 | 2 | 3 | 07/2005 | 3630 | 2701 | 1718 | 971 | 12 | 16.5 | 14.5 | 0 | 0 | 16.5 | 14.5 | 0 | Nie |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 105 | 120.3 | 81.5 | 11.8 | 0 | 27 | 19% | 26% |  |  | PLLO0730 | Zakrzewki | Dobroń, ul. Zakrzewki tel.043/6757744 | 700 | 910 | 350 | 700 | 250 | 391 | 93.3 | B | 1 | 639 | 1073 | 305 |  |  | 10.5 | 60.5 | 48 |  |  | RM | 2009 | [8 empty] | odwadnianie na prasie hydraulicznej | 30 |  | 30 | [6 empty] | 327.1 | 3.8 | 323.3 |  | 1137.9 |  | 1137.9 |  |  | 1465 | 672 |  | 793 | [8 empty] | środki własne-45,9;WFOŚiGw-54,1
62 | PLLO080N | Inowłódz | tomaszowski | LO | SW | Wisła | Inowłódz | Inowłódz | 2333 | 2 | 3 | 15/2006 | 2333 | 3946 | 990 | 500 | 50 | 4.7 | 0.5 | 0 | 0 | 4.7 | 0.5 | 1.2 | Nie |  | odstojniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | [5 empty] | 20% | 20% | PL LO 0800 | Wierzchlas | Spała 44 7101390 | 120 | 200 |  | 80 | 140 | 140 | 3.6 |  | 0 | 253 | 618 | 340 |  |  | 34.1 | 101 | 25.7 | [12 empty] | odsaczanie i skladowanie na wlasnym wysypisku
63 | PLLO083N | Lipce Reymontowskie | skierniewicki | LO | SW | Wisła | Lipce Reymontowskie | Lipce Reymontowskie | 3066 | 2 | 3 | 30/2007 | 3066 | 1918 | 850 | 90 | 0 | 5.2 | 1.9 | 0 | 0 | 5.2 | 1.9 | 0 | Nie |  |  | 2.52 | 1.8 | 0 | 310 | 41.3 | 40.8 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLO 0830N | Lipce Reymontowskie | Lipce Reymontowskie ul. Mostowa 0 697 475 310 | 130 | 260 | 150 | 260 | 90 | 140 | 41.3 | B | 1 | 511 | 822 | 318 | 12 | 15 | 13 | 71 | 18 | 1 | 6 | RM | 2009 | [9 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 1676.9 |  | 1676.89 |  | 2494.7 | 63.4 | 2431.34 |  |  | 4171.6 | 1152.1 | [5 empty] | 3019.5 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |  |  | Kompleksowe uporządkowanie i rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie - etap II | środki własne-27,62;EFRR-72,38
64 | PLLO084N | Mokrsko | wieluński | LO | WT | Odra | Mokrsko | Mokrsko, Skomlin | 8150 | 2 | 3 | 46/2007 | 8150 | 5659 | 640 | 600 | 16 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 | 7 | Nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.2 | 84.5 | 6.7 | 1.9 | 165.1 |  |  | 1% | 1% | PLLO0840N | Mokrsko | Mokrsko 200B, 98-345 Mokrsko, tel.: 43 8863277 | 400 | 670 |  | 1100 | 180 | 350 | 93.1 | B | 1 | 1702 | 3140 | 2925 | 106 | 83 | 12.5 | 81 | 2.5 | 11.5 | 0.9 |  |  | RM |  | 2015 |  |  |  | 2015 | 2015 | częściowo odwodniony i wywożony do oczyszczalni w Wieluniu | 6 | [6 empty] | 6 | wywóz do oczyszczalni w Wieluniu | 54.9 | 54.9 |  |  | 13.9 |  |  |  | 13.9 | 68.8 | 68.8 | [10 empty] | 100 |  |  | Koszty dokumentacji projektowej - za częściowe opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Krzyworzeka
65 | PLLO086N | Strzelce Wielkie | pajęczański | LO | WT | Odra | Strzelce Wielkie | Strzelce | 2556 | 2 | 3 | 32/2007 | 2556 | 1151 | 420 | 728 | 3 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0 | Nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7.8 | 2.2 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | PLLO 0860 | Strzelce Wielkie | Oczyszczalnia Strzelce Wielkie ul.Częstochowska nr 24 | 40 | 60 |  | 313 | 60 | 70 | 10.6 | PUB2 | 1 | 329 | 642 | 154 |  |  | 124 | 262 | 114 |  |  |  |  | BN |  | 30.06.2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1732 |  | 1732 |  |  | 1732 | 292 |  | 0 |  |  |  | 1440 | MFEOG |  |  | Budowa oczyszczalni ścieków | 83,7MFEOG16,3środki własne
|  | Gomunice | radomszczański | LO | WT | Odra | Gomunice | Gomunice | 6517 | 3 | 3 | XXXVIII/1083/09 | 6517 | 4340 | 1915 | 2425 |  | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | Nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78 | 5 | [7 empty] | LEMNA | Słostowice 446842424 | 650 | 950 |  | 950 |  |  | 83 | B | 1 | 940 | 2819 | 1079 |  |  | 14.8 | 86.1 | 17.6 |  |  |  |  | M | 2010 | 2010 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 | [7 empty] | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4 | [10 empty] | 100
|  | Ozorków |  | LO | [7 empty] | 18/2008
66 | PLL0076 | Białaczów | opoczyński | LO | SW | Wisła | BIAŁACZÓW | BIAŁACZÓW | 5209 | 3 | 3 | 12/08 | 5209 | 6127 | 1320 | 4478 | 329 | 17.1 | 8.5 |  |  | 17.13 | 8.5 |  | Nie |  |  | 6.15 | 1.34 |  |  | 38 | 36 | 2 |  |  | 0.6% | 1% | 0.5% | 1% | PL00760 | BIAŁACZÓW | 26-307 BIAŁACZÓW 447581619 | 106 | 315 |  | 315 |  |  | 38 | B | 1 | 470 | 442.5 | 504 |  |  | 11.8 | 90.13 | 18.75 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3770.5 |  | 3770.5 | [6 empty] | 3770.5 | 2138.3 | [5 empty] | 1608.7 | RPO | 23.5 | MIESZKAŃCY | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI I PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSC. ŻELAZOWICE, MIEDZNA DREWNIANA, PARCZÓWEK W GMINIE BIAŁACZÓW | środki własne-56,7;RPO-42,7;miszk-0,6
67 | PLL0059 | Rzeczyca | tomaszowski | LO | SW | Wisła | Rzeczyca | Rzeczyca | 5139 | 3 | 3 | 19/2008 | 5139 | 5020 | 0 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 |  |  | 5% |  | PLL00590 | Biologiczo-Mechaniczna | Bartoszówka 44 7106 188 | 38 | 180 |  |  | 80 | 100 | 13 | B | 1 | 537 | 1861 | 796 |  |  | 24 | 98 | 27 |  |  |  |  | RM |  | 15.09.2010 | przewlekłe procedury przygotowań inwestycji do realizacji i brak środków finansowych (w 2009r. Złozono wniosek o dofinansowanie zadania z PROW) | W styczniu 2010r. Został wyłoniony wykonawca a 15.03.2010r. Podpisana zostanie umowa na wyskonawstwo |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 56.5 | 56.5 |  |  |  | 56.5 | [5 empty] | 56.5 | [5 empty] | 100
68 | PLLO045 | Czarnocin | piotrkowski | LO | SW | Wisła | CZARNOCIN | CZARNOCIN | 4294 | 3 | 3 | z dn. 16.05.2008 Nr 11/08 | 4294 | 2910 | 1430 | 160 | 110 | 21.05 | 17.6 | 0 | 0 | 21.05 | 17.6 | 0 | Nie |  |  | 5.95 | 4.7 | 0 | 20 | 290 | 83.8 | 1.2 | 1.5 | 203.5 | 36.5% | 83.44% | 5.4% |  | PLLO0450 | BIO-PAK CZARNOCIN | CZARNOCIN tel. 44/6165119 | 300 | 350 |  | 500 | 250 | 300 | 85 | B | 1 | 590 | 876 | 360 |  |  | 6 | 81 | 15 | [12 empty] | PRASOWANIE NA PRASIE | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 1368.4 |  | 1368.4 | [6 empty] | 1368.4 | 653.6 |  | 714.8 | [8 empty] | środki własne-47,76;WFOŚiGW-52,24
69 |  | Paradyż | opoczyński | LO | SW | Wisła | Paradyż | Parady z | 3802 | 3 | 3 | z dn. 03.07.08r. Nr 20/08 | 3802 | 1085 | 360 | 0 | 0 | 9.2 | 8.7 | 0 | 0 | 9.2 | 8.7 | 0 | Nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 29.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | nie dotyczy | Oczyszczalnia ścieków w Paradyżu | Paradyż, tel. 518-102-500 | 240 |  |  | 390 | 110 | 130 | 29.1 | B | 1 | [5 empty] | 14 | 78 | 21 |  |  |  |  | R |  | 2013 rok | [5 empty] | prasowanie | 15 | [6 empty] | 15 | przekazane inne firmie |  |  |  |  | 74.4 | 74.42 |  |  |  | 74.4 | 74.4 | [9 empty] | Rozbudowa oczyszcalni scieków i budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Paradyż | 100
70 | PLLO053 | Rokiciny | tomaszowski | LO | SW | Wisła | Rokiciny | Rokiciny | 3748 | 3 | 3 | z dn. 10.06.08r. Nr 17/08 | 3748 | 3748 | 1690 | 2050 | 8 | 24.97 | 20.6 | 0 | 0 | 25 | 20.6 | 0 | Nie |  |  | 0.38 | 0.4 | 0 | 10 | 209 | 54 | 4 | 0.1 | 150.9 |  |  | 1% | 6.54% | PLLO0530 | Rokiciny | Rokiciny 044 7195657 | 253 | 333 |  | 650 | 150 | 150 | 58.1 | B | 1 | 304 | 520 | 95 |  |  | 8 | 50 | 14 |  |  |  |  | RM | [5 empty] | 2014 | 2014 | Mechaniczne odwodnienie | 12 | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4714 |  | 4714 | [6 empty] | 4714 | 1050 |  | 674 |  |  | 14 | 2933 | RPO WŁ | 43 | INNE |  | środki własne-22,27;WFOŚiGW-14,3;FG-0,3;Inne-0,9
82 |  | Domaniewice | łowicki | LO | SW | Wisła | Domaniewice | Domaniewice | 3172 | 3 | 3 | 13/2008 | 3172 | 2381 | 120 | 2000 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 45 | 42.4 | 0 | 0 | 1% | 1% | 2% | 2% |  | oczyszczalnia ścieków w domaniewicach | 468383522 | 222 | 280 | 0 | 280 | 120 | 200 | 45 | B | 1 | 911 | 1544 | 373 |  |  | 9.1 | 43.2 | 4 | [12 empty] | mechaniczne odwadnianie-workownica | 0.055 |  |  |  |  | 0.055
83 | PLLO046 | Uniejów | poddębicki | LO | WT | Odra | Uniejów | Uniejów | 2065 | 3 | 3 | XLIII/1209/09 | 2222 | 3028 | 2390 | 485 | 9 | 22.1 | 9.1 | 2 | 2 | 24.1 | 11.1 | 3.5 | Nie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5 | 64.9 | 7.6 | 3 | 136 | 10% | 10% | 5% | 5% | PLLO0460 | Uniejów | ul. Dąbska 99-210 Uniejów, tel. 0632888453 | 200 | 987 |  | 987 | 200 | 300 | 67.5 | B | 1 | 329 | 482 | 227 |  |  | 8.1 | 41 | 12 |  |  |  |  | M |  | 2011r. styczeń | przeciągająca się procedura wydawania decyzji | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
[42 empty] | Spycimierz | Spycimierz 99-210Uniejów | 17 | 76 |  | 76 | 15 | 17 | 4.9 | B | 1 | 301 | 421 | 182 |  |  | 7.2 | 49 | 14
84 |  | Zawada | tomaszowski | LO | SW | Wisła | Zawada | Zawada | 2667 | 3 | 3 | 45/2007 | 2667 | 2508 | 0 | 2508 | 0 | 19.1 | 16.5 |  |  | 19.1 | 16.5 |  | Nie | [39 empty] | BN |  | 2013 | opóżnienie w uzyskaniu pozwolenia | złożony wniosek do pozwolenia na budowe
Suma | [8 empty] | 2688462 |  |  |  | 2676927 | 1906024 | 1566330 | 249208 | 8893 | 3333.639 | 2918.569 | 594.01 | 584.61 | 3927.709 | 3503.089 | 1119.54 |  |  |  | 347.369 | 310.499 | 7.44 | 35806 | 133200.9 | 124894.069 | 2888.06 | 215.98 | 2848.58 | [7 empty] | 425580.1 | 1132387 | 2238.4 | 403311.5 | 403995.6 | 728128.8 | 132108.876 |  |  | 35490.28 | 70715.35 | 30616.99 | 2570.18 | 469.42 | 905.01 | 4283.76 | 1124.18 | 509.24 | 44.163 | [11 empty] | 42747.555 | 7424.8 | 1535.6 | 0 | 20508.5 | 5319.155 | 1009 | 6885 |  | 301063.0536 | 10423.065 | 275747.799 | 14782.66 | 109191.76 | 1685.362 | 46718.836 | 60125.71 | 701.88 | 410254.8446 | 104517.647 | 45609.28 | 95404.138 | 0 | 350 | 1871.899 | 148267.5946
Wszystkie aglomeracje, które przekazały sprawozdanie (liczba) : |  |  |  |  | 73
Aglomeracje, które nie przekazały sprawozdania (imiennie) |  |  |  |  | gm. Ozorków
Imię i nazwisko, email oraz numer telefonu osoby wypełniającej ankietę w Urzędzie Marszałkowskim |  |  |  | Justyna Gamrot; justyna.gamrot @lodzkie.pl;0 42 663 36 11 Maria Przybylska;maria.przybylska@lodzkie.pl;0 42 663 36 12