## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2009
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [17 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [22 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych | [29 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie | [19 empty] | Nazwa projektu, w ramach którego realizowana jest inwestycja | Stopień dofinansowania inwestycji z danego źródła finansowania | W przypadku aglomeracji powyżej 15000 RLM, które nie posiadają jeszcze zaawansowanych środków na realizację inwestycji, należy podać źródło finansowania planowanej inwestycji | Należy podać stan aplikowania o środki ze źródła wskazanego w kolumnie poprzedniej | Uwagi
Lp | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg AKPOŚK2009 | nr załącznika z AKPOŚK2009 | grupa RLM z AKPOŚK2009 | nr rozporządzenia (uchwały) ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację | stan na 31.12.2009 r. |  |  |  | stan na 31.12.2009 r. | [6 empty] | czy są monitorowane zrzuty z przelewów burzowych i w jaki sposób | ilość przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej | stosowane metody ograniczające zanieczyszczenia związane z przelewem wód burzowych | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2009 roku, |  | długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w 2009 r. | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2009 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni | ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym | ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi | ilość ścieków nieoczyszczanych | szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | szacunkowy udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | adres oczyszczalni (zawierający nr telefonu kontaktowego) | przepustowość |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, |  | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, | rodzaj oczyszczalni (należy wybrać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? ( "1" jeżeli spełnia "0" jeśli nie spełnia) | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | inwestycje zrealizowane w latach 2008 - 2009 (BN, M, MO, R, RM) | rok zakończenia inwestycji z kolumny poprzedniej | plan inwestycyjny (BN, M, MO, R, RM) | termin zakończenia inwestycji zgodnie z AKPOŚK2009 | faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji z kolumny poprzedniej | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | w przypadku opóźnień podać stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2010 r. | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby zrealizować inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków, w terminie określonym w AKPOŚK2009 tj 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu | [7 empty] | nakłady poniesione w 2009 r. | [9 empty] | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r.
[14 empty] | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemamy indywidualne | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji |  | długość kanalizacji deszczowej w aglomeracji
[44 empty] | średnia | maksymalna | przyrost bądź zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2009 r. | docelowa | [5 empty] | BZT5 | ChZT | zawiesina ogólna | azot | fosfor | BZT5 | ChZT | zawiesina ogólna | azot | fosfor | [8 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne |  |  |  | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  |  |  | razem (kol. 84 i 88) | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  |  |  |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)
[18 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej |  |  |  |  | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [18 empty] | dla okresu pogody bezopadowej | dla okresu pogody opadowej | [31 empty] | ilość | sposób zagospodarowania | ogółem (kol. 85 - 87) | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej | w tym koszty związane z wybudowaniem sieci | w tym koszty związane z modernizacją sieci | ogółem (kol. 89 - 92) | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej | w tym koszty związane z inwestycjami na oczyszczalni | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | EkoFundusz | Powiatowe | Gminne | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
[18 empty] | [km] | [9 empty] | [km] |  |  |  | [tys m3/r] |  |  |  |  | % | % RLM | % | % RLM |  |  |  | [m3/d] | [5 empty] | [tys m3/r] |  |  | mgO2/l |  | mg/l |  |  | mgO2/l |  | mg/l | [13 empty] | [Mg/rok] | [8 empty] | [tys. zł] |  |  |  | [tys. zł] | [5 empty] | [tys. zł] | [10 empty] | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108
1 | PLLU001 | Gorzów Wielkopolski | ZIELONOGÓRSKI | LU | WT | Odra | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp., Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok | 239800 | 1 | 0 | 2/2006 | 239800 | 153501 | 132041 | 9862 | 725 | 381.47 | 239.97 | 0 | 0 | 381.5 | 240 | 252 | brak monitorowania | 0 | separatory | 8.37 | 1.27 | 0.6 | 708 | 6795.8 | 6649 | 61.5 | 79.8 | 5.5 | 7% | b.d | b.d | b.d | PLU0010 | Oczyszczalnia Ścieków w Gorzowie Wlkp. | 66-400 gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska tel. 957285966 | 27000 | 42000 | 0 | 27000 | 27000 | 42000 | 6693 | PUB1 | 1 | 542 | 1114 | 485 | 95 | 12 | 4 | 38 | 7 | 9 | 0 | MO | 2009 | MO |  | 2013 |  |  | Została przeprowadzona modernizacja częściściekowej oczyszczalni z zastosowaniem technologii BIOGRADEX - zakończona w roku 2007 | 2013 | 2013 | Mezofilowa fermentacja metanowa + odwodnienie mechaniczne na wirówkach | 3400 |  |  |  | 1100 | 2300 |  |  |  | 8959.2 | 8491.6 | 467.56 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 10559.2 | 10559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6. |  | FS | Wniosek w ocenie merytorycznej II stopnia. | Korekta dotycząca długości sieci kanalizacynej z uwagi na błędne do tej pory dane sprawozdawcze z KPOŚK za 2008 r.- zweryfikowane dane w 2009 r. łącznie z wybudowaną kanalizacją.
2 | PLLU002 | Zielona Góra | ZIELONOGÓRSKI | LU | SO | Odra | Zielona Góra o statusie miejskim | Zielona Góra o statucie miejskim, Zielona Góra o statucie wiejskim, Świdnica | 245667 | 1 | 0 | 36/2005 | 245667 | 137000 | 116000 | brak danych | brak danych | 197.62 | 187.62 | 108 | 108 | 305.62 | 295.62 |  | brak monitorowania | 1 | brak | 15.82 | 15.82 | 0.12 | 2500 | 10421 | 10275 | 146 | brak danych | brak danych | 10% |  |  |  | PLLU0020 | "Łącza" | tel. 68 451 36 00 | 28151 | 138240 | 0 | 33500 | 24000 | 138240 | 10275 | PUB1 | 1 | 460 | 981 | 445 | 57 | 7.5 | 7.33 | 31.63 | 12.79 | 8.71 | 0.31 | MO | 2009 | MO | 06.2009r. | 04.2010r. | Problemy z rozruchem instalacji termicznej utylizacji osadów ściekowych | 98 procent | Program naprawczy wykonawcy robót |  |  | odwadnianie, stabilizacja chemiczna | 2668 | [6 empty] | 2668 | uprawa roślin do produkcji biopaliw | 14140.7 | 0 | 13845.9 | 294.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14140.7 | 4274.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5161.7 | FS | 4704.6 | Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW, Pożyczka WFOŚiGW, Kredyt onsorcjalny BOŚ/NFOŚiGW/WFOŚiGW | "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" | FS - 58%, Pożyczka NFOŚiGW/WFOŚiGW - 24%, UM, UG, środki własne ZWiK - 18% |  |  | Dotyczy kol.87 - koszty określono na podstawie danych z Raportu z postępów w realizacji Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/029 "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy"
3 | PLLU003 | Gubin | KROŚNIEŃSKI | LU | SO | Odra | Gubin | gm. Gubin m. Gubin | 47300 | 1 | 1 | 38/2005 | 47300 | 16879 | 16879 | 0 | 0 | 8.6 | 7.8 | 58 | 54.4 | 66.6 | 62.2 | 1.2 | obserwacja | 2 | kraty | 4.2 | 3.4 | 0 | 40 | 2798.8 | 2792.71 | 6.089 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | PLLU0030 | Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin- Guben Sp. z o. o. | ul. Spokojna 1 66-620 Gubin tel. 068-4555230 | 12000 | 14400 | 0 | 14400 | 9500 | 11000 | 2798.8 | PUB2 | 1 | 302 | 921 | 150 | 44.8 | 9.17 | 3.18 | 25.67 | 6 | 6.7 | 1.03 | MO | 2009 | [8 empty] | fermentacja beztlenowa | 720 | 720 | [7 empty] | 1291.1 | 8 | 1283.1 | 0 | 1386 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 2677.1 | 2056.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.3 | EFRR (w ramach LRPO)-528,0 EFRR (w ramach EWT)- 9,3 | 83.1 | pożyczki z banku- 74,7, -NPPDL - 8,4 | EFRR- Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gubinie ul. Legnicka, Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu na ul. Żołnierskiej, Cmentarnej i Poleskiej w Gubinie - Etap I.EWT. W ramach tego zadania wybudowano sieć kanalizacyjną sanitarną i deszczową -Budowa ciągu pieszo - rowerowego od przejścia granicznego do baszty przy ul. 3-go Maja w Gubinie NPPDL - w ramach tego zadania wybudowano sieć kanalizacyjną deszczową. -Przebudowa dróg gruntowych ulic: Waryńskiego, R. Luksemburg w Gubinie-w ramach tego zadnia wybudowano sieć kanalizacyjna ogólnospławną. | EFRR - 45% ( w ramach LRPO) EFRR ( w ramach EWT)- 85%, NPPDL- 50% |  |  | Dane podane w kolumnach 19-30 są prawidłowe. W kolumnie 20 wykazano tylko sieć grawitacyjną, pominięto długość sieci tłocznej 0,8 km (łączna długość sieci kanalizacyjnej 8,6 km) sieć grawitacyjna 7,8 (8,6 - 0,8). W ramach projektów wymienionych w kol. 104 została wybudowana sieć kanalizacyjna.
4 | PLLU004 | Żary | ŻARSKI | LU | SO | Odra | miasto Żary | miasto Żary, gmina Żary | 45038 | 1 | 1 | 3/2007 | 45038 | 44365 | 30821 | 13492 | 52 | 79.5 | 79.5 | 0 | 0 | 79.5 | 79.5 | 56 | brak monitorowania | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0.23 | 60 | 1683 | 1290 | 26.3 | 1.5 | 365.2 | 0% | 0% | 1% | 1% | PLLU0040 | Żary | Żary ul. Żurawia 19 tel. 68-3746000 | 5.000 | 15.000 | 0 | 15000 | 7500 | 15000 | 1683 | PUB2 | 1 | 230 | 607 | 232 | 54 | 6.4 | 4.1 | 35 | 4.3 | 10 | 0.2 | MO | 2009 | [6 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy | fermentacja,suszenie | 592 | [6 empty] | 592 | do produkcji roslin nieprzeznaczonych do spożycia | 676.8 | 150 | 400 | 126.8 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 7176.8 | 2288.8 | 0 | 2000 | 2888 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | FS | wniosek na liście rezerwowej
5 | PLLU005 | Żagań | ŻAGAŃSKI | LU | SO | Odra | Żagań | miasto Żagań | 41721 | 1 | 1 | 2/2007 | 41721 | 26377 | 22000 | 4377 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |  | monitoring wizualny podczas pracy przelewu (przy dużych opadach deszczu) | 5 | kraty | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1228.3 | 50.7 |  |  | 30% | 30% |  |  | PLLU0050 | Spółka Wodno- Ściekowa "Bóbr" w Żaganiu | ul. Chrobrego 44 tel. 686773975 | 3504.1 | 6258 | 0 |  | 5811 | 6258 | 1279 | PUB2 | 1 | 301 | 890 | 410 | 73.8 | 9.7 | 5.8 | 43.8 | 3.5 | 9 | 0.7 | [8 empty] | 2011 |  | stabilizacja, odwadnianie, higienizacja | 464 | 464 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Brak inwestycji w 2009 r. Drobne naprawy
6 | PLLU006 | Nowa Sól | NOWOSOLSKI | LU | SO | Odra | Nowa Sól-Miasto | Gmina Nowa Sól-Miasto, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyn | 46666 | 1 | 1 | 9/2006 | 46666 | 45633 | 35780 | 9771 | 82 | 46.13 | 44.03 | 20.4 | 20.4 | 66.53 | 64.43 | 29.3 | brak monitorowania | 5 | brak danych | 2 | 1.3 | 0.6 | 4 | 2379.62 | 2258.85 | 120.77 | 2.99 | 0 | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | PLLU0060 | Nowa Sól | Centralna Oczyszczalnia Ścieków , ul. Polna, 67-100 Nowa Sól, tel. 068-3874611 | 15000 | 20870 | 0 | Qśr 8175 Qmax 16613 | 8370 | 15790 | 2379.6 | PUB2 | 0 | 504 | 1076 | 436 | 96 | 14 | 7 | 45 | 14 | 19 | 1 |  |  | M | 2010 | 2011 | Studium Wykonalności z 2007 r. zakładało zakończenie inwestycji w 2010 r., jednak konieczność przeprowadzenia w 2008 r. Oceny Oddziaływania na Środowisko sprawiła, że planowany termin realizacji został wydłuzony. | W 2009 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniony został wykonawca Kontraktu. Prace budowlane rozpocęły się we wrześniu 2009 r. - planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2011 r. | W 2007r.został złożony Wniosek o dofinansowanie Projektu pn "Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych", który zakłada rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni scieków w Nowej Soli oraz skanalizowanie dwóch dzielnic Miasta Nowa Sól, sześciu miejscowości w Gminie Nowa Sól, dwóch miejscowości w Gminie Otyń i uporządkowanie systemu kanalizacji w śródmieściu Nowej Soli. Obecnie trwają prace budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Nowej Soli oraz budowy kanalizacji w jednej z dzielnic Miasta Nowa Sól. Planowany termin zakończenia całej inwestycji - grudzień 2011r. | 2011r. | 2011r. | zagęszczanie, odwadnianie, higienizacja | 821 |  |  |  |  | 36 | 785 |  |  | 4070.83 | 2761 | 814.15 | 495.68 | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 4426.83 | 2079.83 | [5 empty] | 2347 | FS |  |  | "Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych" | 75.3 | FS, kredyt z banku komercyjnego,środki własne MZGK pochodzące z podwyższeń gotówkowych kapitału zakładowego Spółki przez Gminy. | W 2009r.została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu. W I 2009 Wniosek przekazano do K.E. i został zweryfikowany. W XI 2009 Beneficjent zgłosił uwagi do projektu Decyzji. | W kolumnie 66 oprócz planu inwestycyjnego oznaczonego jako M należy dodać plan oznaczony jako MO W kolumnach 45 i 46 podano dane techniczne funkcjonującej oczyszczalni ścieków.
7 | PLLU007 | Świebodzin | ŚWIEBODZIŃSKI | LU | SO | Odra | Świebodzin | Świebodzin Trzciel, Szczaniec Lubrza | 39607 | 1 | 1 | 16/2005 | 39607 | 37292 | 27645 | 9647 | 0 | 90.6 | 48.2 | 0 | 0 | 90.6 | 48.2 | 21.6 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 1355 | 11 |  |  | 20% | 40% |  |  | PLLU0070 | Świebodzin | Świebodzin, ul. Młyńska 37, tel. 068 3822411 | 8000 | 10000 | -1750 | 6250 | 5500 | 10000 | 1691 | non PUB2 | 0 | 380 | 870 | 450 | 90 | 11 | 5 | 40 | 6 | 19 | 1 | M | 2009 | [8 empty] | odwadnianie | 639 | 481 |  |  |  | 158 |  |  |  | 20018.8 | 54 | 19964.8 |  | 15232.1 |  | 12732.1 | 2500 |  | 35250.9 | 12390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13408.3 | FS | 9452.2 | Banki | Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Świebodzin. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brójce-Myszęcin-Rzeczyca. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Myszecin, Ojerzyce i Szczaniec (etap I) | 75 | EFROW 50%, WFOŚiGW Zielona Góra 50% EFROW 41% dotacja WFOŚIGW 25% pożyczka, kredyt bankowy 16%, środki własne 18% | W 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z EFROW | Termin realizacji marzec-grudzień 2010 r. W 2010 r. Gmina Szczaniec rozpocznie budowę kanalizacji sanitarnej do m. Myszęcin, Ojerzyce i Szczaniec. Planowany koniec inwestycji: luty 2011 r.
8 | PLLU008 | Kargowa | ZIELONOGÓRSKI | LU | SO | Odra | Kargowa | Kargowa | 21143 | 1 | 2 | 23/2008 | 7124 | 4945 | 2972 | 1973 | 0 | 13.6 | 11.9 | 0 | 0 | 13.6 | 11.9 | 6.5 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.6 | 210 | 43.6 | 0 | 0 | 54% | 45% | 0% | 0% | PLLU0080 | Lemna | Kargowa ul. Zamieście tel. 68-3526442 | 710 | 745 | 0 | 1008 | 695 | 745 | 253.6 | B | 1 | 335 | 425 | 290 | 85 | 12 | 6 | 29 | 12 | 32 | 2 |  |  | MO | 2010 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | PLLU009 | Szprotawa | ŻAGAŃSKI | LU | SO | Odra | Szprotawa | Szprotawa | 19299 | 1 | 1 | 54/2006 | 19299 | 16816 | 11970 | 1500 | 0 | 27.5 | 16.6 | 17.6 | 17.6 | 45.1 | 34.2 | 1.5 | brak przelewów burzowych | 0 | brak | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 444 | 104 | 8 |  | 332 | 0% | 0% |  |  | PLLU0090 | Osiedle Wiechlice | Wiechlice ul.Lipowa tel. 683767337 | 1000 | 1000 | 0 | 2500 | 1000 | 1000 | 112 | B | 1 | 851 | 1193 | 293 | 144.3 | 17.6 | 7.2 | 20 | 29 | 7.87 | 1.34 |  |  | BN | 2010 | 31.12.2013 | Brak wykonania dok. technicznej w terminie przez poprzednią firmę tj. European Infrastructure Group z Wrocławia i odstąienie od umowy | Prace inwestycyjne nie zostały rozpoczęte, posiadamy dok. techniczną łącznie z pozwoleniami na budowę. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Funduszu Spójności | Posiadamy dok. łącznie z pozwoleniem na budowę. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Funduszu Spójności. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez WFOŚiGW i przesłany do Ministerstwa Środowiska. |  |  | stabilizacja tlenowa - wapnowanie-suszenie na poletkach osadowych | 15 | 15 | [7 empty] | 368 | 368 | 0 | 0 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa. | 54.8 | FS | Wniosek o dofinansowanie został złożony do Funduszu Spójności. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez WFOŚiGW i przesłany do Ministerstwa Środowiska w celu dokonania oceny II stopnia do 31.03.2010r.Środki zostana przekazane po podpisaniu umowy do 30.05.2010r
10 | PLLU010 | Krosno Odrzańskie | KROŚNIEŃSKI | LU | SO | Odra | Krosno Odrzańskie | Krosno Odrz., Bobrowice, Dąbie, Maszewo, Bytnica | 29860 | 1 | 1 | 24/2005 | 29860 | 27859 | 16148 | 6790 | 0 | 76 | 38 | 17.1 | 17.1 | 93.1 | 55.1 | 7.1 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 829 | 805 | 34 | 0 | 6 | 0% | 0% | 1% | 1% | PLLU010 | 3
| PLLU010 | [39 empty] | PLLU0101 | Krosno Odrzańskie | ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, Tel. 68 383 99 88 | 4000 | 4400 | 0 | 4000 | 4000 | 4400 | 630 | PUB2 | 1 | 500 | 1480 | 768 | 156 | 21 | 8 | 35.7 | 8.5 | 7.9 | 0.8 | [8 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie, zagęszczanie, higienizacja wapnem | 337 | 0 | 337 | [6 empty] | 99.2587 | 0 | 0 | 99.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2587 | 0 |  | 0 |  | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I | 0 | FS | Projekt znajduje się na 53 miejscu listy rankingowej w ramach konkursu 6/POIiŚ/1.1/11/2009, posiada status projektu rezerwowego | Część inwestycji, która została wyłączona z projektu planowanego do dofinansowania w ramach POIiŚ, charakteryzująca się wskaźnikiem koncentracji znacznie poniżej 120 os./km, realizowana będzie w 2010r. przy dofinansowaniu ze środków PROW. Jest to inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Bielów i m. Czetowice. W niewypełnionych kolumnach powinno być „brak danych” lub „nie dotyczy”
| PLLU010 | [39 empty] | PLLU0102 | Wężyska | Wężyska 66-600 Krosno Odrzańskie tel. 68 383 18 28 | 100 | 100 | 0 | 700 | 40 | 50 | 5.8 | PUB2 | 1 | 418 | 1000 | 355 | 75 | 17 | 21.6 | 76 | 6 | 22 | 1.5 |  |  | R | 2011-2013 | 2013 |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie, zagęszczanie | 10 | 10
| PLLU010 | [39 empty] | PLLU0103 | Dychów | Dychów,66-627 Bobrowice, tel. 600 320 294, 600 320 186 | 252 | 327 | 0 | 300 | 245 | 260 | 66.3 | B | 1 | 655 | 1923 | 2400 | 66 | 35 | 6 | 35 | 10 | 7 | 0 |  |  | RM | 2015 | 2015 | Nie przystąpiliśmy do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej w 2009r., ponieważ przystępujemy w 2010r. do budowy nowej stacji ASUW w Bobrowicach oraz sieci wodociągowej dla 6-ciu miejscowości przy dofinansowaniu z programu PROW. Obecnie nie posiadamy środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Dychowie |  | Ogłoszono w 2007r. dwa przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej, lecz bez rozstrzygnięcia i wyboru wykonawcy dokumentacji, ze względu na bardzo wysoką cenę najkorzystniejszej oferty, na której realizację w budżecie gminy nie posiadamy środków finansowych | 2013-2015 | 2013-2015 | stabilizacja osadów, zagęszczanie osadów w komorze, zrzut osadów na poletka osadowe, higienizacja osadów wapnem chlorowanym | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | nie przystąpiono do realizacji | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SUPERBOS 250 w Dychowie posiada obowiązujący operat i pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika i spełnia warunki dla oczyszczalni <2000 RLM. Obecnie ścieki komunalne z miejscowości Bobrowice i Dychów trafiają systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Dychowie. Również ścieki komunalne z nowych (w przyszłości skanalizowanych) miejscowości będą kierowane do oczyszczalni w Dychowie. Różnica pomiedzy kol. 16-18 a kol. 15 wynika z tego, że pozostała część mieszkańców aglomeracji nie jest podłaczona do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, nie dostarcza ścieków do oczyszczalni oraz nie korzysta z indywidualnego systemu oczyszczania (brak doprowadzonych sieci wodociągowych)
11 | PLLU011 | Strzelce Krajeńskie | STRZELECKO- DREZDENECKI | LU | WT | Odra | Strzelce Krajeńskie | Strzelce Krajeńskie | 21706 | 1 | 2 | 18/2008 | 14404 | 13629 | 13020 | 565 | 44 | 37.2 | 17.9 | 17.2 | 17.2 | 54.4 | 35.1 | 0.6 | brak monitorowania | 2 | intensywne rozcieńczenie oraz ustalenie liczby przelewów | 1.6 | 1.6 | 0 | 10 | 427.3 | 389 | 9.5 | 1.5 | 4.4 | 6.6% | 7.3% | 1.6% | 4.8% | PLLU0110 | Strzelce Krajeńskie | ul.Strumykowa5 66-500 Strzelce Kraj. tel. 95-763 57 72 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 4746 | 442 | B | 1 | 413 | 1196.5 | 801.5 | 97.15 | 15.45 | 3.77 | 25.18 | 7.6 | 9.03 | 0.88 | [10 empty] | zagęszczanie i mechaniczne odwadnianie oraz wapnowanie pryzm osadu na poletkach | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  | 516.4 | 97 | 419.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.4 | 411.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Wyjaśnienie dotyczy kol. 33-37:ilość ścieków komunalnych w aglomeracji wynosi ogółem 427,3 tys.m3, różnica 22,9tys. m3 w stosunku do sumy kolumn 34-37(411,9 tys. m3), to wynik, tego, że w aglomeracji w dwóch miejscowościach Brzoza i Długie, znajdują się dwie oczyszczalnie lokalne przeznczone do zamknięcia, ale są jeszcze eksploatowane. Ilość ścieków odporowadzanych lokalnym zbiorczym systemem kanalizacyjnym to 22,9 tys m3, stąd różnica w odniesieniu do kolumny 34. Wyjaśnienie do kolumny 10 - według aktualizacji KPOŚK 2009 wynosi 21 706, ponieważ odnosi się ono do Rozporzadzenia Wojewody Lubuskiego Nr 12/2006 z dnia 14 lutego 2006 r., a obecnie zmiany do Aglomeracji Strzelce Krajerńskie zawarte są już w Rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego Nr 18/08 z dnia 9 maja 2008 r. o równoważlnej liczbie mieszkańców 14.404 z oczyszczalnią ścieków w Strzelcach Krajeńskich. Wyjaśnienie do kolumny 29 i 30 - długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w roku 2009 zawiera uwzględnienie długości kanalizacji deszczowej w aglomeracji wybudowanej w roku 2009 o długości 0,6 km (kolumna 25).
12 | PLLU012 | Sulechów | ZIELONOGÓRSKI | LU | DO | Odra | Sulechów | Sulechów, Czerwieńsk | 26280 | 1 | 1 | 55/2006 | 26280 | 26945 | 20498 | 6427 | 20 | 31.1 | 25.2 | 31.8 | 28.9 | 62.9 | 54.1 | 0.29 | brak monitorowania | 0 | brak | 3.3 | 3.09 | 0 | 0 | 856.9 | 835.2 | 21 | 0.72 |  |  | BRAK DANYCH |  | BRAK DANYCH | PLLU0120 | Nowy Świat | Nowy Świat, tel. 068-3857012 | 3200 | 6450 | 0 | 6450 | 6450 | 6450 | 856.9 | PUB2 | 1 | 560.83 | 1306.17 | 520 | 94.08 | 19.04 | 4.26 | 44.58 | 9.4 | 10.63 | 2.37 | MO | 2008 | MO | [5 empty] | 2011 prasa do osadu |  | prasowanie osadu (prasa komorowa ) | 792 | [6 empty] | 792 | rekultywacja gruntów pod uprawę wieżby energetycznej | 378.4 | 14.6 | 363.8 | 0 | 111.7 | 0 | 0 | 0 | 111.7 | 490.1 | 329.8 | 0 | 150 | 0 | 0 | 10.3 | 0 |  | 0 | [5 empty] | DANE SUPEKOM. Prace podłączeniowe są w trakcie- dot. kol 31
13 | PLLU013 | Wschowa | WSCHOWSKI | LU | SO | Odra | Wschowa | Wschowa | 24000 | 1 | 1 | 43/2005 | 21051 | 18451 | 14598 | 3753 | 100 | 27.05 | 27.1 | 0 | 0 | 27.1 | 27.1 | 0 | brak monitorowania | 0 |  | 0.85 | 0.9 | 0 | 50 | 498 | 464 | 34 | 0 | 0 | 8.6% |  |  |  | PLLU 0130 | Wschowa | Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa tel. 655401624 | 3500 | 4530 | 0 |  | 4530 | 4530 | 498 | PUB2 | 1 | 778.5 | 2210.5 | 1835.6 | 122.4 | 26.9 | 5.5 | 34.1 | 5.5 | 23.6 | 1.04 | [10 empty] | odwadnianie prasa taśmowa | 397 | [5 empty] | 397 |  |  | 376 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | PLLU014 | Kostrzyn | GORZOWSKI | LU | WT | Odra | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą | 23292 | 1 | 1 | 15/2005 | 22494 | 17660 | 16284 | 1118 | 258 | 7.4 | 7.4 | 28.7 | 2 | 36.1 | 9.4 | 6.413 | brak monitorowania | 3 | brak | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1334 | 1327 | 7 | 3.6 | 0 | 40% | 16.1% | 0.1094% | 0% |  | 2 | [64 empty] | Ad kol. 26- nie ma takiej potrzeby , sieć jest wydajna, wszystkie ścieki trafiają na oczyszczalnie ścieków. Przelewy burzowe zlokalizowane są poniżej poziomu wód w rzece Warcie Ad kol. 36 przyjęto ilosć ściekó równą ilości pobranej wody Ad kol. 62 i 63 - wyłączone z pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na małą wartość RLM Ad kol.75 - osad z oczyszczalni ścieków na Starym Mieście przewożony jest na oczyszczalnię ścieków przy ul. Asfaltowej
| PLLU014 | [39 empty] | PLLU0140 | Kostrzyn ul. Asfaltowa | ul. Asfaltowa tel. 5-7521114, tel. 95-7521153 | 5943 | 6300 | 0 | 6300 | 6300 | 6300 | 1334 | PUB2 | 1 | 305 | 977 | 320 | 109 | 10 | 4.45 | 33.85 | 4.58 | 8.22 | 0.3 | [8 empty] | suszarnia |  |  | 580 | 580 | [7 empty] | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLLU014 | [40 empty] | Stary Kostrzyn | ul. Graniczna tel.95-7521114, tel 95-7521153 | 23 | 159 | 0 | 159 | 23 | 23 | 0 | B | 1 | 392 | 1324 | 495 | 144 | 13.5 | 15 | 144 | 47
15 | PLLU015 | Międzyrzecz | MIĘDZYRZECKI | LU | WT | Odra | Międzyrzecz | Międzyrzecz | 23036 | 1 | 1 | 18/2005 | 28135 | 24827 | 22956 | 1451 | 420 | 166.7 | 126 | 0 | 0 | 166.7 | 126 | 30.5 | brak monitorowania | 0 | 0 | 1 | 0.269 | 0 | 96 | 1301 | 1272 | 22 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 2 | [64 empty] | w kol.19 długość sieci została przeanalizowana i jest prawidłowa
| PLLU015 | [39 empty] | PLLU0150 | OBRA | Św.Wojciech | 3545 | 12000 | 0 |  | 3000 | 6640 | 1294 | PUB2 | 1 | 303.3 | 987.6 | 604.2 | 73.82 | 15.3 | 6.2 | 44.4 | 9.1 | 9.67 | 0.93 | [10 empty] | kompostowanie | 352 |  | 24 |  |  | 71 |  | 257 | kompost,produkcja trawy | 512 |  | 512 | [6 empty] | 512 | 512
| PLLU015 | [40 empty] | Kęszyca Leśna | Kęszyca Leśna | 170 | 464 | 0 |  | 240 | 330 | 64 | B | 1 | 378 | 893.1 | 266.5 | 108.8 | 12.77 | 8.5 | 37.7 | 13.6 | 16.5 | 1.19 | [10 empty] | kompostowanie | 11 |  | 11
16 | PLLU016 | Słubice | SŁUBICKI | LU | SO | Odra | Słubice | Słubice | 16446 | 1 | 1 | 39/2005 | 16446 | 17048 | 16638 | 406 | 4 | 61 | 54.3 | 0 | 0 | 61 | 54.3 |  | brak monitorowania | 0 | brak | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 52 | 1642 | 759 | 12 | 0 | 0 | 24% |  | 47% |  | PLLU0160 | MOS Słubice | ul.Żurawia 10, 69-100 Słubice tel. 95-7580585 | 4498.6 | 8668.8 | 0 | 6400 | 3391.3 | 8668.8 | 1642 | PUB2 | 1 | 983 | 739 | 241 | 62 | 7 | 3 | 26 | 3 | 13 | 0 |  |  | MO | 2010 | 2013 | [5 empty] | prasa osadowa | 103 | 60 |  |  |  | 43 |  |  |  | 151.2 | 35.4 | 56.7 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | kol. 33 - informacje ZUWS zgodne ze sprawozdaniem OS-5 Dot. kol 67 i 68 - planowane zadania: w roku 2010 wykonanie wymiany mieszadeł, remont urzadzeń spustowych na SBR, wymiana krat w budynku krat, modernizacja prasospłuczki. W latach 2011-2013 modernizacja piaskownika, punktu zlewnego ścieków, higienizacja osadu.
17 | PLLU017 | Lubsko | ŻARSKI | LU | SO | Odra | Lubsko | gm. Lubsko, gm. Jasień | 19857 | 1 | 1 | Uchwła nr XXXIX/370/2009 z 29.06.2009 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego | 21708 | 17117 | 10227 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 36.9 | 43.2 | 36.9 | 2.8 | Tak, powiadomieniao pracy GSM | 7 |  | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 509.9 | 463.8 | 6.1 | 0 | 40 | 7% |  |  |  | PLLU0170 | Lubsko | ul. Paderewskiego 20, tel. 68-3721982 | 4200 | 5400 | 0 | 5400 | 1500 | 7050 | 1215 | PUB2 | 1 | 320 | 682 | 375 | 65 | 14 | 13 | 55 | 24 | 9 | 0.9 |  |  | MO | 2009 | 2012 | Został przygotowany i złozony wniosek o dofinansowanie projektu w 11.2009 r. |  | Została przygotowana dokumentacja aplikacyjna i dokumenty projektowe do realizacji projektu i złożono wniosek 11.2009 r. o dofinansowanie do POIiŚ | 2012 | 2012 |  | 1650 | [6 empty] | 1650 | zagospodarowanie do upraw roslin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz | 315.67 | 28.67 | 287 | [6 empty] | 315.7 | 315.7 | [11 empty] | FS | Został złożony wniosek o dofinansowanie w 11.2009r. i obecnie trwa ocena merytoryczna II stopnia
18 | PLLU018 | Witnica | GORZOWSKI | LU | WT | Odra | Witnica | Witnica | 17123 | 2 | 1 | 20/2005 | 17123 | 12088 | 4900 | 7168 | 20 | 21.9 | 20.4 | 0 | 0 | 21.9 | 20.4 | 8.9 | brak monitorowania | 0 | brak | 0.9 | 0.9 | 0 | 102 | 417.7 | 363.4 | 39.3 | 0 | 15 | 21% | 0% | 3% | 2% | PLLU0180 | Białczyk | Białczyk 66-460 Witnica | 1000 | 1200 | 0 | 2400 | 1200 | 1800 | 402.7 | PUB1 | 1 | 286 | 832 | 463 | 0 | 0 | 10.7 | 103 | 31.2 | 0 | 0 |  |  | RM | 2009 | 2011 | W 2009 otrzymano dofinanoswanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko | Wybudowanie bloku oczysczalni ścieków o przepustowości 140m3/d14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |  | 176 | [6 empty] | 546.27 | 48.7 | 497.6 | 0 | 980.6 | 29.3 | 951.3 | 0 | 0 | 1526.8 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.8 | FS | 0 |  | Ujście Warty- zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica | 75.28 | 0 | 0 | w kol. 84-86 przedstawiono poniesione koszty w 2009 efekt rzeczowy wystąpi w roku 2010 roboty budowlane w realizacji
19 | PLLU019 | Drezdenko | STRZELECKO- DREZDENECKI | LU | SO | Odra | Drezdenko | Drezdenko | 13657 | 1 | 2 | 21/2005 | 13657 | 13295 | 9620 | 3650 | 25 | 28.5 | 19.6 | 33.3 | 26.2 | 61.8 | 45.8 | 5.2 | brak monitorowania | 0 | Separatory | 4.2 | 3.9 | 0 | 228 | 533 | 510 | 23 | 0 | 0 | 7% | 0% | 0% | 0% | PLLU0190 | Drezdenko | ul. Łakowa, Drezdenko, tel.95 7621533 | 1461 | 5600 | 0 | 0 | 1850 | 3149 | 533 | B | 1 | 327 | 977 | 244 | 0 | 0 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  | MO | 2015 | 2015 | [5 empty] | odwadnianie i higienizacja | 146 |  |  |  |  | 146 |  |  |  | 2087.6 | 90.6 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087.6 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1997 | BS Drezdenko | 1.Budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko - północ etap II (projekt tech.); 2.Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja , 11-tego Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego - etap I; 3.Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku, rejon Oś. Południe, ul. Południowa - Ar. Krajowej - Okrężna i ul. Willowa- etap I | 100 |  |  | Stopień dofinansowania dla zadania związanego z projektem tech. - 100%, dla uzbrojeń ok. 3 %
20 | PLLU020 | Sulęcin | SULĘCIŃSKI | LU | SO | Odra | Sulęcin | Sulęcin | 15196 | 1 | 1 | 16/2008 | 12484 | 12264 | 11660 | 604 | 0 | 31.1 | 0 | 24 | 24 | 55.1 | 24 | 11.4 | brak monitorowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 430 | 364 | 66 | 0 | 0 | 7% | 4% | 0% | 0% | PLLU0200 | Sulęcin | ul. Daszyńskiego 58 tel. 957554656 | 2000 | 3420 | 0 | 3420 | 977.5 | 1368.5 | 430 | B | 1 | 302 | 788 | 270 | 69.6 | 8.5 | 13.3 | 57.8 | 10.6 | 22.9 | 1.9 |  |  | RM | 2010 |  | Z uwagi na znaczną poprawę parametrów ścieków oczyszczonych prace nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni i wybudowanie nowego zbiornika osadów czynnych zostały przesunięte na lata kolejne. Dodatkowo ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni zmniejsza się każdego roku, co podyktowane jest ogólnopolską tendencją oszczędności wody co za tym idzie zmniejszeniem dopływu ścieków do oczyszcalni. Dodatkowo przesunięcie realizacji planowanych inwestycji jest spowodowane brakiem środków finansowych umożliwiających jej wykonanie oraz potrzebą wykonania kompleksowego projektu modernizacji oczyszczalni. | Do końca 2010 r. nie planuje się wykonanie prac inwestycyjntych na terenie oczyszczalni. | 0 | 0 | 0 | Odwodnienie | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 709 | 36 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PLLU021 | Kożuchów | NOWOSOLSKI | LU | SO | Odra | Kożuchów | Kożuchów | 11958 | 1 | 2 | 14/2008 | 11015 | 10950 | 7405 | 3519 | 10 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 19 | 18.6 | 13.5 | brak monitorowania |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 284.8 | 152 | 27 | 2.2 | 103.6 | 0% | 0% | 2% | 2% | PLLU0211 | Podbrzezie Dolne | tel. 501513478 | 1625 | 2098 | 0 | 1625 | 450 | 2160 | 179 | PUB1 | 1 | 215 | 689 | 6 | 80.9 | 20.6 | 3.6 | 24 | 2 | 26.4 | 1.22 | [11 empty] | 450 |  | 450 | [6 empty] | 992.5 | 91.7 | 900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 992.5 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | EFRR | 0 |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów | 42
22 | PLLU022 | Skwierzyna | MIĘDZYRZECKI | LU | WT | Odra | Skwierzyna | Skwierzyna | 10457 | 1 | 1 | 53/2005 | 10457 | 13555 | 9675 | 3249 | 8 | 6.8 | 6.8 | 27 | 24.6 | 33.8 | 31.4 | 4.6 | brak monitorowania | 1 | brak | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 699 | 676.2 | 20 | 2.8 | 0 | 0% | 0% | 1% | 0% | PLLU0220 | Skwierzyna | ul.Rzeźnicka 66-440 Skwierzyna tel.095-7830257 | 2500 | 3500 | 0 | 2500 | 2500 | 3500 | 699 | B | 1 | 301 | 475 | 310 |  |  | 6.8 | 40.9 | 10 |  |  | MO | 2009 | MO | 2010 | 2010 | nie wystąpiły | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2010 | odwadnianie na prasie taśmowej | 165 |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 140 | 68 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Murzynowo z odprowadzeniem ścieków rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Skwierzynie.
23 | PLLU023 | Sława | WSCHOWSKI | LU | SO | Odra | Sława | gm. Sława | 30662 | 1 | 1 | 46/2008 | 21122 | 4132 | 4132 | 0 | 0 | 25.4 | 21 | 0 | 0 | 25.4 | 20.96 | 5.746 | brak monitorowania | 0 | separator | 1.02 | 0.06 | 0.14 | 80 | 500.29 | 433.05 | 67.24 | 0 | 0 | 57% |  | 2% |  | PLLU0230 | Sława | ul. Długa 1 67-410 Sława tel. 068-356-63-90 | 1370 | 2121 | 0 | 3600 | 3000 | 3600 | 500.29 | PUB2 | 1 | 640 | 1622 | 460 | 93 | 39 | 3.06 | 33.2 | 5.9 | 10 | 0.58 | RM | 2008 | RM | 2008 | 31.01.2008 r. | [5 empty] | stabilizacja tlenowa, odwadnianie na prasie taśmowej, higienizacja wapnem | 528 | 528 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 291 | 132 | 120 | 39 | 352 | 33 | 0 | 40 | 279 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PLLU024 | Nowe Miasteczko | NOWOSOLSKI | LU | SO | Odra | Nowe Miasteczko | Nowe Miasteczko | 5057 | 1 | 3 | 8/2006 | 5057 | 4876 | 2240 | 2632 | 4 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 4.3 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 216 | 9 | 0.09 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU0240 | Gołaszyn | Gołaszyn, tel. 68 3888154 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 556 | 1200 | 225 | B | 1 | 380 | 940 | 344 |  |  | 11.1 | 70.5 | 19.5 | [10 empty] | 2012 | 2012 | poletka osadowe | 20 |  |  |  |  | 20 | [27 empty] | w kol. 73 - termin realizacji jest różny od roku poprzedniego ze względu na brak przyznania środków z LRPO, oczekujemy na nabór wniosków z PROW
25 | PLLU025 | Iłowa | ŻAGAŃSKI | LU | SO | Odra | Iłowa | Iłowa | 4139 | 1 | 3 | 6/2007 | 4139 | 4110 | 3815 | 295 | 0 | 26.67 | 1.58 | 0 | 0 | 26.67 | 1.61 | 1.848 | brak monitorowania | 0 | brak | 0.87 | 0 | 0.393 | 15 | 148.9 | 143.2 | 5.66 | 0 | 0 | 13.69% |  | 0% | 0% | PLLU0250 | Iłowa | 68-128 Iłowa,ul. Żagańska 80 tel. 683600387 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 380 | 380 | 148.9 | PUB2 | 1 | 376 | 1045.33 | 332.67 | 106 | 0 | 8.43 | 56.87 | 15.09 | 60.53 | 0 | [10 empty] | zagęszczanie grawitacyjne oraz odwodnianie osadu na prasie taśmowej i higieniacja wapniem | 82.3 | 82.3 | [7 empty] | 234.8 | 44.7 | 123.8 | 66.288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 187.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 |  | 39.2 | budżet państwa |  |  |  |  | zweryfikowano liczbę mieszkańców aglomeracji i długość sieci kanalizacyjnej przyjmując aktualne dane
26 | PLLU026 | Zbąszynek | ŚWIEBODZIŃSKI | LU | WT | Odra | Zbąszynek | Zbąszynek | 10311 | 1 | 2 | 48/2005 | 10311 | 8349 | 6107 | 2242 | 0 | 19.1 | 17.4 | 2.2 | 2.2 | 21.3 | 19.6 | 7.4 | brak monitorowania | 2 | zastawki | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 218 | 17 | 0 | 0 | 8% | 5% | b.d | b.d | PLLU0260 | Zbąszynek | Zbąszynek tel. 664 126 867 | 1205 | 1520 | 0 | 1245 | 1520 | 1520 | 235 | B | 1 | 337.5 | 737.5 | 277.5 | 98 | 8.95 | 13.8 | 34 | 2 | 49.4 | 0.65 | [10 empty] | Odwadnianie osadu | 241 | 234 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | PLLU027 | Rzepin | SŁUBICKI | LU | SO | Odra | Rzepin | Rzepin | 8838 | 1 | 3 | 25/2005 | 8838 | 8753 | 5316 | 3321 | 58 | 20.8 | 19.6 | 0 | 0 | 20.8 | 19.6 | 3.5 | brak monitorowania | brak | brak | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 258.2 | 221.7 | 36.1 | 0.1 | 0.3 | 5% | 7% | 1% | 2% | PLLU0270 | Rzepin | Mickiewicza | 1200 | 1460 | 0 | 1460 | 1460 | 1460 | 257.8 | B | 1 | 395 | 829 | 292 | 0 | 0 | 4 | 42 | 4 | 0 | 0 |  |  | RM | 2013 |  |  |  |  | brak | 2009 | Składowanie | 16 | 0 |  |  |  | 16 |  |  |  | 1053 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | EFRR | 0 |  | Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w Aglomeracji Rzepin | 71.16 | 0 | 0 | Nie zrealizowano przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania osadu z uwagi na brak środków finansowych, w latach 2009-2010 gmina realizuje przedsięwzięcie związane z budową sieci kanalizacyjnych.
28 | PLLU028 | Nowogród Bobrzański | ZIELONOGÓRSKI | LU | SO | Odra | Nowogród Bobrzański | Nowogród Bobrzański | 5515 | 1 | 3 | 57/2005 | 5515 | 5134 | 4595 | 508 | 31 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 25.7 | 0 |  | brak monitorowania | 0 | brak | 3.1 |  |  | 120 | 276.2 | 266 | 9 | 1.2 |  |  |  | 3% | 8% | PLLU0280 | Nowogród B0brzaski | ul. Sportowa 66-010 Nowogród B. | 600 | 800 | 0 | 800 | 196 | 1834 | 276.2 | B | 1 | 29 | 87 | 25 | 27 | 3 | [16 empty] | 518 |  |  |  | 518 |  |  |  |  | 894 | 71 | 823 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 496 | 0 |  | 0
29 | PLLU029 | Stare Kurowo | STRZELECKO- DREZDENECKI | LU | WT | Odra | Stare Kurowo | gm. Stare Kurowo, gm.Zwierzyn | 8733 | 2 | 3 | 27/2005 | 8733 | 8581 | 1144 | 7417 | 5 | 10.4 | 8.4 | 0 | 0 | 10.4 | 8.4 | 1.1 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.38 | 30 | 277 | 0.07 | 7.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU0290 | Stare Kurowo | ul. Wiejska , Stare Kurowo tel. 95-7615065 | 85 | 120 | 0 | 540 | 85 | 85 | 40 | B | 1 | 435 | 1222 | 632 |  |  | 12 | 51 | 9 |  |  |  |  | MO | 2013 | 2015 | Brak środków finansowych | Nie rozpoczete ze względu na brak srodków finansowych |  | 2015 | 2015 | składowanie na poletkach osadowych | 14 | 14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Rozbieżność w ilości ścieków wytworzonych w stosunku do ilości, które trafiają na oczyszczalnię w Starym Kurowie wynikają z faktu, iż większość ścieków z Gminy Zwierzyn trafia do oczyszczalni ścieków np. w m. Strzelce Krajeńskie
30 | PLLU030 | Boczów | SULĘCIŃSKI | LU | DO | Odra | Torzym | gm. Torzym | 2859 | 1 | 3 | 20/2008 | 2276 | 2134 | 1013 | 1121 | 0 | 10.2 | 5 | 0 | 0 | 10.2 | 5 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.5% | 4.8% | PLLU0300 | Boczów | ul. Parkowa tel. 505 108 517 | 300 | 350 | 0 | 450 | 110 | 120 | 45 | B | 1 | [5 empty] | 9.4 | 61.4 | 4.86 | [13 empty] | 10 | 0 | 10 | [6 empty] | 210.4 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | PLLU031 | Pszczew | MIEDZYRZECKI | LU | WT | Odra | Pszczew | Pszczew | 6212 | 1 | 3 | 9/2008 | 6307 | 4610 | 2620 | 1970 | 20 | 26.7 | 17.3 | 0 | 0 | 26.7 | 17.3 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 61.5 | 29.5 | 0.06 | 0 | 10% | 8% | 15% | 6% | PLLU0310 | mechaniczno biologiczna | Pszczew tel. 095 7492332 | 235 | 560 | 0 | 960 | 560 | 560 | 91 | non B | 0 |  | 867 | 38 | 134 | 18 | 12 | 65 | 14 | 11.5 | 1.2 | RM | 2009 | RM | 2010 | 2010 | Pozyskanie funduszy unijnych | Dokumentacja |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 90 | 0 | 90 | [6 empty] | 820.9 | 34.9 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.9 | 829.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej Silna – Pszczew | 0 | 0 | 0 | Inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej nie została zakończona w związku z tym nie wskazano długości sieci
32 | PLLU032 | Torzym | SULĘCIŃSKI | LU | DO | Odra | Torzym | gm. Torzym | 3681 | 1 | 3 | 19/2008 | 2916 | 2772 | 2595 | 177 | 0 | 13.3 | 11.3 | 0 | 0 | 13.3 | 11.3 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 1 | 1 | 0 | 50 | 114 | 105 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | 8.1% | PLLU0320 | Torzym | ul. Młyńska, tel.505 108 517 | 450 | 550 | 0 | 850 | 450 | 550 | 114 | B | 1 | [5 empty] | 29 | 119 | 34 |  |  | M | 2009 | RM | 2009 | 2013 | Nie podjęto inwestycji ze wzgędu na brak dofinasowania projektu | Opracowano 2 koncepcje dla modernizacji i remontu oczyszczalini z uwzglednieniem zagospodarowania osadu |  | 2013 | 2013 |  | 23 | 0 | 23 | [6 empty] | 494.6 | 13.4 | 329.5 | 151.7 | 73.2 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 567.8 | 558.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | poz.87 koszty zostały poniesione w wyniku modernizacji przepompowni
33 | PLLU033 | Lubniewice | SULĘCIŃSKI | LU | WT | Odra | Lubniewice | Lubniewice, Bledzew | 4464 | 1 | 3 | 14/2005 | 4464 | 3782 | 3054 | 495 | 15 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 109 | 4.6 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12% | 65% | PLLU0330 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewciach | ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice, tel 095 755 76 21 | 300 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 113.6 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 128 | 27 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Dotyczy kolumny 72 i 73, przedsięwzięcia dotyczące gospodarki osadowej zrealizowano w marcu 2005 r.
34 | PLLU034 | Trzebiechów | ZIELONOGÓRSKI | LU | SO | Odra | Trzebiechów | Trzebiechów | 5003 | 1 | 3 | 12/2008 | 2900 | 1007 | 220 | 783 | 4 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.5 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 80 | 10 | 0.5 | 70 | 61% | 39% | 10% | 5% | PLLU0340 | Trzebiechów | ul. Parkowa 2b, Trzebiechów tel.68 3514014 | 340 | 0 | 0 | 880 | 340 | 340 | 89 | B | 1 | 285 | 577 | 23 | 58 | 9 | 15 | 34 | 16 | 28 | 0 |  |  | RM | 2013 | 2014 | Brak środków | Tylko udzielone pozwolenie na budowę |  | 0 | 0 | tlenowa naturalna stabilizacja osadu | 18 | 18 | [6 empty] | do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla gm. Trzebiechów – II etap
35 | PLLU035 | Małomice | ŻAGAŃSKI | LU | SO | Odra | Małomice | m. Małomice, gm. Małomice, gm. Żagań | 6527 | 1 | 3 | 7/2008 | 4633 | 5495 | 1961 | 2594 | 45 | 13.5 | 12.7 | 0 | 0 | 13.5 | 12.7 | 3.6 | brak monitorowania | 0 | brak | 6.7 | 0.8 | 0 | 60 | 153.2 | 50.8 | 21.5 | 1.4 | 79.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU0350 | Małomice | Małomice | 270 | 610 | 0 | 910 | 270 | 500 | 72.3 | B | 1 | 4480 | 12 | 1100 | 396 | 11 | 3 | 40 | 4 | 33 | 15 | [8 empty] | 2010 | 2010 | prasowanie, odwadnianie | 120 | 0 | 100 |  |  | 20 |  |  |  | 3327.9 | 17.7 | 3310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327.9 | 58.3 | 0 | 849.1 | 0 | 0 | 0 | 2137.4 | EFRR | 283.2 | OBLIGACJE | "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Małomice Etap- II" | 64.6 | 0 | 0 | Stara poniemiecka kanalizacja deszczowa 1.600 m: I etap budowy kanalizacji deszczowej wykonano: 2.45 m, III etap budowy kanalizacji deszczowej wykonano 1.820 m. Długość kanalizacji sanitarnej w aglomeracji została zweryfikowana, długość sieci w kol. 19-24 jest prawidłowa.
36 | PLLU036 | Czerwieńsk | ZIELONOGÓRSKI | LU | SO | Odra | Czerwieńsk | Czerwieńsk | 7823 | 1 | 3 | 54/2005 | 7823 | 7943 | 5306 | 2599 | 38 | 21.5 | 11.1 | 8 | 8 | 29.5 | 19.1 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.8 | 165 | 0 | 0.8 | 0 | 0% | 0% | 1.8% | 5% | PLLUO360 | Czerwieńsk | ul. Młyńska, tel.781802605 | 452 | 766 | 0 | 1600 | 711 | 766 | 165 | PUB1 | 1 | [5 empty] | 25 | 104 | 21 |  |  |  |  | MO | 2015 | 2010 | [5 empty] | odwadnianie, workowanie | 19 | 0 |  |  |  | 19 |  |  |  | 8563.8 | 0 | 8563.8 | 0 | 4159.6 | 0 | 4159.6 | 0 | 0 | 12723.4 | 8475.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505.5 | EFRR | 1742.1 | kredyt | "Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Czerwieńsk" | Unia Europejska (57,86%), Gmina (42,14%) |  |  | 1) Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku 16.03.2009 r zwrócił się z wnioskiem do Marszałka Wojewodztwa Lubuskiego o zwiększenie RLM w aglomeracji Czerwieńsk. Obecnie trwa przygotowanie wniosku. Urząd Marszałkowski, zgodnie z opinią Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej odpowiedział, że wprowadzenie zmiany RLM do KPOŚK będzie możliwe dopiero przy kolejnej aktualizacji. 2) Ścieki pochodzące od mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyny są dostarczane do innych oczyszczalni ścieków - a nie do oczyszczalni w Czerwieńsku, dlatego w kolumnie 37 - jest 0. Dot. kol. 29 i kol. 86- Gmina poniosła koszty związane z budową kanalizacji, jednak inwestycje zakończą się 31 grudnia 2010 roku - zgodnie z podpisanymi umowami.
37 | PLLU037 | Siedlisko | NOWOSOLSKI | LU | SO | Odra | Siedlisko | Siedlisko | 5578 | 1 | 3 | 59/2005 | 3508 | 3584 | 484 | 3093 | 6 | 3.7 | 3.1 | 0 | 0 | 3.7 | 3.139 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 1.6 | 1.439 | 0 | 0 | 110.5 | 12 | 6 | 1.3 | 92.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLUO370 | Siedlisko | tel. 683883285 | 40 | 60 | 24 | 128 | 46 | 60 | 18 | B | 1 | 8 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | R | 2009 | R | 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | WAPNOWANA | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 954 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 396 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Inwestycja została przeprowadzona na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Siedlisko. Na dzień dzisiejszy nie ma podłączenia mieszkańców do sieci.
38 | PLLU038 | Ośno Lubuskie | SŁUBICKI | LU | WT | Odra | Ośno Lubuskie | Ośno Lubuskie | 6323 | 1 | 3 | 15/2008 | 4243 | 4245 | 3957 | 285 | 3 | 26.2 | 24.7 | 0 | 0 | 26.2 | 24.7 | 7.3 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 65.9 | 14 | 0.8 | 47.3 | 0% | 0% | 4% | 7% |  | 2
[41 empty] | PLLU0380 | Okrzei | ul. Okrzei 39, 69-220 Ośno Lubuskie | 270.5 | 400 | 0 | 900 | 270.5 | 270.5 | 88 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 53.5 | 45.5 | 0 | 0 |  |  | RM | 2011 | 2012 | Otrzymanie wymaganych pozwoleń | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kompostowanie | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 |  | 0
[43 empty] | ul. Kolejowa 8, 69-220 Ośno Lubuskie | 141.6 | 200 | 0 | likwidacja | 141.6 | 141.6 | 40 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 92.5 | 10.8 | 0 | 0 |  |  |  | likwidacja | 2012 | otrzymanie wymaganych pozwoleń | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kompostowanie | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | likwidacja oczyszczalni
39 | PLLU039 | Łęknica | ŻARSKI | LU | DO | Odra | Łęknica | Łęknica, Trzebiel | 6200 | 1 | 3 | 46/2005 | 6200 | 5196 | 2580 | 205 | 0 | 12.4 | 11.2 | 0 | 0 | 12.4 | 11.2 | 9.5 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 97 | 2 | 0 | 121 | 0% | 0% | 3% | 3% | PLLU0390 | Łęknica | ul. XXLecia 3a, 68-208 Łęknica; tel. 68-3624174 | 1000 | 1500 | 0 | 1000 | 269 | 350 | 99 | B | 1 | 510 | 690 | 340 |  |  | 16.23 | 90 | 21.5 | 13.78 | 1.28 | [10 empty] | Prasowanie | 28 | [6 empty] | 28 | Jako warstwa izolacyjna na składowisku odpadów komunalnych w Łęknicy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 | PLLU040 | Babimost | ZIELONOGÓRSKI | LU | SO | Odra | Babimost | Babimost | 6343 | 1 | 3 | 37/2005 | 6343 | 6251 | 3974 | 2277 | 0 | 23.4 | 17.8 | 0 | 0 | 23.4 | 17.8 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 143 | 82 | 0 | 0 | 0% | 0% | 14% | 0% | PLLU0400 | Babimost | Babimost tel. 68 3512177 | 550 | 1000 | 0 | 1200 | 750 | 1200 | 225 | non B | 0 | 284 | 681 | 103 | 99 | 26 | 14 | 95 | 14 | 40 | 14 |  |  | RM | 2010 | 2010 | nie występują | nie występują | nie dotyczy | 2010 | 2010 | fermentacja | 85 |  | 85 | [6 empty] | 725 | 0 | 725 | 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Babimost, wokół Jeziora Wojnowskiego zbiornika zapasowego wody pitnej dla Zielonej Góry"-EFRR 2. "Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz budowa rurociągów tłocznych pomiędzy miejscowościami Stare Kramsko - Kolesin, Kolesin - Janowiec, Kolesin Nowe Kramsko, Nowe Kramsko - Babimost (łącznie z kolektorem grawitacyjnym i przyłączem)" - EFROW | 1. 80,74 2. 50,00 | Nie dotyczy | Gmina ma podpisane umowy o dofinansowanie i oczekuje na środki | W kol. 29 nie podano dł. sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2009r., gdyż inwestycja nie jest jeszcze zakończona. Nie można ustalić dokładnego zakresu rzeczowego wykonanej kanalizacji. Termin zakończenia inwestycji, wg zawartych umów z Wykonawcami, to październik 2010r.
41 | PLLU041 | Bytom Odrzański | NOWOSOLSKI | LU | SO | Odra | Bytom Odrzański | Bytom Odrzański | 4675 | 1 | 3 | 63/2005 | 4675 | 4661 | 4235 | 424 | 2 | 19.7 | 15.9 | 2.1 | 1.7 | 21.8 | 17.6 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4 | 126.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU0410 | Bytom Odrzański | Tarnów Bycki tel. 068-3884057, 068- 3884171 | 1508.4 | 1816.8 | 0 | 1816.8 | 1200 | 1816.8 | 129.4 | B | 1 | 260 | 600 | 200 | 60 | 6 | 6 | 45 | 2.5 | 40 | 3 |  |  |  | - | - | - | - | - | zrealizowano | zrealizowano | odwadnianie | 2 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 | PLLU042 | Szlichtyngowa | WSCHOWSKI | LU | SO | Odra | Szlichtyngowa | Szlichtyngowa | 5137 | 1 | 3 | 45/2005 | 5137 | 5211 | 4120 | 1086 | 5 | 67.5 | 42 | 5.6 | 5.6 | 73.1 | 47.6 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 | 134.1 | 131.9 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% | PLLU0420 | Górczyna | Górczyna, tel. 65-5492 503 | 628.1 | 819 | 0 | 819 | 400 | 550 | 131.9 | B | 1 | 1707 | 3789 | 2536 | 0 | 0 | 6 | 48 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ODWADNIANIE | 40 |  | 40 | [6 empty] | 37.6 | 2.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 | PLLU043 | Cybinka | SŁUBICKI | LU | SO | Odra | Cybinka | Cybinka | 6088 | 1 | 3 | 24/2005 | 6088 | 7047 | 2925 | 4038 | 84 | 51 | 30 | 0 | 0 | 51 | 30 |  | brak monitorowania | 0 | brak | 5.2 | 0.5 | 0 | 23 | 76.7 | 69.6 | 2.6 | 3.1 | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | PLLU043 | 2
| PLLU043 | [39 empty] | PLLU0431 | Cybinka | ul. Grunwaldzka tel. 068-3911897 | 310 | 600 | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 60.1 | PUB1 | 1 | 494 | 1156 | 670 | 0 | 0 | 135 | 77 | 27 | 0 | 0 | MO | 2009 |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kompost | 104 | [6 empty] | 104 | sucha masa wykorzystywana jest do rekultywacji terenów nierolniczych | 1156 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLLU043 | [39 empty] | PLLU0432 | Bieganów | Bieganów | 300 | 145 | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 17 | PUB1 | 1 | 598 | 1718 | 966 | 0 | 0 | 27 | 99 | 46 | 0 | 0 |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | kompost | 45 | [6 empty] | 45 | sucha masa w całości wykorzystana jest do rekultywacji terenów nierolniczych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kol. 64-66- nie pomiesiono żadnych kosztów na modernizację oczyszczalni ścieków.
44 | PLLU044 | Trzebiel | ŻARSKI | LU | SO | Odra | Trzebiel | Trzebiel | 2046 | 1 | 3 | 6/2006 | 2046 | 1833 | 200 | 1633 | 0 | 3.488 | 3.488 | 0 | 0 | 3.488 | 3.488 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 4 | 1.9 | 0 | 85.8 | 0% | 0% | 4% | 9% | PLLU0440 | Olszyna | Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego w Żarach; Olszyna Przejście Graniczne; 68-212 Trzebiel tel. 68- 3635158 | 215 | - | 0 | 249 | 46 | 46 | 4 | B | 1 | [5 empty] | 20 | 60 | 32 | 6.04 | 0.4 | [10 empty] | przesypywanie wapnem i skladowanie na poletkach | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | ilość ścieków dostarczonych taborem asenizacyjnym 1,9 tys m3/r w kol. 35 - została dostarczona z aglomeracji Trzebiel do oczyszczalni ścieków w Tuplicach (aglomaracja Tuplice), dlatego w kol. 51 jest podana ilość oczyszczona tylko w oczyszczalni w Olszynie
45 | PLLU045 | Słońsk | SULĘCIŃSKI | LU | WT | Odra | Słońsk | Słońsk | 4451 | 1 | 3 | 19/2005 | 4451 | 4167 | 3245 | 897 | 25 | 35 | 30.9 | 0 | 0 | 35 | 30.9 |  | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8 | 149.3 | 5.4 | 1.1 | 0 | 0% | 0% | 2% | 1% | PLLU0450 | OS w Przyborowie | Przyborów 50 tel.95 757 2209 | 493 | 640 | 0 | 820 | 820 | 820 | 155.8 | B | 1 | 358 | 778 | 360 | 128 | 17 | 22 | 125 | 8 | 17 | 1 |  |  | M | 2010 | 2010 |  |  |  | x | x | x | 45 | 45 | [7 empty] | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | PLLU046 | Dobiegniew | STRZELECKO- DREZDENECKI | LU | WT | Odra | Dobiegniew | gm. Dobiegniew | 6258 | 1 | 3 | 10/2008 | 7523 | 6199 | 5463 | 730 | 6 | 74.8 | 42.8 | 0 | 0 | 74.8 | 42.8 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6 | 138.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLUO460 | Dobiegniew | ul. Nowomłyńska tel.957611920 | 450 | 600 | 0 | 1000 | 520 | 560 | 144.6 | B | 1 | 293 | 715 | 260 |  |  | 11.7 | 84 | 33.5 |  |  |  |  | MO,R | 2009-2012 | 2012 | [5 empty] | PRASOWANIE | 87.18 |  | 87.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 | PLLU047 | Jasień | ŻARSKI | LU | SO | Odra | Jasień | gm. Jasień | 4948 | 1 | 3 | 47/2005 | 4948 | 4727 | 1773 | 612 | 0 | 3.8 | 1.5 | 0 | 0 | 3.8 | 1.5 |  | brak monitorowania |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6 | 61.1 | 17.5 | 0 | 118 |  |  |  |  | PLLU0470 | JASIEŃ | ul. Żytnia, 68-320 Jasień, tel. 68 371 08 49 | 400 | 400 | 0 |  | 400 | 400 | 78.6 | B | 1 | [5 empty] | 26 | 70 | 18 | 7 | 1 |  |  | BN |  | 2011 | Opóźnienie wystąpiło z przyczyny późnego podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji z LRPO. Wniosek o dofinansowanie inwestycji był złożony w 2008 r. jednak jego zatwierdzenie i podpisanie umowy miało miejsceo dopiero w 2009 r. | W grudniu 2009 r. zakończono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na budowę oczyszczalni ścieków dla Alglomeracji Jasień. W styczniu 2010 r wykonawca przygotował już plac budowy i w chwili obecnej rozpoczęto realizację budowy kanalizacji sanitarnej. |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 5 | 11 |  |  |  | 73.2 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
48 | PLLU048 | Przytoczna | MIĘDZYRZECKI | LU | GO | Odra | Przytoczna | Przytoczna | 2976 | 1 | 3 | 58/2005 | 2976 | 2928 | 1770 | 1092 | 12 | 4 | 3.4 | 0 | 0 | 4 | 3.4 | 3.37 | tak-kontrola separatorów | 0 | separatorów | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 63 | 18 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1% | 2% | PLLU0480 | Przytoczna | ul. Dworcowa 8 tel. 95-7494330 | 270 | 774 | 0 | 1005 | 330 | 360 | 81 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53.05 | 14 | 0 | 0 |  |  | RM | 2010 | 2010 | [5 empty] | suszenie na paletkach | 30 | [8 empty] | 39.4 | 0 | 0 | 39.4 | 318.5 | 9.7 | 308.7 | 0 | 0 | 357.9 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 |  | 0 | [5 empty] | dot.kol.72 i 73 -gospodarka osadowa jest realizowana zgodnie z decyzją Starosty Międzyrzeckiego ważną do 26.01.2015 r.(na chwilę obecną osady są wywożone na zrekultywowane wysypisko odpadów).
49 | PLLU049 | Przewóz | ŻARSKI | LU | SO | Odra | Przewóz | Przewóz | 2447 | 2 | 3 | 57/2006 | 2447 | 1975 | 0 | 1963 | 12 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 48.7 | 0% | 0% |  |  | PLLU0490 | Przewóz | Przewóz, tel. 68-3623258 | 183 |  | 0 | 300 |  |  | 4.2 | B | 1 | 421 | 736 | 185 | 210 | 12 | 4.5 | 32.2 | 1 | 36 | 6.67 |  |  | RM | 2011 | 2014 | W związku na duże koszty związane z realizacją zadania jest ona uzależniona od pozyskania środkó unijnych W związku iż procedury aplikacji oraz przyznawania są długie w związku z powyższym występują opóźnienia | Przygotowane dokumenty niezbędne do aplikacji o środki europejskie |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 91 | 91 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Ilość 1,8 tys ścieków powstała na bazarze gminnym (scieki bytowe: toalety, umywalki itp.) oraz w obiekcie straży granicznej w Przewozie (również ścieki bytowe) i dlatego zostały ujęte jako doprowadzone siecią kanalizacyjna do oczyszczalni.
50 | PLLU050 | Górzyca | SŁUBICKI | LU | DO | Odra | Górzyca | Górzyca, Słubice | 3176 | 2 | 3 | 21/2008 | 2576 | 2516 | 1521 | 995 | 0 | 10 | 8.7 | 0 | 0 | 10 | 8.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 35.3 | 13.4 | 0 | 0 | 3% | 3% | 3% | 3% | PLLU0500 | Górzyca | Zakład Gospodarki Komunalnej ul. 1 Maja 12/4 tel. 95-7591273 | 250 | 330 | 0 | 490 | 180 | 180 | 48.7 | B | 1 | [5 empty] | 3 | 32 | 5 |  |  |  |  | BN | 2010 | 31.12.2011 | Problemy z pozyskaniem funduszy na realizacje zadania |  |  | 2013 | 2013 | zageszczanie i składowanie | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 507 | 45.4 | 461.6 | 0 | 48.8 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 555.8 | 23 |  | 75 |  |  |  | 390 | EFRR | 68 |  | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzyca wraz z rurociągami przemysłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości: Górzyca, Owczary, Pamięcin, Golice- w trakcie realizacji | 70.1 |  |  | dot. kol. Nr 85- kwota zawiera: 20740 zł za Studium wykonalności oraz 24 625 za Nadzór inwestycji (Inżynier Kontraktu). Powyższe kwoty dotyczą zarówno systemów kanalizacyjnych jak i oczyszczalni ścieków (kol. 89). do kol. Nr 103- środki pochodza z Urzędu Miasta Słubice, ponieważ zadanie realizowane jest wspólnie przez gminę Górzyca oraz Słubice- miejscowość Golice znajduje się na terenie gminy Słubice
51 | PLLU051 | Bledzew | MIĘDZYRZECKI | LU | WT | Odra | Bledzew | Bledzew | 3897 | 1 | 3 | 51/2005 | 4240 | 3594 | 1343 | 2231 | 20 | 8.3 | 7.8 | 0 | 0 | 8.3 | 7.8 | 1 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 40.37 | 18.33 |  | 0 | 0% | 0% | 5% | 0% | PLLU0510 | Bledzew | ul. Sportowa w Bledzewie tel. 95-7436620 | 225 | 252 | 0 | - | bd | bd | 47 | B | 1 | [5 empty] | 9 | 56.85 | 9.5 | [12 empty] | Składowanie | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
52 | PLLU052 | Kolsko | NOWOSOLSKI | LU | SO | Odra | Kolsko | Kolsko | 3489 | 1 | 3 | 17/2005 | 3489 | 3314 | 402 | 2883 | 29 | 3.8 | 3.4 | 0 | 0 | 3.8 | 3.4 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 11.4 | 32.6 | 0.8 | 50.9 | 0% | 0% | 7% |  | PLLU0520 | Kolsko | tel.068352025 | 220 | 220 | 0 | 330 | 220 | 220 | 133 | B | 1 | 296 | 967 | 242 | 218 | 29 | 7 | 91 | 2 | 6 | 8 | [11 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Ilość ścieków w aglomeracji jest przyjęta szacunkowo, znaczna część jest dowożona pojazdami asenizacyjnymi.
53 | PLLU053 | Gozdnica | ŻAGAŃSKI | LU | SO | Odra | Gozdnica | Gozdnica | 3979 | 2 | 3 | 1/2008 | 3979 | 3474 | 2949 | 521 | 4 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0.13 | 113.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU0530 | Gozdnica | ul. Żagańska |  |  | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2009 | [18 empty] | 80.8 | 77.8 | 3 | 0 | 2742.5 | 0 | 2742.5 | 0 | 0 | 2823.3 | 1110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712.5 | EFRR | 0 |  | Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gozdnicy wraz z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu. | 57.08 |  |  | Wybudowana oczyszczalnia scieków nie oczyszcza jeszcze ścieków i nie jest podłączona do systemu kanalizacji. Nie ma jeszcze telefonu w budynku oczyszczalni.
54 | PLLU054 | Krzeszyce | SULĘCIŃSKI | LU | GW | Odra | Krzeszyce | Krzeszyce | 3140 | 1 | 3 | 50/2005 | 3140 | 3135 | 1535 | 90 | 40 | 18.6 | 12.2 | 0 | 0 | 18.6 | 12.2 |  | brak monitorowania |  | brak |  |  |  |  | 85 | 48 | 0.4 | 1.1 | 39.8 |  |  |  |  | PLLU0540 | Krzeszyce | Krzeszyce tel. 608111875 | 289 |  | 0 |  | 155 |  | 48 | B | 1 | 900 | 1110 | 475 | 98.5 | 11.9 | 6.5 | 53.1 | 17.7 | 3.5 | 5 | [10 empty] | stabilizacja tlenowa zagęszczenie suszenie na poletkach | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | PLLU055 | Niegosławice | ŻAGAŃSKI | LU | SO | Odra | Niegosławice | Niegosławice | 3757 | 1 | 3 | 32/2005 | 3757 | 3709 | 1842 | 1867 | 0 | 35.8 | 22.7 | 0 | 0 | 35.8 | 22.7 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 38 | 6 | 0 | 42 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU0550 | Niegosławice | tel. 500212683 | 450 | 500 | 0 | 500 | 109 | 178 | 48 | B | 1 | 1092 | 1869 | 1981 | 124 | 12 | 8 | 17 | 4 | 15 | 0 |  |  | MO | 2013 | 2012 |  | brak |  |  | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 38 | 30 |  | 22 | przyrodnicze | 55 | 55 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 76.9 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | mieszkańcy |  |  |  |  | kol. nr 51 - wartość 48,0 jest wyższa od sumy z kolumn 34 i 35 ponieważ dowożone są ścieki z poza aglomeracji. kol. nr 75 - różnica w ilości suchej masy wynika ze składowania osadu na oczyszczalni z poprzedniego roku.
od | PLLU056 | Tuplice | ŻARSKI | LU | So | Odra | Tuplice | Tuplice, Trzebiel | 2665 | 2 | 3 | 65/2005 | 2665 | 1625 | 1550 | 60 | 15 | 22.1 | 12.1 | 0 | 0 | 22.1 | 12.1 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 6 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0% | PLLU0560 | Tuplice | tel. 68 3757166 | 300 | 340 | 0 | 250 | 0 | 0 | 45 | B | 1 | 436 | 992 | 484 | 113 | 20 | 10 | 59 | 22 | 43 | 6 |  |  | RM | 2015 | 2015 | Nie |  |  |  | 0 | 0 | 114 |  |  |  | 124 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 | PLLU057 | Bojadła | Wojewoda Lubuski Rozporządzeniem Nr 25/2008 z dnia 16 października 2008 r. uchylił rozporządzenie Nr 10/2006 z dnia 3 lutego 2006 r.
58 | PLLU058 | Łagów | ŚWIEBODZIŃSKI | LU
59 | PLLU059 | Santok | GORZOWSKI | LU | WT | Odra | Santok | Santok, Drezdenko | 2275 | 2 | 3 | 76/2005 | 2275 | 1799 | 0 | 1783 | 16 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0 | 0.05 | 32.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU0590 | Lipki Wielkie | tel. 95-7287510 | 430 |  | 0 | 560 |  |  | 0 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BN | 2015 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | planowana: stabilizacja, zagęszczanie i mechaniczne odwodnienie | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Santok, PLLU059
60 | PLLU060 | Trzciel | MIĘDZYRZECKI | LU | WT | Odra | Trzciel | Trzciel | 3082 | 2 | 3 | 52/2005 | 3082 | 2880 | 2529 | 331 | 20 | 18.4 | 16.3 | 0 | 0 | 18.4 | 16.3 | 6.2 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1 | 157.9 | 22.7 | 0.5 | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | PLLU0600 | Trzciel | 66-320 Trzciel ul. Poznańska tel. 664-716-459 | 500 | 650 | 0 | 650 | 414 | 508 | 181.1 | B | 1 | 230 | 627 | 256 | 40.9 | 14.7 | 5.3 | 49.9 | 14.4 | 7.5 | 0.46 | RM | 2008 | Nie dotyczy | 2009 | 2008 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2008 | 2008 | Zagęszczacze grawitacyjne + prasa taśmowa | 68 |  | 68 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | W roku 2008 zakończono rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Trzcielu dostosowującą obiekt do potrzeb aglomeracji.
62 | PLLU062 | Bytnica | KROŚNIEŃSKI | LU | SO | Odra | gm. Bytnica | Bytnica | 2295 | 1 | 3 | 61/2005 | 2295 | 2243 | 1078 | 1164 | 1 | 12.4 | 3.7 | 0 | 0 | 12.4 | 3.7 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 28 | 2 | 0.06 | 24.34 | 0% | 0% | 2% | 2% | PLLU0620 | Bytnica | Bytnica, tel. 683915600 | 258 | 344 | 0 | 258 | 100 | 100 | 30 | B | 0 | [5 empty] | 23.3 | 80.5 | 18 | 69.29 | 0.82 | [10 empty] | odwodnienie i zagęszczenie osadu | 10 | 10 | [7 empty] | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 4
63 | PLLU063 | Lubrza | ŚWIEBODZIŃSKI | LU | SO | Odra | Lubrza | Lubrza | 2226 | 1 | 3 | 29/2005 | 2604 | 2646 | 1318 | 1328 | 0 | 15.4 | 10.8 | 0 | 0 | 15.4 | 10.8 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.96 | 28.57 | 25.38 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | PLLUO630 | Lubrza | Lubrza tel. 68-38-132-59 | 350 | 300 | 0 | 300 | 300 | 400 | 53.96 | B | 1 | 400 | 800 | 460 | 145 | 21 | 11 | 44.33 | 10 | 6 | 4.35 |  |  | RM | 2012 |  |  |  |  | 2012 | 2012 | zagęszczenia i składowanie | 210 | 210 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 | PLLU064N | Lubiszyn | GORZOWSKI | LU | WT | Odra | Lubiszyn | Lubiszyn | 2602 | 1 | 3 | 75/2005 | 2602 | 2503 | 720 | 1683 | 100 | 10.6 | 5.5 | 0 | 0 | 10.6 | 5.5 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 17.9 | 4.2 | 2 | 43.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU0640N | Lubiszyn | Lubiszyn ul. Dworcowa 30b tel. 519519570 | 60 | 100 | 0 | 135 | 70 | 100 | 22 | B | 1 | 640 | 1527 | 670 | 0 | 0 | 8 | 71 | 33 | 0 | 0 |  |  | R | 2015 | [6 empty] | odwodnienie na prasie workowej | 8 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | różnica suchej masy wynika z magazynowania na składzie
65 | PLLU065N | Świdnica | ZIELONOGÓRSKI | LU | SO | Odra | Świdnica | Świdnica | 4453 | 2 | 3 | 13/2008 | 4249 | 4453 | 3065 | 1388 | 0 | 57 | 41.4 | 0 | 0 | 57 | 41.4 |  | brak monitorowania | 0 | brak | 7.4 | 1.4 | 0 | 0 | 110 | 81.8 | 27.7 |  | 0.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU0650N | APIS | Drzonów dz. nr 273/2 tel. 68 321-57-15 | 160 | 200 | 0 | 200 | 160 | 160 | 40.6 | B | 1 | 378 | 1122 | 452 |  |  | 9 | 61 | 9.5 |  |  | M | 2008 |  | 2009 | 2008 | [5 empty] | stabilizacja | 21 | [8 empty] | 999.4 | 0 | 999.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.4 | 999.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Koźla i Letnica wraz z przepompowniami i rurorciągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Świdnicy | 85 |  | złożenie wniosku | Podpisanie umowy o dofinansowanie z EFRR nastąpi w I kwartale 2010. Kolumna nr 32 nie została wypełniona, ponieważ mieszkańcy nie są jeszcze podłączeni do sieci kanalizacyjnej. Ścieki w ilości 22,7 tys. m3 z kol. 35 wywożone są do oczyszczalni spoza obszaru gminy. Ścieki z ww. kolumny w ilości 5 tys. m3 wywożone są do oczyszczalni "APIS" (kol. 51)
66 | PLLU066N | Skąpe | ŚWIEBODZIŃSKI | LU | GO | Odra | nie dotyczy | nie dotyczy | 6571 | 1 | 3 | 2/2008 | 6571 | 4170 | 1723 | 2447 | 0 | 47.04 | 12.823 | 0 | 0 | 47.04 | 12.823 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 28.58 | 12.823 | 0 | 176 | 480 | 155.1 | 325 | 0 | 0 | 0% | 0% | 28% | 33% | PLLU0660N | Cibórz | Cibórz, 66-213 Skąpe, tel. 068-3419450 wew. 243 | 480 | 1000 | 0 | 985 | 985 | 985 | 175.2 | B | 1 | 330 | 520 | 350 |  |  | 9 | 40 | 20 | [5 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | poletka osadowe | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | nie dotyczy | 8252.6 | 0.5 | 8252.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8252.6 | 1579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530.4 |  | 3143 |  | wszystkie inwestycje, w tym:
[83 empty] | 4206 | 0.5 | 4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4206 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530.4 |  | 0 |  | „Skanalizowanie i zwodociągowanie m. Niesulice wraz z budową rurociągu tłocznego i wodociągu przesyłowego do Ołoboku, modernizacja stacji uzdatniania wody w Ołoboku oraz skanalizowanie m. Kalinowo” | 84.99
[83 empty] | 3653.1 | 0 | 3653.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3653.1 | 510.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3143 |  | Skanalizowanie miejscowości Ołobok | 14 i 86
[83 empty] | 393.5 | 0 | 393.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.5 | 393.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Przesył Ołobok-Cibórz | 100
67 |  | Wędrzyn | SULĘCIŃSKI | LU | SO | Odra | Sulęcin | Sulęcin | 3467 | 3 | 3 | 11/2008 | 3467 | 3423 | 2405 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 31 | 29 | 0 | brak monitorowania | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Wędrzyn | Wędrzyn tel. 957552257 | 1800 | 1980 | 0 | 1980 | 684.2 | 957.8 | 205 | B | 1 | 250 | 555.1 | 290 | 0 | 0 | 2.9 | 59 | 13 | 0 | 0 | [10 empty] | Odwodnienie | 11 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Suma | [8 empty] | 1223477 |  |  |  | 1183946 | 883682 | 672561 | 159600 | 2388 | 2174.248 | 1514.691 | 603.2 | 523.6 | 2777.528 | 2038.35 | 514.767 |  |  |  | 103.902 | 56.663 |  | 4374 | 43447.7 | 38628.85 | 1945.569 | 118.77 | 1889.14 | [13 empty] | 42183.95 | 0 | 64 | 28585.13 | 55475.8 | 28276.97 | 4214.05 | 593.98 | 816.01 | 3768.21 | 935.42 | 810.67 | 90.02 | 0 | 30131 | 0 | 62354 | 52309 | 0 | 0 | 0 | 24144 | 26152 | 0 | 17657.98 | 3503.3 | 1513.18 | 0 | 1971 | 3344.5 | 1182 | 6158 | 0 | 93727.6287 | 13458.37 | 78133.81 | 2135.9267 | 34767.8 | 2812.9 | 22502.2 | 9040 | 412.6 | 128504.3887 | 58217.83 | 0 | 4030.1 | 2888 | 9 | 1807.0587 | 37254.8 | 0 | 24656.1
Wszystkie aglomeracje, które przekazały sprawozdanie (liczba) : |  |  |  |  | 66
Aglomeracje, które nie przekazały sprawozdania (imiennie) |  |  |  |  | Aglomeracja Łagów Lubuski
Imię i nazwisko, email oraz numer telefonu osoby wypełniającej ankietę w Urzędzie Marszałkowskim |  |  |  | Renata Hyża r.hyza@lubuskie.pl tel. 068-4565215 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Note on O85: Urząd Gminy Skąpe: Zgodnie z ewidencją ludności: liczba zameldowanych na stałe w 11 miejscowościach aglomeracji. Bez turystów i pacjentów szpitala w Ciborzu
Note on P85: Urząd Gminy Skąpe: Zgodnie z ewidencją ludności: liczba mieszkańców miejscowości Skąpe (400), Cibórz (958 - bez pacjentów szpitala), Międzylesie (189). Dodatkowo mieszkańcy Ołoboku podłączeni do kanalizacji, wyliczeni następująco: 28 przyłączy, w tym 2 przyłącza do dwóch bloków. 1 blok 8 rodzin, 1 blok 10 rodzin. Jedna rodzina = 4 osoby. 18x4=72 osoby w blokach. ponadto 26 przyłączy do pojedyńczych budynków. 1 budynek=1 rodzina=4 osoby. 26x4=104 osoby. liczba osób podłączonych w Ołoboku w 2009 r. = 176
Note on AH85: : Urząd Gminy Skąpe: średniodobowy 684,4 x 365= 249,806
Note on AR85: Urząd Gminy Skąpe: Teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych