## Arkusz1
załącznik do rozpocządzenia
1. ..................................................
(nazwa i adres inwestora)
2. ..................................................
(nazwa i lokalizacja inwestycji)
3. ..................................................
(dysponent)
ROZLICZENIE
INWESTYCJI FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZAKOŃCZONEJ W ROKU .......
Część A. Zestawienie liczbowe
Wyszczególnienie | Koszt inwestycji w tys. zł | Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji ** |  | Okres realizacji inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w tys. zł
[5 empty] | Środki z budżetu państwa | Środki finansowe z pozostałych źródeł
|  | Jednostka miary (km, szt., ha) | Ilość | a: data: rozpoczęcia - zakończenia inwestycji |  | razem (kol. 8+9+10+11) | środki własne | kredyt bankowy | środki z funduszu celowego | inne środki
b: liczba miesięcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I. Wielkości planowane przy rozpoczęciu inwestycji |  | a. | a. | a. |  | 0
|  | b. | b. | b.
II. Wielkości rzeczywiste, obliczone po zakończeniu inwestycji*) |  | a. | a. | a. |  | 0
|  | b. | b. | b.
III. Różnice wielkości: poz. II - poz. I |  | a. | a. | b. (tylko liczba miesięcy) |  | 0
|  | b. | b.
IV. Relacje %%: poz. II ÷ poz. I |  | a. | a. | 2) |  | 0
|  | b. | b.
*) Z wyjątkiem określonym w § 15 ust. 2 rozporządzenia.
**) dot. wskaźników realizacji zadania
Objaśnienia:
1) W pozycji I rubryka 2 należy wykazać wartość kosztorysową inwestycji, ustaloną w zakresie, o którym mowa w pozycji I rubryka 1.
2) Pozycja II b: poz. I b.
Część B. Analiza i uzasadnienie różnic oraz działania inwestora
W części B należy co najmniej:
1) przedstawić analizę i uzasadnić różnice między planowanymi (I) a rzeczywistymi (II) wielkościami, kolejno: a) kosztów inwestycji, b) podstawowych efektów rzeczowych inwestycji, c) okresu realizacji inwestycji, d) źródeł finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem środków budżetu państwa; w analizie różnic między planowanymi (I) a rzeczywistymi (II) wielkościami kosztów inwestycji,
2) opisać działania inwestora podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości, które występowały w czasie realizacji inwestycji, w tym działania wobec wykonawców inwestycji i ważniejsze rezultaty ich działań.
Sporządził/a: ....................................... tel. ...........................
(imię i nazwisko)
Sporządził/a: ....................................... tel. ...........................
(imię i nazwisko)
|  |  | Główny Księgowy Inwestora | [5 empty] | Inwestor
|  |  | .................. |  |  | .................. |  |  | …………………………………
|  |  | (podpis elektroniczny) |  |  | (data) |  |  | (podpis elektroniczny)
(wymienić adresatów rozliczenia, z uwzględnieniem przepisów § 16 ust. 2 rozporządzenia)