Projekt z dnia 10.12.2024 r.

UCHWAŁA NR …/ 2 0 2 4

RADY MINISTRÓW

z dnia ……….. 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie − Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie − Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”, zmienionej uchwałą nr 165/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r. oraz uchwałą nr 268/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4:
2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nakłady z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w poszczególnych latach wyniosą:

1) 2020 r. – 448 tys. zł;

2) 2021 r. – 23 880 tys. zł;

3) 2022 r. – 0 tys. zł;

4) 2023 r. – 35 332 tys. zł;

5) 2024 r. – 2 000 tys. zł;

6) 2025 r. – 19 000 tys. zł;

7) 2026 r. – 189 000 tys. zł;

8) 2027 r. – 227 747 tys. zł;

9) 2028 r. – 241 378 tys. zł.”,

1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Środki własne inwestora, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w poszczególnych latach wyniosą:

1. 2020 r. – 7 tys. zł;
2. 2023 r. – 5 281 tys. zł;
3. 2028 r. – 108 684 tys. zł.”;
4. załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**prezes rady ministrów**

**UZASADNIENIE**

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie − Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”, zwanego dalej „Programem”, w zakresie zmiany:

1. wysokości finansowania Programu w poszczególnych latach jego realizacji:
2. ze środków części 46 – Zdrowie przy niezmienionych łącznych nakładach w wysokości 738 785 tys. zł,
3. ze środków własnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie − Państwowego Instytutu Badawczego, zwanego dalej „NIO-PIB” lub „Instytut”, przy niezmienionych łącznych nakładach w wysokości 113 972 tys. zł;
4. wartości miernika stopnia realizacji inwestycji w poszczególnych latach;
5. działań dotyczących kierunków rozwoju i zmian dotyczących opieki onkologicznej NIO-PIB w obszarze systemowym.

Nakłady z budżetu państwa w poszczególnych latach wyniosą:

1. w 2020 r. – 448 tys. zł (bez zmian);
2. w 2021 r. – 23 880 tys. zł (było 24 650 tys. zł - zmniejszenie o 770 tys. zł);
3. w 2022 r. – 0 tys. zł (bez zmian);
4. w 2023 r. – 35 332 tys. zł (bez zmian);
5. w 2024 r. – 2 000 tys. zł (było 30 000 tys. zł – zmniejszenie o 28 000 tys. zł);
6. w 2025 r. – 19 000 tys. zł (było 5 000 tys. zł – zwiększenie o 14 000 tys. zł);
7. w 2026 r. – 189 000 tys. zł (bez zmian);
8. w 2027 r. – 227 747 tys. zł (bez zmian);
9. w 2028 r. – 241 378 tys. zł (było 226 608 tys. zł – zwiększenie o 14 770 tys. zł).

Zmiany w wysokości finansowania z części 46 – Zdrowie w latach 2020–2028 obrazuje poniższa tabela.

środki w tys. zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Środki wg obowiązującej uchwały | Środki wg procedowanej uchwały | Różnica |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 |
| SUMA | 738 785 | 738 785 | 0 |
| 2020 | 448 | 448 | 0 |
| 2021 | 24 650 | 23 880 | -770 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 35 332 | 35 332 | 0 |
| 2024 | 30 000 | 2 000 | -28 000 |
| 2025 | 5 000 | 19 000 | 14 000 |
| 2026 | 189 000 | 189 000 | 0 |
| 2027 | 227 747 | 227 747 | 0 |
| 2028 | 226 608 | 241 378 | 14 770 |

Nakłady ze środków własnych NIO-PIB w poszczególnych latach wyniosą:

1. w 2020 r. – 7 tys. zł (było 0 zł – zwiększenie o 7 tys. zł);
2. w 2023 r. – 5 281 tys. zł (było 0 zł – zwiększenie o 5 281 tys. zł);
3. w 2028 r. – 108 684 tys. zł (było 113 972 tys. zł – zmniejszenie o 5 288 tys. zł).

Zmiany w wysokości finansowania ze środków własnych NIO-PIB w latach 2020–2028 obrazuje poniższa tabela.

środki w tys. zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Środki wg obowiązującej uchwały | Środki wg procedowanej uchwały | Różnica |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 |
| SUMA | 113 972 | 113 972 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 7 | 7 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 5 281 | 5 281 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 113 972 | 108 684 | -5 288 |

Zmiana uchwały nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”, zmienionej uchwałą nr 165/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r. oraz uchwałą nr 268/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., ma na celu zmianę wysokości nakładów na realizację inwestycji w poszczególnych latach realizacji zgodnie z harmonogramem.

Przyczyną zmiany poziomu finansowania Programu w poszczególnych latach realizacji Programu jest:

1. w zakresie środków z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie:
2. niewydatkowanie w 2021 r. środków dotacji w wysokości 770 tys. zł w związku z niższym wykonaniem robót w zakresie budowy parkingu wielopoziomowego w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego, ze względu na opóźnienia w dostawie  głównych komponentów prefabrykatów, tj. stali oraz betonu.

Środki w wysokości 770 tys. zł były środkami niewygasającymi z upływem 2021 r. z terminem wykorzystania do dnia 30 listopada 2022 r. Na etapie procedowania zmiany uchwały pod koniec 2022 r. nie zakończono procesu rozliczenia środków niewygasających przekazanych NIO-PIB na realizację inwestycji. Ponieważ Instytut nie wykorzystał 770 tys. zł w 2022 r. i dokonał zwrotu środków należy to uwzględnić w przepisach niniejszej uchwały,

1. opóźnienie w postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej, wynikające z okoliczności niemożliwych do przewidzenia, spowodowane szeregiem odwołań oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „KIO”. Obecnie, po ostatnim wyroku KIO potwierdzającym prawidłowość dokonanego przez Instytut wyboru, jeden z wykonawców złożył skargę na orzeczenie KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie. Instytut oczekuje na rozprawę. Sytuacja ta uniemożliwia wydatkowanie kwoty zaplanowanej na 2024 r. w pełnej wysokości i wpływa na konieczność zmniejszenia dotacji w roku bieżącym oraz przeniesienia niewykorzystanych środków częściowo na 2025 r. oraz na 2028 r.;
2. w zakresie środków własnych NIO-PIB:
3. poniesienie przez Instytut w 2020 r. nakładów w wysokości 7 tys. zł w związku z realizacją umowy w zakresie „Opracowania dokumentacji projektowej rozbiórki części budynków wchodzących w skład Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie”,
4. poniesienie przez Instytut w 2023 r. nakładów w kwocie 5 281 tys. zł na pokrycie zwiększonych kosztów budowalnych parkingu wielopoziomowego. Środki własne Instytutu pozwoliły na prawidłowe zakończenie etapu budowy obiektu.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji Programu, aktualizacji uległy również wartości miernika stopnia realizacji inwestycji w poszczególnych latach, jakim jest udział zrealizowanego zakresu rzeczowego, liczony narastająco w okresach rocznych z uwzględnieniem wagi prac.

Ponadto, w konsekwencji wejścia z życie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1208) w części 5.Planowane cele i obszary rozwoju działalności NIO-PIB dokonano zmiany w odniesieniu do działań dotyczących kierunków rozwoju i zmian w zakresie sprawowanej przez NIO-PIB opieki onkologicznej w obszarze systemowym, w ramach celu jakim jest poprawa świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie chorób nowotworowych:

1. działanie „Koordynacja działań Krajowej Sieci Onkologicznej na poziomie kraju” zastąpiono działaniem: „Pełnienie funkcji Krajowego Ośrodka Monitorującego” wraz z dostosowaniem zakresu zadań;
2. działanie „Koordynacja działań Krajowej Sieci Onkologicznej na poziomie województwa mazowieckiego” zastąpiono działaniem „Pełnienie funkcji Wojewódzkiego Ośrodka Monitorującego” wraz z dostosowaniem zakresu zadań.

Przewiduje się, że uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie będzie miał wpływu na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowana uchwała nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), w związku z czym nie podlega procedurze notyfikacji.

Projekt aktu nie zawiera wymogów nakładanych na usługodawców podlegających notyfikacji, o której mowa w art. 15 ust. 7 i art. 39 ust. 5 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).

Projekt uchwały nie wywiera wpływu na obszar danych osobowych. W związku z tym, nie przeprowadzono oceny ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Projektowana uchwała nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt uchwały nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do projektu uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.