SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA

ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

W LATACH 2010-2011

Warszawa, listopad 2012 r.

SPIS TREŚCI:

1.	Wprowadzenie	3

2.	Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK)	4

2.1.	Aktualizacje KPOŚK	6

3.	Sprawozdawczość z realizacji KPOŚK	8

3.1	Podstawa prawna	8

3.2	Metodyka opracowania sprawozdania	8

4.	Realizacja KPOŚK w latach 2010-2011	10

4.1	Sposób przedstawienia wyników	10

4.2	Aglomeracje – dane podstawowe	11

4.3	Zbiorcze sieci kanalizacyjne	14

4.4	Oczyszczalnie ścieków komunalnych	16

4.5	Gospodarka osadowa	18

4.6.	Finansowanie	20

5	Realizacja KPOŚK w latach 2003-2011	23

5.1	Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowanych inwestycji	23

5.2	Aglomeracje opóźnione	24

5.3	Ocena stanu wypełnienia zobowiązań akcesyjnych	26

5.4	Efekt ekologiczny oczyszczania ścieków	27

6	Działania wspierające realizację KPOŚK	29

6.1	Grupa robocza ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w ramach sieci ENEA	29

6.2	System Informatyczny dla KPOŚK	29

7.	Podsumowanie sprawozdania	30

8.	Wnioski	32

Aneks.	33

# Wprowadzenie

W celu wypełnienia zobowiązań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przyjętych 
w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zobligowani zostaliśmy do wybudowania, rozbudowania i/lub zmodernizowania oczyszczalni ścieków komunalnych 
i systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach w terminie do końca 2015 r. Zobowiązania te zostały ujęte w zapisach Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

Celem dyrektywy 91/271/EWG, a co za tym idzie również Programu jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, co w konsekwencji będzie miało decydujący wpływ na osiągniecie co najmniej dobrego stanu wód wymaganego dyrektywą 2000/60/WE 
tj. Ramową Dyrektywą Wodną. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizacje inwestycji ujętych 
w KPOŚK.

Zgodnie z zapisami Traktatu akcesyjnego, wdrażanie wymagań dyrektywy 91/271/EWG, powinno przebiegać etapowo, a mianowicie:

- do 31 grudnia 2005 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 674 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 69% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,

- do 31 grudnia 2010 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1069 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 86% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,

- do 31 grudnia 2013 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1165 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 91% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji.

Przepisy dyrektywy 91/271/EWG zostały implementowane do prawa polskiego. Całość zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową regulowana jest ustawą Prawo wodne 
i rozporządzeniami wykonawczymi do wymienionej ustawy. Zgodnie z jej zapisami, aglomeracje 
o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000 powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia zakres zrealizowanych inwestycji w latach 2010-2011 oraz ich wpływ na osiągniecie celu wymaganego dyrektywą 91/271/EWG.

# Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK)

KPOŚK jest dokumentem strategicznym, służącym wypełnieniu zapisów Traktatu akcesyjnego w zakresie spełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG. W Programie oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich (o RLM większej od 2 000) w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Jednocześnie Program został tak skonstruowany, aby poprzez budowę/ modernizację sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków komunalnych w poszczególnych okresach przejściowych (do końca 2005, 2010, 2013, 2015 r.), wypełniać stopniowo wymagania ustalone w Traktacie akcesyjnym dot. wdrażania 
w Polsce dyrektywy 91/271/EWG.

Dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą niezbędnym jest łączne spełnienie poniższych warunków:

- Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujących blisko 100% poziom obsługi.

- Wyposażenie aglomeracji w oczyszczalnie ścieków komunalnych spełniających wymagania dyrektywy odnośnie wtórnego oczyszczania.

- Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiada ładunkowi generowanemu na ich obszarze.

Dla realizacji warunku odnośnie zapewnienia blisko 100% zapewnienia poziomu obsługi systemami zbierania ścieków założono, że w terminie do końca 2015 r. w aglomeracjach ujętych w KPOŚK osiągnięty zostanie następujący poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi:

- dla aglomeracji  ≥ 150 000 RLM) - > 98% RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego,

- dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM - > 95% RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego,

- dla aglomeracji ≥ 15 000 < 100 000 RLM - > 90% RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego,

- dla aglomeracji ≥ 2 000 < 15 000 RLM - > 80%, RLM korzystających z systemu

kanalizacyjnego.

Pozostała ludność aglomeracji nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne korzystać będzie ze zewidencjonowanych indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 
(tj.: szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków). Ścieki ze szczelnych zbiorników bezodpływowych dostarczane będą taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Dla realizacji warunków odnośnie wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnie ścieków i zapewnienia wymaganych dyrektywą standardów oczyszczania, Polska przyjęła wymagania określone w art. 5.4 dyrektywy, jako alternatywę do art. 5.2, stosując jednocześnie okresy przejściowe zgodnie z zapisami Traktatu akcesyjnego, tak jak dla art. 5.2.

Zapis ujęty w art. 5.4 dyrektywy 91/271/EWG pozwala na stosowanie podwyższonego usuwania tylko na oczyszczalniach powyżej 15 000 RLM, pod warunkiem osiągnięcia do końca 2015 roku, co najmniej 75% redukcji azotu i fosforu ogólnego, w stosunku do całkowitego ładunku tych zanieczyszczeń w kraju. Standardy oczyszczania ścieków muszą być zgodne z wymaganiami rozporządzenia ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Tym samym przyjęte standardy odnoszą się do oczyszczalni, a nie do wielkości aglomeracji.

Oczyszczalnie projektowane dla obsługi danej aglomeracji muszą posiadać wydajność równą co najmniej ładunkowi generowanemu w tej aglomeracji.

Powyższe założenia stanowiły  podstawę do tworzenia planów inwestycyjnych KPOŚK

KPOŚK zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r.

Program zawierał wykaz 1378 aglomeracji o RLM ≥ 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach w terminie do końca 2015 r.

Program został opracowany na podstawie danych z 2002 r.

Plan inwestycyjny KPOŚK:

- budowa, rozbudowa i/lub modernizacja 1163 oczyszczalni ścieków w 1068 aglomeracjach,

- budowa około 21 tyś. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach, w tym:

- budowa systemów kanalizacji zbiorczej w 162 aglomeracjach w grupie wielkości 
≥ 2 000 < 15 000 RLM,

- rozbudowa i/lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej w 1216 aglomeracjach 
o wielkości > 15 000 RLM.

Nakłady finansowe:

Koszt  realizacji planu inwestycyjnego KPOŚK oszacowano na około 35 mld zł, w tym:

- na oczyszczalnie ścieków – około 11 mld zł,

- na systemy kanalizacyjne - około 24 mld zł.

# Aktualizacje KPOŚK

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 43 ust 4c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) dotyczącym okresowej aktualizacji zapisów Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych Rada Ministrów dokona aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, nie później niż w terminie 
2 lat od dnia jego zatwierdzenia; kolejne aktualizacje będą dokonywane co najmniej raz na 4 lata. Poniżej podano plany inwestycyjne oraz niezbędne nakłady finansowe na ich realizacje dla kolejnych aktualizacji Programu (AKPOŚK).

I AKPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2005 r.

Celem pierwszej aktualizacji było zweryfikowanie i zaktualizowanie potrzeb aglomeracji ujętych w KPOŚK oraz aglomeracji nowoutworzonych, w zakresie inwestycyjnym i finansowym. 
I AKPOŚK (występująca również pod nazwą AKPOŚK2005) zawierała 1577 aglomeracji.

Podstawą aktualizacji były dane z 2004 r.

Plan inwestycyjny I AKPOŚK:

- budowa, rozbudowa i/lub modernizacja około 1734 oczyszczalni ścieków,

- budowa około 37 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach.

Nakłady finansowe:

Przewidywany koszt realizacji I AKPOŚK wynosił około 42,6 mld zł w tym:

- na oczyszczalnie ścieków – około 10,6 mld zł,

- na systemy kanalizacyjne - około 32,0 mld zł.

II AKPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 2 marca 2010 r.

W ramach II AKPOŚK (występującej również pod nazwą AKPOŚK2009) dokonano aktualizacji i weryfikacji, zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym, inwestycji planowanych przez aglomeracje ujęte w I AKPOŚK oraz nowoutworzone. Ponadto dokonano priorytetyzacji inwestycji. II AKPOŚK obejmuje łącznie 1635 aglomeracji, ujęte w dwóch załącznikach:

Załącznik 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu akcesyjnego, obejmuje 1313 aglomeracji ≥ 2 000 RLM (łączny RLM - 44 161 819, który stanowi 97% całkowitego RLM Programu),

Załącznik 2 - Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu akcesyjnego, obejmuje 322 aglomeracje z przedziału 2 000-10 000 RLM (łączny RLM – 1 360 434, który stanowi 3% całkowitego RLM Programu).

Dodatkowo opracowano Załącznik 3 - Aglomeracje „pozostałe”, obejmujący 104 aglomeracje (łączny RLM – 474 956) nowo wyznaczone, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w załączniku 1 i 2. Aglomeracje te nie  były wliczone do zakresu rzeczowego  i finansowego II AKPOŚK.

Dane zawarte w II AKPOŚK dotyczą stanu zaawansowania inwestycji w 2006 r.

Plan inwestycyjny II AKPOŚK (Załącznik 1):

- budowa 30 641 km sieci kanalizacyjnej,

- modernizacja 2 883 km sieci kanalizacyjnej,

- modernizacja lub rozbudowa 569 oczyszczalni ścieków,

- budowa 177 nowych oczyszczalni.

Nakłady finansowe:

Nakłady finansowe na realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięć zestawionych 
w Załączniku 1 II AKPOŚK oszacowane zostały  na kwotę: około 31,9 mld zł, w tym:

- na systemy kanalizacyjne – około 19,2 mld zł,

- na oczyszczalnie ścieków – około 11,4 mld zł,

- na zagospodarowanie osadów – około 1,3 mld zł.

III AKPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 r.

Celem tej aktualizacji była analiza stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz analiza przyczyn zaistniałych opóźnień i w rezultacie ustalenie realnych terminów ich zakończenia. Sytuacja ta dotyczyła 122 aglomeracji powyżej 15 000 RLM oraz 4 aglomeracji poniżej 15 000 RLM z II AKPOŚK, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych zadań do końca 2010 r. Pozostałe informacje oraz dane pozostały w zgodzie z II AKPOŚK.

IV AKPOŚK w trakcie opracowania

Celem IV aktualizacji jest analiza stanu zaawansowania realizacji inwestycji, określenie stopnia wypełnienia zobowiązań akcesyjnych w okresach pośrednich (2005 i 2010) oraz prognozy na 2013 i 2015 r., sprawdzenie poprawności wyznaczenia aglomeracji. Informacje na potrzeby IV AKPOŚK dotyczą stanu realizacji inwestycji na dzień 31 grudnia 2010 r. Planowane zatwierdzenie dokumentu - maj 2013 roku.

# Sprawozdawczość z realizacji KPOŚK

# Podstawa prawna

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej zobowiązany jest zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy Prawo wodne, 
do przedkładania Radzie Ministrów sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w cyklu dwuletnim.

Zgodnie z art. 43 ust. 3b i 3c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne marszałkowie województw mają obowiązek corocznego sprawozdawania postępu w realizacji KPOŚK 
na podstawie informacji uzyskanych od samorządów.

Artykuł ten stanowi, że:

„3b. Marszałek województwa przedkłada Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych  w województwie, zawierające:

1)	wykaz aglomeracji,

2)	informację o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej
 i oczyszczalnie ścieków komunalnych,

3)	informację o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych,

4)	informację o ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych 
w oczyszczalniach ścieków komunalnych aglomeracji oraz sposób postępowania z tymi osadami z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.

3c.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, informacje, o których mowa w ust. 3b, za rok ubiegły.”

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym niniejszy dokument stanowi Sprawozdanie 
z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2010 - 2011
(stan na 31 grudnia 2011 r.).

# Metodyka opracowania sprawozdania

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie sprawozdań wszystkich marszałków za lata 2010 i 2011 przekazanych do KZGW.

Sprawozdania z poszczególnych województw zawierają informacje o stanie prac inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej m.in. realizacji systemów zbierania 
i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki osadowej oraz finansowania inwestycji 
w aglomeracjach o RLM większej od 2 000 ujętych w KPOŚK.

Sprawozdania marszałków przygotowywane są, w oparciu o dane uzyskane z aglomeracji, zgodnie z tabelą sprawozdawczą opracowaną w Departamencie Inwestycji i Nadzoru KZGW. Po ich przekazaniu do KZGW, są tam weryfikowane i analizowane.

Dane, które wymagają uzupełnienia, poprawienia bądź uszczegółowienia konsultowane są z przedstawicielem właściwego urzędu marszałkowskiego. Na podstawie zweryfikowanych danych KZGW tworzy sprawozdanie zbiorcze za dany okres sprawozdawczy.

Ostatnie sprawozdanie zbiorcze dotyczyło stanu za lata 2008-2009, dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów 30 grudnia 2010 r.

Zweryfikowane wersje sprawozdań marszałków (ze wszystkich lat sprawozdawczych) oraz zbiorcze sprawozdania zatwierdzone przez Radę Ministrów za lata 2003-2005, 2006-2007 oraz 2008-2009 dostępne są na stronie internetowej KZGW pod adresem:

http://kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html

Zakresem sprawozdawczym w latach 2010 i 2011 objęto aglomeracje znajdujące się 
w II oraz III AKPOŚK. Dane umożliwiające dokonania podsumowań uzyskano z 1724 na 1726 aglomeracji w roku 2010 oraz 1728 na 1729 aglomeracji w roku 2011. Rozbieżność w ogólnej liczbie aglomeracji w latach 2010-2011 wynika z ciągłego procesu wyznaczania oraz zmian w aglomeracjach.

Sprawozdań nie przedłożyły 2 aglomeracje w roku 2010 (woj. podlaskie – aglomeracja Choroszcz o RLM = 9 836, woj. wielkopolskie aglomeracja Przykona o RLM = 4 400) oraz 1 
w roku 2011 (woj. łódzkie aglomeracja Ozorków z RLM = 5 451), należy zauważyć, że w stosunku do poprzednich sprawozdań jest to wynik znacznie lepszy, gdyż w 2009 roku 6 aglomeracji nie przekazało sprawozdań, a w roku 2008 aż 38.

# Realizacja KPOŚK w latach 2010-2011

# Sposób przedstawienia wyników

Szczegółowe dane sprawozdawcze z realizacji KPOŚK w latach 2010-2011 przedstawiono 
w formie zestawień tabelarycznych zamieszczonych w Aneksie. Zawierają one informacje o stanie prac inwestycyjnych w aglomeracjach powyżej 2 000 RLM zaplanowanych w KPOŚK.

Informacje te przedstawione zostały w następujących grupach tematycznych:

Grupa 1 Aglomeracje - dane podstawowe,

Grupa 2 Sieci kanalizacyjne,

Grupa 3 Oczyszczalnie ścieków komunalnych,

Grupa 4 Gospodarka osadowa,

Grupa 5 Nakłady finansowe oraz źródła pochodzenia nakładów finansowych (Grupa 5a)

Każdą z ww. grup tematycznych zaprezentowano w rozbiciu na:

- przedziały RLM, to jest:

RLM ≥ 100 000,

RLM ≥ 15 000 < 100 000,

RLM ≥ 10 000 < 15 000,

RLM ≥ 2 000 < 10 000.

- załączniki III AKPOŚK:

Załącznik 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu akcesyjnego,

Załącznik 2 - Aglomeracje nie stanowiące priorytetu,

Załącznik 3 - Aglomeracje „pozostałe”.

      - województwa,

      - dorzecza,

      - regiony wodne.

Analiza danych uwzględniająca podział kraju na obszary dorzeczy została zaprezentowana 
w podziale na dwa główne dorzecza: Wisły i Odry. Pozostałe dorzecza zsumowano łącznie 
i zaprezentowano jako „inne” ze względu na ich marginalne znaczenie w sumarycznym zestawieniu. Podział kraju na regiony wodne zaprezentowano z wyszczególnieniem następujących regionów: Region Małej Wisły, Region Górnej Wisły, Region Środkowej Wisły, Region Dolnej Wisły, Region Górnej Odry, Region Środkowej Odry, Region Warty oraz Region Dolnej Odry 
i Przymorza. Pozostałe regiony wodne zsumowano łącznie i zaprezentowano jako „inne” 
ze względu na ich marginalne znaczenie w sumarycznym zestawieniu.

# Aglomeracje – dane podstawowe

(Szczegółowe informacje w  Aneksie Załącznik 0 – Grupa 1)

Aglomeracja - oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych (art. 43 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

Aglomeracje wyznacza, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, sejmik województwa w drodze uchwały. W przypadku, gdy aglomeracja obejmuje tereny położone w dwóch lub więcej województwach, właściwy do wyznaczenia aglomeracji jest sejmik tego województwa, na którego terenie będzie się znajdować największa część aglomeracji. Wiele wcześniej wyznaczonych aglomeracji podlega weryfikacji w wyniku czego następują ich podziały, łączenia lub powstają nowe co sprawia, że liczba aglomeracji oraz  RLM generowany przez nie są zmienne, ilustruje to Tabela 1.

Tabela 1. Liczba aglomeracji oraz RLM w kolejnych wersjach KPOŚK, w podziale na grupy RLM

| grupa aglomeracji RLM | liczba aglomeracji i RLM w latach: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aktualizacje - stan na koniec: |  |  |  |  |  | sprawozdania - stan na koniec |  |  |  |
|  | 2002 (KPOŚK) |  | 2004 (I AKPOŚK) |  | 2006 (II i III AKPOŚK) |  | 2010 |  | 2011 |  |
|  | Liczba aglom. | RLM | Liczba aglom. | RLM | Liczba aglom. | RLM | Liczba aglom.* | RLM | Liczba aglom.* | RLM |
| ≥ 100 000 | 76 | 21 645 073 | 76 | 23 402 589 | 81 | 24 241 151 | 85 | 24 331 093 | 84 | 24 217 051 |
| 15 000 – 100 000 | 366 | 13 653 438 | 383 | 14 180 217 | 378 | 14 189 967 | 364 | 13 580 847 | 357 | 13 430 893 |
| 10 000 – 15 000 | 936 | 5 718 398 | 1 118 | 6 648 130 | 204 | 2 466 955 | 209 | 2 567 226 | 212 | 2 595 124 |
| 2 000 – 10 000 |  |  |  |  | 1078 | 5 099 136 | 1 068 | 5 122 614 | 1 076 | 5 153 942 |
| Razem | 1 378 | 41 016 909 | 1 577 | 44 230 936 | 1 739 | 45 997 209 | 1 726 | 45 601 780 | 1 729 | 45 397 010 |

*liczba wszystkich aglomeracji – również tych które nie przedłożyły sprawozdania

Według danych z końca 2011 roku w 1 728 aglomeracjach mieszka ponad 32 mln mieszkańców, wśród których:

- ponad 25,4 mln korzysta z sieci kanalizacyjnej,

- ponad 4,9 mln jest obsługiwanych przez tabor asenizacyjny,

- ponad 0,2 mln korzysta z systemów indywidualnych.

Ryc.1. Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 RLM ujęte w III AKPOŚK

Ryc. 2. Wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacyjne, w podziale na grupy RLM stan na koniec 2011 roku.

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

Liczba mieszkańców

≥ 100 000

≥ 15 000 < 100 000

≥ 10 000 < 15 000

≥ 2 000 < 10000

Wielkość aglomeracji

Wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacyjne

stan na 31.12.2011 r.

Liczba mieszkańców w aglomeracji

liczba mieszkańców korzystających z systemu

kanalizacyjnego

liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor

asenizacyjny

liczba mieszkańców obsługiwanych przez

systemy indywidualne

Tabela 2a. Liczba mieszkańców korzystających z systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach, w podziale na grupy RLM

| przedział RLM | Liczba aglomeracji z których pozyskano dane |  | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację |  | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji |  | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego |  | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny |  | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne |  | liczba mieszkańców wymagających podłączenia, stan na koniec 2011r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ≥ 100 000 | 85 | 84 | 24 331 093 | 24 217 051 | 15 846 282 | 15 770 381 | 14 387 154 | 14 299 721 | 1 259 583 | 1 171 395 | 67 997 | 58 410 | 1 412 250 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 364 | 357 | 13 580 847 | 13 430 893 | 9 430 065 | 9 232 457 | 7 113 517 | 7 222 602 | 1 618 439 | 1 477 833 | 50 563 | 53 823 | 1 956 032 |
| ≥10 000 < 15 000 | 209 | 212 | 2 567 226 | 2 595 124 | 2 240 022 | 2 201 965 | 1 240 637 | 1 323 678 | 648 695 | 623 442 | 19 653 | 25 297 | 852 990 |
| ≥ 2 000 < 10000 | 1 066 | 1 075 | 5 108 378 | 5 148 491 | 4 808 055 | 4 820 809 | 2 353 908 | 2 554 895 | 1 746 664 | 1 650 728 | 80 401 | 80 950 | 2 184 964 |
| RAZEM | 1 724 | 1 728 | 45 587 544 | 45 391 559 | 32 324 424 | 32 025 612 | 25 095 216 | 25 400 896 | 5 273 381 | 4 923 398 | 218 614 | 218 480 | 6 406 236 |

| załącznik | Liczba aglomeracji z których pozyskano dane |  | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację |  | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji |  | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego |  | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny |  | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne |  | liczba mieszkańców wymagających podłączenia, stan na koniec 2011r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| załącznik 1 | 1 291 | 1 301 | 43 607 052 | 43 389 092 | 30 558 137 | 30 271 866 | 24 473 760 | 24 682 915 | 4 529 642 | 4 219 716 | 171 708 | 178 216 | 5 410 735 |
| załącznik 2 | 319 | 311 | 1 446 243 | 1 411 476 | 1 287 359 | 1 242 523 | 428 508 | 489 998 | 555 397 | 509 573 | 37 922 | 30 666 | 721 859 |
| załącznik 3 | 114 | 116 | 534 249 | 590 991 | 478 928 | 511 223 | 192 948 | 227 983 | 188 342 | 194 109 | 8 984 | 9 598 | 273 642 |
| RAZEM | 1 724 | 1 728 | 45 587 544 | 45 391 559 | 32 324 424 | 32 025 612 | 25 095 216 | 25 400 896 | 5 273 381 | 4 923 398 | 218 614 | 218 480 | 6 406 236 |

Tabela 2b. Liczba mieszkańców korzystających z systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach, w podziale na załączniki 1, 2, 3  wg III AKPOŚK

# Zbiorcze sieci kanalizacyjne

(Szczegółowe informacje w Aneksie Załącznik 0 – Grupa 2)

W ramach realizacji inwestycji z KPOŚK aglomeracje wyposażane są w systemy kanalizacji zbiorczej i tak:

- w 2010 r. na terenie aglomeracji wybudowano 8 957,6 km sieci kanalizacyjnej, w tym 
6 257,7 km sieci grawitacyjnej. Zmodernizowano 440,6 km sieci istniejącej, a w wyniku realizacji inwestycji związanych z budową sieci liczba korzystających z usług kanalizacyjnych wzrosła o 410 993 osoby,

- w 2011 r. na terenie aglomeracji wybudowano 9 116,6 km sieci kanalizacyjnej w tym 
6 016,7 km sieci grawitacyjnej. Zmodernizowano 426,3 km sieci istniejącej, a w wyniku realizacji inwestycji związanych z budową sieci liczba korzystających z usług kanalizacyjnych wzrosła o 475 318 osoby. Ponadto w 2011 zweryfikowane zostały długości istniejącej sieci kanalizacyjnej w wyniku czego okazało się, że część wcześniej przekazywanych długości obarczona była błędami.

Tabela 3a. Zbiorcze sieci kanalizacyjne w aglomeracjach wg. podziału na przedziały RLM

| przedział RLM | długość istniejącej* sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i ogólnospławnej) |  |  |  |  | długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej |  |  |  |  |  |  | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem |  | w tym sieci grawitacyjnej |  |  |  | ogółem |  |  | w tym sieci grawitacyjnej |  |  |  |  |
|  | [km] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 2011 |  | 2010 | 2011 |  |  | 2010 | 2011 |  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ≥ 100 000 | 35 988,0 | 37 521,2 |  | 27 710,6 | 29 386,4 |  |  | 2 424,3 | 1 618,8 |  | 1 777,4 | 1 130,7 | 123 968 | 130 697 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 33 505,8 | 35 792,6 |  | 26 510,2 | 28 400,2 |  |  | 2 197,4 | 2 568,8 |  | 1 590,7 | 1 865,4 | 124 483 | 121 155 |
| ≥10 000 < 15 000 | 9 684,0 | 11 095,5 |  | 7 344,7 | 8 193,1 |  |  | 1 099,2 | 1 255,5 |  | 777,0 | 726,7 | 44 265 | 53 162 |
| ≥ 2 000 < 10000 | 25 279,4 | 29 029,1 |  | 18 150,2 | 20 641,3 |  |  | 3 236,7 | 3 673,6 |  | 2 112,6 | 2 293,9 | 118 277 | 170 304 |
| RAZEM | 104 457,2 | 113 438,4 |  | 79 715,7 | 86 621,0 |  |  | 8 957,6 | 9 116,6 |  | 6 257,7 | 6 016,7 | 410 993 | 475 318 |

* wybudowanej przed rozpoczęciem i w ramach KPOŚK

Tabela 3b. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych w podziale na załączniki 1, 2, 3 wg III AKPOŚK

| załącznik | długość istniejącej* sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i ogólnospławnej) |  |  |  | długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej |  |  |  |  | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem |  | w tym sieci grawitacyjnej |  | ogółem |  |  | w tym sieci grawitacyjnej |  |  |  |
|  | [km] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| załącznik 1 | 97 710,4 | 104 963,2 | 74 963,6 | 80 684,1 |  | 7 891,2 | 7 629,1 | 5 532,3 | 5 076,3 | 367 414 | 399 501 |
| załącznik 2 | 4 819,0 | 6 074,6 | 3 400,1 | 4 144,9 |  | 894,8 | 1 207,3 | 598,2 | 759,2 | 36 780 | 59 257 |
| załącznik 3 | 1 927,8 | 2 400,6 | 1 352,1 | 1 791,9 |  | 171,6 | 280,2 | 127,2 | 181,3 | 6 799 | 16 560 |
| RAZEM | 104 457,2 | 113 438,4 | 79 715,7 | 86 621,0 |  | 8 957,6 | 9 116,6 | 6 257,7 | 6 016,7 | 410 993 | 475 318 |

Ryc. 3. Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w poszczególnych województwach w latach 2010-2011

# Oczyszczalnie ścieków komunalnych

(Szczegółowe informacje w Aneksie załącznik 0 – Grupa 3)

W ramach realizacji inwestycji z KPOŚK aglomeracje wyposażane są w komunalne oczyszczalnie ścieków, które powinny zapewniać odpowiednie standardy oczyszczania.

Standardy jakości ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków komunalnych muszą zapewniać w przypadku oczyszczalni o RLM  ≥15 000 – podwyższone usuwanie związków azotu 
i fosforu, w pozostałych przypadkach – pełne biologiczne oczyszczanie ścieków.

W 2011 r. aglomeracje wykazały 1928 komunalnych oczyszczalni ścieków. Wyróżnić w nich można 481 oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu ogólnego, 1200 oczyszczalni zapewniających biologiczne oczyszczanie oraz 247 obiektów które z uwagi na budowę lub inne inwestycje nie mają aktywnego procesu oczyszczania ścieków.

Tabela 4a. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji – podział na przedziały RLM

| przedział RLM | Liczba oczyszczalni |  |  |  |  | Ilość oczyszczalni spełniających wymagania rozporządzenia "ściekowego"4) | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem |  |  | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | w tym PUB1) | w tym B2) | w tym pozostałe3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | [tys. m3/r] |  |  |  |  |
|  | stan na 31.12.2011 r. |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2010 |  | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| ≥ 100 000 | 130 | 104 | 20 | 6 | 109 |  | 1 129 878,2 | 1 107 284,2 | 1 150 656,6 |  | 1 058 155,5 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 419 | 313 | 83 | 23 | 359 |  | 558 903,8 | 533 140,3 | 633 519,1 |  | 652 390,3 |
| ≥10 000 < 15 000 | 247 | 32 | 185 | 30 | 213 |  | 153 642,9 | 152 680,3 | 226 267,5 |  | 70 886,9 |
| ≥ 2 000 < 10000 | 1 132 | 32 | 912 | 188 | 936 |  | 314 556,7 | 173 065,6 | 228 776,5 |  | 242 137,9 |
| RAZEM | 1 928 | 481 | 1 200 | 247 | 1 617 |  | 2 156 981,6 | 1 966 170,3 | 2 239 219,7 |  | 2 023 570,6 |

Tabela 4b. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji – podział na załączniki 1, 2, 3 wg III AKPOŚK

| załącznik | Liczba oczyszczalni |  |  |  | Ilość oczyszczalni spełniających wymagania rozporządzenia "ściekowego"4) | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem |  | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | w tym PUB1) | w tym B2) | w tym pozostałe3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [tys. m3/r] |  |  |  |
|  | stan na 31.12.2011 r. |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| załącznik 1 | 1 478 | 468 | 879 | 131 | 1 287 | 1 944 765,6 | 1 895 432,3 | 2 145 121,3 | 1 857 725,8 |
| załącznik 2 | 334 | 5 | 243 | 86 | 247 | 174 519,3 | 39 117,1 | 81 539,4 | 154 123,4 |
| załącznik 3 | 116 | 8 | 78 | 30 | 83 | 37 696,6 | 31 620,9 | 12 558,9 | 11 721,4 |
| RAZEM | 1 928 | 481 | 1 200 | 247 | 1 617 | 2 156 981,6 | 1 966 170,3 | 2 239 219,7 | 2 023 570,6 |

1) PUB - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P)

2) B - oczyszczalnia biologiczna

3) Pozostałe. Oczyszczalnie które z uwagi na budowę lub inne inwestycje nie oczyszczają ścieków

4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. nr 27, poz. 169).

* Z informacji przekazanych przez gminy wynika, że w ilości oczyszczanych ścieków komunalnych często uwzględniane są ścieki dostarczane taborem asenizacyjnym również spoza granic aglomeracji. Dlatego też w niektórych przypadkach wartość może być większa od ilości ścieków komunalnych powstających w aglomeracji.

W latach 2010 - 2011 inwestycje prowadzone na oczyszczalniach ścieków dotyczyły przede wszystkim rozbudowy i modernizacji. W tabeli 5a i 5b zaprezentowano liczbę i rodzaj inwestycji jakie zostały przeprowadzone na oczyszczalniach ścieków.

Tabela 5a. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji w podziale na przedziały RLM

| przedział RLM | inwestycje na oczyszczalniach ścieków zrealizowane w latach 2010 - 2011 (BN, M, MO, R, RM)* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | BN | M | MO | R | RM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ≥ 100 000 | 40 | 1 | 18 | 11 | 1 | 9 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 75 | 6 | 31 | 12 | 3 | 23 |
| ≥10 000 < 15 000 | 48 | 9 | 9 | 7 | 2 | 21 |
| ≥ 2 000 < 10000 | 268 | 87 | 38 | 33 | 22 | 88 |
| RAZEM | 431 | 103 | 96 | 63 | 28 | 141 |

*BN – budowa nowej oczyszczalni ścieków, M – modernizacja oczyszczalni ścieków, R – rozbudowa oczyszczalni ścieków, RM – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, MO – modernizacja tylko części osadowej oczyszczalni.

Tabela 5b. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji w podziale na załączniki 1, 2, 3 wg 
III AKPOŚK

| załącznik | inwestycje na oczyszczalniach ścieków zrealizowane w latach 2010 - 2011 (BN, M, MO, R, RM)* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | BN | M | MO | R | RM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| załącznik 1 | 300 | 43 | 83 | 52 | 20 | 102 |
| załącznik 2 | 108 | 54 | 11 | 8 | 8 | 27 |
| załącznik 3 | 23 | 6 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| RAZEM | 431 | 103 | 96 | 63 | 28 | 141 |

# Gospodarka osadowa

(Szczegółowe informacje w Aneksie Załącznik 0 – Grupa 4)

Zasady postępowania z osadami ściekowymi określają przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz.1140 i Nr 155, poz.1299).

Zgodnie z zapisami zmiany z dnia 12 czerwca 2007 r. do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553), zasadniczo nie dopuszcza się do składowania nieprzetworzonych osadów ściekowych. Od dnia 1 stycznia 2013 r. zaczną obowiązywać kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (załącznik 4a do ww. rozporządzenia).

Ilość wytworzonej suchej masy osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w latach 2010 
i 2011 wyniosła odpowiednio 553 227,2 Mg i 569 883,9 Mg.

Wzrost ilości wytwarzanych osadów powodowany jest zwiększającą się przepustowością komunalnych oczyszczalni ścieków oraz stosowaniem bardziej zaawansowanych technologii podwyższonego usuwania biogenów.

Zgodnie z danymi sprawozdawczymi za rok 2011 występującymi sposobami postępowania 
z osadami ściekowymi są:

- stosowanie w rolnictwie (119 401,5 Mg – co stanowi 20,7 %),

- stosowanie do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze (58 546,9 Mg 
– 10,1 %),

- przekształcanie termiczne (52 274,8 Mg – 9,1 %),

- składowanie na składowisku odpadów (40 659,0 Mg– 7 %),

- magazynowanie czasowe na terenie oczyszczalni ścieków (62 190,2 Mg – 10,8 %)),

- stosowanie do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu (33 759,3 Mg – 5,8 %),

- „inne”, cele różne w tym: rekultywacja składowisk odpadów, kompostowanie oraz stosowanie do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz 209 680,9 Mg
– 36,5 %).

Ryc. 4. Sposoby postępowania z osadami ściekowymi

Sposoby postępowania z osadami ściekowymi w latach 2010 - 2011

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

stosowane

w rolnictwie

stosowane do rekultywacji terenów,

w tym gruntów na cele rolne

przekształcone termicznie

składowane na składowiskach odpadów

magazynowane czasowo na terenie

oczyszczalni

stosowane do uprawy roślin przeznaczonych

do produkcji kompostu

przeznaczone na inne cele

sposób zagospodarowania

udział procentowy

2011

2010

Tabela 6a. Gospodarka osadowa – podział na przedziały RLM

| przedział RLM | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni |  | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | stosowane w rolnictwie |  | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne |  | przekształcone termicznie |  | składowane na składowiskach odpadów |  | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni |  | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu |  | przeznaczone na inne cele |  |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ≥ 100 000 | 291 058,1 | 285 919,6 | 38 480,9 | 28 842,3 | 20 898,0 | 23 984,4 | 19 602,0 | 49 313,6 | 18 895,2 | 13 344,6 | 38 784,7 | 20 964,9 | 15 799,5 | 17 004,3 | 138 597,7 | 132 465,1 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 196 070,2 | 204 143,6 | 65 538,3 | 67 072,6 | 30 838,4 | 25 770,4 | 2 913,9 | 2 891,1 | 14 757,3 | 13 252,4 | 25 078,4 | 27 499,4 | 10 407,7 | 13 393,1 | 46 854,1 | 58 865,2 |
| ≥10 000 < 15 000 | 27 553,8 | 35 633,7 | 7 709,1 | 12 624,6 | 4 817,7 | 2 489,3 | 3,0 | 34,1 | 4 551,0 | 4 496,3 | 5 087,5 | 3 951,2 | 1 311,0 | 2 000,4 | 4 226,5 | 10 272,3 |
| ≥ 2 000 < 10000 | 38 545,2 | 44 187,0 | 7 031,0 | 10 862,0 | 5 206,1 | 6 302,9 | 214,4 | 36,0 | 13 462,0 | 9 565,7 | 7 803,4 | 9 774,8 | 1 341,3 | 1 361,5 | 4 192,7 | 8 078,3 |
| RAZEM | 553 227,2 | 569 883,9 | 118 759,4 | 119 401,5 | 61 760,2 | 58 546,9 | 22 733,3 | 52 274,8 | 51 665,5 | 40 659,0 | 76 754,0 | 62 190,2 | 28 859,5 | 33 759,3 | 193 871,0 | 209 680,9 |

Tabela 6b. Gospodarka osadowa w podziale na załączniki 1, 2, 3 wg III AKPOŚK

| załącznik | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni |  | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | stosowane w rolnictwie |  | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne |  | przekształcone termicznie |  | składowane na składowiskach odpadów |  | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni |  | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu |  | przeznaczone na inne cele |  |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Załącznik 1 | 543 983,2 | 559 884,0 | 116 540,3 | 116 920,3 | 60 796,7 | 57 561,7 | 22 713,9 | 52 246,8 | 48 296,0 | 38 359,1 | 74 985,0 | 59 342,6 | 28 549,2 | 33 438,8 | 193 111,9 | 208 545,0 |
| Załącznik 2 | 7 077,3 | 7 953,6 | 1 577,1 | 2 129,8 | 612,5 | 793,1 | 19,4 | 3,0 | 2 874,4 | 1 744,2 | 1 359,3 | 2 359,5 | 216,3 | 172,4 | 618,3 | 849,9 |
| załącznik 3 | 2 166,7 | 2 046,3 | 642,0 | 351,4 | 351,0 | 192,1 | 0,0 | 25,0 | 495,1 | 555,7 | 409,7 | 488,1 | 94,0 | 148,0 | 140,8 | 286,0 |
| RAZEM | 553 227,2 | 569 883,9 | 118 759,4 | 119 401,5 | 61 760,2 | 58 546,9 | 22 733,3 | 52 274,8 | 51 665,5 | 40 659,0 | 76 754,0 | 62 190,2 | 28 859,5 | 33 759,3 | 193 871,0 | 209 680,9 |

# Finansowanie

(Szczegółowe informacje w Aneksie Załącznik 0 – Grupa 5 i 5a)

W realizację przedsięwzięć zapisanych w KPOŚK zaangażowani są inwestorzy oraz instytucje wspierające finansowo wykonywanie zadań związanych z wyposażeniem aglomeracji 
w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Przez dotacje Unii Europejskiej z Funduszu Spójności oraz z funduszy strukturalnych inwestorzy są zachęcani do realizacji przedsięwzięć porządkujących gospodarkę ściekową.

Głównymi źródłami pochodzenia nakładów finansowych na inwestycje w zakresie realizacji infrastruktury sanitacji były/są:

  - środki własne gmin,

  - fundusze krajowe:

- NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- EF – Ekofundusz,

  - fundusze zagraniczne:

- ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,

- FS – Fundusz Spójności,

- EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Nakłady  finansowe poniesione w latach 2010 - 2011 na budowę, rozbudowę 
i/lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej wyniosły około 15,1  mld zł, w tym:

  - 10,4 mld zł (69 %) wydatkowano na budowę i modernizację sieci,

  - 4,7 mld zł (31%) na inwestycje związane z oczyszczalniami.

Tabela 7a. Nakłady poniesione na zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych w latach 2010-2011 
                     w podziale na przedziały RLM

| przedziały RLM | zbiorcze systemy kanalizacyjne ogółem |  | oczyszczalnie ścieków komunalnych ogółem |  | łącznie nakłady poniesione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [tys. zł] |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ≥ 100 000 | 2 090 347,4 | 1 566 069,3 | 2 089 223,8 | 771 628,5 | 4 179 571,6 | 2 337 697,5 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 1 182 817,2 | 1 421 006,9 | 292 568,0 | 431 121,8 | 1 475 199,2 | 1 850 433,2 |
| ≥10 000 < 15 000 | 467 687,5 | 649 286,9 | 128 946,6 | 105 408,4 | 596 634,1 | 735 709,2 |
| ≥ 2 000 < 10000 | 1 292 052,8 | 1 777 721,2 | 517 583,9 | 465 867,3 | 1 807 096,8 | 2 234 073,0 |
| RAZEM | 5 032 904,9 | 5 414 084,3 | 3 028 322,3 | 1 774 026,0 | 8 058 501,7 | 7 157 913,0 |

Tabela 7b. Nakłady poniesione na zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych w latach 2010-2011 
                    w podziale na załączniki 1, 2, 3 wg III AKPOŚK

| załącznik | zbiorcze systemy kanalizacyjne ogółem |  | oczyszczalnie ścieków komunalnych ogółem |  | łącznie nakłady poniesione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [tys. zł] |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| załącznik 1 | 4 530 407,6 | 4 891 092,5 | 2 812 643,3 | 1 574 669,2 | 7 340 774,4 | 6 440 067,7 |
| załącznik 2 | 414 822,8 | 406 725,2 | 182 968,5 | 148 414,5 | 597 791,4 | 550 636,4 |
| załącznik 3 | 87 674,5 | 116 266,6 | 32 710,5 | 50 942,3 | 119 935,8 | 167 208,8 |
| RAZEM | 5 032 904,9 | 5 414 084,3 | 3 028 322,3 | 1 774 026,0 | 8 058 501,7 | 7 157 913,0 |

Analiza sprawozdań wykazała następujący rozkład nakładów finansowych 
z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia:

  - środki własne - 6 256 682,0 tys. zł co stanowi ponad 41 % ogólnej wartości nakładów finansowych,

  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 065 796,3 tys. zł 
(7 %),

  - Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 311 078,6 tys. zł (8,6 %),

  - pozostałe fundusze ekologiczne – 137 223,4 tys. zł (1 %),

  - fundusze zagraniczne – 5 547 841,2 tys. zł (36,5 %),

  - inne źródła finansowania – 912 221 tys. zł (5,9 %).

Ryc. 5. Źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w latach 2010-2011

# Realizacja KPOŚK w latach 2003-2011

# Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowanych inwestycji

Jak wykazały dane sprawozdawcze za lata 2003-2011, w wyniku realizacji KPOŚK wybudowano 56 017 km sieci kanalizacyjnej. W tabeli 8 zaprezentowano zestawienie dotyczące długości sieci kanalizacyjnej wybudowanej w poszczególnych latach:

Tabela 8. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2003 - 2011

| Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2003 – 2011 [km] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003-2009 | 2010 | 2011 | RAZEM |
| 37 918 | 8 983 | 9 116 | 56 017 |

W latach 2003 - 2011 zakończono budowę 283 nowych oczyszczalni ścieków z czego 103 
w latach 2010-2011. Najczęściej jednak dokonywano inwestycji w zakresie rozbudowy oraz modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków.

W latach 2003 – 2011 na realizacje zadań ujętych w KPOŚK  wydano około 40,4 mld zł, czego około 27,8 mld zł przeznaczone zostało na zbiorcze systemy kanalizacyjne.

W tabeli 9 przedstawiono nakłady finansowe poniesione na budowę, rozbudowę 
i/lub modernizacje oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych 
w poszczególnych latach:

Tabela 9. Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2003-2011

| Nakłady inwestycyjne poniesione w latach |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2003-2011 [mln zł] |  |  |
| rok | Zbiorcze systemy kanalizacyjne | oczyszczalnia ścieków komunalnych |
| 2003-2005 | 2 352,8 | 5 223,9 |
| 2006 | 762,5 | 1 848,0 |
| 2007 | 985,1 | 2 226,1 |
| 2008 | 1 218,5 | 3 325,6 |
| 2009 | 2 478,5 | 4 800,0 |
| 2010 | 3 028,3 | 5 031,6 |
| 2011 | 1 774,0 | 5 414,1 |
| 2003-2011 | 12 599,7 | 27 869,3 |
|  | 40 469,0 |  |

Okres doświadczeń w realizacji Programu pokazuje zmienność planów inwestycyjnych gmin, a co za tym idzie różny zakres rzeczowy inwestycji w kolejnych jego aktualizacjach. KPOŚK określa zadania konieczne do realizacji postanowień Traktatu akcesyjnego.

Cele Programu nie zapewniają usług w zakresie zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków we wszystkich jednostkach osadniczych w Polsce. Dlatego też przede wszystkim musi zawierać inwestycje priorytetowe z punktu widzenia wypełnienia tych zobowiązań.

Zamierzenia inwestycyjne gmin powinny być planowane tak, aby jak najlepiej rozwiązywały problemy gospodarki ściekowej na danym terenie. W wykonaniu inwestycji w zakresie budowy zbiorczych sieci kanalizacyjnych istotne jest, aby realizacja ich miała uzasadnienie techniczne, środowiskowe oraz finansowe.

# Aglomeracje opóźnione  )

(Szczegółowe informacje w  Aneksie załącznik 4)

Analiza sprawozdań wykazała, że w roku 2011 opóźnienia w terminowej realizacji zadań zapisanych w KPOŚK zgłosiły 252 aglomeracje o łącznym RLM równym 7 130 682, z czego 65 aglomeracji o RLM wynoszącym 718 118 sygnalizuje, że inwestycje zakończone zostaną po roku 2015.

Według danych ujętych w sprawozdaniach gmin opóźnienia te najczęściej są spowodowane:

- przewlekłymi procedurami administracyjnymi przygotowania inwestycji,

- długotrwałymi procedurami przetargowymi wynikającymi z przepisów o zamówieniach publicznych,

- przewlekłymi procedurami przygotowania i podpisywania memorandów o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych,

- problemami związanymi z własnością gruntów,

- brakiem środków finansowych na ich realizację oraz obecnym kryzysem gospodarczym.

Informacja dotycząca opóźnień w zakończeniu inwestycji przewidzianych w KPOŚK, wskazuje na możliwość niewywiązania się Polski ze zobowiązań wynikających z Traktatu akcesyjnego.

W tabeli 10 przedstawiony został wykaz aglomeracji, które wykazują opóźnienia w realizacji inwestycji przewidzianych w KPOŚK.

Tabela 10. Wykaz aglomeracji opóźnionych (szczegółowe informacje w Aneksie załącznik 4)

| województwo | suma RLM w poszczególnych województwach | ilość | nazwa aglomeracji |
| --- | --- | --- | --- |
| Dolnośląskie | 1 563 800 | 28 | Wrocław, Lubin, Jelenia Góra, Milicz, Lwówek Śląski, Walim, Leśna, Warta Bolesławiecka, Święta Katarzyna, Stronie Śląskie, Lądek Zdrój, Gromadka, Mieroszów, Żmigród, Świerzawa, Międzybórz, Dobroszyce, Wińsko, Ciepłowody, Złoty Stok, Udanin, Twardogóra, Stanowice, Jordanów Śląski, Prusice, Sułów, Borek Strzeliński, Dziadowa Kłoda. |
| Kujawsko-Pomorskie | 57 046 | 5 | Golub-Dobrzyń, Nowe, Pruszcz, Lubanie, Jeżewo |
| Lubelskie | 298 222 | 13 | Chełm, Ryki, Puławy, Turobin, Józefów, Wojcieszków, Kąkolewnica Wschodnia, Orchówek Okuninka, Jeziorzany, Stanin, Polskowola, Wola Uhruska, Żółkiewka |
| Lubuskie | 101 116 | 12 | Lubsko, Sulęcin, Stare Kurowo, Pszczew, Trzebiechów, Dobiegniew, Bledzew, Niegosławice, Bytnica, Kostrzyn, Przewóz, Skąpe |
| Łódzkie | 338 338 | 11 | Piotrków Trybunalski, Zgierz, Ozorków, Działoszyn, Koluszki, Rzgów, Pęczniew, Biała Rawska, Osjaków, Bolesławiec, Inowłódz, |
| Małopolskie | 168 285 | 19 | Brzeszcze, Piwniczna Zdrój, Alwernia, Czchów, Gdów, Chełmiec, Grybów miasto, Gromnik, Kozłów, Sułoszowa, Jerzmanowice-Przeginia, Jodłownik, Raba Wyżna Rokiciny Podhalańskie, Raba Wyżna-Skawa, Jabłonka - Lipnica Mała, Łososina Dolna, Świątniki Górne, Raba Wyżna – Podgarnie, Jabłonka – Podwilk. |
| Mazowieckie | 705 692 | 33 | Maciejowice, Izabelin, Gąbin, Bielsk , Tczów, Wiskitki, Mogielnica, Stupsk, Regimin, Puszcza Mariańska, Grudusk, Korczew, Ojrzeń, Sieciechów, Skórzec, Paprotnia, Potworów, Ciechanów, Mława, Warka, Kozienice, Węgrów, Pionki, Garwolin, Gostynin, Sulejówek, Łochów, Zwoleń, Żuromin, Mszczonów, Tłuszcz, Lipsko, Małkinia Górna |
| Opolskie | 265 807 | 5 | Opole, Ozimek, Korfantów, Branice, Skoroszyce, |
| Podlaskie | 283 213 | 5 | Suwałki, Siemiatycze, Zambrów, Mońki, Ciechanowiec |
| Podkarpackie | 410 247 | 27 | Krosno, Leżajsk, Święte, Cieszanów, Domaradz, Pilzno, Jeżowe, Przecław, Błażowa, Krzeszów, Solina, Nowy Borek, Berezka, Bircza, Wołkowyja, Chłopice, Zamiechów, Stary Dzików, Jaworze Bielowy, Białka, Jawornik Polski, Manasterz, Harasiuki, Sieklówka, Piątkowa, Wzdów, Żołynia |
| Pomorskie | 1 233 525 | 10 | Gdańsk, Gdynia, Miastko, Sierakowice, Smętowo Graniczne, Kaliska, Łubiana, Żarnowiec, Lipnica, Człuchów |
| Śląskie | 413 073 | 9 | Gliwice, Jaworzno Dąb, Łazy, Suszec, Gorzyce-Bełsznica, Sośnicowice, Ożarowice, Ruda Kozielska, Sierakowice, |
| Świętokrzyskie | 207 196 | 12 | Skarżysko-Kamienna, Jędrzejów, Busko-Zdrój, Połaniec, Miedziana Góra, Łączna, Kunów, Rudki, Łopuszno, Brody, Pacanów, Tuczępy, |
| Warmińsko-Mazurskie | 287 516 | 10 | Elbląg, Kętrzyn, Młynary, Lidzbark Warmiński, Orneta, Jedwabno, Kisielce, Miłomłyn, Kowale Oleckie, Dźwierzuty, |
| Wielkopolskie | 450 940 | 35 | Stare Miasto, Kaźmierz, Pyzdry, Drawsko, Trzcinica, Krzymów, Dobra, Włoszakowice, Osiek Mały, Rzgów, Wola Podłężna, Wysokie, Godziesze Małe, Brzeziny, Czermin, Zakrzewo, Wojnowice, Lisewo, Kuny, Mikstat, Ostrów Wielkopolski, Jarocin, Chodzież, Grodzisk Wielkopolski, Śmigiel, Zbąszyń, Opalenica, Rogoźno, Buk, Wysoka, Golina, Poniec, Żółków, Łobżenica, Chociwel, |
| Zachodniopomorskie | 346 666 | 18 | Świnoujście, Goleniów, Połczyn-Zdrój, Nowogard, Gryfice, Myślibórz, Trzebiatów, Wolin, Mieszkowice, Mirosławiec, Resko, Maszewo, Kołbaskowo, Węgorzyno, Recz, Dobrzany, Osina, Mostkowo, |
| Razem | 7 130 682 | 252 |  |

# Ocena stanu wypełnienia zobowiązań akcesyjnych

Zgodnie z złożeniami przedstawionymi w punkcie 2 (str.4) do 2015 roku aglomeracje powinny  spełniać warunki zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG:

1.	Wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujących blisko 100% poziom obsługi.

2.	Wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnie ścieków komunalnych spełniających wymagania odnośnie wtórnego oczyszczania.

3.	Odpowiedniej wydajności oczyszczalni ścieków w aglomeracjach

Na koniec 2011 roku wymagane stopnie obsługi osiągnęła następująca liczba aglomeracji:

- dla aglomeracji ≥ 150 000 RLM ≥ 98% RLM – 6 aglomeracji,

- dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM < 150 000 RLM ≥ 95% RLM – 6 aglomeracji,

- dla aglomeracji ≥ 15 000 < 100 000 RLM - ≥  90% RLM - 96 aglomeracji,

- dla aglomeracji ≥ 2 000 < 15 000 RLM ≥ 80% RLM – 298 aglomeracji.

Łącznie wymagany stopień obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi został osiągnięty 
w 406 aglomeracjach co stanowi tylko 23% wszystkich aglomeracji, a 1322 (77%) nie osiągnęło jeszcze wymaganych stopni obsługi. Zwrócić trzeba też uwagę na fakt, że w 139 aglomeracjach poziom obsługi siecią kanalizacyjną jest równy 0. – stanowi to aż 8 % wszystkich aglomeracji.

Tabela 11. Liczba aglomeracji wg stopnia obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi oraz wg wydajności oczyszczalni odpowiadającej ładunkowi generowanemu przez aglomeracje w podziale na przedziały RLM. Stan na 31.12.2011 r.

| przedział RLM | Liczba aglomeracji z których pozyskano dane | liczba aglomeracji wg stopnia obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi |  |  |  |  |  | Liczba aglomeracji w których wydajność oczyszczalni ścieków odpowiada ładunkowi generowanemu przez aglomeracje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0% | 0-80% | ≥ 80% | ≥ 80% - w tym |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ≥ 90% | ≥ 95% | ≥ 98% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ≥ 150 000 | 53 | 0 | 18 | 35 | 23 | 11 | 6 | 21 |
| ≥ 100 000 <150 000 | 31 | 0 | 18 | 13 | 9 | 6 | 1 | 17 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 357 | 1 | 207 | 149 | 96 | 65 | 53 | 137 |
| ≥10 000 < 15 000 | 212 | 5 | 152 | 55 | 34 | 26 | 18 | 48 |
| ≥ 2 000 < 10000 | 1 075 | 133 | 699 | 243 | 153 | 108 | 88 | 293 |
| RAZEM | 1 728 | 139 | 1 094 | 495 | 315 | 216 | 166 | 516 |

* % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej wyrażony jako stosunek sumy RLM mieszkańców, przemysłu oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji do RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem.

Analiza informacji sprawozdawczej wykazała, że 1617 oczyszczalni (tj. ponad 83% wszystkich oczyszczalni) spełnia wymagania dotyczące jakości oczyszczanych ścieków.

Ocena danych wykazała również, że jedynie 516 aglomeracji posiada oczyszczalnie komunalne, których łączna wydajność wyrażona w RLM, odpowiada RLM aglomeracji zgodnemu 
z rozporządzeniami i uchwałami określającymi granice i wielkość aglomeracji. RLM tych aglomeracji wynosi 15 197 669, a łączna wydajność oczyszczalni jest równa 19 223 734.

# Efekt ekologiczny oczyszczania ścieków

Na podstawie stanu realizacji KPOŚK na koniec roku 2011 oszacowano efekt ekologiczny  zrealizowanych inwestycji wyrażony wielkością redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych oraz biogennych.

Redukcja zanieczyszczeń biodegradowalnych - założenia przyjęte do obliczeń redukcji:

- całkowity ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych pochodzący z aglomeracji uwzględnia ładunek ścieków generowanych przez mieszkańców danej aglomeracji oraz przemysł zidentyfikowany na ich terenie,

- wartości wskaźników BZT5 zgodnie z poniższą tabelą,

- do obliczenia procentu redukcji całkowitego ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych brano pod uwagę wszystkie oczyszczalnie ścieków ujęte w sprawozdaniach.

Tabela  12. Założenia do obliczenia procentu redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych w ściekach  w podziale na przedziały RLM

| przedział RLM | wartości wskaźnika BZT5 [gO2 /m3] w ściekach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | doprowadzanych) | oczyszczanych, które spełniają wymagania rozporządzenia) | oczyszczanych, które nie spełniają warunków rozporządzenia | nie oczyszczanych |
| ≥ 100 000 | 200 | 15 | 30 | 200 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 200 | 15 | 30 | 200 |
| ≥ 10 000 < 10 000 | 320 | 25 | 30 | 320 |
| ≥ 2 000 < 10 000 | 320 | 25 | 50 | 320 |

Dane wyjściowe do obliczenia efektu ekologicznego:

- liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracjach – 32 mln,

- liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków – 30,5 mln,

- całkowity RLM aglomeracji to jest całkowity ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych pochodzący z aglomeracji – 45,3 mln RLM,

- RLM generowany przez mieszkańców aglomeracji oraz przemysł zidentyfikowany na ich terenie, który jest odprowadzany do komunalnych oczyszczalni ścieków – 43,90 mln RLM co stanowi 96,73% całkowitego ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych pochodzącego z aglomeracji,

- % redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych w ściekach oczyszczanych – 78,8% 
(wyliczony jako stosunek ładunków ścieków dopływających do oczyszczalni do ładunków ścieków odprowadzanych: oczyszczanych i nieczyszczonych).

Obliczenia dokonano wg poniższej formuły:

0,967 × 0,788 = 0,76

Oszacowana redukcja całkowitego ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych pochodzących 
z aglomeracji w 2011 r., wynosi 76%.

Redukcja zanieczyszczeń biogennych (azotu i fosforu ogólnego)

Zgodnie z art. 45, ust. 4,  pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - istnieje potrzeba zapewnienia 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych pochodzących z całego terytorium państwa w celu ochrony wód powierzchniowych, w tym wód morskich, przed eutrofizacją);

Redukcja całkowitego ładunku azotu i fosforu pochodzących z aglomeracji objętych sprawozdaniem wyliczona została w oparciu o zalecenia Komisji Europejskiej).

W metodyce uwzględnione zostały całkowite wartości ładunków azotu i fosforu przed i po oczyszczeniu oraz ładunek azotu i fosforu zawarty w ściekach nieoczyszczanych:

Tabela  13. Wartości ładunków azotu i fosforu ogólnego użyte do  obliczenia procentu redukcji zanieczyszczeń biogennych

| ładunki [kg/r] |  |  | REDUKCJA kolumny ((1+3)-(2+3))/(1+3) | ładunki [kg/r] |  |  | REDUKCJA kolumny ((5+7)-(6+7))/(5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| azot ogólny zawarty w ściekach |  |  |  | fosfor ogólny zawarty w ściekach |  |  |  |
| dopływających do oczyszczalni | po oczyszczaniu | nieoczyszczanych |  | dopływających do oczyszczalni | po oczyszczaniu | nieoczyszczanych |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 157 177 407 | 36 313 370 | 40 792 799 | 61,05% | 24 515 119 | 5 211 805 | 6 729 822 | 61,78% |

Obliczenia dokonano wg poniższych formuł:

Azot ogólny:

((157 177 407 + 40 792 799) - (36 313 370 + 40 792 799)) / (157 177 407 + 40 792 799) = 61,1 %

Fosfor ogólny:

((24 515 119 + 6 729 822) - (5 211 805 + 6 729 822)) / (24 515 119 + 6 729 822) = 61,8 %

Wyliczona redukcja ładunku zanieczyszczeń wynosi odpowiednio 61,1% dla azotu ogólnego 
i 61,8% dla fosforu ogólnego.

# Działania wspierające realizację KPOŚK

# Grupa robocza ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w ramach sieci ENEA

W ramach porozumienia podpisanego 10 grudnia 2010 roku, dotyczącego wzajemnej współpracy w ramach tworzenia krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” odbywają się spotkania specjalistycznych grup roboczych. W skład Grupy Roboczej ds. Gospodarki 
Wodno-Ściekowej wchodzą przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Urzędów Marszałkowskich zajmujący się Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych oraz funduszami unijnymi. W posiedzeniach Grupy oprócz jej członków udział biorą eksperci.

W ramach prac Grupy analizowane były między innymi ankiety sprawozdawcze, arkusze aktualizacyjne oraz materiały dotyczące zmian granic aglomeracji. Planowane kolejne spotkania pozwolą na udoskonalenie ankiet związanych z KPOŚK, tworzenie spójnych metod analiz danych celem zmniejszenia ilości błędnych wartości. Ponadto prace Grupy służyć będą testowaniu i wdrażaniu Systemu Informatycznego dla KPOŚK, o którym mowa poniżej.

# System Informatyczny dla KPOŚK

Aby usprawnić proces pozyskiwania informacji od samorządów, a tym samym poprawić ich jakość - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jest w trakcie tworzenia jednolitego systemu informatycznego w tym zakresie. SIKPOŚK ma na celu usprawnienie nadzoru nad monitorowaniem przebiegu realizacji inwestycji w ramach KPOŚK. Ponadto, system taki posłuży do kontrolowania aktualnego stanu zaawansowania prac z zakresu gospodarki ściekowej w przyszłości (również po roku 2015). Kolejną cechą systemu będzie możliwość generowania różnego typu zestawień pomocnych przy sporządzaniu analiz sytuacji gospodarki ściekowej na poziomie krajowym oraz raportów wymaganych przez Komisję Europejską.

Administratorem oraz głównym użytkownikiem systemu będzie KZGW. Z informacji zawartych w bazie danych będą mogły również korzystać instytucje takie jak Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, marszałkowie województw.

System ten pełnić będzie rolę kompleksowego narzędzia wspierającego proces koordynacji 
i sprawozdawczości Programu, ponadto umożliwi on dostęp do danych różnym podmiotom zajmującym się sprawami gospodarki ściekowej.

# Podsumowanie sprawozdania

- Sprawozdanie niniejsze przygotowane zostało na podstawie przekazanych przez marszałków województw sprawozdań z realizacji KPOŚK za lata 2010 i 2011.

- Sprawozdania zawierają informacje o stanie prac inwestycyjnych przedsięwzięć ujętych 
w KPOŚK w zakresie realizacji systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki osadowej oraz finansowania inwestycji.

- Zakresem sprawozdawczym objęto:

  - w roku 2010 aglomeracje które zostały ujęte w II AKPOŚK (AKPOŚK2009),

  - w roku 2011 wszystkie aglomeracje ujęte w III AKPOŚK (AKPOŚK2010).

- Sprawozdania z realizacji Programu przedstawiły:

- w roku 2010 – 1724 aglomeracje,

- w roku 2011 – 1728 aglomeracje.

- Dane ze sprawozdań:

  - dane podstawowe: w 1728 aglomeracjach zamieszkuje około 32 mln mieszkańców, 
z czego około 25,4 mln korzysta z sieci kanalizacyjnej, około 4,9 mln jest obsługiwanych przez tabor asenizacyjny, a około 218,5 tys. korzysta z systemów indywidualnych.  516 aglomeracji posiada oczyszczalnie komunalne, których łączna wydajność wyrażona w RLM, odpowiada RLM aglomeracji, 406 aglomeracji osiągnęło wymagany stopień obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi.

  - sieci kanalizacyjne: w latach 2010 – 2011  na terenie aglomeracji wybudowano 18 074,2 km sieci kanalizacyjnej, w tym 12 274,4 km sieci grawitacyjnej. W wyniku wybudowania tej sieci wzrosła o 886 311 liczba mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych. Ponadto, zmodernizowano 866,9 km sieci istniejącej.

  - oczyszczalnie ścieków: w latach 2010 - 2011 przeprowadzono 431 inwestycji 
w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych. 
W tym okresie wybudowano również 103 nowe oczyszczalnie ścieków. Na koniec 2011 r. wykazano, że 1617 oczyszczalni z 1928 spełniało wymagania dotyczące jakości oczyszczanych ścieków.

  - gospodarka osadowa: ilość wytworzonej suchej masy osadów ściekowych 
z oczyszczalni ścieków w latach 2010 - 2011 wyniosła 1 123 111,1 Mg. Najczęstszymi sposobami postępowania z osadami jest ich wykorzystanie w celu rekultywacji składowisk odpadów, kompostowanie, stosowanie do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia 
i produkcji pasz oraz stosowanie w rolnictwie.

  - finansowanie: nakłady finansowe poniesione w latach 2010 – 2011 na budowę, rozbudowę i/lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej wyniosły około 15,1 mld zł., z czego 69% wydatkowano na budowę sieci 
a 31% na inwestycje związane z oczyszczalniami. Największy udział 
w finansowaniu inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej mają środki własne gmin 
i wynoszą prawie 41% ogólnej wartości nakładów finansowych oraz fundusze zagraniczne stanowiące prawie 36,5%.

  - efekt ekologiczny oczyszczania ścieków na oczyszczalniach ujętych w sprawozdaniach:
 na podstawie analizy danych oszacowano, że procent redukcji ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych w ściekach oczyszczonych wyniesie około 76%. Oszacowany procent redukcji określa efekt ekologiczny oczyszczania ścieków na oczyszczalniach ujętych 
w sprawozdaniu. Efekt ekologiczny w zakresie redukcji związków azotu i fosforu ogólnego, wyliczono na podstawie metodyki obliczania redukcji azotu i fosforu w aglomeracjach, przesłanej przez Komisję Europejską w dniu 4 kwietnia 2012 r. Wynosi odpowiednio 61,1% dla azotu ogólnego i 61,8% dla fosforu ogólnego.

  - aglomeracje „opóźnione: są to aglomeracje wykazujące opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do terminu ujętego w KPOŚK - to jest do końca 2015 r. Opóźnienia te sygnalizują 252 aglomeracje w odniesieniu do 263 oczyszczalni ścieków. Łączny RLM aglomeracji opóźnionych to 7 130 682.

- Wnioski

- Opracowane na podstawie sprawozdań marszałków podsumowania wskazują na znaczące zmiany w zakresie danych dotyczących aglomeracji oraz działań inwestycyjnych 
w odniesieniu do wcześniej przekazywanego materiału. Fakt ten świadczy o dużej liczbie korekt rozporządzeń wojewodów oraz uchwał sejmików województw, a także o coraz większym zainteresowaniu problematyką KPOŚK i prawidłowym wyznaczaniu aglomeracji, a następnie rzetelnym raportowaniu ich stanu.

- W arkuszach sprawozdawczych często brak jest danych lub są one niepełne 
i niewiarygodne. W takich przypadkach KZGW podejmował działania mające na celu ich weryfikację lub uzupełnienie. Obecnie przygotowywany system informatyczny dla KPOŚK oraz spotkania grupy roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w ramach sieci ENEA mają na celu poprawienie jakości przedkładanego materiału sprawozdawczego.

- Oszacowany efekt ekologiczny ukazuje, że przewidziany w Traktacie Akcesyjnym stopień redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych wynoszący 86% nie został uzyskany. W 2011 roku redukcja wyniosła 76% . Jest to spowodowane niedostatecznym wyposażeniem aglomeracji w sieć kanalizacyjną, (w dalszym ciągu ponad 6 milionów mieszkańców aglomeracji wymaga skanalizowania) nie bez znaczenia pozostaje fakt związany 
z przesunięciami na lata następne niektórych inwestycji dotyczących oczyszczalni ścieków.

  - Przeanalizowane stopnie obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi (% RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej) wykazały, że wymagane poziomy osiągnęło zaledwie 406 aglomeracji, 139 aglomeracji ma zerowy poziom obsługi a znacząca liczba aglomeracji osiąga wynik między 0 a 80 %. Analiza danych wykazała również, że 516 aglomeracji posiada oczyszczalnie komunalne, których łączna wydajność wyrażona w RLM, odpowiada RLM aglomeracji zgodnemu z rozporządzeniami bądź uchwałami określającymi ich granice 
i wielkość. Przedstawione wyniki świadczą o poważnym zagrożeniu wywiązania się Polski 
z zapisów przyjętych w Traktacie Akcesyjnym dotyczących zgodności aglomeracji 
z Dyrektywą 91/271/EWG. Sytuacja ta wskazuje na konieczność weryfikacji obszaru i granic aglomeracji ze względu na błędne ich wyznaczenie i planowanie budowy kanalizacji na terenach rozproszonych.

Materiał opracowano w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.

Warszawa 2012 r.

Aneks

Załącznik 0 - zestawienie wszystkich aglomeracji:

- Grupa 1 (Aglomeracje – dane podstawowe):

Tabela 1. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na przedziały RLM

Tabela 2. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji – podział na załączniki wg III AKPOŚK

Tabela 3. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na województwa

Tabela 4. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na dorzecza

Tabela 5. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na regiony wodne

- Grupa 2 (Zbiorcze sieci kanalizacyjne):

Tabela 1.  Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na załączniki wg III AKPOŚK

Tabela 3. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na województwa

Tabela 4. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na dorzecza

Tabela 5. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na regiony wodne

- Grupa 3 (Oczyszczalnie ścieków komunalnych):

Tabela1. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji 
–  podział na załączniki wg III AKPOŚK

Tabela 3. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na województwa

Tabela 4. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji 
–  podział na dorzecza

Tabela 5. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na regiony wodne

- Grupa 4 (Gospodarka osadowa):

Tabela 1. Gospodarka osadowa – podział na przedziały RLM

Tabela 2. Gospodarka osadowa - podział na załączniki wg III AKPOŚK

Tabela 3. Gospodarka osadowa – podział na województwa

Tabela 4. Gospodarka osadowa – podział na dorzecza

Tabela 5. Gospodarka osadowa – podział na regiony wodne

- Grupa 5 (Nakłady finansowe):

Tabela 1. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na grupy RLM

Tabela 2. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych - podział na załączniki wg III AKPOŚK

Tabela 3. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na województwa

Tabela 4. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na dorzecza

Tabela 5. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na regiony wodne

- Grupa 5a (Źródła pochodzenia nakładów finansowych) :

Tabela 1. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na grupy RLM

Tabela 2. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na załączniki wg III AKPOŚK

Tabela 3. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na województwa

Tabela 4. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na dorzecza

Tabela 5. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na regiony wodne

Załącznik 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu akcesyjnego:

- Grupa 1 (Aglomeracje – dane podstawowe):

Tabela 1. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na przedziały RLM

Tabela 2. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na województwa

Tabela 3. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na dorzecza

Tabela 4. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na regiony wodne

- Grupa 2 (Zbiorcze sieci kanalizacyjne):

Tabela 1. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na województwa

Tabela 3. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na dorzecza

Tabela 4. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na regiony wodne

- Grupa 3 (Oczyszczalnie ścieków komunalnych):

Tabela 1. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na województwa

Tabela 3. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji 
–  podział na dorzecza

Tabela 4. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na regiony wodne

- Grupa 4 (Gospodarka osadowa):

Tabela 1. Gospodarka osadowa – podział na przedziały RLM

Tabela 2. Gospodarka osadowa – podział na województwa

Tabela 3. Gospodarka osadowa – podział na dorzecza

Tabela 4. Gospodarka osadowa – podział na regiony wodne

- Grupa 5 (Nakłady finansowe):

Tabela 1. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na grupy RLM

Tabela 2. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na województwa

Tabela 3. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na dorzecza

Tabela 4. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na regiony wodne

- Grupa 5a (Źródła pochodzenia nakładów finansowych) :

Tabela 1. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na grupy RLM

Tabela 2.Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na województwa

Tabela 3. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na dorzecza

Tabela 4. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na regiony wodne

Załącznik 2 - Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów

Traktatu akcesyjnego:

- Grupa 1 (Aglomeracje – Dane podstawowe):

Tabela 1. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na przedziały RLM

Tabela 2. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na województwa

Tabela 3. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na dorzecza

Tabela 4. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na regiony wodne

- Grupa 2 (Zbiorcze sieci kanalizacyjne):

Tabela 1. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na województwa

Tabela 3. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na dorzecza

Tabela 4. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na regiony wodne

- Grupa 3 (Oczyszczalnie ścieków komunalnych):

Tabela 1. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na województwa

Tabela 3. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji 
–  podział na dorzecza

Tabela 4. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na regiony wodne

- Grupa 4 (Gospodarka osadowa):

Tabela 1. Gospodarka osadowa – podział na przedziały RLM

Tabela 2. Gospodarka osadowa – podział na województwa

Tabela 3. Gospodarka osadowa – podział na dorzecza

Tabela 4. Gospodarka osadowa – podział na regiony wodne

- Grupa 5 (Nakłady finansowe):

Tabela 1. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na grupy RLM

Tabela 2. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na województwa

Tabela 3. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na dorzecza

Tabela 4. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na regiony wodne

- Grupa 5a (Źródła pochodzenia nakładów finansowych) :

Tabela 1. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na grupy RLM

Tabela 2.Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na województwa

Tabela 3. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na dorzecza

Tabela 4. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na regiony wodne

Załącznik 3 - Aglomeracje „pozostałe” nowo wyznaczone, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w załączniku 1 i 2:

- Grupa 1 (Aglomeracje – dane podstawowe):

Tabela 1. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na przedziały RLM

Tabela 2. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na województwa

Tabela 3. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na dorzecza

Tabela 4. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na regiony wodne

- Grupa 2 (Zbiorcze sieci kanalizacyjne):

Tabela 1. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na województwa

Tabela 3. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na dorzecza

Tabela 4. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na regiony wodne

- Grupa 3 (Oczyszczalnie ścieków komunalnych):

Tabela 1. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 – podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 – podział na województwa

Tabela 3. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji 
– podział na dorzecza

Tabela 4. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 – podział na regiony wodne

- Grupa 4 (Gospodarka osadowa):

Tabela 1. Gospodarka osadowa – podział na przedziały RLM

Tabela 2. Gospodarka osadowa – podział na województwa

Tabela 3. Gospodarka osadowa – podział na dorzecza

Tabela 4. Gospodarka osadowa – podział na regiony wodne

- Grupa 5 (Nakłady finansowe):

Tabela 1. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na grupy RLM

Tabela 2. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na województwa

Tabela 3. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na dorzecza

Tabela 4. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na regiony wodne

- Grupa 5a (Źródła pochodzenia nakładów finansowych) :

Tabela 1. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na grupy RLM

Tabela 2.Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na województwa

Tabela 3. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na dorzecza

Tabela 4. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na regiony wodne

Załącznik 4 - Aglomeracje „opóźnione” – dane szczegółowe

) RLM – Równoważna liczba mieszkańców, oznacza ładunek organiczny ulegający rozkładowi biologicznemu, wyrażony pięciodniowym biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu (BZT5) w ilości 60g tlenu na dobę (art. 43 ust. 2 Prawo wodne).

) dane uwzględniają część osadów z poprzedniego okresu sprawozdawczego

)  Aglomeracje opóźnione – są to aglomeracje wykazujące opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do terminu ujętego w KPOŚK.

) Bernecka J., Pawłowska L., Kurbiel J., 2001: Wysoko efektywne oczyszczalnie ścieków w Polsce w świetle procesów dostosowawczych do przepisów Unii Europejskiej. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. nr 27, poz. 169).

) „eutrofizacja” oznacza wzbogacenie wody składnikami odżywczymi, szczególnie związkami azotu i/lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów i wyższych form życia roślinnego, co jest przyczyną niepożądanych zakłóceń równowagi wśród organizmów żyjących w wodzie oraz jakości danych wód;

) Wyliczono na podstawie metodyki obliczania redukcji azotu i fosforu w aglomeracjach, przesłanej przez Komisję Europejską w dniu 4 kwietnia 2012 r.