**PLAN DZIAŁAŃ PSSE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ**

**ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ROKU 2023- 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Obszar działań** | **Zadania realizowane w ramach obszaru działań** | **Osoba odpowiedzialna za realizację działania** | **Termin realizacji** |
| 1. | Aktualizacja deklaracji dostępności. | 1. Aktualizacja deklaracji dostępności.  2. Zamieszczenie deklaracji dostępności na stronie BIP PSSE w Środzie Wielkopolskiej | Koordynator ds. Dostępności, Specjalista/Informatyk | Do 31 marca danego roku |
| 2. | Dostosowanie architektoniczne. | 1. Montaż domofonu wraz z opisem w języku Braille'a przy wejściu do budynku. 2. Oklejenie schodów taśmą z kontrastem. 3. Zamieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym. 4. Zakup pętli indukcyjnej. | Koordynator ds. Dostępności | - 1 kwartał 2023 r.  - 2 kwartał 2023 r.  - 1 kwartał 2023 r.  - 1 kwartał 2024 r. |
| 3. | Dostosowanie cyfrowe. | 1. Zamieszczenie filmu w języku migowym na stronie  internetowej.  2. Aktualizacja strony internetowej PSSE. | Koordynator ds. Dostępności/Informatyk | - 2 kwartał 2023 r.  - na bieżąco |
| 4. | Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | 1. Rozpatrywanie wniosków o zapewnienie dostępności.  2. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez PSSE. | Koordynator ds. Dostępności | - na bieżąco  - na bieżąco |