SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA

ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

W LATACH 2006-2007

Warszawa, grudzień 2009 r.

SPIS TREŚCI:

| 1. | Wprowadzenie | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Podstawa prawna sprawozdania | 5 |
| 3. | Sprawozdawczość wojewodów | 6 |
| 4. | Sposób analizowania wyników | 7 |
| 5. | Wyniki analizy |  |
|  | 5.1 Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków | 8 |
|  | 5.1.1 Analiza realizacji z uwzględnieniem podziału kraju na regiony wodne | 10 |
|  | 5.1.2 Analiza realizacji z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy | 12 |
|  | 5.1.3 Analiza realizacji z uwzględnieniem przedziałów RLM | 14 |
|  | 5.2 Gospodarka osadowa | 17 |
|  | 5.3 Finansowanie | 20 |
|  | 5.4 Aglomeracje o RLM powyżej 15 000, które nie zrealizują inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków w terminie zapisanym w AKPOŚK - do 2010 r. | 23 |
|  | 5.5 Efekt ekologiczny | 29 |
| 6. | Realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2003 - 2007 | 31 |
| 7. | Aglomeracje nie ujęte dotychczas w AKPOŚK | 33 |
| 8. | Podsumowanie i wnioski |  |
|  | 8.1 Doświadczenie z realizacji AKPOSK | 35 |
|  | 8.2. Zadania konieczne do dalszej realizacji KPOŚK | 37 |
| 8. | Załączniki | 38 |

# Wprowadzenie

Minister Środowiska zobowiązany jest zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy - Prawo wodne, 
do przedkładania Radzie Ministrów sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w cyklu dwuletnim. Realizując ten zapis Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przygotował takie sprawozdanie za okres 2006-2007, celem przedłożenia go Radzie Ministrów w 2008 roku. Przeprowadzona pod koniec 2008 roku kontrola NIK wykazała błędy w sprawozdaniach wojewodów z realizacji KPOŚK za okres 2006-2007. 
W związku z powyższym zaistniała konieczność zweryfikowania i poprawienia sprawozdań wojewodów, a następnie opracowanie niniejszego sprawozdania z realizacji KPOŚK w latach 
2006-2007 na podstawie poprawionych i uzupełnionych danych.

KPOŚK jest instrumentem koordynującym działania w zakresie odprowadzania                              i oczyszczania ścieków w celu wypełnienia zobowiązań Traktatu Akcesyjnego oraz prawidłowego             i uporządkowanego procesu implementacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., 
str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26).

Polska przystępując bowiem do Unii Europejskiej zobowiązała się do spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy w terminach i okresach przejściowych zapisanych w Traktacie Akcesyjnym,            a mianowicie:

- do 31 grudnia 2005 r. należy usuwać ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowiący 69% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,

- do 31 grudnia 2010 r. należy usuwać ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowiący 86% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,

- do 31 grudnia 2013 r. należy usuwać ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowiący 91% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,

- do 31 grudnia 2015 r. należy usuwać ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowiący 100% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji.

KPOŚK na zlecenie Ministra Środowiska został przygotowany przez Instytut Ochrony Środowiska. Rada Ministrów przyjęła ten dokument w dniu 16 grudnia 2003 r. Zawiera on wykaz aglomeracji o RLM większej od 2 000 oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć polegających na wyposażeniu tych aglomeracji  w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Jego realizacja podzielona została na cztery horyzonty czasowe, tj. lata 2003 - 2005, 2006 - 2010, 2011 - 2013, 2014 - 2015.

Działania inwestycyjne, ujęte w KPOŚK, prowadzone są w pięciu kategoriach:

1. Budowa i modernizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych.

2. Budowa nowych oczyszczalni ścieków.

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków.

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków.

5. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.

Program został przygotowany na podstawie uzyskanych od gmin w 2003 r. „Informacji                 o stanie i zamierzeniach dotyczących realizacji przez gminę przedsięwzięć w zakresie wyposażenia terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, w zbiorcze sieci kanalizacyjne                            i oczyszczalnie ścieków komunalnych (wg stanu na koniec 2002 r.)”. Całkowity koszt jego realizacji oszacowano na kwotę 35 mld zł.

Z uwagi na konieczność uaktualnienia i weryfikacji wykazu przedsięwzięć ujętych                      w Programie, dokonano jego dwukrotnej aktualizacji. W dniu 7 czerwca 2005 r., na podstawie zweryfikowanych propozycji zapisów KPOŚK, została przygotowana i zatwierdzona przez Radę Ministrów, pierwsza aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK 2005).

Inwestycje zapisane w AKPOŚK 2005 realizowane są w 1577 aglomeracjach. Przedsięwzięcia  te polegają na budowie ok. 37 tys. km sieci kanalizacyjnej, której koszt wyniesie ok. 32 mld zł oraz budowie, rozbudowie i/lub modernizacji ok. 1734 oczyszczalni ścieków. Koszt tego zadania oszacowano na kwotę ok. 10,6 mld zł. W wyniku aktualizacji wzrosła liczba aglomeracji ujętych w programie z 2003 r. o 199 nowych. Zwiększenie się liczby aglomeracji a co za tym idzie zwiększenie zakresu inwestycji rozwijających infrastrukturę ściekową spowodowało wzrost kosztów potrzebnych na realizację tych przedsięwzięć z 35 mld do 42,6 mld zł.

Pod koniec czerwca 2007 roku, Minister Środowiska zainicjował prace nad kolejną, drugą 
aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK 2009). Dokument ten został przygotowany na podstawie danych zawartych w formularzach aktualizacyjnych                pn.: „Informacja na potrzeby aktualizacji KPOŚK” oraz rozporządzeń wojewodów wyznaczające obszar i granice aglomeracji.

- Podstawa prawna sprawozdania

Zgodnie z art. 43 ust. 3b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne wojewodowie mają obowiązek corocznego sprawozdawania postępu w realizacji KPOŚK.

Artykuł ten stanowi, że:

„Wojewoda przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
w województwie, zawierające:

1)	wykaz aglomeracji,

2)	informację o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych,

3)	informację o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych,

4)	informację o ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych 
w oczyszczalniach ścieków komunalnych aglomeracji oraz sposób postępowania z tymi osadami z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.”

Z dniem 15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r.                                  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Mocą art. 146 tej ustawy dokonano nowelizacji ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne  (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), polegającej m. in. na zmianie art. 43 ust. 3b poprzez przeniesienie kompetencji dotyczących sprawozdawczości z wojewodów na marszałków.

Minister Środowiska zobowiązany jest zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy - Prawo wodne, 
do przedkładania Radzie Ministrów sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w cyklu dwuletnim. Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i obejmuje zadania zrealizowane w ramach Programu, w latach 2006 – 2007. Dokument ten stanowi więc Sprawozdanie z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2006 - 2007.  (stan na 31 XII 2007 r.).

- Sprawozdawczość wojewodów

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie informacji przekazanych Ministrowi Środowiska przez wszystkich wojewodów. Sprawozdania z poszczególnych województw zawierają informacje o stanie prac inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej realizowanych w latach 2006 i 2007 w aglomeracjach znajdujących się w AKPOŚK 2005 r. Dane zawarte                       w przedmiotowych dokumentach charakteryzują się dużą szczegółowością informacji i dotyczą m.in. realizacji systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki osadowej oraz finansowania inwestycji.

Sprawozdania wojewodów zostały przygotowane na podstawie tabeli sprawozdawczej opracowanej w Departamencie Inwestycji i Nadzoru KZGW, którą przekazano do urzędów wojewódzkich.

Otrzymane sprawozdania poddane zostały analizie pod kątem ich poprawności. Dane które wymagały uzupełnienia bądź uszczegółowienia konsultowane były na bieżąco z przedstawicielem właściwego urzędu wojewódzkiego. Należy tutaj podkreślić, iż proces ten napotykał na brak współpracy ze strony niektórych urzędów i samorządów. Wynikało to głownie z niezrozumienia ważności prezentowanych danych w kontekście realizowanych inwestycji.

Zakresem sprawozdawczym objęto wszystkie 1577 aglomeracji ujętych w AKPOŚK 
z 2005 r. Sprawozdania z realizacji programu w roku 2006 r. przedstawiło 1469 aglomeracji, w 2007 roku 1442 aglomeracje.

Rozbieżności pomiędzy liczbą aglomeracji ujętych w AKPOŚK 2005 r. a liczbą aglomeracji, które złożyły sprawozdania są wynikiem:

- zmiany koncepcji w zakresie realizacji systemów zbierania i oczyszczania ścieków w gminie,

- włączenia danej aglomeracji bądź jej części do innej aglomeracji,

- braku podstaw prawnych powołania danej aglomeracji ze względu na niespełnienie warunków rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841),

- nie przedłożenia przez aglomeracje ankiety sprawozdawczej.

Podsumowując, należy zauważyć, że w stosunku do poprzedniego sprawozdania za lata 2004-2005, przedmiotowy dokument cechuje się dokładniejszym przygotowaniem informacji. Wpływ na taką sytuację ma m.in. fakt, iż jednostki samorządu terytorialnego lepiej rozumieją potrzebę rozwiązywania problemów gospodarki ściekowej w aglomeracjach. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że część danych została zidentyfikowana i oddana do ponownej poprawy w wyniku przeprowadzonej przez NIK kontroli.

- Sposób analizowania wyników

Zebrane dane zawierają informacje o stanie prac inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach powyżej 2 000 RLM w zakresie gospodarki ściekowej. Do analizy wyników wzięto pod uwagę tylko te inwestycje i aglomeracje, które były zapisane w KPOŚK, oraz jego pierwszej aktualizacji.

Dane dotyczące realizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków prezentowane są z uwzględnieniem podziału kraju na :

- Województwa

- Dorzecza

- Regiony wodne

- Przedziały RLM, tj:

  - RLM ≥ 100 000,

  - RLM ≥ 15 000 < 100 000,

  - RLM ≥ 2 000 < 15 000

Dane dotyczące gospodarki osadowej prezentowane są z uwzględnieniem podziału kraju na:

- Województwa

- Dorzecza

- Regiony wodne

Analiza realizacji inwestycji AKPOŚK 2005 uwzględniając podział kraju na obszary dorzeczy została zaprezentowana w podziale na dwa główne dorzecza Wisły i Odry. Pozostałe dorzecza pominięto ze względu na ich marginalne znaczenie w sumarycznym zestawieniu.

Natomiast informacje związane z finansowaniem inwestycji zapisanych w AKPOSK 2005 przedstawione zostały w podziale na województwa.

- Wyniki analizy

5.1 Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków

5.1.1 Analiza realizacji z uwzględnieniem podziału kraju na województwa

Zakresem sprawozdawczym objęto 1577 aglomeracji, z czego największa liczba aglomeracji została przedstawiona w sprawozdaniu Województwa Małopolskiego – 181. Największą liczbę mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego posiadają województwa:  Śląskie (3 182 831 mieszkańców), Dolnośląskie (2 047 950 mieszkańców) i Wielkopolskie (989 348 mieszkańców). Ludność ta stanowi 33 % ogólnej liczby mieszkańców aglomeracji objętych sprawozdaniem.

W latach 2006 – 2007 zrealizowano 9 492,7 km sieci kanalizacyjnej, z czego najwięcej 
w województwach: podkarpackim (1 253,5 km), małopolskim (1 140,3 km) i śląskim (1 012 km).

Najczęściej dokonywano inwestycji w zakresie budowy rozbudowy oraz modernizacji oczyszczalni ścieków. W latach 2006-2007 zakończono budowę 21 oczyszczalni ścieków, z czego najwięcej zrealizowano w województwach Podkarpackim (6) i Śląskim (6)

Tabela 1. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji w podziale na województwa

| REALIZACJA ZBIORCZYCH SIECI KANALIZACYJNYCH I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI - PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo |  | Liczba aglomeracji (które przedstawiły sprawozdanie) |  |  | Liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji |  | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym aglomerację |  | Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego i obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków |  | Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2006 i 2007 roku, km |  |  |  | Liczba oczyszczalni ścieków na których zakończono inwestycje w 2006 i 2007 roku |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ogółem |  | w tym sieci grawitacyjnej |  | Ogółem | W tym nowo wybudowanych |
|  |  | zgodnie z AKPOŚK 2005 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |  |  |
| 1 | Dolnośląskie | 126 | 121 | 120 | 2 622 945 | 2 557 951 | 3 439 727 | 3 504 976 | 1 987 599 | 2 047 950 | 390,2 | 270,2 | 337,8 | 203 | 4 | 1 |
| 2 | Kujawsko-Pomorskie | 86 | 79 | 84 | 1 534 670 | 2 214 978 | 2 314 857 | 2 945 294 | 1 193 315 | 1 680 868 | 369,5 | 339,0 | 226,2 | 242,4 | 3 | 1 |
| 3 | Lubelskie | 81 | 79 | 80 | 1 280 432 | 1 328 988 | 1 730 233 | 1 740 741 | 975 406 | 1 024 706 | 148,3 | 157,8 | 101,7 | 104,8 | 6 | 1 |
| 4 | Lubuskie | 63 | 61 | 61 | 909 524 | 879 724 | 1 232 132 | 1 212 108 | 649 790 | 622 976 | 214,2 | 217,0 | 142,7 | 60,5 | 3 | - |
| 5 | Łódzkie | 77 | 70 | 71 | 1 951 980 | 2 071 681 | 2 601 879 | 2 791 130 | 1 548 912 | 1 552 645 | 193,0 | 153,9 | 147,1 | 108,9 | 4 | - |
| 6 | Małopolskie | 212 | 190 | 181 | 3 183 394 | 3 189 418 | 5 099 364 | 5 162 095 | 1 761 575 | 1 791 572 | 662,9 | 477,4 | 635,1 | 411,9 | 4 | - |
| 7 | Mazowieckie | 127 | 116 | 111 | 2 281 985 | 2 090 756 | 5 856 549 | 5 949 306 | 1 546 650 | 1 378 897 | 425,8 | 293,0 | 333,4 | 226,9 | 7 | 3 |
| 8 | Opolskie | 44 | 36 | 38 | 801 400 | 803 004 | 986 642 | 1 191 918 | 502 499 | 501 816 | 237,7 | 288,6 | 132,5 | 155,9 | 2 | 1 |
| 9 | Podlaskie | 44 | 38 | 38 | 896 242 | 908 686 | 1 311 783 | 1 316 168 | 724 595 | 734 733 | 114,8 | 37,0 | 82,3 | 21,3 | 1 | - |
| 10 | Podkarpackie | 153 | 134 | 132 | 1 752 668 | 1 741 270 | 2 348 438 | 2 368 819 | 1 135 292 | 1 136 179 | 620,3 | 633,2 | 476,5 | 426,3 | 10 | 6 |
| 11 | Pomorskie | 78 | 74 | 65 | 2 065 951 | 1 533 790 | 2 518 316 | 2 793 503 | 1 704 061 | 1 268 473 | 316,1 | 118,5 | 154,5 | 97,9 | 7 | 3 |
| 12 | Śląskie | 118 | 116 | 114 | 4 119 327 | 4 377 284 | 5 945 196 | 6 069 966 | 2 947 290 | 3 182 831 | 555,1 | 457,0 | 459,1 | 459,9 | 7 | 6 |
| 13 | Świętokrzyskie | 43 | 43 | 43 | 886 199 | 884 612 | 1 011 243 | 1 036 469 | 596 918 | 612 019 | 161,1 | 68,0 | 119,7 | 58 | 3 | - |
| 14 | Warmińsko-Mazurskie | 67 | 66 | 66 | 1 199 282 | 1 170 096 | 1 432 148 | 1 428 642 | 919 639 | 943 929 | 157,9 | 168,1 | 83,5 | 97,4 | 4 | - |
| 15 | Wielkopolskie | 171 | 165 | 160 | 2 825 484 | 2 817 592 | 4 240 013 | 4 388 126 | 2 013 140 | 1 989 348 | 478,2 | 323,0 | 320,3 | 244,8 | 5 | 3 |
| 16 | Zachodniopomorskie | 87 | 81 | 78 | 1 504 614 | 1 429 251 | 2 620 809 | 2 616 682 | 1 278 836 | 1 212 958 | 243,4 | 202,5 | 130,3 | 159 | 1 | - |
| RAZEM |  | 1 577 | 1 469 | 1 442 | 29 818 097 | 29 999 081 | 44 689 328 | 46 515 942 | 21 485 517 | 21 681 899 | 5 288,5 | 4 204,2 | 3 882,8 | 3 078,9 | 71 | 21 |

5.1.2 Analiza realizacji z uwzględnieniem podziału kraju na regiony wodne

Analiza sprawozdań w oparciu o podział kraju na regiony wodne wykazała, 
że największa liczba aglomeracji ujętych w sprawozdaniu położona jest w Regionie Górnej Wisły - 359 aglomeracji - są to aglomeracje, które przedłożyły sprawozdania w 2007 roku. Na terenie tego regionu w 2007 roku z sieci kanalizacyjnych korzystało 3 844 926 mieszkańców.

W latach 2006 – 2007 w Regionie Górnej Wisły wybudowano 2 714 km 
sieci kanalizacyjnej, co stanowi około 29 % długości sieci, która została wykonana we wszystkich regionach wodnych.

W dorzeczu Odry, największa liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków zamieszkuje Region Środkowej Odry (210 aglomeracji) i jest to ok. 3,2 mln. mieszkańców. W sprawozdawanych latach wybudowano na tym terenie 1 471 km sieci kanalizacyjnej.

Region Warty zawierający w swoim obrębie 238 aglomeracji stanowi istotną część podziału regionalnego. W 2006 i 2007 wybudowano tam 1 302 km sieci kanalizacyjnej stanowiącej ok. 14 % długości sieci, która została wykonana we wszystkich regionach wodnych.

Najwięcej inwestycji w zakresie oczyszczalni ścieków wykonano 
w regionie Górnej Wisły. W przeważającej części są to działania związane z budową nowych oczyszczalni oraz rozbudową i modernizacją już istniejących obiektów.

Tabela 2. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenach aglomeracji w podziale na regiony wodne

| REALIZACJA ZBIORCZYCH SIECI KANALIZACYJNYCH I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH NA TERENACH AGLOMERACJI - PODZIAŁ NA REGIONY WODNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Region Wodny |  | liczba aglomeracji (które przedstawiły sprawozdanie) |  | Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego i obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków |  | Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach 2006 i 2007 km |  | Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, na których prowadzane są działania inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BN |  | M |  | R |  | RM |  |
|  |  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 1 | Region Małej Wisły - MW | 40 | 40 | 1 435 134 | 1 445 861 | 202,50 | 206,90 | 9 | 7 | 10 | 11 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| 2 | Region Górnej Wisły - GW | 366 | 359 | 3 797 798 | 3 844 926 | 1 480,64 | 1 233,96 | 137 | 127 | 30 | 24 | 43 | 32 | 117 | 122 |
| 3 | Region Środkowej Wisły - SW | 338 | 326 | 4 952 840 | 4 982 801 | 983,19 | 734,01 | 35 | 35 | 37 | 37 | 23 | 30 | 74 | 75 |
| 4 | Region Dolnej Wisły - DW | 147 | 149 | 1 797 512 | 1 813 095 | 595,02 | 489,83 | 4 | 2 | 12 | 12 | 15 | 13 | 36 | 36 |
| 5 | Region Górnej Odry - GO | 31 | 35 | 1 210 672 | 1 220 086 | 123,18 | 204,43 | 12 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| 6 | Region Środkowej Odry - SO | 218 | 210 | 3 182 401 | 3 213 952 | 868,87 | 602,98 | 43 | 26 | 24 | 21 | 19 | 13 | 49 | 44 |
| 7 | Region Warty - WT | 245 | 238 | 3 724 168 | 3 762 728 | 776,37 | 526,11 | 22 | 21 | 23 | 21 | 18 | 18 | 69 | 68 |
| 8 | Region Dolnej Odry i Przymorza - DO | 84 | 85 | 1 384 992 | 1 398 450 | 258,60 | 205,52 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 24 | 24 |
| RAZEM |  | 1 469 | 1 442 | 21 485 517 | 21 681 899 | 5 288 | 4 204 | 269 | 235 | 150 | 139 | 136 | 122 | 389 | 389 |

BN – budowa nowej oczyszczalni ścieków                                                            RM – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

M – modernizacja oczyszczalni ścieków                                                                R – rozbudowa oczyszczalni ścieków

5.1.3 Analiza realizacji z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy

Układ sprawozdawczy w tym zakresie dotyczy podziału na obszary dorzeczy Wisły i Odry.

Dorzecze Wisły obejmuje swoim zasięgiem 874 aglomeracje (są to aglomeracje, które przedłożyły sprawozdania w 2007 roku), w których 61 % mieszkańców korzysta z systemu kanalizacyjnego. Najwięcej sieci kanalizacyjnej wybudowano w obszarze dorzecza Wisły – 
5 966 km, natomiast na terenie dorzecza Odry znajduje się 568 aglomeracji i wybudowano tam

3 526 km sieci. W latach 2006-2007 na obszarach dorzeczy Wisły i Odry przekazano do użytku
ok. 9,5 tys. km sieci kanalizacyjnej.

W przypadku oczyszczalni ścieków przeważają inwestycje z grupy „rozbudowa                           i modernizacja” - odnotowano ok. 400 działań w tym zakresie, z czego większość na terenie dorzecza Wisły - 243 inwestycje.

Wykres 1. Długość sieci wybudowanej w latach 2006-2007 w podziale na dorzecza

Tabela 3. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenach aglomeracji w podziale na dorzecza

| REALIZACJA ZBIORCZYCH SIECI KANALIZACYJNYCH I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE AGLOMERACJI - PODZIAŁ NA DORZECZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dorzecze |  | Liczba aglomeracji (które przedstawiły sprawozdanie) |  | Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego i obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków 2006 |  | Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach 2006 i 2007; km |  | Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, na których prowadzane są działania inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BN |  | M |  | R |  | RM |  |
|  |  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 1 | Dorzecze Odry | 578 | 568 | 9 134 667 | 9 170 212 | 2 030,58 | 1 495,60 | 84 | 65 | 59 | 57 | 49 | 44 | 151 | 146 |
| 2 | Dorzecze Wisły | 891 | 874 | 12 350 850 | 12 511 688 | 3 257,90 | 2 708,60 | 185 | 170 | 91 | 82 | 87 | 78 | 238 | 243 |
| RAZEM |  | 1 469 | 1 442 | 21 485 517 | 21 681 899 | 5 288,5 | 4 204,2 | 269 | 235 | 150 | 139 | 136 | 122 | 389 | 389 |

BN – budowa nowej oczyszczalni ścieków

M – modernizacja oczyszczalni ścieków

R – rozbudowa oczyszczalni ścieków

RM – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

5.1.4 Analiza realizacji z uwzględnieniem przedziałów RLM

Potrzeby budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej oszacowano w KPOŚK przy następujących założeniach:

  - do 2015 r. wszystkie aglomeracje o RLM wynoszącej  2 000 będą wyposażone
w systemy kanalizacji zbiorczej;

      - uwzględniono rozbudowę w latach 2011 – 2015 systemów kanalizacyjnych
w aglomeracjach wyposażonych obecnie w oczyszczalnie spełniające wymagania Unii Europejskiej;

  - systemy sieciowe będą realizowane:

- systematycznie w okresie lat 2005 – 2015 w aglomeracjach o RLM wynoszącej 
 15 000,

- kompleksowo do terminu uruchomienia oczyszczalni ścieków w aglomeracjach
o RLM  15 000;

  - modernizacji wymagać będą ogólnospławne systemy kanalizacji zbiorczej.

Potrzeby budowy, rozbudowy bądź modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych opracowano w KPOŚK przy następujących założeniach:

- standardy jakości ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków komunalnych muszą zapewniać:

-   w przypadku oczyszczalni komunalnych w aglomeracjach o RLM wynoszącej                    15 000 – podwyższone usuwanie związków azotu i fosforu,

- w przypadku aglomeracji o RLM wynoszącej  15 000 – pełne biologiczne oczyszczanie ścieków.

Tabela 4. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenach aglomeracji z uwzględnieniem przedziałów RLM

| REALIZACJA ZBIORCZYCH SIECI KANALIZACYJNYCH I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE AGLOMERACJI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEDZIAŁÓW RLM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wielkość aglomeracji RLM | Liczba aglomeracji (które przedstawiły sprawozdanie) |  | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym aglomerację |  | Liczba rzeczywistych mieszkańców aglomeracji |  | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego |  | Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach 2006 – 2007; km | Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, na których prowadzane są działania inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogółem |  | BN |  | M |  | R |  | RM |  |
|  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| ≥ 100 000 | 76 | 76 | 23 244 424 | 23 719 996 | 13 476 791 | 13 574 772 | 11 513 229 | 11 542 403 | 2 442 | 59 | 55 | 3 | 13 | 24 | 14 | 1 | 2 | 31 | 26 |
| 15 000 - 100 000 | 374 | 368 | 13 988 207 | 14 490 258 | 9 863 534 | 9 913 425 | 7 125 551 | 7 241 538 | 3 476 | 192 | 184 | 32 | 27 | 62 | 55 | 14 | 9 | 84 | 93 |
| 2 000 -15000 | 1 019 | 998 | 7 456 697 | 8 305 688 | 6 477 772 | 6 510 884 | 2 846 737 | 2 897 958 | 3 575 | 693 | 646 | 234 | 195 | 64 | 70 | 121 | 111 | 274 | 270 |
| RAZEM | 1 469 | 1 442 | 44 689 328 | 46 515 942 | 29 818 097 | 29 999 081 | 21 485 517 | 21 681 899 | 9 493 | 944 | 885 | 269 | 235 | 150 | 139 | 136 | 122 | 389 | 389 |

BN – budowa nowej oczyszczalni ścieków

M – modernizacja oczyszczalni ścieków

R – rozbudowa oczyszczalni ścieków

RM – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Realizacja KPOŚK z uwzględnieniem przedziałów RLM przedstawia się następująco:

Aktualizacja KPOŚK z 2005 r. zakłada, że w latach 2005 - 2015 na terenie kraju zostanie wybudowanych 37 220 km sieci kanalizacyjnej.

W roku 2005 wybudowano 5 660 km a w latach 2006 - 2007 – 9 493 km sieci, co łącznie daje wynik 15 153 km (ok. 40 % całkowitej zakładanej długości sieci kanalizacyjnej planowanej na lata 
2005 - 2015)

Biorąc pod uwagę wartości RLM z rozporządzeń ustanawiających aglomerację, bez trudu można stwierdzić, że największy udział mają tu aglomeracje z grupy ≥ 100 000 z 23,7 mln RLM (rok 2007), co stanowi ponad 50 % łącznej wartości RLM.  Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie aglomeracje z tego przedziału zostały wyznaczone rozporządzeniem. W takim przypadku, przyjmowano dla nich wartość zidentyfikowaną na podstawie aktualizacji Programu z 2005 roku.

Ponieważ proces wyznaczania aglomeracji nie został jeszcze zupełnie ukończony, należy się zatem spodziewać ustabilizowania poziomu RLM dopiero w latach przyszłych. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że część aglomeracji wyznaczona w latach ubiegłych poddawana jest później ponownej weryfikacji, która z kolei doprowadza do wydania kolejnego rozporządzenia zmieniającego utworzoną wcześniej aglomerację.

Wykres 2. Podział wartości RLM zgodnie z rozporządzeniami ustanawiającymi aglomeracje

5.2 Gospodarka osadowa

Zasady postępowania z osadami ściekowymi określają przepisy ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

Ze sprawozdań wojewodów wynika, że ilość wytworzonej suchej masy osadów ściekowych                     z oczyszczalni ścieków w latach 2006-2007  wyniosła 1 172 326 Mg.

Uwzględniając podział na dorzecza można stwierdzić, że większość - bo aż 60 %, powstało  w dorzeczu Wisły (705 991 Mg).

Biorąc pod uwagę podział regionalny zauważamy, że najwięcej osadu powstało w regionach Środkowej Wisły - 282 825 Mg (24 % całości wytworzonych osadów) , Górnej Wisły - 237 533 Mg

(20 %) oraz Warty - 197 247 Mg (17 %).

Kierując się podziałałem wojewódzkim – Województwo Małopolskie – 164 511 Mg (14 %) , Śląskie – 137 456 Mg (12 % ) oraz Mazowieckie 127 549 Mg (10 %).

Najczęstszymi sposobami postępowania z osadami ściekowymi są:

- składowanie na składowisku odpadów,

- stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze,

- stosowane w rolnictwie,

- magazynowanie osadów na składowisku przy oczyszczalni ścieków,

- inne.

Wykres 3. Sposoby postępowania z osadami ściekowymi

Tabela 5. Gospodarka osadowa z uwzględnieniem podziału na dorzecza i regiony wodne

| Dorzecze |  | GOSPODARKA OSADOWA - PODZIAŁ NA DORZECZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba aglomeracji (które przedstawiły sprawozdanie |  | Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni w latach 2006-2007 (w Mg ) | Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (w Mg ) lata 2006-2007 (łącznie) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |
|  |  | 2006 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dorzecze Odry | 578 | 568 | 466 335 | 105 364 | 89 601 | 341 | 109 230 | 39 321 | 30 961 | 78 235 |
| 2 | Dorzecze Wisły | 891 | 874 | 705 991 | 102 795 | 123 260 | 8 061 | 130 297 | 130 551 | 29 325 | 160 346 |
| RAZEM |  | 1 469 | 1 442 | 1 172 326 | 208 160 | 212 861 | 8 402 | 239 528 | 169 872 | 60 287 | 238 582 |
| Region Wodny |  | GOSPODARKA OSADOWA - PODZIAŁ NA REGIONY WODNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Region Małej Wisły - MW | 40 | 40 | 70 580 | 6 453 | 16 371 | 0 | 13 689 | 8 369 | 608 | 26 891 |
| 2 | Region Górnej Wisły - GW | 366 | 359 | 237 533 | 16 343 | 27 525 | 3 734 | 88 534 | 14 556 | 8 959 | 42 117 |
| 3 | Region Środkowej Wisły - SW | 338 | 326 | 282 825 | 57 397 | 72 433 | 573 | 14 913 | 65 252 | 13 986 | 58 541 |
| 4 | Region Dolnej Wisły - DW | 147 | 149 | 127 293 | 22 860 | 12 715 | 3 771 | 15 229 | 41 030 | 3 205 | 31 552 |
| 5 | Region Górnej Odry - GO | 31 | 35 | 51 589 | 5 675 | 9 156 | 0 | 1 304 | 1 703 | 7 988 | 15 748 |
| 6 | Region Środkowej Odry - SO | 218 | 210 | 148 663 | 29 241 | 34 839 | 1 | 39 558 | 12 764 | 13 386 | 18 686 |
| 7 | Region Warty - WT | 245 | 238 | 197 247 | 44 977 | 30 948 | 234 | 63 405 | 19 827 | 7 226 | 36 539 |
| 8 | Region Dolnej Odry i Przymorza - DO | 84 | 85 | 56 596 | 25 213 | 8 875 | 90 | 2 897 | 6 373 | 4 928 | 8 509 |
| RAZEM |  | 1 469 | 1 442 | 1 172 326 | 208 160 | 212 861 | 8 402 | 239 528 | 169 872 | 60 287 | 238 582 |

Tabela 6. Gospodarka osadowa z uwzględnieniem podziału na województwa

| Województwo |  | GOSPODARKA OSADOWA - PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba aglomeracji (które przedstawiły sprawozdanie) |  | Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni w latach 2006-2007 (w Mg ) | Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (w Mg) lata 2006-2007 (łącznie) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |
|  |  | 2006 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dolnośląskie | 121 | 120 | 84 804 | 4 844 | 28 383 | 0 | 28 047 | 9 395 | 1 634 | 12 501 |
| 2 | Kujawsko-Pomorskie | 79 | 84 | 58 012 | 9 576 | 16 768 | 0 | 7 496 | 7 114 | 1 270 | 18 334 |
| 3 | Lubelskie | 79 | 80 | 46 449 | 15 343 | 18 618 | 17 | 3 073 | 3 876 | 2 648 | 2 929 |
| 4 | Lubuskie | 61 | 61 | 39 958 | 12 911 | 10 353 | 17 | 4 044 | 3 968 | 3 957 | 5 119 |
| 5 | Łódzkie | 70 | 71 | 72 060 | 15 535 | 3 618 | 0 | 38 324 | 3 716 | 1 675 | 8 871 |
| 6 | Małopolskie | 190 | 181 | 164 511 | 4 136 | 7 081 | 3 703 | 70 307 | 5 371 | 6 204 | 24 518 |
| 7 | Mazowieckie | 116 | 111 | 127 549 | 12 563 | 36 891 | 144 | 3 792 | 33 207 | 7 475 | 33 506 |
| 8 | Opolskie | 36 | 38 | 33 128 | 14 869 | 1 312 | 0 | 10 692 | 1 895 | 32 | 4 328 |
| 9 | Podlaskie | 38 | 38 | 36 302 | 13 848 | 4 635 | 395 | 821 | 15 504 | 38 | 1 065 |
| 10 | Podkarpackie | 134 | 132 | 48 633 | 6 996 | 6 374 | 15 | 13 155 | 5 779 | 673 | 17 255 |
| 11 | Pomorskie | 74 | 65 | 59 791 | 7 609 | 3 088 | 3 771 | 8 688 | 26 460 | 1 915 | 10 085 |
| 12 | Śląskie | 116 | 114 | 137 456 | 14 187 | 28 032 | 0 | 25 724 | 11 189 | 9 758 | 49 932 |
| 13 | Świętokrzyskie | 43 | 43 | 25 328 | 4 468 | 10 890 | 16 | 1 750 | 5 988 | 2 045 | 172 |
| 14 | Warmińsko-Mazurskie | 66 | 66 | 56 095 | 14 257 | 1 628 | 0 | 1 728 | 17 179 | 5 869 | 15 416 |
| 15 | Wielkopolskie | 165 | 160 | 130 518 | 33 543 | 26 298 | 222 | 17 241 | 13 964 | 12 874 | 27 502 |
| 16 | Zachodniopomorskie | 81 | 78 | 51 734 | 23 474 | 8 892 | 102 | 4 646 | 5 270 | 2 221 | 7 049 |
| RAZEM |  | 1 469 | 1 442 | 1 172 326 | 208 160 | 212 861 | 8 402 | 239 528 | 169 872 | 60 287 | 238 582 |

5.3 Finansowanie

KPOŚK stanowi wyraz potrzeb i możliwości samorządów terytorialnych w realizowaniu przedsięwzięć polegających na uregulowaniu gospodarki ściekowej.

W realizację tak ogromnego przedsięwzięcia inwestycyjnego zaangażowani są inwestorzy oraz instytucje wspierające finansowo wykonywanie zadań związanych                          z wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Poprzez dotacje Unii Europejskiej z Funduszu Spójności oraz funduszy strukturalnych inwestorzy są zachęcani do realizacji przedsięwzięć porządkujących gospodarkę ściekową.

Głównymi źródłami pochodzenia nakładów finansowych na inwestycje w zakresie realizacji infrastruktury sanitacji są:

- Środki własne gmin,

- Fundusze krajowe:

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

EF – Ekofundusz.

- Fundusze zagraniczne:

ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

FS – Fundusz Spójności,

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

FP – Fundusz Phare,

Spośród funduszy zagranicznych najczęściej występującym był Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. W 2007 roku współdziałał on w dofinansowaniu 80 inwestycji co stanowi 45% wszystkich inwestycji związanych z funduszami zagranicznymi.

Poniższa tabela przedstawia nakłady finansowe poniesione w latach 2006 - 2007 na budowę, rozbudowę i/lub modernizacje oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych w aglomeracjach:

Tabela 7. Nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych z uwzględnieniem podziału na województwa

| NAKŁADY FINANSOWE W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo |  | Liczba aglomeracji (które przedstawiły sprawozdanie) |  | Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2006-2007 (w tys. zł) * |  |  |  | Źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w latach 2006-2007, (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne |  | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  | środki własne |  | fundusze ekologiczne |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania |  |
|  |  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 1 | Dolnośląskie | 121 | 120 | 190 037,1 | 242 661,8 | 79 544,5 | 48 836,8 | 110 805,7 | 131 243,0 | 56 840,8 | 4 2817,1 | 84 724,9 | 80 844,2 | 3 049,7 | 7 920,3 |
| 2 | Kujawsko-Pomorskie | 79 | 84 | 56 069,0 | 162 904,0 | 42 381,6 | 36 485,5 | 43 978,5 | 65 580,1 | 33 616,9 | 41 915,5 | 64 166,4 | 89 540,1 | 4 115,6 | 4 887,4 |
| 3 | Lubelskie | 79 | 80 | 58 212,8 | 51 581,0 | 45 279,8 | 44 058,9 | 28 504,3 | 28145,2 | 33 936,5 | 13 099,4 | 29 715,0 | 48 753,5 | 354,0 | 4 720,6 |
| 4 | Lubuskie | 61 | 61 | 76 406,5 | 97 649,0 | 30 153,3 | 186 085,2 | 32 978,6 | 55 228,5 | 19 360,8 | 16 090,4 | 31 555,5 | 45 511,8 | 1 401,0 | 4 846,2 |
| 5 | Łódzkie | 70 | 71 | 91 919,0 | 70 461,7 | 47 239,2 | 58 700,1 | 65 708,7 | 55 282,4 | 36 860,3 | 45 355,0 | 32 163,7 | 24 845,5 | 744,6 | 2 722,2 |
| 6 | Małopolskie | 190 | 181 | 237 025,1 | 214 837,6 | 80 918,4 | 88 220,1 | 173 115,7 | 122 817,7 | 55 115,3 | 56 625,7 | 73 683,9 | 108 501,6 | 1 304,7 | 11 092,0 |
| 7 | Mazowieckie | 116 | 111 | 152 731,7 | 198 185,3 | 84 659,5 | 67 544,3 | 258 686,7 | 141791,6 | 49 956,6 | 42 306,7 | 50 582,6 | 59 095,0 | 16 475,0 | 10 273,9 |
| 8 | Opolskie | 36 | 38 | 88 420,8 | 153 982,4 | 5 842,6 | 13 117,4 | 24 338,4 | 35 754,6 | 26 809,5 | 49 133,7 | 42 124,1 | 60 475,8 | 42 124,1 | 2 775,7 |
| 9 | Podlaskie | 38 | 38 | 37 461,7 | 16 075,4 | 14 953,4 | 34 671,6 | 21 068,7 | 28 148,1 | 7 687,4 | 11 717,3 | 20 591,0 | 10 583,1 | 1 154,4 | 168, 0 |
| 10 | Podkarpackie | 134 | 132 | 87 262,0 | 111 471,8 | 37 050,0 | 84 318,0 | 43 393,7 | 52 406,0 | 27 459,8 | 43 375,2 | 39 817,2 | 73 711,4 | 7 170,4 | 4 307,5 |
| 11 | Pomorskie | 74 | 65 | 106 946,3 | 53 315,0 | 52 276,7 | 86 296,0 | 52 073,0 | 128 159,4 | 56 116,1 | 91 954,4 | 30 042,6 | 14 605,3 | 5 984,4 | 1 219,2 |
| 12 | Śląskie | 116 | 114 | 211 456,9 | 481 475,1 | 138 138,8 | 12 7059,8 | 120 425,2 | 227 239,6 | 120 189,6 | 166 530,4 | 128 178,4 | 209 855,4 | 16 566,5 | 27 583,6 |
| 13 | Świętokrzyskie | 43 | 43 | 37 430,3 | 25 090,6 | 4 087,9 | 1 640,8 | 16 039,6 | 6 667,5 | 9 530,6 | 9 284,9 | 13 910,2 | 4 738,6 | 920,9 | 10,0 |
| 14 | Warmińsko-Mazurskie | 66 | 66 | 39 572,0 | 36 941,3 | 16 251,7 | 23 072,0 | 25 179,5 | 28 292,6 | 21 335,2 | 8 678,3 | 16 354,0 | 20 579,4 | 1 706,6 | 1 665,6 |
| 15 | Wielkopolskie | 165 | 160 | 190 208,8 | 166837,7 | 40 848,4 | 39 616,3 | 118 255,8 | 114 704,0 | 54 371,1 | 131 236,4 | 42 352,0 | 14 505,2 | 5 693,6 | 3 413,6 |
| 16 | Zachodniopomorskie | 81 | 78 | 186 936,0 | 142 661,7 | 42 910,2 | 45 354,6 | 40 094,4 | 50129,6 | 23 879,7 | 7 322,8 | 121 767,4 | 97 559,5 | 38 854,2 | 33 211,3 |
| RAZEM |  | 1 469 | 1 442 | 1 848 096,0 | 2 226 131,5 | 762 536 | 985 077,4 | 1 174 646,5 | 1 271 590,1 | 633 066,0 | 777 443,2 | 821 728,9 | 963 705,4 | 147 619,7 | 120 649,1 |

* Różnice pomiędzy wielkością nakładów finansowych poniesionych na realizację systemów kanalizacyjnych a wielkością nakładów finansowych pod względem źródła ich pochodzenia wynikają przede wszystkim z odmiennych terminów realizacji inwestycji w stosunku do zapisów księgowych.

Analiza sprawozdań wykazała następujący rozkład nakładów finansowych z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia:

- środki własne  w wysokości 2 446 236,6 tys. zł co stanowi ponad 41 % ogólnej wartości nakładów finansowych

- fundusze zagraniczne w wysokości 1 785 434,4 tys. zł (30 %)

- fundusze ekologiczne w wysokości 1 410 509,2  tys. zł (24 %)

- inne źródła finansowania w wysokości 268 268,9 tys. zł (5 %)

Wykres 4. Źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w latach 2006 - 2007

5.4 Aglomeracje o RLM powyżej 15000, które nie zrealizują inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków w terminie zapisanym w AKPOŚK, tj. do końca 2010 r.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych został opracowany w celu wypełnienia zobowiązań przyjętych w Traktacie Akcesyjnym oraz postanowień dyrektywy 91/271/EWG. Przedsięwzięcia ujęte w Programie zostały usystematyzowane w taki sposób, aby poprzez osiągnięcie możliwie jak największych efektów ekologicznych, zapewnić realizację zobowiązań wynikających z członkostwa Polski we Wspólnocie Europejskiej. Osiągnięcie tego efektu jest związane z uregulowaniem do 2010 r. gospodarki wodno-ściekowej na terenach aglomeracji o RLM powyżej 15 000, które powodują największe zanieczyszczenie środowiska wodnego.

Dlatego też, w sprawozdaniach znalazły się informacje dotyczące przyczyn opóźnień                          realizacji inwestycji zaplanowanych do końca 2010 r. oraz działań jakie zostały podjęte w celu zakończenia tych przedsięwzięć w aglomeracjach o RLM powyżej 15 000.

Analiza wykazała, że opóźnienia terminów w realizacji zadań w stosunku do lat określonych w AKPOŚK spowodowane są przede wszystkim przez:

- znaczny zakres inwestycyjny konieczny do przeprowadzenia,

- brak środków finansowych na realizacje danego zadania,

- długotrwałe procedury przetargowe wynikające z przepisów o zamówieniach publicznych,

- brak rzetelnego podejścia do procedur przetargowych ze strony przedsiębiorstw wykonawczych,

- problemy własnościowe gruntów,

- opóźnienia w przygotowywaniu przez gminy dokumentacji i wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych i zagranicznych.

Tabela 8. Aglomeracje o RLM powyżej 15 000, które nie zrealizują inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków w terminie zapisanym w AKPOŚK – do końca 2010 r.

| AGLOMERACJE O RLM POWYŻEJ 15 000, KTÓRE NIE ZREALIZUJĄ INWESTYCJI W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W TERMINIE ZAPISANYM W AKPOŚK – DO KOŃCA 2010 R. ( Dane ze sprawozdań wojewodów za 2007 rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Województwo | Nazwa aglomeracji | RLM aglomeracji, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody ustanawiającym aglomerację | Nazwa oczyszczalni | Plan inwestycyjny (BN, M, R, RM)* | Rok realizacji inwestycji | Przyczyny opóźnień w realizacji inwestycji * | Działania jakie zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanego do końca 2010 r. |
| 1 | Dolnośląskie | Jelenia Góra | 114 700 | Jelenia Góra | M | 2015 II etap | - | Założony I etap rozbudowy i modernizacji zastał zakończony w dniu 10.10.2007 r. |
|  |  | Bielawa | 61 300 | Bielawa | RM | 2015 | - | - |
|  |  | Dzierżoniów | 37 500 | Dzierżoniów | RM | 2015 | - | - |
|  |  | Jawor | 32 031 | Małuszów | RM , MO | 2015 | - | - |
|  |  | Złotoryja | 45 000 | Złotoryja | M | 2011 | - | Przygotowano do złożenia wniosek do Funduszu Spójności |
| 2 | Kujawsko- Pomorskie | Aleksandrów Kujawski | 37 614 | Aleksandrów Kujawski | RM | 2013 | - | w trakcie P.B. |
| 3 | Lubelskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lubuskie | KROSNO ODRZAŃSKIE | 29 860 | Dychów | RM | 2010-2013 | Nie rozstrzygnięto ogłoszonych 2 przetargów na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej | Dychów- sporządzono specyfikacje przetargową oraz ogłoszono dwa przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej |

Tabela 8. Aglomeracje o RLM powyżej 15 000, które nie zrealizują inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków w terminie zapisanym w AKPOŚK – do końca 2010 r. (2)

| Lp | Województwo | Nazwa aglomeracji | RLM aglomeracji, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody ustanawiającym aglomerację | Nazwa oczyszczalni | Plan inwestycyjny (BN, M, R, RM)* | Rok realizacji inwestycji | Przyczyny opóźnień w realizacji inwestycji * | Działania jakie zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanego do końca 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Małopolskie | Nowy Sącz | 180 000 | Nowy Sącz | RM | 2015 | - | - |
|  |  | Skawina | 80 000 | Skawina | RM | 2013 | Nieuregulowane sprawy własności działek na obszarze gminy Skawina, brak środków finansowych | Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o współfinansowanie inwestycji z Funduszu Spójności |
|  |  | Olkusz | 64 000 | Olkusz | M | 2011 | Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Spójności | - |
|  |  | Andrychów | 54 500 | Andrychów | M | 2012 | Brak środków finansowych. | Koncepcja modernizacji i projekty techniczne. |
|  |  | Krzeszowice | 36 000 | Krzeszowice | M | 2015 | - | Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie studium wykonalności oraz wniosku do Funduszu Spójności na modernizację COŚ i budowę sieci kanalizacyjnej |
|  |  | Rabka Zdrój | 32 000 | Rabka Zdrój | M | 2015 | Brak środków na realizację zadań | Opracowano analizę finansowo-ekonomiczną przedsięwzięci "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój" |
|  |  | Brzeszcze | 27 718 | Brzeszcze | M | 2014 | - | - |
|  |  | Kalwaria Zebrzydowska | 23 738 | Kalwaria Podlesie | RM | 2012 | - | - |
|  |  |  |  | Leńcze | BN | 2013 | - | - |
|  |  |  |  | Barwałd Śr. | BN | 2013 | - | - |
|  |  |  |  | Bugaj | BN | 2013 | - | - |
|  |  |  |  | Podolany | BN | 2015 | - | - |
|  |  | Gródek n/Dunajcem | 16 800 | Bartkowa Posadowa | BN | 2015 | - | - |
|  |  |  |  | Tropie | BN | 2015 | - | - |

Tabela 8. Aglomeracje o RLM powyżej 15 000, które nie zrealizują inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków w terminie zapisanym w AKPOŚK – do końca 2010 r. (3)

| Lp | Województwo | Nazwa aglomeracji | RLM aglomeracji, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody ustanawiającym aglomerację | Nazwa oczyszczalni | Plan inwestycyjny (BN, M, R, RM)* | Rok realizacji inwestycji | Przyczyny opóźnień w realizacji inwestycji * | Działania jakie zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanego do końca 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Łódzkie | Opoczno | 30 813 | Mroczków | R | 2013 | - | - |
|  |  | Aleksandrów Łódzki | 19 998 | Ruda Bugaj | RM | 2008-2011 | - | - |
|  |  | Brzeziny | 31 008 | Brzeziny | RM | 2008-2011 | Nakłady finansowe | wykonanie projektu i otrzymanie pozwolenia na budowę |
|  |  | Piotrków Trybunalski | 123 550 | Piotrków Trybunalski | M, MO | 2007-2011 | Przedłużający się okres oczekiwania na decyzję Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektu "Modernizacja i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" ze środków FS | 1. Wszczęto procedurę przetargową dotyczącą wyboru projektanta i wykonawcy robót budowlanych dla kontraktu nr 1 pod nazwą "Modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" 2. Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych dla robót budowlanych i inżynieryjnych dla zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w ramach Projektu Funduszu Spójności |
| 7 | Mazowieckie | Warszawa | 2 448 500 | Czajka | BN, M | 2013 | Z przyczyn administracyjno-prawnych | W trzecim postępowaniu przetargowym na inwestycję wniesiono szereg zmian z zakresu formalno-prawnego oraz z zakresu techniczno-technologicznego. Dokonano wyboru Wykonawcy inwestycji. |
|  |  | Siedlce | 175 000 | Siedlce | RM | 2011 | pozyskiwanie środków finansowych z funduszu Infrastruktura i Środowisko | - |
|  |  | Piaseczno | 209 100 | Złotokłos | BN | 2015 | - | - |
|  |  | Warka | 103 200 | Konary | R | 2015 | Brak środków finansowych | - |
|  |  |  |  | Bończa | BN | 2015 | Brak środków finansowych | - |
|  |  | Żyrardów | 55 482 | Żyrardów | M, MO | 2015 | - | Opracowano dokumentację projektową |
|  |  | Garwolin | 35 904 | Garwolin | RM | 2013 | - | - |
|  |  | Gostynin | 19 992 | Gostynin | RM | 2011 | - | - |

Tabela 8. Aglomeracje o RLM powyżej 15 000, które nie zrealizują inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków w terminie zapisanym w AKPOŚK – do końca 2010 r. (4)

| Lp | Województwo | Nazwa aglomeracji | RLM aglomeracji, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody ustanawiającym aglomerację | Nazwa oczyszczalni | Plan inwestycyjny (BN, M, R, RM)* | Rok realizacji inwestycji | Przyczyny opóźnień w realizacji inwestycji * | Działania jakie zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanego do końca 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Opolskie | Turawa | 29 100 | Kotórz Mały | RM | 2012 | - | - |
| 9 | Podlaskie | Wysokie Mazowieckie | 84 000 | Wysokie Mazowieckie | R | 2013 | - | - |
| 10 | Podkarpackie | Sanok | 62 500 | Sanok | M, MO, RM | 2013 | - | - |
|  |  | Leżajsk | 177 392 | Leżajsk | M | 2015 | Brak środków finansowych | Wykonany projekt techniczny |
| 11 | Pomorskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śląskie | Lubliniec | 37 153 | OŚK ZGKLiC w Lublińcu | RM | 2008/2013 | Prowadzone są prace związane z koncepcją | Opracowywano wniosek do Funduszu Spójności brak opóźnień |
|  |  | Jaworzno | 182 692 | OŚ Jaworzno-Dąb | RM | 2010-2013 | - | Trwają prace końcowe nad dokumentacją załączoną do wniosku aplikacyjnego o dotację do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, rozpoczęto prace nad dokumentacją budowlano wykonawczą dla przedsięwzięcia, dla wybranych fragmentów przedsięwzięcia |
|  |  | Łaziska Górne | 22 000 | Wschód | RM | 2009-2015 | - | - |
| 13 | Świętokrzyskie | Skarżysko-Kamienna | 91 500 | Skarżysko-Kamienna | M | 2011 | - | - |
| 14 | Warmińsko- Mazurskie | Lidzbark Warmiński | 27 228 | Lidzbark Warmiński | RM | 2014 | - | - |

Tabela 8. Aglomeracje o RLM powyżej 15 000, które nie zrealizują inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków w terminie zapisanym w AKPOŚK – do końca 2010 r. (5)

| Lp | Województwo | Nazwa aglomeracji | RLM aglomeracji, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody ustanawiającym aglomerację | Nazwa oczyszczalni | Plan inwestycyjny (BN, M, R, RM)* | Rok realizacji inwestycji | Przyczyny opóźnień w realizacji inwestycji * | Działania jakie zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanego do końca 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Wielkopolskie | Kalisz | 200 000 | Kuchary | RM | 2015 | - | - |
|  |  | Gniezno | 76000 | Gniezno | M | 2012 | - | Wnioskowanie o dofinansowanie z funduszy unijnych , w trakcie opracowywania jest studium wykonalności wraz z raportem oddziaływania na środowisko, złożono wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu o udzielenie pożyczki na zamierzenie inwestycyjne |
|  |  | Mosina | 33 400 | Mosina | RM | 2014 | - | Wykonana koncepcja, przygotowywany wniosek do Funduszu Spójności |
|  |  | Gostyń | 40 700 | Gostyń | M | 2012 | - | - |
|  |  | Chodzież | 26 200 | Chodzież | RM | 2008-2011 | - | Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia ,wybór konsultanta projektu ,prace projektowe |
|  |  | Szamotuły | 26 000 | Szamotuły | RM | 2013 | - | Złożono wniosek do Funduszu Spójności |
|  |  | Grodzisk Wielkopolski | 21 000 | Grodzisk Wielkopolski | RM | 2011 | - | - |
|  |  | Kórnik | 28 000 | Borówiec | RM | 2011 | - | Wykonano koncepcje. Przygotowywany wniosek do Funduszu Spójności |
|  |  | Wronki | 25 000 | Wronki-Borek | RM | 2011 | Brak środków | Wniosek FS |
| 16 | Zachodniopomorskie | Miedzyzdroje | 25 160 | Miedzyzdroje | RM | 2009-2012 | Brak środków | starania o środki finansowe z FS |
|  |  | Nowogard | 20 750 | Nowogard | M | 2013 | Brak środków | Brak środków |
|  |  | Mielno | 42 575 | Unieście | RM | 2012 | - | - |
| * BN- budowa nowej oczyszczalni ścieków, M- istniejąca oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz wymaga modernizacji ze względu na jakość odprowadzanych ścieków, R- istniejąca oczyszczania ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość, RM- istniejąca oczyszczalnia ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość wraz z jednoczesną modernizacją lub rozbudową części obiektów. „ – ” aglomeracja nie przekazała danych |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5 Efekt ekologiczny realizacji KPOŚK

Wykres 5. Udział grup RLM w tworzeniu ładunku generowanego przez aglomeracje

Dane sprawozdawcze za lata 2006 i 2007 wykazały, iż w wyniku realizacji KPOŚK polegającej na wyposażeniu aglomeracji powyżej 2 000 RLM w sieć kanalizacyjną                                i oczyszczalnie ścieków, ładunek zanieczyszczeń trafiający na oczyszczalnie ścieków wynosi odpowiednio 40,7 mln RLM (rok 2006) oraz 42,67 mln RLM (rok 2007). Wartości te stanowią ok. 91 % ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych generowanych w aglomeracjach, które przedłożyły sprawozdania.

Należy pamiętać, iż nie wszystkie oczyszczalnie spełniają w chwili obecnej wymagania Unii Europejskiej pod względem efektów oczyszczania. Jednak łącznie z oczyszczalniami nie spełniającymi tych wymagań (oczyszczalnie te są obecnie w większości modernizowane lub rozbudowywane) redukują one wspólnie nieco ponad 2/3 generowanego przez wszystkie aglomeracje ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych.

Na podstawie wstępnej analizy można oszacować, że efekt ekologiczny oczyszczania ścieków osiągnął poziom około 68 – 71% redukcji ładunku zanieczyszczeń bidegradoalnych                                 w aglomeracjach.

Szacunków dokonano przyjmując założenia, że istniejące w aglomeracjach systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków obsługują cały przemysł zidentyfikowany na ich terenie oraz liczbę mieszkańców określoną przez gminy, a także mieszkańców obsługiwanych pośrednio przez indywidualne systemy oczyszczania, z których ścieki lub osady dowożone są do oczyszczalni taborem asenizacyjnym,

Zgodnie z okresami przejściowymi zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym, do dnia 
31 grudnia 2010 r. Polska zobowiązana została do redukcji 86% całkowitego ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych pochodzącego z aglomeracji. W chwili obecnej wiele aglomeracji jest w trakcie realizacji inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, które przyczynią się do prawidłowego funkcjonowania procesu oczyszczania ścieków w przyszłości.

W związku z powyższym, dokładne wyliczenie efektu możliwe będzie po przeprowadzeniu szczegółowej analizy sprawozdań z realizacji KPOSK za 2010 r., czyli po zakończeniu kolejnego etapu pośredniego zapisanego w Traktacie Akcesyjnym.

- Realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych               w latach 2003 – 2007

Jak wykazały dane sprawozdawcze za lata 2003 - 2007, w wyniku realizacji KPOŚK wybudowano 26 867 km sieci kanalizacyjnej. Poniżej zaprezentowano zestawienie dotyczące długości sieci kanalizacyjnej wybudowanej w poszczególnych latach:

Tabela 9. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2003 - 2007

| Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2003 - 2007, (km) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003-2004 | 2005 | 2006 | 2007 | RAZEM |
| 11 715 | 5 660 | 5 288 | 4 204 | 26 867 |

W latach 2003 - 2007 zakończono budowę 133 nowych oczyszczalni ścieków. Jednak najczęściej dokonywano inwestycji w zakresie rozbudowy oraz modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków.               W tabeli 10  przedstawiono rodzaje działań inwestycyjnych  w podziale na poszczególne lata.

Tabela 10. Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, w których prowadzono działania inwestycje

| Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, w których prowadzono działania inwestycje* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | budowa nowej oczyszczalni | modernizacja istniejącej oczyszczalni | rozbudowa istniejącej oczyszczalni | rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni |
| 2003-2004 | 68 | 255 | 55 | 64 |
| 2005 | 128 | 89 | 31 | 138 |
| 2006 | 269 | 150 | 136 | 389 |
| 2007 | 235 | 139 | 122 | 389 |

*Podane wartości dotyczą wszystkich wykonywanych w tym okresie inwestycji. Z uwagi na wieloletni okres realizacji poszczególnych przedsięwzięć wartości te nie powinny być sumowane.

W latach 2003 – 2007 na realizacje zadań ujętych w AKPOSK 2005 wydano ok. 13,4 mld zł., czego ok. 9,3 mld zł przeznaczone zostało na zbiorcze systemy kanalizacyjne. Poniższa tabela przedstawia nakłady finansowe poniesione na budowę, rozbudowę i/lub modernizacje oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych  w poszczególnych latach:

Tabela 11. Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2003-2007

| Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2003-2007 (w tys. zł) |  |  |
| --- | --- | --- |
| rok | zbiorcze systemy kanalizacyjne | oczyszczalnia ścieków komunalnych |
| 2003-2004 | 3 077 103,8 | 1 400 512,3 |
| 2005 | 2 146 761,8 | 952 303,4 |
| 2006 | 1 848 096,0 | 762 536,0 |
| 2007 | 2 226 131,5 | 985 077,4 |
| RAZEM | 9 298 098,1 | 4 100 429,1 |

Okres doświadczeń w realizacji Programu pokazuje zmienność planów inwestycyjnych gmin, a co za tym idzie różny zakres rzeczowy inwestycji w kolejnych jego aktualizacjach. Jednakże KPOŚK nie jest programem zapewnienia usług w zakresie zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków we wszystkich jednostkach osadniczych w Polsce, jest natomiast instrumentem służącym wypełnieniu zobowiązań traktatowych. Dlatego też przede wszystkim musi zawierać inwestycje priorytetowe z punktu widzenia wypełnienia tych zobowiązań

Zamierzenia inwestycyjne gmin powinny być planowane tak, aby jak najlepiej rozwiązywały problemy gospodarki ściekowej na danym terenie. W wykonaniu inwestycji w zakresie budowy zbiorczych sieci kanalizacyjnych istotne jest, aby realizacja ich miała uzasadnienie techniczne, środowiskowe oraz finansowe  i ekonomiczne.

- Aglomeracje nie ujęte dotychczas w AKPOŚK

Sprawozdanie zawiera również informacje na temat aglomeracji nie ujętych dotychczas zapisami Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Są to aglomeracje nowe, wyznaczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Prace nad rozpoczętą już kolejną aktualizacją KPOŚK obejmą również nowo wyznaczone aglomeracje. Należy się spodziewać, że przedstawione poniżej informacje dotyczące poszczególnych aglomeracji znajdą swoje odzwierciedlenie w obecnie przygotowywanej aktualizacji Programu.

W 2006 roku niezbędne dane sprawozdawcze przedstawiło 189  nowych aglomeracji, z czego najwięcej na obszarze województw: Wielkopolskiego (42), Mazowieckiego (23) oraz               Małopolskiego (19).

W 2007 roku liczba nowych - sprawozdających się aglomeracji powiększyła się o 105. Województwami posiadającymi najwięcej tego typu aglomeracji zostały województwa: Wielkopolskie (48), Lubelskie (40) oraz Świętokrzyskie (34).

Tabela 12. Nowe aglomeracje, nie ujęte dotychczas w AKPOŚK

| NOWE AGLOMERACJE, NIE UJĘTE DOTYCHCZAS W AKPOŚK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo |  | Liczba aglomeracji |  | RLM aglomeracji, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody ustanawiającym aglomerację |  | Liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji |  | Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanaliz. i obsługiwanych przez ocz. ścieków |  | Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach 2006-2007 , km |  |  |  | Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni, Mg/rok |  | Nakłady inwestycyjne poniesione w tys. zł |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ogółem |  | w tym sieci grawitacyjnej |  |  |  | sieci kanalizacyjne |  | oczyszczalnie ścieków komunalnych |  |
|  |  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 1 | Dolnośląskie | 15 | 21 | 57 400 | 93 000 | 49 457 | 85 614 | 14 747 | 31 682 | 34,3 | 25,3 | 27,1 | 18,3 | 237,0 | 282,9 | 2 377,6 | 6 623,3 | 701,2 | 3 358,7 |
| 2 | Kujawsko-Pomorskie | 11 | 11 | 24 545 | 25 286 | 32 009 | 37 578 | 8 643 | 13 158 | 22,2 | 13,6 | 12,4 | 3,3 | 365,6 | 98,2 | 3 902,1 | 2 187,4 | 36,7 | 1 838,5 |
| 3 | Lubelskie | 11 | 40 | 30 958 | 127 782 | 26 649 | 112 468 | 11 740 | 32 794 | 28,6 | 30,3 | 21,7 | 27,3 | 32,1 | 166,3 | 7 375,1 | 5 731,1 | 3 500,6 | 1 945,4 |
| 4 | Lubuskie | 3 | 3 | 12 522 | 13 626 | 12 176 | 12 138 | 5 030 | 4 938 | 19,3 | - | 14,5 | - | 156,0 | 157,0 | 2 873,3 | - | 2 120,5 | - |
| 5 | Łódzkie | 4 | 7 | 13 902 | 34 133 | 16 283 | 26 703 | 3 260 | 4 949 | - | 7,3 | - | 5,7 | 15,0 | 36,6 | 38,0 | 817,8 | - | - |
| 6 | Małopolskie | 19 | 21 | 68 390 | 74 596 | 68 508 | 76 842 | 2 780 | 3 570 | - | 8,9 | - | 8,9 | 21,0 | 39,8 | - | 659,7 | 11,0 | 410,0 |
| 7 | Mazowieckie | 23 | 31 | 40 557 | 110 213 | 69 200 | 92 269 | 11 219 | 22 518 | 24,7 | 50,2 | 15,0 | 33,2 | 70,7 | 124,8 | 8 225,1 | 10 509,8 | 6 111,7 | 5 185,7 |
| 8 | Opolskie | 9 | 10 | 24 073 | 43 501 | 21 472 | 38 569 | 2 821 | 3 015 | - | 0,8 | - | 0,8 | 40,8 | 595,0 | - | 222,6 | - | 48,0 |
| 9 | Podlaskie | 0 | 2 | -* | 5 973 | - | 4 033 | - | 1553 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 4,0 | - | - | - | - |
| 10 | Podkarpackie | 15 | 22 | 261 791 | 86 439 | 67 268 | 67 293 | 38 471 | 28 175 | 28,8 | 11,3 | 13,4 | 9,1 | 281,0 | 118,7 | 2 944,2 | 818,4 | 71,5 | 32,4 |
| 11 | Pomorskie | 10 | 15 | 36 050 | 49 597 | 45 851 | 54 734 | 12 645 | 16 322 | 72,0 | 35,7 | 22,0 | 14,8 | 112,0 | 188,0 | 9 239,4 | - | 4 272,8 | - |
| 12 | Śląskie | 0 | 8 | - | 57 074 | - | 41 925 | - | 5926 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 110,6 | - | 66,0 | - | 124,9 |
| 13 | Świętokrzyskie | 15 | 34 | 68 637 | 146 187 | 60 685 | 136 954 | 13 541 | 27 344 | 50,5 | 76,4 | 41,6 | 44,8 | 140,7 | 395,4 | 17 237,1 | 14 635,3 | 8 181,7 | 7 117,5 |
| 14 | Warmińsko-Mazurskie | 4 | 6 | 18 510 | 30 695 | 25 046 | 35 734 | 4 280 | 9 509 | 25,9 | 0,0 | 12,4 | - | 36,8 | 243,1 | 1 214,5 | - | - | - |
| 15 | Wielkopolskie | 42 | 48 | 147 300 | 107 276 | 124 664 | 94 945 | 42 023 | 36 425 | 58,1 | 30,4 | 27,9 | 10,9 | 482,2 | 457,2 | 7 431,2 | 4 778,5 | 6 875,8 | 3 360,3 |
| 16 | Zachodniopomorskie | 8 | 15 | 32 534 | 57 185 | 21 734 | 38 238 | 8 238 | 20 327 | 4,5 | 4,1 | 1,6 | 1,2 | 49,5 | 142,0 | 542,6 | 1 601,0 | 41,0 | 68,0 |
| Razem |  | 189 | 294 | 837 169 | 1 062 563 | 641 002 | 956 037 | 179 438 | 262 205 | 368,9 | 294,3 | 209,6 | 178,3 | 2 040,4 | 3 159,6 | 63 400,2 | 57 631,0 | 31 924,5 | 23 489,4 |

*-brak danych

# 8.  Podsumowanie i wnioski

8. 1. Doświadczenia z realizacji AKPOŚK 2005

KPOŚK stworzył warunki do rozwoju infrastruktury związanej z gospodarką ściekową, 
a jego realizacja stała się kluczowym procesem w celu wypełnienia postanowień dyrektywy 91/271/EWG.

Opracowane na podstawie sprawozdań wojewodów wyniki wskazują zmiany w zakresie działań inwestycyjnych i danych dotyczących aglomeracji. Świadczy to o znacznej liczbie korekt rozporządzeń wojewodów w stosunku do wcześniej wyznaczonych obszarów aglomeracji. W ciągu ostatnich dwóch lat skorygowano lub wyznaczono ponownie około tysiąca aglomeracji.

Sprawozdania złożyło 1 442 aglomeracje z 1 577 ujętych w A-KPOŚK  z 2005 r. Ponadto, do KZGW spłynęły informacje dotyczące działań inwestycyjnych przeprowadzonych w ramach 294 aglomeracjach „nowych” – dotychczas nie ujętych w aktualizacji Programu.

W związku z powyższym można wnioskować, że proces przygotowania dokumentacji określający potrzeby w zakresie wyposażenia aglomeracji w system zbierania i oczyszczania ścieków jest czasochłonny i sprawia gminom wiele trudności. Świadczy to również o braku rzetelnego podejścia ze strony samorządów do kompleksowego i racjonalnego rozwiązania problemów gospodarki ściekowej na ich terenie.

Sprawozdania z realizacji KPOŚK prowadzone są od lat i nie powinny stwarzać - samorządom zaangażowanym w ich realizację, większych problemów. Pomimo to, 
w sprawozdaniach brak jest często danych lub są one niepełne i niewiarygodne. W takich przypadkach KZGW podejmował działania mające na celu ich weryfikację lub uzupełnienie. Pozwala to na uzyskiwanie – z roku na rok, coraz to lepszej jakości danych zawartych 
w przedmiotowych dokumentach.

W wyniku analizy sprawozdań potwierdziły się obawy - sygnalizowane w latach ubiegłych, dotyczące znacznych opóźnień w realizacji zadań w stosunku do lat określonych w aktualizacji KPOŚK z 2005 r.

Głównymi przyczynami opóźnień są m.in.:

- duży zakres modernizacji lub rozbudowy oczyszczalni ścieków konieczny 
do przeprowadzenia (duże potrzeby finansowe, które musiały być pokryte 
w krótkim okresie czasu);

- brak środków finansowych na realizacje zadań zapisanych w AKPOŚK 2005;

- długotrwałe procedury przetargowe wynikające z przepisów o zamówieniach publicznych (obszerność wymaganej dokumentacji przetargowej; opóźnienie rozstrzygnięć postępowania przetargowego poprzez składanie odwołań od decyzji komisji przetargowych);

- protesty organizacji społecznych i ekologicznych

- brak pełnego zaangażowania gmin w przygotowaniu należytego rozpoznania problemów gospodarki ściekowej i opracowania spójnych planów ich rozwiązań.

- opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji i wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych i zagranicznych;

- konieczność realizacji przez gminy wielu innych zadań należących do priorytetowych.

8.2. Zadania konieczne do dalszej realizacji KPOŚK:

- Wdrożenie monitoringu we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych  > 15 000 RLM zgodnego z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (eksploatatorzy oczyszczalni ścieków).

- Zakończenie drugiej aktualizacji KPOŚK 2009 uwzględniającej zmiany w wyznaczonych przez wojewodów aglomeracjach (projekt w trakcie realizacji - zadanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej).

- Zintensyfikowanie działań prowadzących do zwiększenia ilości doprowadzanych 
do oczyszczalni ścieków poprzez budowę i rozbudowę systemów kanalizacyjnych 
w aglomeracjach (inwestorzy poszczególnych systemów – zadanie własne samorządów).

- Systematyczna kontrola przestrzegania wymaganych prawem standardów oczyszczanych ścieków (zadanie Inspekcji Ochrony Środowiska).

- Właściwe przygotowanie przez inwestorów przedsięwzięć ujętych w KPOŚK w celu dalszego, prawidłowego wykonania założeń KPOŚK w latach 2008 – 2010 (inwestorzy poszczególnych projektów inwestycji – zadanie własne samorządów).

- Zwiększenie dostępności środków finansowych na realizację inwestycji ujętych w KPOŚK oraz stabilność zasad finansowania tych przedsięwzięć tak, aby proces uregulowania gospodarki ściekowej przebiegał zgodnie z obowiązującymi terminami (źródła finansowania – fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Ekofundusz, fundusze zagraniczne, środki własne gmin).

Materiał opracowano w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej

Warszawa 2009 r.

- Załączniki

( wersja elektroniczna dostępna na stronie http://www.kzgw.gov.pl/82.html )

  - Sprawozdanie Wojewody Dolnośląskiego,

  - Sprawozdanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

  - Sprawozdanie Wojewody Lubelskiego,

  - Sprawozdanie Wojewody Lubuskiego,

  - Sprawozdanie Wojewody Łódzkiego,

  - Sprawozdanie Wojewody Małopolskiego,

  - Sprawozdanie Wojewody Mazowieckiego,

  - Sprawozdanie Wojewody Opolskiego,

  - Sprawozdanie Wojewody Podlaskiego,

  - Sprawozdanie Wojewody Podkarpackiego,

  - Sprawozdanie Wojewody Pomorskiego,

  - Sprawozdanie Wojewody Śląskiego,

  - Sprawozdanie Wojewody Świętokrzyskiego,

  - Sprawozdanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

  - Sprawozdanie Wojewody Wielkopolskiego,

  - Sprawozdanie Wojewody Zachodniopomorskiego