## Slide 1: Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
Departament Projektów i Strategii, lipiec 2023 r.

## Slide 2: Podstawowe dane o PZIP
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) – to rządowy program rozwoju w zakresie cyfryzacji państwa uchwalany jest na wniosek ministra cyfryzacji.
Nadrzędną strategią rozwoju dla PZIP jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz sektorowe strategie rozwoju.
Obecny PZIP został przyjęty uchwałą nr 109/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r.
Okres obowiązywania: 2014 – 2023 r. (Okres obowiązywania PZIP został przedłużony do 31 grudnia 2023 r. uchwałą 255/2022 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r.)

## Slide 3: Cele PZIP JAKIE CELE NAM PRZYŚWIECAJĄ?
2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office).
1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem.
CELE
SZCZEGÓŁOWE
3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej.
CEL GŁÓWNY
Modernizacja administracji publicznej z wykorzystaniem technologii cyfrowych nakierowana na potrzebę podniesienia sprawności państwa i poprawienie jakości relacji administracji z obywatelami i innymi interesariuszami.

## Slide 4: Kierunki interwencji W JAKĄ STRONĘ KSZTAŁTUJEMY ZMIANĘ?
Implementacja narzędzi horyzontalnych wspierających działania administracji publicznej.
2
Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela.
1
Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK.
3

## Slide 5: Kontekst strategiczny JAKIE INNE PROGRAMY WYPEŁNIAJĄ CELE PZIP?
Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024;
Narodowy Plan Szerokopasmowy;
Program Otwierania Danych Publicznych na lata 2021-2027;
Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020;
Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych;
Program rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022-2027;
Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji (w trakcie prac);

## Slide 6: Kontekst unijny JAKI JEST STAN OBECNY?
Deklaracja tallińska – podpisana 6 października 2017 r.;
Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy (Digital Single Market Strategy for Europe) – opublikowana 6 maja 2015 r.;
Plan na rzecz rozwoju e-administracji na lata 2016-2020 (eGovernment Action Plan);
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (kontynuacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020);
Program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. (EUR Lex 2481/22).

## Slide 7: Kontekst unijny CO NAS CZEKA W PRZYSZŁOŚCI?
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):
  - 17 czerwca 2022 r. KPO został zaakceptowany przez Radę UE;
  - 9 grudnia 2022 r. podpisano Ustalenia Operacyjne ws. polskiego KPO między Polską
  a Komisją Europejską;
  - 1 czerwca 2023 r. KPO został zaakceptowany przez Komisję Europejską;
  - największa część środków KPO przeznaczona jest na tzw. „twin transition” czyli transformację klimatyczną (42,7%) oraz cyfrową (20,85%).

## Slide 8: PZIP – statusy działań
Plan zawiera 122 projekty zgłoszone przez 47 instytucji*.
W realizacji są 33 projekty;
zakończono 74 projekty;
odstąpiono od realizacji 8 projektów;
planowanych bądź w przygotowaniu jest 5 projektów;
2 projekty zostaną dopiero uruchomione**.
*W tym 13 resortów i 34 instytucje podległe lub nadzorowane przez ministerstwa.
**Są to projekty MZ o charakterze utrzymaniowym.

## Slide 9: Rozkład projektów WEDŁUG PARTNERÓW PZIP
Podmiot | Liczba projektów
MC | 18
MEiN | 15
MF | 4
MI | 9
MKiŚ | 3
MKiDN | 13
MON | 2
MRIPS | 8
MRiRW | 3
MRiT | 11
MSWiA | 8
MS | 7
MZ | 15
GUS | 6
RARS | 1
SUMA | 123*
* Jeden projekt jest wspólny dla MC i MSWiA.

## Slide 10: Rozkład projektów w czasie ANALIZA TERMINOWOŚCI
 | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  | 
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Faza przygotowania |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
Faza planowania |  |  |  |  |  |  |  | 3
Faza realizacji |  |  |  | 4 | 26 | 2 |  | 1
Zakończony | 3 | 12 | 30 | 22 | 7 |  |  | 
* W tabeli nie zostały uwzględnione dwa projekty utrzymaniowe i 8 projektów, od których realizacji odstąpiono.

## Slide 11: Wnioski z analizy terminowości CO MÓWIĄ NAM DANE
W 2022 r. zakończono realizację 22 działań z Załącznika nr 2.
Od 1 stycznia do 1 lipca 2023 r. zakończono 7 projektów.
Obecnie opóźnione są cztery działania z terminem realizacji na 2022 r.;
Jeden projekt z terminem realizacji na 2023 r. jest w fazie przygotowania. Ogółem w przygotowaniu lub planowaniu jest pięć działań.
Dwa działania mają charakter utrzymaniowy i rozpoczną się w 2023 r. i 2024 r

## Slide 12: Monitorowanie wskaźników (1/3)
Nazwa wskaźnika | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Wartość docelowa (2022)
Poziom zorientowania na użytkownika e-usług (eGovernment Benchmark) | 78% | 75% | 79% | 82% | 86% | 88% | 85% | bd* | 85%
Odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną (GUS/Eurostat) | 26,6% | 30,2% | 30,8% | 35,5% | 40,4% | 41,9% | 47,5% | 55,4% | 50%
*Dane za 2022 r. będą opublikowane we wrześniu 2023 r.
W 2021 r. zmieniono metodykę stosowaną w badaniu eGovernment Benchmark.

## Slide 13: Monitorowanie wskaźników (2/3)
Nazwa wskaźnika | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Wartość docelowa (2022)
Odsetek urzędów administracji państwowej korzystających z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw (GUS/KPRM) | 32% | 37% | 60,6% | 71,6% | 71,3% | 73,6% | 73,1% | bd* | 75%
Udział dokumentów elektronicznych wysyłanych przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej w korespondencji wychodzącej z urzędów administracji państwowej (GUS/KPRM) | 13% | 16,1% | 19% | 9,9% | 9,1% | 21,6% | bd** | bd | 55%
*Wartość wskaźnika za 2022 r. nie jest jeszcze znana
**W 2021 r. GUS odstąpił od monitorowania wskaźnika.

## Slide 14: Monitorowanie wskaźników (3/3)
Nazwa wskaźnika | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Wartość docelowa (2022)
Odsetek osób posiadających profil zaufany (KPRM) | 1,09% | 2,22% | bd | 5% | 14,8% | 38,51% | 43,35% | 51,07% | 35%
Odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe (GUS/Eurostat). | 40,1% | 44,4% | 46,4% | 45,9% | 44,4% | 50,3% | bd* | bd | 56%
* GUS zmienił metodologię badania wskaźnika, przez ten wzgląd dane za 2021 r. nie są porównywalne.

## Slide 15: Wskaźniki – co się zmieniło
1. W 2021 r. GUS odstąpił od monitorowania wskaźnika pn. „Udział dokumentów elektronicznych wysłanych przez jednostki administracji państwowej przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w ogóle wysłanych dokumentów”.
Odstąpienie zostało uargumentowane trudnością w uzyskaniu rzetelnych danych oraz wysoką wrażliwością na wartości skrajnie wysokie, która powodowała, że dane były niereprezentatywne dla ogółu badanych jednostek.
2. W przypadku wskaźnika pn. „Odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe” nastąpiła zmiana metodologii, przez ten wzgląd dane za 2021 r. nie mogą być porównywalne.

## Slide 16: W stronę nowego PLANOWANE ZADANIA
Minister Cyfryzacji prowadzi również prace nad nowym dokumentem o charakterze strategicznym w dziedzinie informatyzacji państwa, zwanym "strategią", którego celem będzie określenie kierunków procesu informatyzacji państwa. Podstawę prawną dla Strategii stanowić będzie art. 23 pkt 6 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji (UD 372), który 10 lipca 2023 r. został przyjęty przez Radę Ministrów.
Strategia zastąpi PZIP, a zakresem przedmiotowym obejmie działania będące w zakresie kompetencji Rady Ministrów. Dokument nie będzie stanowił strategii rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Będzie przyjmowany na mocy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (po nowelizacji). Strategia zabezpieczy istnienie podstaw prawno-strategicznych procesów cyfryzacyjnych oraz KPO i FERC.

## Slide 17: D z i ę k u j ę z a u w a g ę