ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁOŻENIA PROJEKTU pod nazwą:

„Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce

– etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”

Celem projektu jest przetestowanie rozwiązań wypracowanych w poprzednim projekcie „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce” zrealizowanym w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Opracowany został model integracji cudzoziemców 
w Polsce. W ramach tego modelu wskazano obszary wraz z zadaniami, które rekomenduje się do realizacji, ponieważ ich wykonywanie przyczyni się do usprawnienia procesu integracji cudzoziemców w Polsce.

Niniejszy projekt zakłada stworzenie Centrów Integracji Cudzoziemców, które to rozwiązanie szczegółowo zostało opracowane w projekcie poprzednim. Aby móc rekomendować wdrożenie zapisów do porządku prawnego wypracowanego modelu integracji cudzoziemców w oparciu o utworzenie sieci Centrów Integracji Cudzoziemców, należy przetestować go 
w praktyce. Faktyczne wdrożenie modelu poprzez pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców we wszystkich województwach będzie odpowiedzią, czy wypracowana koncepcja jest właściwym podejmowanym kierunkiem w kwestii potrzeb integracyjnych i czy będzie sprawdzać się w strukturach administracji samorządowej.

Grupa docelowa działań prowadzonych w Centrach Integracji Cudzoziemców:

- Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.):

- na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25,

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (art. 195, z wyjątkiem ust. 1 pkt 6a, jednak wyłączenie to nie dotyczy osób, które otrzymały zgodę na pobyt ze względów humanitarnych),

- lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211),

- na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany 
o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5),

- zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

- Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają, odpowiednio, warunkom z punktów 1, 3, 4, 5 i 7.

- Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy:

- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2)

- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2)

- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

- złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1),

w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych

w  art.  60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25,

- złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na

terytorium RP  (art. 300 ust. 4).

- Przebywają na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego.

- Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP, którzy są 
w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce. UWAGA - wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.

- Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1-4 oraz 7 i 8, 
w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań, w tym będący obywatelami Polski lub innych krajów Unii Europejskiej.

- Osoby, nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium RP legalnie, które złożyły wniosek o:

- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108),

- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206),

- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii

Europejskiej (art. 223),

- przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest

zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25,

- przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300)

i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.

- Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1043) na podstawie prawa pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące (art. 18) lub prawa pobytu stałego (art. 43).

TWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI CUDZOZIECÓW – 3 ETAPY

ETAP 1. Wybór lokalizacji.

Centrum powinno zostać zlokalizowane w łatwo dostępnym miejscu, w miejscowości skupiającej dużą liczbę cudzoziemców. Wybór właściwego miejsca na lokalizację CIC jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu Centrum. Na podstawie zgromadzonej wiedzy dot. działalności lokalnych podmiotów oraz ewentualnej współpracy, siedzibę CIC będzie można oprzeć o struktury miejskie np. już istniejących punktów zajmującymi się sprawami cudzoziemców.

W przypadku braku takiej możliwości, będzie trzeba dokonać wyboru wśród innych dostępnych zasobów lokalowych w danym regionie. Ostatecznie zakłada się również możliwość utworzenia CIC od podstaw, tj. poprzez wynajęcie  lokalu (lub zagospodarowanie lokalu udostępnionego przez wyłonionego Partnera) i dostosowanie go do potrzeb Centrum.

ETAP 2. Przygotowanie lokalu do działania pod kątem technicznym.

Na tym etapie zakłada się dostosowanie lokalu pod działalność Centrum tj. ewentualne jego odświeżenie, wyposażenie w niezbędne sprzęty, druk niezbędnych tablic informacyjnych, podłączenie linii telefonicznej. Zakres ww. działań zależny będzie od tego,  jakie zasoby (zasoby kadrowe, lokal etc.) partner wniesie do projektu.

ETAP 3. Przygotowanie lokalu do działania pod kątem merytorycznym.

Na tym etapie zostanie:

- powołana/ zatrudniona osoba do kierowania Centrum, którego zakres działania odnosił się będzie m.in. do:

- stworzenia regulaminu organizacji Centrum opartego niżej wymienionych modułach

- zapewnienia kadry Centrum;

- zapewnienia wykonawców do modułów, które będą zlecone;

- innych, wynikających z prowadzenia działalności Centrum.

- zrekrutowana kadra do obsługi Centrum (w ramach zasobów własnych partnera,

zatrudnione dodatkowe osoby);

- przygotowane i wydrukowane  materiały informacyjne;

SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW MERYTORYCZNYCH CENTRUM

Określenie dokładnego zakresu modułów będących sednem działania Centrów Integracji Cudzoziemców jest kluczowym elementem wniosku o przystąpienie do projektu. Na podstawie konsultacji z partnerem jak i z wytypowanymi podmiotami do współpracy należy określić dokładny zakres niżej wymienionych modułów, jak również określić kto i na jakich zasadach będzie realizować te moduły.

- KURSY JĘZYKA POLSKIEGO – wiąże się to ze zleceniem podwykonawstwa firmie lub organizacji pozarządowej specjalizującej się w nauce języka polskiego jako obcego. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, należy ustalić poziomy nauczania, liczbę grup i godzin.

Kursy w ramach programu powinny być oferowane na wielu poziomach nauczania, od poziomu A1 do poziomu B2, oraz dodatkowo oferować kursy uzupełniające z języka technicznego (profesjonalnego). Programy kursów powinny bazować na wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 roku 
w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców. 
W związku z tym powinny one uwzględniać specyfikę grup odbiorców i dostosować do niej liczbę godzin (przy czym rekomenduje się zwiększenie intensywności zajęć ponad wskazywane minimum 150 godzin lekcyjnych dla danego poziomu). Regularne kursy powinny obejmować również aspekty związane z kulturą polską.

Kursy języka technicznego przeznaczone dla osób, które chcą podjąć zatrudnienie 
i potrzebują znajomości słownictwa branżowego, pozwalającego im funkcjonować w danym zawodzie. Oferowane kursy powinny dotyczyć następujących branż: handel, hotelarstwo, kosmetologia, budownictwo, inżynieria lądowa itp. Zakres godzinowy kursów języka technicznego nie powinien być mniejszy niż 25 godzin. Na zakończenie kursów powinny być wydawane certyfikaty, co da możliwość cudzoziemcom udokumentowanie znajomości języka polskiego.

Kursy językowe muszą spełniać kryterium związane z doświadczeniem podmiotu                  w nauczaniu języka polskiego jako obcego, być prowadzone przez odpowiednią kadrę, posiadającą kompetencje w zakresie glottodydaktyki.

Kursy językowe muszą one spełniać następujące warunki:

  - zapewniać otwarty dostęp dla różnych grup cudzoziemców;

  - oferować bezpłatny lub odpłatny tylko w symbolicznej wysokości dostęp.

Warto również planować odpowiednie działania motywujące, które by wpływały pozytywnie na frekwencję cudzoziemców na zajęciach.

- DORADCY MIĘDZYKULTUROWI – zlecenie / samodzielnie -  rekrutacji osób do pracy w CIC jako asystentów cudzoziemców. Zadaniem takich osób będzie zorientowanie się w sytuacji cudzoziemca oraz odpowiednie jego przekierowanie do komórek merytorycznych (w Centrum, jeśli takie są lub poza Centrum).

minimum 3 ETATY

Zadanie Doradców Międzykulturowych:

  - towarzyszenie rodzinom cudzoziemskim w rozwiązywaniu trudnych dla nich sytuacji;

  - wyjaśnianie zasad, norm i zwyczajów obowiązujących w Polsce;

  - pomoc w poszukiwaniu mieszkań, nawiązywaniu kontaktów z właścicielami mieszkań, pośredniczenie w kontaktach z wynajmującymi, tłumaczenie obowiązujących zasad, pomoc w płaceniu rachunków (pozafinansowa);

  - towarzyszenie podczas wizyt u lekarza;

  - pośredniczenie w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych oraz w kontaktach 
z instytucjami (np. Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym);

  - pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych;

  - przekazywanie informacji o miejscach, do których cudzoziemcy mogą się zwracać ze swoimi problemami;

  - popularyzacja wiedzy na temat sytuacji cudzoziemców w Polsce oraz różnic kulturowych mających wpływ na wzajemne relacje ze społecznością lokalną, 
a zwłaszcza w sytuacjach kontaktu z właścicielami mieszkań i pracodawcami.

- PUNKT INFORMACYJNY: miejsce w którym klienci będę mogli uzyskać niezbędne informacje.

3 ETATY

Punkt informacyjny powinien dostarczać cudzoziemcom informacji dotyczących:

  - korzystania z usług medycznych i rehabilitacyjnych;

  - nabywania lub wynajmowania nieruchomości;

  - zakładania kont bankowych;

  - form zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wynikających z nich obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych;

  - łączenia rodzin;

  - przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

  - uzyskiwania lub uznawania dokumentów poświadczających uprawnienia do kierowania pojazdami;

  - uzyskania numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);

  - zasad wykonywania obowiązku meldunkowego;

  - uzyskania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;

  - placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

  - kursów zawodowych;

  - systemie szkolnictwa wyższego, w tym o możliwości kształcenia się na studiach, studiach podyplomowych lub o innych formach kształcenia;

  - uznawania wykształcenia uzyskanego w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach;

  - uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach;

  - tłumaczeń przysięgłych na terenie województwa oraz ich danych kontaktowych;

  - systemu komunikacji miejskiej;

  - zasad legalizacji pobytu i uzyskania obywatelstwa polskiego.

W celu usprawnienia komunikacji z migrantami, którzy zamieszkują z dala od Centrum, jest możliwość udzielania informacji również za pośrednictwem infolinii oraz poczty elektronicznej. Mogą także być tworzone zespoły mobilne, które –  w przypadku zaistnienia takiej konieczności – będą pełniły swoje usługi poza siedzibą CIC. Zespoły mobilne mogą świadczyć swoje usługi na wniosek gmin i powiatów, które zdiagnozowały zapotrzebowanie na tego typu usługi na obszarze swojej właściwości terytorialnej.

- WSPARCIE PRAWNICZE I PSYCHOLOGICZNE – zlecenie stałych dyżurów 
w Centrum.

2 ETATY (1/4 WYMIAR PRACY)

Praca prawnika będzie wsparciem punktu informacyjnego, szczególnie w sytuacjach bezprecedensowych lub skomplikowanych, w momencie kiedy będzie wymagana specjalistyczna wiedza prawnicza.

Zakres problematyki, którą będzie zajmować się prawnik obejmować będzie m.in.:

  - prawo pracy;

  - legalizację pobytu;

  - prawo rodzinne;

  - wyjaśnienie zasad działania polskiego sądownictwa;

  - zasad postępowania administracyjnego.

Oprócz obsługi klientów, prawnik będzie gromadzić informacje na temat poruszanych problemów klientów, aby móc tworzyć bazę wiedzy na zasadzie „pytania” –  „odpowiedzi”.

Obecność psychologa w Centrum będzie umożliwiała cudzoziemcom nieradzącym sobie        z problemami uzyskać profesjonalnego wsparcia. Psycholog obecny w Centrum powinien mieć dyżury co najmniej 2 razy w tygodniu po 4 godziny. Jego głównym zadaniem będzie rozmowa z cudzoziemcami oraz kierowanie na specjalistyczne terapie, jeśli uzna, że taka pomoc jest dla danej osoby potrzebna.

- KURSY ADAPTACYJNE: zlecenie/prowadzenie samodzielnie kursów mających na celu przybliżanie realiów życia w Polsce.

2 ETATY

Ich celem jest zaznajomienie jak najszerszej grupy cudzoziemców, przede wszystkim nowoprzybyłych migrantów, z ich podstawowymi prawami i obowiązkami, systemem integracji w Polsce, jak również służbami, instytucjami i innymi organizacjami, które mogą być im pomocne. Kursy takie w znacznym stopniu mają wspierać świadomość migrantów      w zakresie kwestii prawnych oraz innych aspektów życia w Polsce, wspierać proces ich integracji, a także zmniejszać ryzyko bycia zależnym od nieuczciwych pośredników, czy utraty legalnego pobytu.

Tematyka kursów dotyczyć może m. in. następujących zagadnień:

  - polskie przepisy prawne;

  - cudzoziemcy w polskim prawie;

  - polskie tradycje, zwyczaje i normy kulturowe;

  - polski rynek pracy – specyfika, sposoby poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, pierwsza rozmowa z pracodawcą;

  - system edukacji w Polsce – charakterystyka, obowiązki rodziców i nauczycieli, obowiązujące zasady;

  - opieka medyczna – specyfika funkcjonowania służby zdrowia w Polsce.

Spotkania powinny być prowadzone przez osoby kompetentne w danej dziedzinie, 
w językach zrozumiałych dla migrantów. Należy zadbać o to, aby kursy te były szeroko dostępne.

- PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO (moduł fakultatywny) – działania mające na celu tworzenia kampanii przybliżających sprawy cudzoziemskie (akcyjne jak i stałe działania) – osoba zatrudniona 
w Centrum na te potrzeby.

1 ETAT

Zadanie ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku cudzoziemców w Polsce.

Do takich działań zaliczamy m.in.:

  - wydarzenia akcyjne;

  - zapraszanie społeczności lokalnej na wydarzenia organizowane przez cudzoziemców;

  - lokalne kampanie na rzecz tolerancji, pozytywnych aspektów integracji cudzoziemców 
z polskim społeczeństwem.