|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2020 roku pn. „**Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie**” (Wnioskodawca - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, beneficjent – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Część ogólna | W wierszu "Okres realizacji projektu" nie wykazano aktualnej daty zakończenia realizacji projektu, z Państwa wyjaśnień wynika, że okres realizacji projektu został wydłużony o 3 m-ce, tj. do 29.01.2021 (Aneks nr 4 z dnia 29.10.2020). | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W związku z wydłużeniem realizacji projektu, czy planowane daty kamieni milowych są aktualne? | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy - Wskaźniki efektywności projektu | W raporcie wskazano wskaźniki, które nie osiągnęły wartości docelowej w zakładanym terminie:   * Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego * Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego (TB) chociaż powiązane z nimi kamienie milowe mają status „osiągnięty” | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | W związku z wydłużeniem realizacji projektu, czy planowana data wdrożenia produktu jest aktualna? | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 7.Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Proszę o przekazanie do opinii Komitetu planu naprawczego o którym Państwo wspomnieli w ryzykach. |  |  |