Sprawozdanie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

z wykonania planu działalności za rok 2020 dla działów administracji rządowej:

budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,

gospodarka i turystyka

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2020

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu |  |  | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku 2020 | Osiągnięta wartość na koniec roku 2020 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.. | 7. |
|  | Poprawa otoczenia regulacyjnego, w tym dla przedsiębiorców | - Liczba zaprojektowanych do wprowadzenia uproszczeń lub redukcji barier w wykonywaniu działalności gospodarczej na etapie rządowym - Średni czas rejestracji działalności gospodarczej | - ≥30 - 1,4 dnia | - 34 - 0,75 dnia | Opracowanie projektów ustaw mających na celu ułatwienie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w tym m.in.: - o szczególnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dominującego; - dot. wprowadzenia fundacji rodzinnej (rozwiązanie dla rodzinnych przedsiębiorstw); - dot. ograniczenia dwuinstancyjności w postępowaniach administracyjnych. | Z uwagi na wyjątkową i dynamiczną sytuację wywołaną pandemią COVID-19 oraz związanych z nią obostrzeń skoncentrowano się na próbie ochrony interesów wszystkich podmiotów poszkodowanych z tytułu tych obostrzeń, w tym wdrażanie regulacji prawnych i instrumentów, które mają na celu zminimalizowanie skutków pandemii COVID-19. W związku z tym realizacja niektórych projektów ustaw zaplanowanych na 2020 r. została wstrzymana1. Prace nad projektem o odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dominującego stały się bezcelowe w związku z pracami nad nowelizacją kodeksu spółek handlowych, wprowadzającą przepisy o grupach spółek (projekt ustawy UD113). W zakresie projektu ustawy o fundacji rodzinnej, we wrześniu 2020 r. przeprowadzono prekonsultacje ze środowiskiem firm rodzinnych. W listopadzie 2020 r. projekt został skierowany do Zespołu Programowania Prac Rządu i został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych RM pod nr UD172. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2021 r. |
|  |  |  |  |  | Rozwój narzędzi lepszego stanowienia prawa i oceny jego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. | Przygotowano Zalecenia w zakresie przeprowadzenia oceny wpływu w ramach procesu legislacyjnego w UE, które zostały przedłożone do rozpatrzenia przez KSE w grudniu 2020 r. Dokument został przyjęty przez KSE 7 stycznia 2021 r. i udostępniony wszystkim ministerstwom. |
|  |  |  |  |  | Działania związane z wejściem w życie 1 stycznia 2021 r. ustawy - Prawo zamówień publicznych - przygotowanie aktów wykonawczych do ustawy (18 rozporządzeń), projektu Polityki Zakupowej Państwa, funkcjonowania nowych instytucji przewidzianych w ustawie (np. Komitet do spraw Kontroli w zamówieniach publicznych). | Przygotowano akty wykonawcze do nowej ustawy prawo zamówień publicznych: opublikowano 9 rozporządzeń oraz rozpoczęto procesy legislacyjne 3 projektów rozporządzeń (działania prowadzone we współpracy z UZP). Prowadzono prace analityczne ukierunkowane na wyznaczenie głównych priorytetów polityki zakupowej państwa oraz instrumentów ich realizacji; rozpoczęto prace nad konspektem polityki zakupowej państwa. Rozpoczęto prace nad projektem regulaminu prac Komitetu do spraw Kontroli zamówień publicznych. |
|  |  |  |  |  | Opracowanie projektów rozwiązań prawnych na rzecz usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego: - projekt ustawy Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na rzecz usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego; - projekt ustawy Prawo budowlane; - kontunuowanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, który zawiera m.in. zmiany dot. zakresu i formy projektu budowlanego, w tym opracowanie przepisów wykonawczych do ustawy; - projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz akty wykonawcze do ustawy, regulujące proces wykonywania i obsługi prac geodezyjnych i prac kartograficznych oraz zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. | Kontynuowano prace nad reformą systemu planowania przestrzennego. Trwa weryfikacja wcześniejszych założeń. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2021. Planowane są dalsze prekonsultacje założeń reformy. Wydano ustawę z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 poz. 471), która weszła w życie 19 września 2020 r. oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). Wprowadzono ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 782) oraz akty wykonawcze do ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju: - z 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020 poz. 1316); - z 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2020 poz. 1304); - z 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 poz. 1429); - z 28 lipca 2020 r w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. poz. 1322); - z 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2020 poz. 1321). |
|  |  |  |  |  | Przygotowanie rozwiązań związanych z gospodarką nieruchomościami: - opracowanie koncepcji reformy instytucji użytkowania wieczystego, w tym ustanowionego na rzecz przedsiębiorców; - opracowanie informatora dla przedsiębiorców będących użytkownikami wieczystymi w sprawie nowej zasady odpłatności za nabycie własności gruntu; - aktualizacja Informatora „Grunt to własność” dotyczącego procedury przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. | Opracowano projekt zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w celu dostosowania modelu odpłatności za grunt do przepisów o pomocy publicznej. W toku procedury prenotyfikacyjnej wystąpiono o dokonanie reasumpcji stanowiska Komisji Europejskiej, zgodnie z którym periodyczne uiszczanie przez przedsiębiorcę opłat z tytułu nabycia gruntu powinno podlegać rynkowemu oprocentowaniu. Wobec podtrzymania opinii przez Komisję (odpowiedź z lutego br.) wznowiono pracę nad rozwiązaniami koncepcji, które będą eliminowały zastrzeżenia KE. Informator „Grunt to własność” zaktualizowano w oparciu o najczęściej sygnalizowane zagadnienia z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
|  |  |  |  |  | Wdrażanie we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego i izbami nowelizacji ustawy o rzemiośle w zakresie rozszerzenia definicji rzemiosła oraz dopisywania w CEIDG informacji o dyplomach mistrza i czeladnika posiadanych przez przedsiębiorców. | 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy rozszerzające definicję rzemiosła i rzemieślnika, tym samym umożliwiające wykonywania rzemiosła przez: - spółkę jawną; - spółkę komandytową; - spółkę komandytowo-akcyjną; - jednoosobową spółkę-kapitałową w których co najmniej jeden ze wspólników (osób fizycznych) posiada kwalifikacje zawodowe (tytuł czeladnika lub mistrza), pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek lub krewni w linii prostej (wstępni lub zstępni). Wdrożone przepisy umożliwiły wykonywanie rzemiosła przez większą grupę podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorca, który wykonuje działalność rzemieślniczą i nie chce utracić statusu rzemieślnika nie będzie już "skazany" na jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale będzie mógł prowadzić działalność jako spółka. 1 października 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące publikacji w CEIDG informacji wynikających z dyplomu mistrza oraz świadectwa czeladniczego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła wydanym przez izbę rzemieślniczą. Zakres podmiotowy obejmuje przedsiębiorców wpisanych do CEIDG i KRS. W ramach wdrożenia zadania została przygotowana informacja do MEN, OHP, MRiPS, gmin – głównych partnerów współpracujących z rzemiosłem, prezentująca korzyści dla organów i przedsiębiorców wynikające z publikacji danych w CEIDG. Współpraca ze Związkiem Rzemiosła Polskiego i izbami rzemieślniczymi obejmowała m.in. opracowanie wniosków o wpis informacji o posiadanych kwalifikacjach wynikających z dyplomu mistrza, świadectwa czeladniczego” dla przedsiębiorców przystępujących do egzaminu w rzemiośle oraz przedsiębiorców, którzy już posiadają ww. dyplom. |
|  |  |  |  |  | Realizacja projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”. | Zrealizowano wybrane Kamienie Milowe w projekcie, w tym: przygotowano kreatory usług CEIDG, uruchomiono Konto Przedsiębiorcy, przygotowana została zmodernizowana aplikacja urzędnika. Zakończono rozwój infrastruktury IT, serwis CEIDG został przeniesiony do chmury, a także przygotowana została nowa Hurtownia danych CEIDG i Biznes.gov.pl. Prowadzono również badania użyteczności weryfikujące zaprojektowane funkcjonalności i bieżącą analizę opinii użytkowników serwisu Biznes.gov.pl. |
|  |  |  |  |  | Realizacja procesów związanych z zapewnieniem utrzymania, rozwoju infrastruktury oraz ciągłości świadczenia usług w ramach systemów teleinformatycznych CEIDG i Biznes.gov.pl. | Ciągłe doskonalenie i automatyzacja procesów CEIDG i Biznes.gov.pl. Wdrażanie standardów i dobrych praktyk w zakresie utrzymania i rozwoju systemów CEIDG i Biznes.gov.pl . Modernizacja infrastruktury sprzętowej i systemowej. Podnoszenie poziomu niezawodności, bezpieczeństwa i dostępności systemu poprzez przeniesienie części procesów do chmury obliczeniowej. Uruchomienie i popularyzowanie usługi działalności gospodarczej w ramach serwisu Biznes.gov.pl. Terminowa realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych na potrzeby utrzymania i rozwoju Systemów. |
|  |  |  |  |  | Wdrażanie prawa europejskiego, w tym projektów ustaw służących wykonalności "pakietu towarowego", tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011. | Została przygotowana i przyjęta ustawa służąca wykonalności rozporządzenia (UE) 2019/515, tj. ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów oraz o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem. wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim (Dz.U. 2020 poz. 1454). Kontynuowane są prace Międzyresortowego Zespołu ds. Reformy Systemów Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku (minister właściwy ds. gospodarki przewodniczy pracom tego Zespołu), który przygotowuje rekomendacje dla Rady Ministrów w zakresie nowego systemu nadzoru rynku, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2019 /1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. Na podstawie dotychczas przedstawionych rekomendacji od maja 2020 procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, który służy częściowemu stosowaniu rozporządzenia (UE) 2019/1020, w zakresie jakim ww. rozporządzenie dotyczy: - Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów, której ustanowienie przewiduje art. 29 rozporządzenia; - jednolitego urzędu łącznikowego (JUŁ), którego wyznaczenie w każdym państwie członkowskim UE przewiduje art. 10 ust. 3 rozporządzenia; - sporządzania krajowej strategii nadzoru rynku oraz jej podsumowania, o których mowa w art. 13 rozporządzenia. Prace Zespołu mają na celu przygotowanie rekomendacji w zakresie ram krajowego systemu nadzoru rynku produktów nieżywnościowych objętych unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym wymienionym w zał. I do ww. rozporządzenia (UE) 2019/1020. |
|  |  |  |  |  | Opracowanie projektów nowelizacji ustaw: - prawo probiercze zgodnie z postulatami regulacyjnymi przedsiębiorców współpracujących z Głównym Urzędem Miar/Okręgowymi Urzędami Probierczymi w ramach Zespołu ds. Probiernictwa; - prawo o miarach, zgodnie z wnioskiem NIK z 2017 r. | Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Probiercze oraz ustawy Prawo o miarach został zgłoszony do wykazu prac RM i czeka na opinię Zespołu ds. Programowania Prac Rządu. W II kwartale 2021 planowane jest jego przeslanie do konsultacji międzyresortowych oraz uzgodnień publicznych. Zakończenie prac nad projektem planowane jest na koniec 2021 r. |
|  |  |  |  |  | Realizacja zadań koordynatora krajowego systemu notyfikacji przepisów technicznych zgodnie z Dyrektywą 2015/1535/UE (zadanie nałożone na ministra właściwego ds. gospodarki art. 9 ust. 5 ustawy o działach). | Notyfikowano 21 polskich projektów aktów prawnych do KE, a 858 projektów aktów prawnych z innych państw członkowskich przekazano do właściwych ministerstw. Pod kątem potrzeby notyfikacji zaopiniowano 21 projektów aktów prawnych. |
|  |  |  |  |  | Reforma pomocy publicznej w UE – udział w procesie, koordynacja środowiska biznesu. | MRPiT aktywnie uczestniczy w procesie reformy pomocy publicznej. Reforma została przez KE rozłożona na kilka lat, a nie jak poprzednio skomasowana w jednym roku. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. |
|  |  |  |  |  | Ułatwienie przedsiębiorcom, wynalazcom i innym użytkownikom korzystania z systemu ochrony własności przemysłowej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w tym wypracowanie polityki ochrony własności przemysłowej, a także jednolitych praktyk na poziomie UE, w szczególności w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. | Wejście w życie ustawy z 16 października 2019 r., wprowadzającej reformę niektórych przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności patentów i wzorów użytkowych. Kontynuacja prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych. Włączenie MRPiT w wypracowanie polityki ochrony własności przemysłowej OECD poprzez realizację projektu Efektywne wykorzystanie własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce – ocena i rozwój strategii. |
|  |  |  |  |  | Uruchomienie produkcyjne i stabilizacja Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP). | Uruchomienie produkcyjne i stabilizacja Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP), w tym poszerzenie katalogu usług o możliwości: dokonywania walidacji patentu europejskiego, składania wniosków związanych z obsługą spraw dotyczących postępowań, składania wniosków dotyczących zmian w rejestrach prowadzonych przez UPRP. |
|  |  |  |  |  | Realizacja działań w ramach Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego oraz dwustronnej i globalnej sieci wykorzystywania wyników poszukiwań i badań innych urzędów ds. własności przemysłowej (Patent Prosecution Highway). | Zrealizowano 50 sprawozdań ze stanu techniki wraz z pisemną opinią w ramach Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego. Realizacja działań w ramach dwustronnej i globalnej sieci wykorzystywania wyników poszukiwań i badań innych urzędów ds. własności przemysłowej (Patent Prosecution Highway). |
|  |  |  |  |  | Współpraca z EPO, EUIPO i WIPO w zakresie szkoleń dla sędziów i rzeczników patentowych. | Współpraca z EPO, EUIPO i WIPO w zakresie szkoleń dla sędziów i rzeczników patentowych – z uwagi na stan epidemii COVID-19 nie udało się w pełni zrealizować szkoleń w 2020 r. |
|  |  |  |  |  | Opracowanie i opublikowanie wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego RP zawierających dyrektywy interpretacyjne w zakresie orzekania w sprawach przedmiotów własności przemysłowej. | Opracowanie i opublikowanie wytycznych Prezesa UPRP zawierających dyrektywy interpretacyjne w zakresie orzekania w sprawach przedmiotów własności przemysłowej. |
|  |  |  |  |  | Kontynuacja prac nad wdrożeniem Platformy Orzecznictwa Urzędu Patentowego RP (PORTOS) służącej publikacji orzeczeń wydawanych przez UPRP w celu umożliwienia analizy indywidualnej sprawy oraz zwiększenia przewidywalności orzecznictwa UPRP. | Prace nad wdrożeniem platformy PORTOS zostały zakończone z powodu braku dofinansowania. Zadanie nie będzie kontynuowane. |
|  |  |  |  |  | Realizacja zadań związanych z utrzymywaniem w mocy praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej oraz prowadzenie rejestrów praw wyłącznych. | Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem w mocy praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej – 352.252 praw w mocy. Prowadzenie rejestrów praw wyłącznych przez UP RP. Zmniejszenie średniego czasu załatwiania spraw przez UP RP do 14 miesięcy oraz realizowanie nadzoru przez Ministra nad UP RP. |
| 2. | Tworzenie lepszych warunków dla zwiększenia innowacyjności przemysłu | - Wartość dodana brutto w przetwórstwie przemysłowym (% wartości dodanej ogółem) - Nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw jako % PKB (BERD) - Procentowy udział przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle (%) - Liczba projektów offsetowych skutkujących zwiększeniem innowacyjności przedsiębiorstw (szt) | - ≥21% - ≥0,8% - ≥15% - ≥2 | - 19,0 - 0,83 - 14,5% - 3 | Realizacja projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości 4.0”, w tym: - podjęcie działalności operacyjnej, w tym świadczenia usług przez FPPP; - koordynowanie działań wynikających z przeprowadzonego w 2019 r. konkursu na „Standaryzację usług Hubów Innowacji cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019-2021 pn. „Przemysł 4.0”. | Udzielenie i rozliczenie dotacji: - podmiotowej na utrzymanie działalności operacyjnej FPPP; - celowej – na realizację poniższych zadań: - realizacja szkoleń dla przedsiębiorców/ szkoła lidera 4.0/akcelerator, - organizacja pilotażowych szkoleń tematycznych – e-learning, - przygotowanie Mini-demonstratorów, - realizacja kampanii promocyjno-integracyjnej „Polski Przemysł Przyszłości”; - rozliczenie umów z beneficjentami Digital Innovation Hub (DIH) za 2019 rok; - podpisanie umów z beneficjentami DIH na 2020 rok; - ocena sprawozdań rocznych i kwartalnych; - bieżące monitorowanie realizacji świadczonych usług poprzez posiedzenia Komitetu Sterującego DIH. |
|  |  |  |  |  | Wdrażanie działań wynikających z europejskiej inicjatywy IPCEI – European Battery Alliance, której celem jest połączenie wysiłków europejskich państw oraz firm na rzecz budowy silnego europejskiego przemysłu bateryjnego. | Wnioski projektowe złożone przez firmy, popierane przez Polski Rząd przeszły pozytywnie przez proces negocjacyjny w KE i uzyskały status IPCEI. |
|  |  |  |  |  | Realizacja projektów w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG: - innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego - „Innorail”; - Strategia rozwoju gospodarki w obszarze technologii wodorowych - H2PL; - projekt Hyperloop; - projekt OTO-GOZ. | Projekt Hyperloop został zakończony 30 września 2020 r. a dokumentacja końcowa i Raport został złożony 30 listopada 2020 r. Projekt dotyczący Innowacyjnego i zestandaryzowanego modelu rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego „Innorail” został zakończony z końcem grudnia 2020 r. W 2021 r. trwa procedura złożenia do NCBiR raportu końcowego. W zakresie projektu: Strategia rozwoju gospodarki w obszarze technologii wodorowych - H2PL: - wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu złożony był 20 grudnia 2017 r. Po ponad dwóch latach od złożenia projektu sytuacja dot. obszaru technologii i systemów wodorowych uległa dynamicznym zmianom. KE uznała przedmiotowy obszar technologiczny jako strategiczny łańcuch wartości UE i rozpoczęła przygotowania do uruchomienia naboru projektów w ramach Important Project of Common European Interest – IPCEI; - zintensyfikowano prace nad przygotowaniem Polskiej Strategii Wodorowej. W świetle tych decyzji realizacja projektu o akronimie H2PL w sposób opisany w 2017 r. straciła swoje uzasadnienie, a wydatkowanie środków publicznych na ten cel nie byłoby zgodne z zasadami wydatkowania środków publicznych. W projekcie oto-GOZ zostały zakończone 3 zadania w ramach których: - opracowano brakujące wskaźniki pomiaru transformacji w kierunku GOZ oraz wskaźniki oddziaływania transformacji GOZ na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezo- i makroekonomicznym; - stworzono indeksy umożliwiające pomiar transformacji w kierunku GOZ (przy pomocy jednej wartości końcowej) oraz wpływ transformacji w kierunku GOZ na rozwój społeczno-gospodarczy, obejmujący jednostkowe wskaźniki pomiaru poszczególnych zagadnień i wskaźniki ich ważenia; - testowano opracowane indeksy GOZ do oceny wpływu transformacji w kierunku GOZ na rozwój społeczno-gospodarczy. |
|  |  |  |  |  | Działania na rzecz rozwoju ekosystemu startupowego w Polsce: - koordynacja programu Start in Poland; - współpraca i nadzór nad realizacją programu Poland Prize. | Program SiP funkcjonował i wszystkie jego komponenty były realizowane. Poland Prize został zakończony, a na bazie jego doświadczeń rozpoczęto nowy nabór do docelowej wersji programu. |
|  |  |  |  |  | Realizacja pilotażu Szkoła AI w celu wykształcenia grupy nauczycieli, jako przyszłych trenerów oraz kilkuset uczniów liceów do budowania (programowania) prostych systemów Sztucznej Inteligencji. | Przetarg na operatora został ogłoszony w październiku 2020. Na skutek problemów technicznych platformy zamówieniowej przetarg został unieważniony, po czym w wyniku decyzji KIO przystąpiono do dalszej jego realizacji. Zwycięzcę postępowania ogłoszono ostatecznie w marcu 2021. |
|  |  |  |  |  | Przeprowadzenie dużego przeglądu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, tj. dokonanie rewizji nazw i opisów krajowych inteligentnych specjalizacji oraz kierunkowego dokumentu pn. Krajowa Inteligentna Specjalizacja, który stanowi załącznik do Strategii Produktywności. | Dokonano przeglądu Krajowych Inteligentnych specjalizacji poprzez: - aktualizację dokumentu kierunkowego pn. Krajowa Inteligentna Specjalizacja, który stanowi załącznik do Strategii Produktywności (aktualizacja obejmowała uzupełnienie informacji o podjęte działania od 2014 r. w zakresie procesu przedsiębiorczego odkrywania, wyniki monitorowania KIS, zmiany, jakie wprowadzono w liście i opisach KIS); dokument został skonsultowany międzyresortowo oraz z partnerami społecznym; - aktualizację listy i opisów KIS (połączono KIS 9 Elektronika i fotonika z KIS 11 Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna, a także dodano zapisy dot. sztucznej inteligencji do opisu KIS 10 Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne. |
|  |  |  |  |  | Przeprowadzenie foresightu technologicznego polskiej gospodarki do 2040 r. w celu wskazania potencjału zasobów jednostek naukowych i przedsiębiorstw, trendów rozwojowych, opracowania scenariuszy rozwojowych, kamieni milowych i map drogowych dla gospodarki polskiej do roku 2040. | Opracowano analizę: Aktywność technologiczna, innowacyjna i biznesowa przedsiębiorstw, działających w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji. Uruchomiono zamówienie publiczne dotyczące analizy zasobów, aktywności i osiągnięć jednostek naukowych w zakresie rozwoju technologii obejmujących krajowe inteligentne specjalizacje. Podjęto prace analityczne dotyczące opracowania technologicznych map drogowych w obszarach KIS. |
|  |  |  |  |  | Realizacja programu „Szkoła dla innowatora” - poprzez opracowanie: - modelu nauczania innowatora; - w oparciu o wypracowaną metodykę; - tj. zestaw metod oraz narzędzi wspierających nauczycieli w kształtowaniu w uczniach kompetencji proinnowacyjnych, oraz adekwatnych do tego sposobów monitorowania postępów w nabywaniu tych umiejętności oraz systemu oceniania, który będzie korespondował z profilem innowatora; - instrumentu wsparcia dla szkół w zakresie nauczania kompetencji proinnowacyjnych oraz uruchomienie pilotażu w ramach programu. | Pomimo utrudnień związanych z pandemią COVID-19, trwała realizacja działań w projekcie pilotażowym związanych z wdrożeniem nowych metod i narzędzi kształtowania kompetencji proinnowacyjnych w polskich szkołach. We współpracy z dyrektorami oraz nauczycielami z 20 szkół biorących udział w projekcie opracowano i przetestowano narzędzia nauczania i oceniania kompetencji proinnowacyjnych. Nauczyciele i dyrektorzy szkół wzięli udział w intensywnym programie szkoleniowo-doradczym. Od września 2020 r. trwa pilotażowe wdrożenie nowego systemu nauczania w szkołach. |
|  |  |  |  |  | Realizacja programu „Dobry pomysł 2.0” poprzez: - przeprowadzenie konkursu na wybór grantobiorcy - operatora w projekcie; - podpisanie umowy z wybranym grantobiorcą; - uruchomienie świadczenia usług dla pomysłodawców - indywidualnych wynalazców. | Opracowano koncepcję programu „Strefa Pomysłodawcy” (nazwa programu uległa zmianie), w tym regulaminu konkursu na wybór grantobiorcy – operatora w projekcie i niezbędnych dokumentów wdrożeniowych. 30.11.2020 r. ogłoszono informację o planowanym naborze na wybór operatora programu. |
|  |  |  |  |  | Opracowanie nowego systemu akredytacji Ośrodków Innowacji. | W ramach prac nad nowym systemem akredytacji Ośrodków Innowacji, który ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług dla przedsiębiorców i jednocześnie stymulowanie specjalizacji i sieciowania ośrodków opracowano założenia systemu akredytacji i podjęto szeroko zakrojone konsultacje społeczne. W ramach procesu tworzenia systemu akredytacji przeprowadzono dodatkowo serię 5 webinariów dla OI (w których wzięło udział ok. 500 osób) omawiających opracowaną koncepcję nowego systemu, które pozwoliły na weryfikację założeń nowego systemu. |
|  |  |  |  |  | Uruchomienie i realizacja przez Urząd Patentowy RP projektu systemowego „Własność intelektualna w Twojej firmie” obejmującego m.in. identyfikację przedmiotów własności intelektualnej w przedsiębiorstwach (w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). | Zorganizowanie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej pn.: Usługi informacyjno-doradcze w projekcie pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie” oraz opublikowanie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu. |
|  |  |  |  |  | Przygotowanie ustawy o krajowym rejestrze obiektów kosmicznych. | Finalizowane są prace wewnętrzne nad drugim projektem ustawy poświęconej zasadom prowadzenia działalności kosmicznej. Potrzeba gruntownej zmiany wynikała m.in. z konieczności doprecyzowanie siatki pojęciowej, zakresu przedmiotowego, sposobu uregulowania obligatoryjnego ubezpieczenia działalności kosmicznej i zasad odpowiedzialności operatora za szkodę wyrządzoną przez obiekt kosmiczny), a także uwzględnienia – w możliwym zakresie – tzw. Rekomendacji LTS, czyli Rekomendacji na rzecz długoterminowego zrównoważonego rozwoju działalności w przestrzeni kosmicznej” (Guidelines for the Long – Term Sustainability of Outer Space Acivities), przyjętych przez ONZ w czerwcu 2019, r. Konsultacje międzyresortowe i uzgodnienia społeczne planowane są w II połowie 2021 r. |
|  |  |  |  |  | Opracowanie systemu staży i praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych w obszarze technologii kosmicznych. | We wrześniu 2020 r zakończyła się V edycja konkursu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego” organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Dziewięciu laureatów rozpoczęło sześciomiesięczny staż w firmach działających w polskim sektorze kosmicznym. Konkurs ma trzy cele: kształcenie kadry sektora, rozwój karier młodych naukowców oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a biznesem. |
|  |  |  |  |  | Uruchomienie i realizacja przez Urząd Patentowy RP projektu edukacyjnego „Własność intelektualna w Twojej szkole” i projektu „Authenticity”. | Podjęto realizację projektu edukacyjnego „Własność intelektualna w Twojej szkole”. Projekt “Authenticity” nie został uruchomiony ze względu na sytuację wywołaną pandemią. Zadanie nie będzie kontynuowane. |
|  |  |  |  |  | Promowanie ochrony własności przemysłowej i wspierania innowacyjności, w tym działalność edukacyjnoinformacyjna. | Promowanie ochrony własności przemysłowej i wspierania innowacyjności w tym prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizowanie webinariów i szkoleń, w szczególności z zakresu zmian legislacyjnych w odniesieniu do prawa własności przemysłowej oraz z tytułu wprowadzenia instytucji sądów do spraw własności intelektualnej. |
|  |  |  |  |  | Realizacja programu wieloletniego pn.”Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz instrumentach finansowych programów UE, w latach 2015-2021”. | Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych programów UE: - dostęp przedsiębiorców do bezpłatnych usług informacyjnych i doradczych z zakresu instrumentów finansowych programów unijnych; - współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) z zagranicznymi partnerami w zakresie wymiany handlowej, technologicznej, transferu wiedzy, technologii lub partnerstwa w zakresie innowacji; - wsparcie w zakresie podnoszenia umiejętności zarządczych w celu zwiększenia konkurencyjności, wiedzy w zakresie możliwości korzystania MŚP z instrumentów finansowych programów UE; - zwiększenie wiedzy wśród polskich MŚP na temat regulacji prawa i programów UE oraz prowadzenia działalności na rynkach międzynarodowych; - udział polskich przedsiębiorców w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w programach UE w zakresie instrumentów zwrotnych; - zapewnienie polskich pośredników finansowych programów UE oferujących finansowanie na rozwój przedsiębiorstw. |
|  |  |  |  |  | Wprowadzenie do umów offsetowych zawartych pomiędzy Skarbem Państwa RP a Dostawcami Zagranicznymi projektów offsetowych, dzięki którym nastąpi pozyskanie nowoczesnych technologii, know - how i innych praw własności intelektualnej, co umożliwi polskim przedsiębiorcom nabycie zdolności do serwisowania, napraw, montażu oraz integracji nabywanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego. | W 2020 roku trwały uzgodnienia / negocjacje pomiędzy MRPiT a Leonardo S.p.A. projektu Aneksu Nr 1 do Umowy Offsetowej zawartej z Leonardo S.p.A., w ramach którego wynegocjowany został projekt Nowych Zobowiązań Offsetowych, dedykowanych PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o., których przedmiotem jest nieodpłatne przekazanie przez Offsetodawcę - hiszpańską spółkę SENER Ingeniería y Sistemas technologii, w szczególności obejmującej: oprogramowanie, know-how i prawa do korzystania z nich przez czas nieoznaczony, a także nieodpłatne przeprowadzenie szkoleń i udzielenie nieodpłatnego wsparcia technicznego przez SENER w celu wdrożenia zaawansowanego rozwiązania FORAN Ship Design Advance Technology Solution. Nabycie tych zdolności umożliwi Offsetobiorcy projektowanie i budowy statków, a także prawo do dalszej sprzedaży zbudowanych jednostek na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych. W/w projekt sfinalizowany został w końcu października 2020 r, natomiast zawarcie Aneksu przez Strony nastąpiło 1 lutego 2021 r. |
| 3. | Wsparcie działań na rzecz umiędzynarodowienia polskiej gospodarki | - Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem (%) - Eksport per capita - Udział eksportu do krajów poza UE w eksporcie ogółem (%) - Relacja średniorocznego tempa wzrostu polskiego eksportu towarów do średniorocznego tempa wzrostu światowego eksportu towarów - Udział polskich podmiotów w konsorcjach europejskich | - 10% - ≥6 tys. euro - ≥21% - ≥1 - ≥3 | - 9% - 6,2 tys. euro - 20,4% - ≥1 - 4 | Udzielanie pomocy finansowej przedsiębiorcom w ramach instrumentów pomocy de minimis na promocję i wsparcie eksportu: - na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE; - na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych; - na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE; - na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym UE. | W ramach instrumentów promujących eksport w 2020 r. dofinansowano 204 firmy na kwotę łączną 2.631.253,81 PLN. |
|  |  |  |  |  | Wspieranie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych. | W ramach projektu składkowego dofinansowano 73 organizacje zrzeszające MSP na kwotę łączną 2.211.617,82 PLN. |
|  |  |  |  |  | Przygotowanie projektu ustawy o ubezpieczeniach eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa. | Do obowiązującej ustawy o gwarantowanych przez SP ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2020, poz. 1135) wprowadzono nowelizacją tzw. ustawy antycovidowej - art. 8 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 568 z późn. zm.) wybrane elementy planowanego projektu ustawy. |
|  |  |  |  |  | Wdrażanie systemu promocji gospodarczej poprzez realizację zadań obejmujących: - budowę bazy wiedzy o polskim eksporcie i rozwój kompetencji strategicznego zarządzania ekspansją zagraniczną polskiej gospodarki; - rozwój motywacji i kompetencji przedsiębiorców w zakresie eksportu, w tym sprzedaży i promocji zagranicznej przez Internet (cyfrowy eksport); - wsparcie w znalezieniu kontrahenta; - dostosowywanie instrumentów finansowania i ubezpieczania eksportu do zmieniających się potrzeb przedsiębiorców; - dyplomację ekonomiczną i promocję marki polskiej gospodarki. | Podpisano umowę z wykonawcą bazy wiedzy o polskim eksporcie. Przygotowano szczegółową specyfikację systemu. Wdrożenie nastąpi w październiku 2021 r. W ramach modernizowanego Portalu Promocji Eksportu uwzględniona została sekcja informacyjno-edukacyjna poświęcona e-eksportowi. W zakresie budowy wiedzy o polskim eksporcie w 2020 r, opracowano analizy przepływów towarowych, wskazujące polskim przedsiębiorcom jakie rynki są perspektywiczne dla poszczególnych branż: Polskie specjalności żywnościowe, wyroby budowlane, części samochodowe i lotnicze, farmacja i biotechnologia, maszyny i urządzenia, moda polska, meble, urządzenia medyczne, kosmetyki, jachty i łodzie, IT/ICT, a także przekrojowo dla wyrobów wysokiej techniki (HT). Wsparcie ekspansji eksportowej polskich firm było realizowane także poprzez realizację, we współpracy z grupą PFR, projektu Akceleratora branżowego eksportu. W ostatnich latach odbyły się już akceleratory dla branży meblowej, kosmetycznej, mody polskiej, urządzeń medycznych i branży jachtowej, a w 2020 r.- dla branży polskie specjalności żywnościowe. Przedsięwzięcia/spotkania z udziałem członków Kierownictwa, mające na celu m.in. wspieranie polskich firm, i rozwój dwustronnej współpracy gospodarczej, np: - seminarium nt. zakładania przedsiębiorstw w Niemczech przez podmioty polskie; - udział w Polish Economic Forum w Londynie w spotkaniu z polskimi firmami obecnymi na rynku brytyjskim; - udział spotkaniu online ministrów V4 w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. |
|  |  |  |  |  | Zadania realizowane w ramach projektu PO IR 3.3.2 Brand: - branżowe programy promocji; - duże wydarzenia promocyjne, w tym Targi GamesCom w Kolonii; - kampania informacyjno-promocyjna poświęcona promocji polskiej gospodarki; - modernizacja Portalu Promocji Eksportu. | Zrealizowano udział w 10 międzynarodowych wydarzeniach targowych wraz z organizacją na nich polskich stoisk informacyjno-promocyjnych. Realizacja projektu w pełnym zakładanym zakresie napotkała na trudności związane z ograniczeniami wynikającymi z pandemii Covid-19. W związku z zaistniałą sytuacją podjęto następujące działania: - podpisano aneksy do Umów z wykonawcami branżowych projektów promocji; - realizacja stoisk narodowych podczas targów odbyła się w formule wirtualnej; - zmieniono harmonogram planowanych wydarzeń i przeniesiono udział w targach na rok 2021 lub 2022; - ze względu na zmianę formuły targów GamesCom ze stacjonarnej na wirtualną, podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji zadania na 2021 r.; - podjęto przygotowania do realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej w roku 2021. Podpisano umowę z wykonawcą modernizacji Portalu Promocji Eksportu. Rozpoczęto prace projektowe. Wdrożenie nastąpi w 2021 r. |
|  |  |  |  |  | Nadzór nad realizacją programu wieloletniego dotyczącego udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju obejmującego m.in. działania promujące polską gospodarkę. | Została zawarta umowa z PAIH S.A. na realizację zadań dotyczących przygotowania udziału Polski w EXPO 2020. Ze względu na decyzję organizatorów o przesunięciu terminu Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju o rok, z powodu Covid-19, dokonano zmian dostosowawczych w programie, m.in. wydłużono jego realizację o rok (do 2022 r.), przesunięto środki na lata 2021-2022 oraz zmieniono miernik i termin jego realizacji. Powyższe zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 185/2020 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2020 r. Kontynuowano prace związane z budową i prezentacją Pawilonu Polski, dokonano aktualizacji kalendarza wydarzeń realizowanych podczas EXPO 2020 (Narodowego Dnia Polski, Forum Gospodarczego, programów promocji regionalnej itp.). Dla przedsiębiorców został przygotowany program promocji dedykowany udziałowi w EXPO 2020 w ramach poddziałania 3.3.2 "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand" PO IR. Program przewiduje m. in. organizację Polsko-Emirackiego Forum Gospodarczego oraz Polish Games Show. Przedsiębiorcy dostali możliwość ubiegać się o dofinansowanie działań promocyjnych w ramach projektu Go to Brand, poddziałanie 3.3.3 PO IR, realizowanego przez PARP. W przeprowadzonym w 2020 r. naborze, do wsparcia zostało wybranych 79 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ok. 16,4 mln zł. |
|  |  |  |  |  | Budowa systemu informowania i wspierania polskich przedsiębiorstw w realizacji zamówień publicznych organizacji międzynarodowych jako jednego z kanałów zwiększania eksportu towarów i usług. | Zapewnienie przedsiębiorcom, w oparciu o stronę internetową MRPiT, dostępu do informacji o zasadach organizacji kilkudziesięciu przetargów najważniejszych organizacji międzynarodowych oraz udostępnienie ponad 300 informacji o ogłoszonych przetargach, w tym ponad 112 były to przetargi ogłoszone przez instytucje i bazy NATO. Opracowanie i upowszechnienie informacji „Jak ubiegać się o zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych? 15 historii sukcesu polskich firm oraz instrukcji „Zostań dostawcą armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce”. Przeprowadzenie dwóch szkoleń dla firm zainteresowanych współpracą z armią amerykańską. Wydanie ok. 80 firmom dokumentów upoważniających do startu w przetargach NATO. |
|  |  |  |  |  | Wspieranie dostępu polskich przedsiębiorców do rynków zagranicznych poprzez działania na forach dwustronnych (gospodarcze platformy dialogowe, konsultacje, interwencje, wsparcie misji gospodarczych). | Z uwagi na pandemię COVID-19 w 2020 r. nie odbyły się zaplanowane komisje ds. współpracy gospodarczej (m.in. z Kazachstanem, Uzbekistanem, Białorusią, RPA i Ukrainą). Wszystkie one zostały przeniesione na 2021. Nie uczestniczono w organizacji misji gospodarczych. Udało się przeprowadzić konsultacje na szczeblu wiceministrów z Tajwanem. Przedstawiciele MRPiT uczestniczyli w szeregu wydarzeń online promujących handel i inwestycje na rynkach pozaeuropejskich (m.in. z Izraelem, Pakistanem, Tajwanem, Angolą, Malezją). W celu zapewnienia swobodnego handlu po pandemii została podpisana wspólna deklaracja o wzmocnieniu współpracy gospodarczej między Polską a Singapurem. Przedsięwzięcia i dwustronne spotkania na szczeblu członków Kierownictwa Ministerstwa, m.in.: - międzyrządowe konsultacje polsko-litewskie; - organizacja we współpracy z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą i Konfederacją Lewiatan „I Polsko-Francuskiego Forum Przemysłu Przyszłości”, na marginesie wizyty prezydenta E. Macrona w Polsce; - interwencja poprzez Ambasadę RP w Ankarze ws niewpuszczania polskich przewoźników drogowych na teren Turcji; - organizacja przy współpracy z Ambasadą Republiki Włoskiej Polsko-Włoskiego webinarium; - organizacja we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą e-seminarium nt. współpracy polskich i tureckich przedsiębiorstw w warunkach pandemii; - interwencje w administracji Ukrainy ws. problemów polskich przedsiębiorców na Ukrainie (problemy zw. m.in. z ochroną własności intelektualnej). |
|  |  |  |  |  | Współkształtowanie polityki handlowej UE w celu zwiększenia polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, w tym identyfikowanie barier w dostępie do tych rynków i prowadzenie działań na rzecz ich eliminacji lub zminimalizowania stopnia ich uciążliwości dla polskich firm. | Uzgadnianie międzyresortowe stanowiska PL w najważniejszych kwestiach związanych z polityką handlową UE i prezentowanie go na szczeblu eksperckim (Komitet ds. Polityki Handlowej (TPC), TPC SI, komitety tematyczne w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), konsultacje techniczne) jak i politycznym (Rada ds. Zagranicznych (FAC) w formacie ministrów handlu). Konsultacje z przedstawicielami przemysłu oraz innymi resortami w zakresie kształtu przyszłej polityki handlowej UE (w ramach przeglądu TPR) oraz zaprezentowanie stanowiska PL na forum unijnym. Prowadzenie czynności związanych z wywieraniem nacisku na organy UE w celu uzyskania rozwiązań korzystnych dla polskiego przemysłu (zakresie ceł retaliacyjnych). Udział w pracach grupy roboczej ds. handlu i inwestycji funkcjonującej w trakcie Prezydencji Arabii Saudyjskiej w G20. Koordynacja działań związanych z poparciem rozwiązań w zakresie transgranicznego przepływu danych (wspólny List Ministrów Handlu Państw Członkowskich UE do KE). Podnoszenie kwestii z obszaru polityki handlowej w spotkaniach dwustronnych z przedstawicielami państw trzecich (zarówno UE jak i spoza) na szczeblu technicznym i ministerialnym. Prowadzono działania na rzecz identyfikacji barier w handlu z krajami pozaunijnymi, a także ich eliminacji. W proces ten włączano również Komisję Europejską. Doprowadzono do eliminacji szeregu barier istotnych z punktu widzenia eksportu Polski. Przeprowadzono analizę barier dla polskiego handlu w dostępie do ponad 80 rynków pozaunijnych, identyfikując i opisując ponad 1 tys. barier i przeszkód. |
|  |  |  |  |  | Wspieranie polskich podmiotów przemysłowego sektora obronnego na rzecz ich udziału w konsorcjach europejskich w ramach projektów Europejskiego Funduszu Obronnego. | W 2020 r. rozpatrzono wnioski dwóch firm do 4 projektów Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP) i w tym zakresie udzielono wsparcia oraz zapewniono współfinansowanie. Udzielano również wyjaśnień dla przedsiębiorców zainteresowanych wejściem do konsorcjów projektowych Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF). Zapewniono odpowiedni poziom informacji dla firm oraz uwzględniono w negocjacjach z KE priorytety przemysłowe PL w strukturze programów EDF (m.in. pakiet dla MŚP, inkluzywność projektów, korzystna lokacja budżetu dla poszczególnych kategorii projektów, itd.). Prowadzono prace nad implementacją EDF (m.in. projekt rozporządzenia o Zespole EDF). |
|  |  |  |  |  | Aktywna współpraca na forum OECD i innych międzynarodowych organizacji gospodarczych w celu promocji osiągnięć polskiej gospodarki i wykorzystania potencjału analitycznego tych organizacji do kształtowania polityki gospodarczej RP (w tym finalizacja prac nad przeglądem gospodarczym Polski na forum OECD). | Przygotowanie udziału ministerialnej Delegacji RP w trzech tematycznych Ministerialnych Okrągłych Stołach OECD nt. działań podejmowanych w walce z kryzysem COVID-19 w czerwcu, lipcu i wrześniu 2020 r. oraz w październikowej Sesji Ministerialnej Rady OECD MCM2020 nt. działań i planów pokryzysowej odbudowy; udział w działaniach promujących polskiego kandydata na stanowisko Sekretarza Generalnego OECD; udział w działaniach wspierających realizację projektów pomocowych OECD w ramach Programu Regionalnego Konkurencyjność Eurazji m.in. promujących polską ekspertyzę w obszarze MŚP. Projekt pomocowy realizowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds.Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) finansowany z polskich środków (210.566 Euro) "Strategies for Transition of Georgian Regions and CommunitiesTowards Sustainable Energy Future"(STGSEF). Projekt ma na celu rozwój systemów energii fotowoltaicznej z udziałem polskich podmiotów (realizacja instalacji, szkolenia eksperckie). Projekt jest konsultowany na linii MSZ-MRPiT-IEO (Instytut Energetyki Odnawialnej) - UNIDO oraz BGK, NFOSiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Udział w nowej inicjatywie UNIDO "Gospodarka o obiegu zamkniętym". Projekt ma na celu wypracowanie rekomendacji na rzecz inkluzywnego rozwoju przemysłowego i realizacji celów zrównoważonego rozwoju w drodze konsultacji, zebrania propozycji i dobrych praktyk od przedstawicieli m.in. sektora przemysłowego i instytucji naukowych. Z polskiej strony aktywnie uczestniczy reprezentacja Akademii Górniczo Hutniczej z Krakowa. |
|  |  |  |  |  | Działania na rzecz uwzględnienia interesów Polski w zakresie kształtowania regulacji gospodarczych UE oraz zapewnienia prawidłowej reprezentacji interesów gospodarczych Polski na forum UE, w tym zadania związane z: - realizacją zdań dot. swobodnego przepływu usług, w szczególności w zakresie świadczenia usług transgranicznych (zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE dot. usług na rynku wewnętrznym): - z identyfikacją i ograniczaniem barier na rynku wewnętrznym oraz przeciwdziałaniem tendencjom protekcjonistycznym. | Zadania związane z identyfikacją i ograniczaniem barier na rynku wewnętrznym oraz przeciwdziałanie tendencjom protekcjonistycznym: - publikacja raportu „Czarna Księga. Bariery na Rynku Wewnętrznym”; - rozpoczęcie prac nad kolejnym wydaniem raportu „Czarna Księga. Bariery na rynku wewnętrznym”, w tym ciągłe zbieranie informacji o barierach; - opracowanie wspólnie z KPRM dokumentu (non-paper) Single Market for services free of barriers. PL priorities regarding the elimination of main barriers and proposals for measures that should be prioritized; - opracowanie Stanowisk Rządu do Komunikatów (Długofalowy plan działania, COM(2020)94; Komunikat w sprawie określenia i usuwania barier na jednolitym rynku COM(2020)93); - współpraca przy formułowaniu Konkluzji ws. pogłębionego jednolitego rynku na rzecz silnego ożywienia gospodarczego i konkurencyjnej, zrównoważonej Europy (A deepened Single Market for a strong recovery and a competitive, sustainable Europe); - aktywny udział w SMET (Single Market Enforcement Task-Force) – grupa zadaniowa złożona z przedstawicieli Państw Członkowskich i KE, której zadaniem jest znoszenie barier na rynku wewnętrznym; - organizowane wspólnie z KPRM spotkań z resortami w celu identyfikacji barier w innych Państwach Członkowskich; - działania bilateralne: - NL: przyłączenie się do non-paper w sprawie wkładu do tzw. Strategic Report, - FR: działania zmierzające do utworzenia zespołu PL-FR ws. barier na jednolitym rynku; próba nawiązania kontaktów w celu rozpoczęcia działań zespołu. |
|  |  |  |  |  | Działania realizowane w ramach Centrum SOLVIT Polska w celu ochrony interesów polskich przedsiębiorców na rynku wewnętrznym UE. | Prowadzenie spraw przekazanych przez polskich przedsiębiorców do Centrum SOLVIT Polska w związku z niezgodnym z prawem UE postępowaniem urzędów innych państw UE/EOG. Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych dot. systemu SOLVIT, w tym: przygotowanie materiałów informacyjnych SOLVIT w postaci kalendarzy na rok 2021 oraz ich rozesłanie do partnerów zewnętrznych. |
|  |  |  |  |  | Działania realizowane w ramach Punktu Kontaktowego ds. Produktów w celu zwiększania działalności transgranicznej polskich przedsiębiorców na rynku wewnętrznym UE. | Zadania Punktu Kontaktowego ds. Produktów (PCP) zrealizowano poprzez udzielenie wnioskodawcom informacji dot. przepisów technicznych obowiązujących dla różnych grup produktów (głównie w obszarze prawa niezharmonizowanego). |
|  |  |  |  |  | Działania realizowane w ramach systemu IMI w celu wymiany informacji między administracjami państw członkowskich służące wsparciu polskich przedsiębiorców i obywateli na rynku wewnętrznym UE. | Polskie organy administracji uczestniczyły w wymianie informacji w 16 obszarach, w tym w dwóch nowych obszarach, tj.: współpraca w zakresie ochrony konsumentów (CPC) i w ramach Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i sądowych (EJN). Został uruchomiony nowy obieg informacji w obszarze SOLVIT związany ze stosowaniem zasady wzajemnego uznawania towarów zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/515. |
|  |  |  |  |  | Działania na rzecz uwzględnienia interesów Polski w zakresie kształtowania regulacji gospodarczych UE oraz zapewnienia prawidłowej reprezentacji interesów gospodarczych Polski na forum UE, w tym zadania związane z wypracowaniem rozwiązań zmierzających do odstąpienia od zmian czasu. | Kwestia procedowania nowej unijnej regulacji dot. odstąpienia od zmian czasu i uzgodnień w tym zakresie pomiędzy państwami członkowskimi została odsunięta w czasie. Do pierwszej połowy marca 2020 r. odbywała się wymiana korespondencji w kwestii preferencji danego państwa, a KE została poproszona o przygotowanie OSR, która jednak nie powstała; od drugiej połowy marca 2020 – w związku z pandemią – jakiekolwiek prace w KE ustały. |
| 4. | Kształtowanie lepszych warunków dla wzrostu efektywności inwestycji | - Stopa inwestycji - Opracowanie analizy dotyczącej sytuacji na polskim rynku nieruchomości w 2019 r. - Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego - Publikacja zaktualizowanego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowalnego | - ≥19 - Tak - 52.500 - Tak | - 17,1 - Nie - 37.969 - Tak | Realizacja polityki rządu w zakresie wspierania inwestycji prywatnych, w tym: - realizacja znowelizowanego Programu Wsparcia Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej; - wdrożenie ustawy o systemie instytucji rozwoju (SIR). | Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej rekomendował wsparcie finansowe dla 5 nowych projektów inwestycyjnych. Łączna wartość wsparcia dla 5 zarekomendowanych i procedowanych projektów wynosi: 54 584 254,11 PLN, z czego z tytułu kosztów inwestycji 50 255 449,22 PLN, natomiast z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy – 4 188 004,89 PLN. Kwota wsparcia została powiększona o 140 800 PLN z tytułu grantu na szkolenia. Podpisano 6 umów z inwestorami z tytułu Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030. W ramach wdrożenia ustawy o wspieraniu nowych inwestycji od początku 2020 do końca roku wydano 369 decyzji (o 15 więcej niż w 2019), na wartość ponad 15,1 mld PLN nakładów inwestycyjnych, z deklaracją 5 888 nowych miejsc pracy. |
|  |  |  |  |  | Przygotowanie projektu, przeprowadzenie procesu legislacyjnego oraz wdrożenie nowelizacji Ustawy o Wspieraniu Nowych Inwestycji z 10.05.2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1162). | Projekt został przygotowany, przeprowadzono uzgodnienia wewnątrzresortowe projektu ustawy. Trwają prace nad wersją która zostanie skierowana do uzgodnień i konsultacji. |
|  |  |  |  |  | Przeprowadzenie ewaluacji dot. programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 r. a 31 grudnia 2020 r. | Przekazanie w dniu 30 grudnia 2020 r. do Komisji Europejskiej raportu końcowego z ewaluacji dotyczącego „Programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 r. a 31 grudnia 2020 r.”. Zgodnie z procedurą, oczekiwane jest potwierdzenie przez Komisję Europejską, że raport przygotowany przez władze polskie (reprezentowane przez MRPiT) w całości wypełnia warunki decyzji KE nr C(2015) 4130 z dnia 16 czerwca 2015 roku oraz przepisy GBER dot. programów, których dotyczy obowiązek sporządzenia planu ewaluacji. |
|  |  |  |  |  | Monitorowanie sytuacji na rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości mieszkaniowych. | Przeprowadzenie rozeznania rynku w celu zlecenia podmiotowi zewnętrznemu wykonania opracowania dotyczącego sytuacji na polskim rynku nieruchomości w 2019 roku. Na podstawie złożonych ofert wyłoniono Wykonawcę analizy. W dniu 30 grudnia 2020 roku z Wykonawcą została zawarta umowa na przygotowanie opracowania. Umowa jest w trakcie realizacji. Termin realizacji przypada na I kwartał 2021 roku. |
|  |  |  |  |  | Opracowanie koncepcji zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w obszarze oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych, w tym przygotowanie możliwych wariantów modyfikacji przepisów. | - Opracowano kilka możliwych wariantów modyfikacji przepisów w obszarze oceny prawidłowości sporządzania operatów szacunkowych. W celu wypracowania najbardziej efektywnych rozwiązań i sformułowania konkretnych propozycji zmian w przepisach rozważane kierunki zmian poddane zostaną teraz szerszej dyskusji ze środowiskiem zawodowym rzeczoznawców majątkowych oraz innymi zainteresowanymi podmiotami. - Podjęto działania w celu zlecenia wykonania analizy dotyczącej mechanizmów weryfikacji wycen nieruchomości obowiązujących w innych krajach. Rozwiązania międzynarodowe będą stanowić niezbędny materiał porównawczy dla opracowanych koncepcji. W listopadzie 2020 roku zwrócono się o przedstawienie oferty na wykonanie analizy do organizacji zrzeszającej rzeczoznawców majątkowych o największym światowym zasięgu i doświadczeniach w tym obszarze. Organizacja zadeklarowała chęć przygotowania analizy. |
|  |  |  |  |  | Opracowanie strategii renowacji służącej wspieraniu renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i nie mieszkaniowych. | Przygotowano projekt długoterminowej strategii renowacji. |
|  |  |  |  |  | Przygotowanie nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. | Przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw. |
|  |  |  |  |  | Uzupełnienie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowalnego – budowlaneabc.gov.pl – o nowe funkcjonalności oraz treści. | Zaktualizowano portal Budowlane ABC m.in. w związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane. Link do zaktualizowanego informatora w formie strony internetowej został rozesłany do organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego w grudniu 2020 r. |
|  |  |  |  |  | Wsparcie mieszkalnictwa, w tym realizacja programów: - termomodernizacji i remontów istniejących zasobów mieszkaniowych; - dopłat do oprocentowania finansowania zwrotnego udzielanego na budowę lokali mieszkalnych na wynajem o umiarkowanym czynszu; - wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, w tym budowy mieszkań komunalnych, mieszkań chronionych; - dopłat do czynszu wypłacanych w pierwszych latach najmu. | Wsparcie mieszkalnictwa w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego objęło: - termomodernizację i remonty istniejących zasobów mieszkaniowych; - dopłaty do oprocentowania finansowania zwrotnego udzielanego na budowę lokali mieszkalnych na wynajem o umiarkowanym czynszu; - wsparcie społecznego budownictwa czynszowego, w tym budowy mieszkań komunalnych, mieszkań chronionych; - dopłaty do czynszu wypłacanych w pierwszych latach najmu. W 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przewidująca m.in. wsparcie gmin w przedsięwzięciach remontowych obejmujących zasób komunalny, wsparcie dla właścicieli budynków powstałych w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej oraz dodatkowe wsparcie dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w związku z którymi zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii. |
|  |  |  |  |  | Przygotowanie rozwiązań prawnych związanych z budownictwem mieszkaniowym: - projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych; - projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój budownictwa czynszowego ; - projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. | W związku z uwagami o charakterze prawno-legislacyjnym (w tym konstytucyjnym), zgłoszonymi przez Rządowe Centrum Legislacji i Radę Legislacyjną, w 2020 r. kontynuowano prace zmierzające do wypracowania rozwiązań legislacyjnych ułatwiających funkcjonowanie kooperatyw mieszkaniowych. Działania w tym zakresie objęły w szczególności powtórzenie etapu uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania oraz opracowanie nowej wersji projektu. Proces legislacyjny ustawy będzie kontynuowany w 2021 r. Opracowano ustawę z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11), tzw. „pakiet mieszkaniowy”, w którym został zawarty zakres zmian zaplanowanych w projekcie nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. |
| 5. | Zapewnienie jakości zarządzania procesami rozwojowymi | - Przedłożenie aktualizacji KPR 2020/2021 pod obrady RM - Przedłożenie informacji KSE nt. stanu realizacji projektów w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych - Liczba Sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju | - Tak - Tak - ≥140 | - Tak - Tak - 144 | Aktualizacja Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020 (KPR) opracowanie zestawu działań Rządu RP w odpowiedzi na zalecenia Rady UE Country Specific Recommendation (CSR) oraz wyzwania określone w „Sprawozdaniu krajowym” - Country report (CR). | Aktualizacja KPR 2020/2021 została przedłożona pod obrady, a następnie przyjęta przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2020 r. |
|  |  |  |  |  | Realizacja Programu wspierania reform strukturalnych. | Budżet rundy naboru wniosków do Programu na lata 2019/2020 wyniósł 84,7 mln EUR - bez podziału na koperty narodowe. KE otrzymała ponad 600 wniosków z państw UE, z których wybrała do wsparcia ponad 240 projektów. Była to ostatnia w tej perspektywie finansowej runda naboru wniosków w ramach Programu. Komisja Europejska (SRSS) wybrała do wsparcia 9 z 27 projektów złożonych do MRPiT. Suma zakładanego wsparcia dla projektów to ponad 4 mln EUR, co stanowi około 5% budżetu obecnej rundy. W okresie sprawozdawczym (marzec 2020 – wrzesień 2020), m. in. zakończono projekt realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który dotyczył uzyskania przez BGK statusu Partnera Wdrażającego Fundusz Invest EU. |
|  |  |  |  |  | Koordynacja zadań wynikających z udziału Polski we wdrażaniu Agendy 2030 ONZ i celów zrównoważonego rozwoju, w tym: - rozbudowa dialogu i partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) w Polsce - kontynuacja merytorycznej debaty z różnymi środowiskami, rozszerzanie grona sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz realizacji SDGs w Polsce, organizacja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030; - upowszechnianie i promocja celów zrównoważonego rozwoju oraz edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju; - dążenie do zapewnienia spójności polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju; - współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie stworzenia ram dla rozwoju zrównoważonego finansowania. | 7 października 2020 r. odbyła się III edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. W 2020 r. do Partnerstwa na rzecz realizacji SDGs dołączyło kolejne 17 podmiotów. W sumie inicjatywa liczy już 144 członków. Przedstawiciele MRPiT aktywnie angażowali się w wydarzenia związane z realizacją Agendy 2030, organizowane przez sygnatariuszy Partnerstwa. Polska angażowała się we współpracę na szczeblu międzynarodowym w ramach różnych platform dyskusyjnych, mających na celu upowszechnianie i promocję celów zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to udział w konferencjach, forach i warsztatach oraz stałych grupach roboczych (ONZ - ECOSOC, UNDESA, EKG ONZ, European Sustainable Development Network, OECD, UE). Zainaugurowany został projekt pn.: “Capacity Building Programme for Public Administration to support the implementation and delivery of actions for SDGs and sustainable development”, służący wzmocnieniu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w administracji publicznej w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych. Przedstawiciele Ministerstwa uczestniczyli w spotkaniach Krajowych Punktów Kontaktowych OECD ds. spójności polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na stronie MRPiT uruchomiona została dedykowana zakładka poświęcona temu zagadnieniu. Ministerstwo we współpracy z PARP zorganizowało webinarium poświęcone zrównoważonemu finansowaniu (Zrównoważone finansowanie – dlaczego i w jaki sposób dotyczy to mojej firmy?, 16.06.2020 r.). Ponadto przedstawiciele Ministerstwa uczestniczyli w innych webinariach poświęconych temu tematowi. Ministerstwo zaangażowane było również w konsultacje aktów delegowanych do rozporządzenia ws. taksonomii. |
|  |  |  |  |  | Współdziałanie z organami administracji państwowej i interesariuszami w celu zrealizowania postulatów Polski na forum UE w ramach procesu brexit i jego następstw pod kątem zapewnienia warunków i ram przyszłej współpracy gospodarczej pomiędzy UE a Wielką Brytanią. | Kontynuowano rolę partnera KPRM w procesie brexitu oraz negocjacji umowy UE-UK poprzez bieżący udział w konsultacjach wszelkich dokumentów i materiałów na postępujących etapach negocjacji. Wśród najważniejszych działań podjętych w zakresie przygotowań przedsiębiorców do zakończenia tzw. okresu przejściowego należy wskazać w szczególności: - organizację stałych i cyklicznych spotkań z przedsiębiorcami w postaci fizycznych spotkań oraz online; - redakcję, przy współpracy innych merytorycznych resortów, rządowej strony poświęconej brexitowi www.brexit.gov.pl (strona jest stale aktualizowana i uzupełniana o dodatkowe informacje); - prowadzenie adresu brexit@mr.gov.pl, na który przedsiębiorcy i obywatele mogą wysyłać wszelkie pytania nt. brexitu – MRPiT w tym zakresie prowadzi stałą współpracę z punktami kontaktowymi brexit w innych resortach i instytucjach celem opracowania eksperckich i wyczerpujących odpowiedzi; - przygotowanie oraz publikacja poradnika dla przedsiębiorców w sprawie skutków zakończenia okresu przejściowego w wariancie bezumownym, jak i umownym. |

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2020

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu |  |  | Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu | Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku 2020 | Osiągnięte wartości na koniec roku 2020 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki | Produktywność siły roboczej | wzrost ≥3% | 2,7% | 6.1.1. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw. 6.1.2. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw. 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą. 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych. 6.1.9 Badanie i rozwój technologii kosmicznych oraz ich zastosowanie dla celów naukowych, gospodarczych i obronnych. | Wszystkie zaplanowane podzadania zostały podjęte. |
|  |  | PKB per capita (w relacji do średniej UE-28) | ≥74% | 76,2% |  |  |
| 2. | Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki | Wpływy z turystyki | 60,58 mld PLN | 36,80 mld PLN | 6.4.1. Wsparcie i promocja turystyki. | Wszystkie zaplanowane podzadania zostały podjęte. |
| 3. | Zwiększenie dostępności mieszkań | Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców | 5,7 szt. | 5,8 szt. | 7.1.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami. 7.1.2. Wsparcie mieszkalnictwa. 7.1.3. Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego. 7.1.4. Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana. | Wszystkie zaplanowane podzadania zostały podjęte. |

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2020

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu |  |  | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku 2020 | Osiągnięte wartości na koniec roku 2020 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poprawa stanu jakości powietrza w Polsce | - Przygotowanie oceny funkcjonowania ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw na potrzeby ewentualnego rozszerzania skali interwencji, dokonania niezbędnych zmian i modyfikacji mechanizmu interwencji przyjętego w ustawie. - Liczba ogłoszonych zamówień publicznych w ramach realizacji projektu Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. | - Tak - 3 | - Nie - 1 | Spotkania konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami programu STOP SMOG, propozycja zmiany przepisów ustawy w zakresie niezbędnych zmian i modyfikacji mechanizmu interwencji przyjętego w ustawie. | Organizacja szeregu formalnych i nieformalnych spotkań w ramach promowania i modyfikacji Programu. Jednym z nich było ogólnopolskie spotkanie zorganizowane 6 lutego 2020 r. w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Projekt ten zakładał szereg zmian w Programie. Ostateczne wejście w życie przepisów nastąpiło w 1.01.2021. Jednocześnie wraz z wejściem w życie nowelizacji obsługa Programu została przekazana z MRPiT do MKiŚ i NFOŚiGW – w celu lepszej koordynacji Programu z innymi działaniami na rzecz ochrony powietrza. |
|  |  |  |  |  | Realizacja projektu Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 II Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”. Działalnie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. | Realizacja projektu Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 II Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”. Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, została powierzona Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego przez Ministra Rozwoju na mocy porozumienia z 3 sierpnia 2020 r. o współpracy w zakresie powierzenia realizacji projektu pn. "Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji" w oparciu o środki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. |
|  |  |  |  |  | Obsługa programu StopSmog polegającego na dofinansowaniu działań gmin w zakresie likwidacji i wymiany wysokoemisyjnych indywidualnych źródeł ogrzewania oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie, realizowanego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. | Realizacja Programu w 2020 r. przyczyniła się do podpisania 4 nowych porozumień z gminami (Niepołomice, Tuchów, Sosnowiec, Rybnik). Łącznie z podpisanymi trzema porozumieniami w 2019 r. daje to łącznie sumę porozumień na łączną kwotę 54,4 mln zł (w tym 37,4 mln z budżetu państwa) – 1027 budynków. Jednocześnie wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów obsługa Programu została przekazana z MRPiT do MKiŚ i NFOŚiGW – w celu lepszej koordynacji Programu z innymi działaniami na rzecz ochrony powietrza. |
|  |  |  |  |  | Przygotowanie i realizacja projektu pozyskania profesjonalnych usług doradztwa energetycznego i w zakresie nadzoru nad inwestycjami w ramach programu ELENA Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). | Odstąpiono od realizacji projektu z uwagi na przekazanie obsługi programu StopSmog z MRPiT do MKiŚ i NFOŚiGW. |
|  | Wzrost konkurencyjności polskiej oferty turystycznej | Liczba terytorialnych marek turystycznych objętych wsparciem w ramach projektu „Polskie marki Turystyczne” | 11 | 11 | Rozwój profesjonalnie zarządzanych terytorialnych polskich marek turystycznych poprzez objęcie wsparciem ekspercko-doradczym oraz marketingowym uczestników oraz laureatów projektu „Polskie marki Turystyczne”. | Wszystkie podejmowane działania zostały dostosowane do możliwości wynikających z trwającej pandemii. W ramach realizacji projektu laureaci projektu zostali objęci wsparciem ekspercko-doradczym w postaci m.in. organizacji szkoleń. Łącznie odbyło się 6 szkoleń, w większości w formule online. Podjęto również prace mające na celu utrzymanie oraz rozbudowę strony internetowej poświęconej projektowi. Przeprowadzono audyt dostępności strony internetowej w celu weryfikacji poprawności zastosowanych rozwiązań. Zlecono również opracowanie rozbudowanego systemu identyfikacji wizualnej werbalnej projektu oraz opracowanie graficzne folderu o laureatach oraz o projekcie. We współpracy z Polską Organizacją Turystyczną rozpoczęto działania promocyjno-marketingowe laureatów projektu. Zorganizowano między innymi wizyty studyjne oraz publikacje materiałów z udziałem zagranicznych influenserów. W ramach cyklu „Polska na Święta” w programie „Pytanie na Śniadanie” wyemitowano 5 odcinków, każdy poświęcony jednej z marek turystycznych. |
| - 1. | Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa | - Udział zrealizowanych zobowiązań z umów prywatyzacyjnych w stosunku do wymaganych w danym roku - Procent zrealizowanych walnych zgromadzeń/ zgromadzeń wspólników spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa | - ≥95% - ≥95% | - 100% - Brak danych | Nadzór nad wykonywaniem przez inwestorów zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych oraz dochodzenie należności Skarbu Państwa z nich wynikających. | Analiza sprawozdań z realizacji zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych. Przeprowadzenie kontroli stanu realizacji zobowiązań pozacenowych. Dochodzenie należności od członków zarządów spółek z o.o. w przypadku bezskutecznej egzekucji w stosunku do spółki. |
|  |  |  |  |  | Realizacja Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń (ZWZ) lub Zgromadzeń Wspólników (ZZW) w nadzorowanych spółkach w ustawowo określonym terminie celem zatwierdzenia sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy. | W 2020 r. minister właściwy do spraw gospodarki nie wykonywał uprawnień z akcji Skarbu Państwa w zakresie spółek z większościowym udziałem – rozporządzenie Prezesa RM z 5 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2369). |
|  | Zapewnienie sprawności i jakości realizacji zadań administracyjnych | - Procent gmin składających roczne raporty za pośrednictwem Bazy Azbestowej - Raport z ewaluacji systemu nadzoru ministra właściwego ds. gospodarki nad biurami informacji gospodarczych | - ≥40% - Tak | - 70% - Nie | Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, w tym: - utrzymanie funkcjonowania Bazy Azbestowej na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl w ciągłej gotowości do pracy poprzez: - zapewnienie jej finansowania, nadzoru nad administratorem, monitorowania pracy użytkowników, bieżącego weryfikowania poprawności działania systemu oraz rozwoju technologicznego, - prowadzenie i wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, sposobów ich usuwania oraz szkodliwości azbestu; - współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, których działalność związana jest z realizacją zadań wynikających z programu; - koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem Rady Programowej ds. programu. | Zgodnie z planem utrzymywano funkcjonowanie Bazy Azbestowej, współpracowano z jednostkami samorządu terytorialnego, koordynowano i nadzorowano funkcjonowanie Rady programowej ds. programu. |
|  |  |  |  |  | Opracowanie oceny skutków regulacji ex post ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych; analiza skarg na działania biur informacji gospodarczych; prowadzenie kontroli w wybranych biurach informacji gospodarczych. | Sporządzenie OSR ex post ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych jest uzależnione od wcześniejszego sporządzenia OSR ex post ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (tzw. pakiet wierzycielski). Rozpatrzono wnioski, które dotyczyły działalności biur informacji gospodarczych oraz przeprowadzono czynności kontrolne w BIG InfoMonitor S.A. |

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2020

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, w tym: wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub zaniechanie zaplanowanych zadań lub podjęcie zadań innych niż planowane)

Zaplanowane na 2020 r. cele były realizowane i większość mierników realizacji celów osiągnęła przewidywane wartości. Zdecydowana większość zaplanowanych zadań została podjęta.

Ad. Część A

Cel 1. Poprawa otoczenia regulacyjnego, w tym dla przedsiębiorców

- Miernik Średni czas rejestracji działalności gospodarczej osiągnął wartość 0,75 dnia, wobec planowanej – 1,4 dnia.

Do tego wyniku przyczyniły się:

- krótki czas przetwarzania wniosków przez inne urzędy;

- modernizacja techniczna środowiska CEIDG i ciągłe doskonalenie procesów związanych z przetwarzaniem wniosków w MRPiT;

- brak awarii wpływających na poziom miernika.

- Z uwagi na wyjątkową i dynamiczną sytuację wywołaną pandemią COVID-19 oraz związane z nią obostrzenia, skoncentrowano się na próbie ochrony interesów wszystkich podmiotów poszkodowanych z tytułu tych obostrzeń, w tym wdrażanie regulacji prawnych i instrumentów, które mają na celu zminimalizowanie skutków pandemii COVID-19. W związku z tym, realizacja niektórych projektów ustaw zaplanowanych na 2020 r. została wstrzymana. Prace nad projektem o odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dominującego stały się bezcelowe w związku z pracami nad nowelizacją kodeksu spółek handlowych, wprowadzającą przepisy o grupach spółek (projekt ustawy UD113). Działania związane z wejściem w życie 1 stycznia 2021 r. ustawy – Prawo zamówień publicznych - przygotowanie aktów wykonawczych do ustawy (18 rozporządzeń): ze względu na zaangażowanie w przygotowanie rozwiązań legislacyjnych ukierunkowanych na wsparcie uczestników rynku zamówień publicznych w okresie epidemii COVID-19 oraz konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac analitycznych, zaszła potrzeba przesunięcia terminu rozpoczęcia prac nad częścią projektów rozporządzeń. Akty wykonawcze zostaną przygotowane i wydane w roku 2021 (do czasu ich wydania utrzymano w mocy dotychczasowe regulacje).

- Prace nad wdrożeniem Platformy Orzecznictwa Urzędu Patentowego RP (PORTOS) służącej publikacji orzeczeń wydawanych przez UPRP zaplanowane w celu umożliwienia analizy indywidualnej sprawy oraz zwiększenia przewidywalności orzecznictwa UPRP zostały zakończone z powodu braku dofinansowania.

Cel 2. Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu

- Nie osiągnięto zaplanowanej wartości miernika Wartość dodana brutto w przetwórstwie przemysłowym (% wartości dodanej ogółem) – 19,0% wobec planowanej ≥21%, ponieważ produkcja przemysłowa (PP) była realizowana w warunkach spowolnienia gospodarczego związanego z pandemią COVID-19. Szczególnie w pierwszej fazie pandemii PP oraz wymiana handlowa (głównie artykułami przemysłowymi) ucierpiały szczególnie silnie i pomimo stopniowej odbudowy, PP nie powróciła do wcześniej oczekiwanych poziomów. Dodatkowo produkcja globalna była pod wpływem narastającej niepewności, co przekładało się przede wszystkim na produkcję i na eksport.

- Miernik Procentowy udział przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle (%) nie osiągnął zaplanowanej wartości ≥15%. Wykonanie miernika 14,5% wynika z wpływu pandemii na działalność przedsiębiorstw, które w związku z rosnącą niepewnością ograniczają aktywność inwestycyjną, oczekując na dalszy rozwój sytuacji epidemicznej i reakcję gospodarki na tę sytuację. Duża niepewność dotyczącą kondycji finansowej przedsiębiorstw sprzyja wstrzymywaniu wydatków inwestycyjnych.

- W ramach zadania Uruchomienie i realizacja przez Urząd Patentowy RP projektu edukacyjnego „Własność intelektualna w Twojej szkole” i projektu „Authenticity” nie uruchomiono projektu “Authenticity” ze względu na sytuację wywołaną pandemią.

Cel 3. Wsparcie działań na rzecz umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

- Miernik Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem osiągnął wartość 9% wobec planowanej ≥10%. Chociaż nie udało się osiągnąć zaplanowanej wartości, to warto podkreślić, że w tym obszarze obserwujemy stałe postępy. Mimo że w skali ogólnej notowaliśmy spadek (0,3%) to eksport towarów wysokiej techniki wzrósł w ub.r. o 3,3%. Nadal oczekiwany jest systematyczny wzrost wartości wskaźnika w najbliższych latach (czemu służyć będą realizowane projekty mające na celu zwiększenie stopnia zaawansowania technologicznego polskiej gospodarki), niemniej będzie to dłuższy proces niż zakładano. Postęp w tym obszarze zależy bowiem od kilku czynników, tj. np. od nakładów na B+R, współpracy świata nauki i biznesu oraz skłonności przedsiębiorców do ryzyka przy podejmowaniu innowacyjnych projektów.

- Miernik Udział krajów poza UE w eksporcie Polski nie osiągnął zaplanowanej wartości ≥21%, a jedynie 20,4%. W 2020 r. nie osiągnęliśmy jeszcze zakładanego poziomu dywersyfikacji struktury geograficznej naszego eksportu. Mimo tego, w ubiegłym roku kraje pozaunijne cieszyły się szczególnie dużym zainteresowaniem wśród naszych eksporterów. Polskie przedsiębiorstwa – starając się rekompensować straty wywołane pandemią intensyfikowały swoją aktywność na często nawet bardzo odległych, rynkach trzecich. Na podkreślenie zasługuje dynamiczny dwucyfrowy wzrost eksportu m.in. do Chin, Turcji, Arabii Saudyjskiej czy Izraela. W odniesieniu do omawianego wskaźnika Polska odstaje od takich bogatych krajów zachodu jak Niemcy, Francja czy Niderlandy (tu zdecydowanie większa dywersyfikacja geograficzna). Z drugiej strony w zbliżonym stopniu do Polski (a nawet bardziej), na rynkach UE koncentrują się eksporterzy państw naszego regionu, tj. z Czech, Słowacji czy Węgier. Niemniej widać, że nasi eksporterzy w swoich decyzjach dot. ekspansji są coraz odważniejsi i w dywersyfikacji geograficznej coraz częściej widzą szansę na rozwój.

- Zmieniono harmonogram zadań realizowanych w ramach projektu PO IR 3.3.2 Brand: - branżowe programy promocji. Część planowanych wydarzeń oraz udział w targach przeniesiono na rok 2021 lub 2022, w tym ze względu na zmianę formuły targów  GamesCom ze stacjonarnej na wirtualną, podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji zadania na 2021 r.

- W ramach wspierania dostępu polskich przedsiębiorców do rynków zagranicznych poprzez działania na forach dwustronnych (gospodarcze platformy dialogowe, konsultacje, interwencje, wsparcie misji gospodarczych) ze względu na pandemię COVID-19 nie odbyły się zaplanowane komisje ds. współpracy gospodarczej (m.in. z Kazachstanem, Uzbekistanem, Białorusią, RPA i Ukrainą). Wszystkie one zostały przeniesione na 2021. Nie uczestniczono także w organizacji misji gospodarczych.

Cel 4. Kształtowanie lepszych warunków dla wzrostu efektywności inwestycji

- Wartość miernika Stopa inwestycji wyniosła 17,1% wobec planowanego poziomu ≥19%. Był to wynik gwałtownego wzrostu niepewności związanej z rozwojem pandemii oraz jej konsekwencjami dla aktywności gospodarczej. Skala i bezprecedensowy charakter zaburzenia wpłynęła w znacznym stopniu na decyzje podmiotów gospodarczych, w tym szczególnie o inwestowaniu, stąd niewspółmierny do spadku aktywności gospodarczej spadek inwestycji. Działania polityki gospodarczej miały na celu podtrzymanie potencjału wytwórczego oraz zatrudnienia, co w krótkim okresie stabilizowało aktywność gospodarczą, z drugiej strony obostrzenia wprowadzane celem ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii, ograniczały aktywność gospodarczą. Pozytywne efekty tej strategii dla inwestycji powinny być widoczne w dłuższej perspektywie. W szczególności wraz ze skutecznym wprowadzaniem polityk ograniczających skalę pandemii, w tym szczepień, oraz luzowaniem obostrzeń, skala niepewności powinna spadać, co wraz z działaniami w ramach Krajowego Planu Odbudowy, koncentrującymi się wokół inwestycji, digitalizacji oraz transformacji energetycznej, powinny w znaczącym stopniu pobudzić aktywność inwestycyjną w polskiej gospodarce.

- Nie wykonano miernika Opracowanie analizy dotyczącej sytuacji na polskim rynku nieruchomości w 2019 r. z uwagi na opóźnienie w przekazaniu przez Główny Urząd Statystyczny danych statystycznych, na których bazują analizy, tj. tablic wynikowych badania 1.26.04. Obrót nieruchomościami prowadzonego w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. W ramach realizacji ustawowego obowiązku Ministra w zakresie stałego monitorowania rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości mieszkaniowych, cyklicznie, raz w roku zlecane jest opracowanie analizy dotyczącej sytuacji panującej na rynku nieruchomości. Analizy bazują przede wszystkich na danych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z terminami realizacji ww. badania, planowo tablice wynikowe za 2019 rok miały być dostępne pod koniec lipca 2020 roku. Z uwagi jednak na dostrzeżone przez GUS niespójności w przekazanych danych, których przyczyny należy upatrywać w ograniczeniach funkcjonowania starostw powiatowych w związku z epidemią koronawirusa, konieczne było dokonane ponownej weryfikacji pozyskanych informacji, tak aby zapewnić ich wiarygodność oraz porównywalność z innymi danymi statystycznymi. Ostateczne tablice wynikowe badania „Obrót nieruchomościami”, zostały przekazane do resortu przez GUS dopiero w drugiej połowie listopada 2020 roku (ponad 4 miesiące później niż planowano). Mając na uwadze, że zwykle czas na wykonanie opracowania dotyczącego rynku nieruchomości ustalany jest na 2 miesiące, zrealizowanie umowy do końca 2020 roku nie było możliwe.

- Miernik Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego nie osiągnął zaplanowanej wartości 52.500 szt., a wartość wykonania miernika na koniec roku 2020 wyniosła 37.969 szt., co stanowi  87,1% zaktualizowanego w ciągu roku planu miernika (43.600 szt.).

Na wartość miernika Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego wpływa liczba mieszkań objętych:

- przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi i remontowymi  -  32.555 szt. - opóźnienie w realizacji wynika z wprowadzenia w II kwartale 2020 r. obostrzeń w związku z pandemią COVID-19, co przełożyło się na wstrzymanie zebrań członków wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych władnych podjąć decyzję o realizacji inwestycji termomodernizacyjnej lub remontowej. Dodatkowo część instytucji bankowych wstrzymało udzielanie kredytów i ograniczyło dostęp do świadczonych usług (np. praca zdalna większości instytucji bankowych). Wiele podmiotów wstrzymało się z rozpoczęciem nowych inwestycji do czasu "odmrożenia gospodarki";

- dopłatami w zakresie społecznego budownictwa czynszowego (SBC) - 2 853  szt. - czynnikiem, który ma wpływ na poziom realizacji miernika są indywidualne decyzje inwestorów/kredytobiorców społecznego budownictwa czynszowego w zakresie ubiegania się o preferencyjne finansowanie zwrotne w Banku Gospodarstwa Krajowego;

- dopłatami w zakresie budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) - 1.944 szt. - na etapie planowania miernik nie był określony z uwagi na finansowanie z rezerwy celowej; czynnikiem, który ma wpływ na poziom realizacji miernika są indywidualne decyzje beneficjentów wnioskujących o dofinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego;

- dopłatami do czynszu w ramach rządowego programu „Mieszkanie na Start (MnS)  -  617 szt. - wyższa niż planowana wartość miernika stanowi 102,8% planu po zmianach (600 szt.), co wynika z objęcia dopłatami większej liczby najemców spełniających kryteria do ich otrzymywania.

Ad. Część B

Cel 1.Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki

Miernik Produktywność siły roboczej osiągnął wartość 2,7 wobec planowanej ≥3. Miernik (5-letnia średnia) został zaproponowany celem uwzględnienia wahań o charakterze cyklicznym. Nie jest jednak odporny na jednorazowe efekty zewnętrzne o takiej skali i bezprecedensowym charakterze, jak COVID-19. Strukturalny charakter wskaźnika, wraz z prognozą pozwalają jednak wskazać, że długookresowy charakter celu jest jednak realizowany. Już w przyszłym roku będzie (oczekiwana wielkość 5-letniej średniej to 3,3%) zgodna z celem. Polityka stabilizacyjna zastosowana w obliczu COVID-19 miała bowiem na celu podtrzymanie potencjału wytwórczego (a więc głównie zatrudnienia) oraz popytu w gospodarce, które wobec ograniczeń administracyjnych nie mogły zostać utrzymane na poziomie zapewniającym realizację tego, strukturalnego wskaźnika. Jednocześnie w kolejnych latach efekty tej polityki powinny pozytywnie wpłynąć na realizację wskaźnika. Zbliżoną politykę realizowały także inne kraje UE oraz całego świata. Mając na względzie długookresowy charakter celu jest to optymalne działanie, a prognozy wskazują na stabilną jego realizację w najbliższej perspektywie (2 lat).

Cel 2. Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki

Miernik Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN) jest iloczynem liczby podróży i wartości przeciętnych wydatków na poszczególne rodzaje podróży. Znacznie mniejsze od planowanych wartości miernika wynikają ze znacznego spadku liczby podróży (w przypadku wszystkich rodzajów podróży: krajowych, a zwłaszcza zagranicznych przyjazdowych, w związku z zamknięciem granic od połowy marca 2020 r. do połowy czerwca 2020 r., zamknięciu bazy noclegowej w okresie kwietnia ub. roku oraz na jesieni 2020 r.) przy jednoczesnym nieznacznym wzroście przeciętnych wydatków zarówno turystów zagranicznych, jak i wzroście przeciętnych wydatków w przypadku krajowych podróży mieszkańców Polski.

Ad. Część C

Cel 1. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poprawa stanu jakości powietrza w Polsce

Mierniki Przygotowanie oceny funkcjonowania ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw na potrzeby ewentualnego rozszerzania skali  interwencji, dokonania niezbędnych zmian i modyfikacji mechanizmu interwencji przyjętego w ustawie oraz Liczba ogłoszonych zamówień publicznych w ramach realizacji projektu Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nie osiągnęły zaplanowanych wartości.  W 2020 r. nie było możliwości dokonania oceny funkcjonowania ustawy, która wchodzi w życie w 2021 r. W ramach projektu ZONE wszczęto tylko jedno zamówienie publiczne wobec trzech planowanych. W wyniku zmian organizacyjnych realizacja projektu Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 II Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”. Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, została powierzona Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego na mocy porozumienia z dnia 3 sierpnia 2020 r. o współpracy w zakresie powierzenia realizacji projektu pn. "Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji" w oparciu o środki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zmiana organu odpowiedzialnego za realizację zadań spowodowała opóźnienia.

Cel 3. Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa

Nie zrealizowano miernika Procent zrealizowanych walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa, ponieważ od 7.12.2019 r. do 27.01.2021 r. minister właściwy 
do spraw gospodarki nie wykonywał uprawnień z akcji Skarbu Państwa w zakresie spółek z większościowym udziałem – rozporządzenie Prezesa RM z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2369).

Cel 4. Zapewnienie sprawności i jakości realizacji zadań administracyjnych

Miernik Raport z ewaluacji systemu nadzoru ministra właściwego ds. gospodarki nad biurami informacji gospodarczych nie został zrealizowany. Raport nie powstał z uwagi m.in. na brak wystarczającego materiału do przeprowadzenia analizy. Sytuacja gospodarcza wywołana pandemią COVID-19 sprawiła, że głównym celem działań w 2020 r. stała się pomoc przedsiębiorcom, którzy masowo kierowali do MRPiT wnioski w sprawie pomocy w związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19. Ponadto ze względu na wprowadzone obostrzenia, odbyła się tylko jedna kontrola Biura Informacji Gospodarczej.

Data: 23 kwietnia 2021													Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

[podpisano elektronicznie]

Art. 6 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

m.in. nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.