# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **ProfiBaza - Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce.** **nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00**

# **za IV kwartał 2018 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | ProfiBaza - Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce. |
| **Wnioskodawca** | Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. |
| **Beneficjent** | Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. |
| Partnerzy | Brak. |
| **Źródło finansowania** | * Program Operacyjny Polska Cyfrowa * Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd * Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego * Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki * Budżet państwa. ( Część 46 - Zdrowie) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 28 411 595,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.03.2018r. – 28.02.2021r. |

## **Otoczenie prawne**

Projekt w żadnym zakresie nie wymaga dostosowania lub zmiany przepisów prawa, istniejące ramy prawne gwarantują wykonalność organizacyjno – techniczną Projektu jak i późniejszą eksploatację.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 28 % | 11 % | 39 % |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Kamień milowy** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowany standard gromadzenia danych | Nie dotyczy | 11-2018 | 11-2018 | Osiągnięty. |
| Nazwa kamienia milowego: Dane cyfrowe zintegrowane i ustandaryzowane | 2 - 1 szt. | 11-2020 | . | - w trakcie realizacji |
| Opracowany ostateczny model wizualizacji danych | 2 - 1 szt. | 01-2021 |  | - w trakcie realizacji |
| Ogłoszenie o zamówieniu (budowa oprogramowania) | Nie dotyczy | 05-2019 |  | - planowany |
| Udostępnienie wersji pilotażowej | Nie dotyczy | 06-2020 |  | - planowany |
| Udostępnienie narzędzia do gromadzenia danych bieżących (danych gromadzonych po zakończeniu projektu) | 3-1 szt. | 11-2020 |  | - planowany |
| Opracowanie i udostępnienie narzędzia do przetwarzania danych | 3-1szt. | 11-2020 |  | - planowany |
| zrealizowana konferencja na zakończenie projektu | Nie dotyczy. | 01-2021 |  | - planowany |
| Zakończony audyt i wprowadzone zalecenia po audytowe | Nie dotyczy. | 10-2019 |  | - planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| Nazwa | Jedn. miary | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego. | Szt. | 1 050 000,00 | 09-2021 | 0 |
| 2 - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 1 | 02-2021 | 0 |
| 3 - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 1,00 | 02-2021 | 0 |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | Szt. | 8.591,00 | 02-2021 | 0 |
| Liczba zdigitalizowanych dokumen-tów zawierających informacje  sektora publicznego - 76 838,00 szt. | Szt. | 76 838,00 | 02-2021 | 0 |
| Liczba utworzonych API | Szt. | 5 | 02-2021 | 0 |
| Rozmiar udostępnionych on – line informacji sektora publicznego | TB | 2,85 | 02-2021 | 0 |
| Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 4 | 09-2020 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

Nie dotyczy.

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Obszar I: Dane z zakresu wybranych aspektów profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.  Kategorie danych w ramach Obszaru I:  I.1 Dane w zakresie higieny dzieci  i młodzieży,  I.2 Dane w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia, | 02-2021 |  | Nie wprowadzono zmian. |
| Obszar II: Dane z zakresu programów polityki zdrowotnej Jednostek Samorządu Terytorialnego  Kategorie danych w ramach Obszaru II:  II.1 Dane w zakresie projektów programów polityki zdrowotnej JST | 02-2021 |  | Nie wprowadzono zmian. |
| Obszar III: Dane z zakresu Narodowego Programu Zdrowia  Kategorie danych w ramach Obszaru III:  III.1 Dane w zakresie Narodowego Programu Zdrowia od roku 2017 | 02-2021 |  | Nie wprowadzono zmian. |
| Obszar IV: Dane dotyczące sytuacji zdrowotnej ludności Polski  Kategorie danych w ramach Obszaru IV:  IV.1 Dane w zakresie umieralności  IV.2 Dane w zakresie chorobowości hospitalizowanej  IV.3 Dane w zakresie indeksu deprywacji i jego elementów składowych  IV.4 Dane w zakresie struktury statusów społecznych osób ubezpieczonych  IV.5 Dane w zakresie demografii | 02-2021 |  | Nie wprowadzono zmian. |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Otwarte API do udostępniania danych | 02.2021 |  | • Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform lub repozy-toriów innych podmiotów - w celu umożliwienia publikacji danych gromadzonych i przetwarzanych w projektowanym systemie również w innych stronach internetowych niż strona własna planowanego systemu. Na przykład na stronach WWW należących do: \_NIZP-PZH, AOTMiT, JST, GIS, Stacji WSSE, Stacji PSSE oraz innych organizacji tym zainteresowanych. Zostanie przygotowana funkcjonalność umożliwiająca osadzanie raportów lub danych na innych stronach internetowych w taki sposób aby dane były odświeżane gdy ulegną aktualizacji. Funkcjonalność ta zostanie opracowana wraz z prostą instrukcją dla zewnętrznych użytkowników, pozwalającą na prawidłowe osadzenie obiektu publikującego dane na zewnętrznych stronach internetowych. Oczekiwanym skutkiem takiego podejścia będzie większe upowszechnienie informacji pozyskiwanych i opracowywanych przez NIZP-PZH związanych z profilaktyką i zagadnieniami zdrowotnymi |
| API do importowania danych zewnętrznych | 02.2021 |  |
| API do komunikacji (pobierania danych) z istniejącym w NIZP-PZH Systemem Chorobowości Szpitalnej | 02.2021 |  | Projekt predefiniowany: „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu Realizowany w ramach programu operacyjnego PL 13”  Baza Wiedzy obejmująca zakres zdrowia publicznego i nierówności w zdrowiu. |
| API służący do udostępniania danych dla systemów CSIOZ  (w szczególności dla Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) | 02.2021 |  | Projekt: Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia.- CSiOZ  Dane gromadzone w systemie ProfiBaza będą również udostępniane celem ich wykorzystania  w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. |
| API służące wymianie danych  z systemem EpiBaza (system w trakcie budowy przez NIZP-PZH) | 02.2021 |  | Projekt informatyczny będzie powiązany częściowo z będącym obecnie w realizacji projektem EpiBaza prowadzonym również przez NIZP-PZH, planowane jest współdzielenie sprzętu sieciowego przewidzianego do zakupu w ramach tamtego projektu. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty zbudowania systemu przekroczą zakładany budżet | duża | znikome | Konsultacje dot. kosztów wykonania projektu z doświadczonymi jednostkami we wstępnych etapach przygotowania projektu. Na etapie realizacji zaś kontrola budżetowa, wyznaczenie Kierownika projektu oraz regularne raportowanie postępów i ryzyk projektu, wraz  z mechanizmem eskalacji  i akceptacji kosztów przez Komitet sterujący. W razie zwiększenia się prawdopodbieństwa ryzyka - konieczność zabezpieczania dodatkowych źródeł finansowania ze środków z budżetu Państwa lub własnych. |
| Opóźnienia we wdrożeniu | duża | znikome | Wdrożenie struktury zarządzania projektem zgodnie z metodyką Prince2. Właściwe opracowanie dokumentacji przetargowych w tym umów z wykonawcamii opisów przedmiotów zamówienia. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zbyt niskie zainteresowanie dostępem do ISP z kategorii danych objętych projektem | mała | znikome | Bieżąca komunikacja, informacja, promocja i podnoszenie świadomości jednostek terenowych  i centralnych odnośnie realizowanego projektu. Bieżące badanie potrzeb oraz uwzględnianie wniosków z konsultacji oraz uwag na etapie testów systemu. Ustanowienie struktury i zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2), w celu stworzenia właściwych ram kontrolnych i decyzyjnych w trakcie realizacji projektu, |
| Nieoczekiwany wzrost kosztów operacyjnych | duża | znikome | Bieżące monitorowanie kosztów operacyjnych we wczesnych stadiach projektu, by ewentualnie poznać sposoby ich ograniczania na etapie budowy infrastruktury uwzględnienie szacowanych kosztów w planach i budżetach lub zabezpieczenie tej puli z innych źródeł. |

1. **Dane kontaktowe:** Piotr Przybylak ( Kierownik Projektu ) / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny / tel: 22 54 21 416 / mail: pprzybylak@pzh.gov.pl

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)