PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW

które powinien przygotować inwestor lub wykonawca - do odbioru obiektu 
przez Państwową Straż Pożarną

(zależy od przyjętych w projekcie rozwiązań techniczno-budowlanych, w tym przeciwpożarowych)

Projekty, oświadczenia, decyzje

|  | - Decyzja Starosty lub Prezydenta Miasta zatwierdzająca Projekt Budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Upoważnienie do reprezentowania inwestora (jeśli jest wymagane) |  |
|  | - Projekt budowlany – architektura, zagospodarowanie terenu, branże (do wglądu), jeżeli to możliwe część opisowa PB w formie elektronicznej |  |
|  | - Projekty na urządzenia przeciwpożarowe – instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego, oddymianie klatki schodowej, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne lub innych urządzeń przeciwpożarowych – projekty muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych |  |
| UWAGA!!! Projekt budowlany może zawierać np. awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w branży elektrycznej – w takiej sytuacji nie wymaga się oczywiście odrębnych projektów na te urządzenia. |  |  |
|  | - Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z Projektem Budowlanym, decyzją pozwolenia na budowę, przepisami, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną |  |
|  | - Oświadczenie wykonawcy o zabezpieczeniu elementów konstrukcji budynku np. o impregnacji środkiem ognioochronnym (zgodnie z Aprobatą Techniczną) drewnianej konstrukcji i przekrycia dachu do NRO – nie rozprzestrzeniająca ognia |  |
| Protokoły, instrukcje |  |  |
|  | - Protokół z pomiarów elektrycznych – rezystancja izolacji, ochrona przeciwporażeniowa, ciągłość połączeń wyrównawczych oraz protokół ze sprawdzenia sprawności przeciwpożarowego wyłącznika prądu |  |
|  | - Protokół z badania instalacji odgromowej |  |
|  | - Protokół z pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego |  |
|  | - Protokół z sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej |  |
|  | - Protokół ze sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych/ opinia mistrza kominiarskiego z odbioru przewodów kominowych |  |
|  | - Protokół odbiorowy z zadziałania aktywnego systemu bezpieczeństwa zainstalowanego w kotłowni – UWAGA dotyczy kotła gazowego o mocy powyżej 60 KW |  |
|  | - Protokół z badania instalacji hydrantowej wewnętrznej z podaniem ciśnienia i wydajności |  |
|  | - Protokół odbiorowy instalacji sygnalizacji pożaru |  |
|  | - Protokół odbiorowy instalacji oddymiania klatki schodowej |  |
|  | - Protokół z zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść instalacyjnych, ile przejść, jakim systemem, w jakiej klasie odporności ogniowej |  |
|  | - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (jeśli wymagana) - Ocena zagrożenia wybuchem (jeśli w pomieszczeniu mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe przekraczające wartości graniczne określone w przepisach) - Protokoły badań innych instalacji, o ile mają wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej. |  |
|  | - Protokół z badania 1 lub 2 (w zależności od wymogu) hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych najbliżej budynku (można wystąpić do miejscowego Zakładu Wodociągowego o podanie – czy te hydranty są sprawne i jaką posiadają wydajność oraz ciśnienie |  |
| UWAGA!!! Najbliższy hydrant nie może się znajdować w odległości większej niż 75 metrów od budynku, drugi hydrant musi być do 150 metrów od budynku. |  |  |
| Certyfikaty, deklaracje, atesty |  |  |
|  | - Certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia do stosowania, klasyfikacje ogniowe, itp. dot. elementów zastosowanych w budynkach, mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe (m.in. drzwi ppoż., zabezpiecz. przepustów instalacyjnych itd.) |  |
|  | - Atest potwierdzający stopień palności wykładzin podłogowych, okładzin ściennych, okładzin sufitów na drogach ewakuacyjnych* |  |
|  | *jeśli takie elementy występują w budynku |  |
| Ponadto należy zapewnić: |  |  |
| - Wyposażenie w gaśnice (prawidłowość doboru - w zależności od rodzaju materiałów palnych w pomieszczeniach, odpowiednia ilość, dostępność, oznakowania), |  |  |
| - Wywieszenie w miejscach widocznych instrukcji postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych, - Oznakowania dróg ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń ppoż. i elementów sterujących nimi, miejsc usytuowania ppoż wyłącznika prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo (w tym pomieszczeń), miejsc zbiórki do ewakuacji oraz lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, przeciwpożarowych zbiorników wodnych, - Oznakowania stref zagrożenia wybuchem - jeśli jest taki wymóg. |  |  |

Przystępując do eksploatacji obiektu należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (jeśli jest wymagana), zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i postanowieniami ww. instrukcji.