ZATWIERDZAM:

 Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

 bryg. mgr inż. Jacek Nita

**PLAN NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021-2022**

**KP PSP KOLBUSZOWA**

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres działań | Realizujący zadania  | Sposób realizacji | Termin |
| 1 | Dokonanie samooceny KP PSP Kolbuszowa pod kątem spełnienia wymagań dotyczących dostępności | Koordynator ds. dostępności wraz funkcjonariuszami KP PSP merytorycznie realizującymi zadania | Bieżąca analiza działań zrealizowanych oraz zaplanowanych do zrealizowania  | luty 2021 |
|  | Zapewnienie możliwości rozwiązań alternatywnych pod względem dostępności architektonicznej obiektu KP PSP Kolbuszowa dla osób ze szczególnymi potrzebami  | Koordynator ds. dostępności wraz funkcjonariuszami KP PSP | Rozwiązania alternatywne wobec barier architektonicznych obiektu KP PSP Kolbuszowa | Luty – marzec 2021 |
| 2 | Raportowanie o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  | Koordynator ds. dostępności | Opracowanie raportu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP | Marzec 2021 |
| 3 | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności | Opracowanie planu działania, zatwierdzenie przez Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej oraz zamieszczenie na stronie BIP | Marzec 2021 |
| 5 | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:* Architektonicznej
* cyfrowej,
* informacyjno-komunikacyjnej
 | Koordynator ds. dostępności wraz funkcjonariuszami KP PSP | Zapewnienie alternatywnych rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na niewielka liczę obsługiwanych osób spoza grona pracowników KP PSP Kolbuszowa | Wg potrzeb |
| 6 | Monitorowanie oraz wdrażanie działań poprawiających dostępność cyfrową, architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną | Koordynator ds. dostępności wraz funkcjonariuszami KP PSP | Realizacja działań mających na celu poprawę stanu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami możliwych ze względu na warunki lokalowe i finansowe, podejmowanie działań mających na celu niwelowanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.  | Wg potrzeb, na bieżąco  |

sporządził : Ewelina Fila – koordynator ds. dostępności

Kolbuszowa, 19 marzec 2021 r.