DRU.WWP.7212.9.1.2021(7)

**Pan Jacek Paziewski**

**Sekretarz Komitetu**

**Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji**

Szanowny Panie Sekretarzu,

w załączeniu przesyłam poprawiony, zaktualizowany opis założeń projektu informatycznego SEPIS – System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Powodem ponownego przedłożenia dokumentów do opinii KRMC są istotne zmiany, jakie nastąpiły w projekcie i jego założeniach. Poniżej znajduje się lista zmian w stosunku do pierwszej wersji opisu założeń, zaakceptowanej uprzednio przez KRMC.

1. Zmieniony został czas trwania projektu – wydłużono do 31.12.2021 zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego z dnia 7.04.2021 r.
2. Zwiększony został budżet do kwoty 79 703 382,69 zł. Powodem zwiększenia była decyzja Komitetu Sterującego o włączeniu do budżetu projektu elementów i kosztów infrastrukturalnych oraz o zwiększeniu budżetu na koszty bodyleasing w związku z wydłużeniem czasu trwania projektu. Szczegółowe składniki budżetów przedstawiają poniższe tabele:

**Pierwotny budżet projektu:**

|  |  |
| --- | --- |
| 19/DRU/20 na zakup komputerów dla GIS (konsorcjum Immitis + MBA System) | 41 280 030,00 zł |
| Audyt bezpieczeństwa | 116 000,00 zł |
| Usługa wsparcia technicznego | 850 500,00 zł |
| SEPIS - System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej - budżet BL | 2 914 958,85 zł |
| **SUMA:** | **45 161 488,85 zł** |

**Dodatkowe składniki budżetu, włączone w zakres w dalszym etapie trwania projektu:**

|  |  |
| --- | --- |
| 18/DRU/20 na zakup licencji Office 365 na 16 miesięcy dla GIS (OChK) | 11 054 169,90 zł |
| 20/DRU/20 na zakup 4000 szt. telefonów komórkowych dla GIS Polkomtel) | 2 233 680,00 zł |
| 622/DRU/20 na zakup VOIP dla GIS (Exatel) | 15 836 317,90 zł |
| 844/DRU/20 na zakup 4000 szt. telefonów komórkowych dla GIS (T-Mobile) | 2 269 655,04 zł |
| **SUMA:** | **31 393 822,84 zł** |

**Zwiększenie budżetu na bodyleasing, w związku z wydłużeniem czasu trwania projektu:**

|  |  |
| --- | --- |
| SEPIS - System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej - zwiększenie budżetu na BL | 3 148 071,00 zł |

**Łączny nowy budżet:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Łączny budżet projektu:** | **79 703 382,69 zł** |

1. **Zostały usunięte poniższe produkty, ponieważ zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego z dnia 7.04.2021 r. będą one realizowane w ramach projektu Digitalizacja GIS:**
2. Produkt 19 - Pilotażowa obsługa pozostałych obszarów działalności PIS
3. Produkt 20 - Rejestr zakładów, o których mowa w art. 61 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej [...]
4. Produkt 21 - Rejestr chorób zawodowych
5. Produkt 22 - Rejestr skutków chorób zawodowych
6. Produkt 23 - Wykaz:

* przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
* podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z  indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej,
* urządzeń wodociągowych,
* miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody

1. Produkt 24 - Wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania wody
2. Produkt 25- Wykaz materiałów i wyrobów stosowanych do dystrybucji wody
3. Produkt 26 - Wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody.
4. **Zostały usunięte poniższe rejestry, ponieważ korelują z produktami, które zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego z dnia 7.04.2021 r. będą realizowane w ramach projektu Digitalizacja GIS:**
5. Rejestr 4 Rejestr chorób zawodowych
6. Rejestr 5 Rejestr skutków chorób zawodowych
7. Rejestr 6 Wykaz:

* przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
* podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej,
* urządzeń wodociągowych,
* miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody.

1. Rejestr 7 Wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania wody
2. Rejestr 8 Wykaz materiałów i wyrobów stosowanych do dystrybucji wody
3. Rejestr 9 Wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody
4. **Został wykonany przegląd produktów i kamieni milowych projektu oraz architektury.** Załączony opis założeń projektu informatycznego zawiera aktualne informacje w tym zakresie.

Powodem powyższych zmian jest ogólna sytuacja pandemiczna w Polsce i zmiany priorytetów przez właściciela biznesowego – Główny Inspektorat Sanitarny. W toku prac nad obszarem epidemiologii zostały zgłoszone nowe potrzeby i wymagania, które znacząco wpłynęły na ustalony wcześniej harmonogram prac. Walka z pandemią stanowi najwyższy priorytet obecnych działań, stąd pojawiła się pozytywna opinia Komitetu Sterującego co do zmian w projekcie zaproponowanych przez Kierownika Projektu. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaopiniowanie powyższych zmian przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

*Z poważaniem*

**z up. Marek Zagórski**

**Sekretarz Stanu**

**w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów**

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*