Załącznik Nr 10

### UMOWA (projekt)

3003-7.261.6.2023

W dniu ……………... pomiędzy:

PROKURATURĄ OKRĘGOWĄ W OLSZTYNIE

ul. Dąbrowszczaków 12

10-959 Olsztyn

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

1. Cezarego Fiertka 	- Prokuratora Okręgowego

a Firmą

………………………………………………………….

………………………………………………………….

..………………………………………………………..

NIP.........................................................................

REGON..................................................................

zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:

1. ……………………………… - ………………………………………

2. ……………………………… - ………………………………………

zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- W oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe nr 3003-7.261.6.2023 w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją warunków zamówienia, roboty budowlane objęte zadaniem remontowym pn:

Remont elewacji budynku Prokuratury Rejonowej w Mrągowie

- Oferta wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia „SWZ” stanowią integralną część umowy.

- Roboty realizowane będą zgodnie z decyzją Starosty Mrągowskiego o pozwoleniu na budowę Nr 435/2022/Mrg z dnia 23.12.2022r., decyzją Warmińsko – Mazurskiego Konserwatora Zabytków Nr IZNR.5142.756.2022.at z dnia 19.12.2022r., dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zapisami SWZ, ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, normami i sztuką budowlaną oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa, sporządzony na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót i SWZ szczegółowy kosztorys ofertowy obejmujący ETAP I i ETAP II opracowany przez Wykonawcę.

- Zakres wartościowy robót obejmuje również następujące koszty niezbędne do wykonania zadania:

- wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, zajęcie ulic,  placów i chodników,

- koszt związany z naprawą ewentualnego uszkodzenia urządzeń podziemnych,

- koszty związane ze składowaniem gruzu i śmieci na wysypisku,

- wszelkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z zakresu rzeczowo - finansowego części robót lub ich przesunięcia w czasie, bez podania przyczyn, ze stosowną korektą wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia celem wbudowania względnie montażu niektórych materiałów budowlanych lub wyrobów i urządzeń. Powyższe przypadki wprowadzone będą aneksami do umowy w oparciu o uprzednio obustronnie uzgodnione korekty wartości umownej wynikającej z różnic z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z technicznymi warunkami realizacji przedmiotu umowy, w szczególności z dokumentacją projektową i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. Ponadto oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i środki umożliwiające realizację niniejszej umowy.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia według zatwierdzonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, ustaleń SWZ, zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną,

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z najwyższą starannością wymaganą od profesjonalisty,

- ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

§ 2

- Za wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie:

ETAP I – zamówienie podstawowe:

cena netto .......................................zł

słownie netto ..………………………………………….………………………………………….…………

cena brutto ......................................zł

słownie brutto……………………………………………………………………………………….………...

W tym podatek VAT w wysokości …………%, to jest w kwocie: ………………………zł

słownie……………………………………………………………………………………….……………..…

ETAP II – zamówienie objęte prawem opcji o którym mowa w §  3:

cena netto .......................................zł

słownie netto ..………………………………………….………………………………………….…………

cena brutto ......................................zł

słownie brutto……………………………………………………………………………………….………...

W tym podatek VAT w wysokości …………%, to jest w kwocie: ………………………zł

słownie……………………………………………………………………………………….……………..…

- Zamawiający zapłaci tylko za prace faktycznie wykonane w związku z tym powyższe kwoty mogą ulec zmniejszeniu o ewentualne różnice w stosunku do kosztorysu ofertowego.

- Ustala się następujące wskaźniki cenotwórcze (zgodne z przyjętymi w kosztorysie ofertowym), które będą obowiązywać przy rozliczaniu robót objętych niniejszą umową oraz ewentualnych robót uzupełniających i dodatkowych, których zakres finansowy nie przekroczy 50% ceny zamówienia podstawowego:

- roboczogodzina za prace budowlano-montażowe [zł] 	- ............................

- koszty pośrednie Kp [%]					- ............................

- koszty zakupu materiałów M [%]				- ............................

- koszty zysku Z [%]					- ............................

Powyższe wskaźniki cenotwórcze i ceny jednostkowe nie podlegają waloryzacji.

- Powyższe wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje pełny zakres robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym, koszty wymienione w § 1 pkt. 5 oraz koszty:

- odtworzenia nawierzchni w przypadku ewentualnego uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,

- urządzenia, utrzymania i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy,

- doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy, zakup, zainstalowanie urządzeń pomiarowych oraz osuszanie itp.

- wykonania dróg tymczasowych dla celów budowy i dla ewentualnych objazdów.

- utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających z budowy),

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, gruzu i śmieci,

- wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia istniejących obiektów na placu budowy,

- naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic dojazdowych,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów, gruzu i śmieci,

- zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu budowy,

- wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej w 3-ch egzemplarzach, atesty jakościowe i aprobaty techniczne, dziennik budowy, oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo Budowlane art. 57.

- opracowania wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim w 3 egz. wraz ze szkoleniem załogi (jeżeli wynika z potrzeb),

- wykonania opracowań określonych w ust. I pkt. 1 lit. i, j Decyzji IZNR.5142.756.2022.at z dnia 19.12.2022r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- w cenie umowy należy również ująć opracowania i czynności, które Wykonawca wykona we własnym zakresie: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), program zapewnienia jakości (PZJ), pozostałe niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, wydanych decyzji oraz przyjętych technologii wykonywania robót, wszelką inną dokumentację, którą Wykonawca lub Zamawiający uzna za niezbędną do właściwego wykonania robót.

- demontażu obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu  robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru,,

- Cena oferty, ceny jednostkowe robót, materiałów, urządzeń i wskaźniki cenotwórcze zawarte w ofercie i kosztorysie ofertowym Wykonawcy pozostają niezmienne do końca realizacji robót budowlanych ( nie podlegają waloryzacji ) z zastrzeżeniem pkt. 6.

- Zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający określa następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

- Wykonawca ma prawo żądać zmiany wynagrodzenia w przypadku wzrostu poziomu ceny materiałów lub kosztów (zaistniałych po podpisaniu umowy) o co najmniej 30 % w skali roku w odniesieniu do całorocznego  wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia określa się na datę podpisania niniejszej umowy.

- W sytuacji określonej w lit. a) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę̨ Umowy w zakresie płatności wynikających z poniesionych kosztów oraz faktur wystawionych po zajściu okoliczności opisanych w lit. a). Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się̨ wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem wzrostu poziomu ceny materiałów lub kosztów na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze wzrostu poziomu ceny materiałów lub kosztów.

- Zamawiający określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, równą różnicy pomiędzy ogłoszoną przed otwarciem ofert kwotą przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia danego etapu i wartością oferty wykonawcy brutto danego etapu.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić najpóźniej na cztery miesiące przed zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia określonego w §4 ust. 1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, normami i sztuką budowlaną.  Zatwierdzoną dokumentację projektową i specyfikację Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 egzemplarzu.

§  3

- Zamawiający podzielił przedmiot niniejszej umowy na dwa ETAPY. ETAP I stanowi zamówienie podstawowe, które jest zamówieniem pewnym oraz ETAP II stanowi zamówienie objęte prawem opcji, które Zamawiający może ale nie musi zlecić Wykonawcy.

- Szczegółowy podział na ETAPY przedstawia szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowiący złącznik do niniejszej umowy opracowany na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów stanowiących załączniki do SWZ.

- Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

- Zlecenie realizacji dodatkowych prac w ramach prawa opcji może nastąpić w przypadku pozyskania przez Zamawiającego na ten cel odpowiednich środków finansowych. Realizacja prac w ramach prawa opcji może być zlecona w całości albo wcale.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji ETAPU II.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia względem niego odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.

- Zlecenie prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania i możliwości Zamawiającego.

- Ewentualne skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie polegało na przekazaniu przez Zamawiającego względem Wykonawcy pisemnego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z tego prawa ze zleceniem realizacji prac w ramach ETAPU II, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Zlecenie realizacji prac budowlanych objętych prawem opcji – ETAP II Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej do dnia 30.06.2023r.

§  4

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- termin rozpoczęcia: od daty podpisania niniejszej umowy

- termin zakończenia prac: …………………. r.

- W trakcie przekazania placu budowy Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej itp. Strony uzgodnią również inne niezbędne elementy współpracy w protokole przekazania placu budowy.

- Podstawę potwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie bezusterkowy protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu terminu zakończenia prac wskazanego w pkt. 1.

§  5

- Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy ( kierownik budowy ) będzie ...…………………….. …………………...................................................................................................................................

- Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy ( kierownik badań konserwatorskich ) będzie …....

…………………...................................................................................................................................

- Podwykonawcą robót (należy wymienić jakich) będzie:

- …………………………………

- …………………………………

- …………………………………

- W przypadku stwierdzenia faktu, iż w realizacji zamówienia publicznego udzielonego Wykonawcy, biorą również udział podwykonawcy nie wymienieni w umowie, Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać niniejszą umowę.

§  6

- Zamawiający dokona odbioru końcowego zadania remontowego w ciągu 18 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę. Termin odbioru wyznaczy Zamawiający.

- Strony postanawiają, że odbiorem końcowym będzie objęty przedmiot umowy w ETAPIE I i ewentualnie w ETAPIE II w pełnym zakresie rzeczowym łącznie z robotami wykonanymi przez podwykonawców.

- Wykonawca przeprowadza przed odbiorem wymagane próby i sprawdzenia.

- W zależności od potrzeb Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności między innymi zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych, instrukcje, opracowania wymagane decyzjami organów, niezbędne świadectwa kontroli jakości i dokumentacje powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia wszystkich prób, nie kompletności dokumentacji odbiorowej itp. Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru lub odpowiednio obniżyć wartość wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający dokona w terminie 2 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Za datę odbioru uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu końcowego.

§  7

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty odbywać się będzie miesięcznymi fakturami.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będzie protokół odbioru robót, podpisany przez Inspektora nadzoru i Wykonawcę lub Kierownika budowy oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wspomnianym dowodem mogą być miedzy innymi oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o braku zaległości finansowych Wykonawcy w stosunku do danego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

- Protokół odbioru robót sporządzony będzie na podstawie ustalonej wcześniej przez Strony „Tabeli elementów do fakturowania”.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§  8

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur sprawdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia ich otrzymania.

- Każdorazowo do faktur Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę do ich wystawienia, o których mowa w  § 7 pkt. 2 i 3

- Faktury wystawiane będą na Zamawiającego  tj.

Prokuratura Okręgowa

ul. Dąbrowszczaków 12

10-959 Olsztyn

NIP  739-18-83-779

- Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§  9

Strony ustalają stosowanie następujących kar umownych:

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umownego danego etapu określonego w §2 pkt. 1 niniejszej umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto danego etapu określonego w §2 pkt. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto danego etapu za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego etapu,

- za zatrudnienie podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bez zgody i zatwierdzenia przez Zamawiającego 10.000 zł za każde z naruszeń.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.

§   10

- Od daty odbioru końcowego rozpoczyna się bieg …… miesięcznej gwarancji – rękojmi na kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania, wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców.

- Uprawnienia z tytułu  rękojmi wygasają po upływie terminu …… miesięcy.

- Na urządzenia i materiały budowlane zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.

- Stwierdzenie ewentualnych wad w robotach objętych rękojmią następować będzie przy udziale Wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem 7-mio dniowym przed datą planowanego przeglądu.

- Podstawą do usunięcia wad będzie protokół ze stwierdzeniem wystąpienia tych wad - sporządzony z udziałem Wykonawcy i użytkownika obiektu z podaniem terminu usunięcia. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie planowanego przeglądu – Zamawiający dokona przeglądu jednostronnie i sporządzi protokół, w którym zawarte ustalenia będą wiążące dla obu stron.

- Wykonawca będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, samowolnych przeróbek w obiekcie lub jego instalacjach i urządzeniach mających wpływ na powstanie wady.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

- żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej

- zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy opłacając go z zabezpieczenia należytego wykonani umowy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte  w wyznaczonym terminie.

§  11

- Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokółu inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia

- zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy

- sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń , które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodowane jest przez Zamawiającego.

§  12

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy.

- Tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w postaci .................………………………… na sumę 5% ceny ofertowej brutto z ETAP I tj. na kwotę .................... słownie: ...........................................................................

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy oświadczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 8, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia prac, zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla zakresu zamówienia objętego prawem opcji (ETAP II), w wysokości 5% kwoty brutto określonej w art. 2 ust. 1 dla zamówienia objętego prawem opcji.

- Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady,.

§  13

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej umowie.

- Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach:

  - zmiany terminu realizacji zamówienia spowodowanej:

- przedłużającą się procedurą przetargową na wybór Wykonawcy wynikającą z przyczyn  niezależnych od Zamawiającego,

- wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,

- odmową wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- działaniem osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

- w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp., których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- wystąpieniem warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,

- wystąpieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych, lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

- zleceniem wykonania robót dodatkowych i uzupełniających.

  - innych w następujących przypadkach:

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (które zaistniały po podpisaniu niniejszej umowy),

- wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

- wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających warunki określone w SWZ,

- zmiany podwykonawcy, który zgodnie z ustawą Pzp będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego warunki określone przez Zamawiającego w SWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.

- w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do niniejszej umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto,

- w przypadku sytuacji opisanej w art. 2 ust. 6 niniejszej umowy.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Pzp w szczególności:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),

- zmiana danych teleadresowych,

- zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy.

§  14

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia określony niniejszą umową będzie wykonywał osobiście / z pomocą podwykonawców.

Z pomocą podwykonawców Wykonawca będzie wykonywał następujący zakres przedmiotu umowy:

- ……………………………………………….

- ……………………………………………….

- Szczegółowy zakres robót wykonywanych przez poszczególnych Podwykonawców zostanie określony w umowach łączących Wykonawcę z Podwykonawcami, które zostaną przedłożone do akceptacji Zamawiającemu.

- Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość przedmiotu umowy wykonywanego przez podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu, pisemnego oświadczenia wystawionego przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Nadto Wykonawca powinien niezależnie od tego przedstawić zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.

- Jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów Podwykonawcy biorącego udział w realizacji zamówienia i wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach tego podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy może nastąpić tylko w przypadku, gdy Wykonawca dodatkowo przedłoży wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia dokumenty, w których nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca lub, że Wykonawca już sam spełnia te warunki oraz gdy uzyska zgodę Zamawiającego w omawianym zakresie.

- W przypadku powierzenia części robót objętych niniejszą umową podwykonawcom stosuje się następujące zapisy:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Zatwierdzenie realizowane będzie poprzez parafowanie umowy zawieranej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami. Umowy nie parafowane przez Zamawiającego uważa się za zawarte bez zgody Zamawiającego, nie podlegające przepisom art. 647 i 6471 kodeksu cywilnego. Zatrudnianie podwykonawcy lub dalszych podwykonawców bez zgody Zamawiającego jest zabronione.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt każdej umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, którą Wykonawca zamierza zawrzeć w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający może w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy lub zmiany umowy, o której mowa powyżej w pkt d), zawieranej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, jeżeli nie spełnia wymagań określonych w SWZ lub przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dłuższy niż wskazany powyżej w pkt. c) lub zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym powyżej w pkt. e), uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu poświadczonej kopii umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, o której mowa powyżej w pkt g), zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt. e).

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt h), uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i każdej o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku, o którym mowa w pkt  j) podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. j), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt. c), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. m), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. m). Termin zgłaszania uwag, o których mowa powyżej wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji dotyczącej zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt p), w powyżej wskazanym terminie, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. m), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Zmiana podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego lub zmiana zakresu wykonywanych przez podwykonawcę robót wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca przejmuje obowiązki gwaranta względem Zamawiającego na roboty budowlane, usługi i dostawy wykonywane przez swoich podwykonawców.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę robót budowlanych objętych przedmiotem umowy podwykonawcy, zgodnie z powyższymi postanowieniami, wynagrodzenie określone w §2 ust.1 umowy obejmuje wynagrodzenie należne Podwykonawcy.

- Powyższe postanowienia umowne (pkt a-x) dotyczą także zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

- Zlecenie części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za działania, uchybienia lub zaniedbania własne.

- W przypadkach, o których mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 464 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

§  15

      - Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

      - Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

      - Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentacje budowy.

      - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

      - Wykonawca będzie uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów dla robót wykończeniowych. Materiały i urządzenia, które w trakcie prac będą wbudowane mają odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, SIWZ oraz projektu.

      - Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§  16

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczególne:

            - Pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do podwykonawców

            - Informowanie Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania.

            - Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zanikowi. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego na własny koszt.

            - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów budynku, robót, ich części lub urządzeń z winy Wykonawcy zobowiązany on jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§  17

- Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę/podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wskazanych w pkt. 6  bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy, o ile czynności tych nie będą wykonywać osobiście osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą (właściciel firmy) lub wspólnik spółki osobowej.

- Osoby wykonujące bezpośrednie czynności związane z realizacją prac budowlanych w zakresie przedmiotu zamówienia, o których mowa wyżej, winny być zatrudnione do ich wykonania na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia.

- W okresie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca lub jego podwykonawca/podwykonawcy każdorazowo na ewentualne żądanie Zamawiającego w określonym przez niego zakresie złoży w terminie 7 dni wskazane niżej ewentualne dokumenty:

- wykaz osób wykonujących w danym dniu przedmiot zamówienia,

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy/podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy w/w wykaz. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

- datę złożenia oświadczenia,

- wskazanie, że czynności związane z realizacją robót budowlanych wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z określeniem liczby tych osób,

- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy/podwykonawców,

- poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę/podwykonawców kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w wykaz. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ale jednocześnie umożliwić przypisanie danej umowy do danego pracownika z przedmiotowego wykazu oraz okresu obowiązywania i wymiaru zatrudnienia.

- Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę i podwykonawcę/podwykonawców wymagań związanych z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy osób wykonujących bezpośrednio usługę sprzątania w obiektach Zamawiającego oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez:

- wezwanie do złożenia dokumentów o których mowa w pkt. 3,

- w przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę/podwykonawców, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę następujące kary umowne (sankcje) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia:

- za brak złożenia dokumentów o których mowa ust. 4 – w wysokości 100,00zł za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku pozyskania przez Zamawiającego informacji z Państwowej Inspekcji Pracy o przypadkach wykonywania pracy przez osoby nie zatrudnione w oparciu o umowę o pracę – za każdy ujawniony przypadek w wysokości 2.000,00zł.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo zapisy, o których mowa w ust. 1. Ilekroć mowa jest o podwykonawcy lub umowie o podwykonawstwo należy przez to rozumieć również podwykonawcę, a także umowy zawierane przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą i dalszego podwykonawcę z kolejnym, dalszym podwykonawcą.

- Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- kierownik budowy / robót z uprawnieniami budowlanymi w branży: konstrukcyjno – budowlanej i drogowej,

- osoby do wykonania robót w branżach: ogólnobudowlanej.

§  18

- Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą: Jacka Kędzierskiego tel. 89 524 78 17, 604 933 702

- Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym: ..................................................................

§  19

- Zmiany i uzupełnienia w umowie mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w języku polskim. Język polski jest językiem obowiązującym podczas wykonywania przedmiotu umowy.

- Prawem właściwym dla interpretacji postanowień umowy jest prawo polskie.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego.

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Powszechny.

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:                                                               ZAMAWIAJĄCY: