# PT.2370.7.2020	Załącznik nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

NR …………….

W dniu  ........................... 2020 roku w Złotowie, w  pomiędzy:

- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie,

77-400 Złotów, ul. Domańskiego 48a,

NIP: 767 14 52 626; REGON 570798150

reprezentowaną przez:

st. kpt. Jarosław Kołak – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Złotowie,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

- .........................................................................................................................................

NIP ………………………………………………..

REGON………………………………..…………

reprezentowanym przez:………...............................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:

§ 1

/ Przedmiot umowy /

„Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. Etap III.”

zgodnie z:

  - wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 8 października 2020 roku i postanowieniami niniejszej umowy oraz

  - dokumentacją techniczną opisującą przedmiot zamówienia,

  - wiedzą techniczną i wymogami ustawy - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

  - ofertą Wykonawcy z dnia .................................2020 r.

§ 2

/ Wynagrodzenie /

- Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z przedłożoną ofertą Wykonawcy ustalone na kwotę .................... zł brutto (słownie: ......................................), w tym netto ............................................zł (słownie: .................................), podatek VAT ...........................zł

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i niezbędne do kompletnego wykonania całego zadania w tym koszty zużytej energii elektrycznej, wody itp.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pozostanie niezmienne do zakończenia wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia (z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 632 § 2 k.c.), chociażby 
w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Rozliczanie robót będzie odbywało się zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 
i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji etapów i okresów rozliczeniowych w toku realizacji umowy, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z fakturą końcową oświadczenia Podwykonawców, na których Zamawiający wyraził zgodę o braku roszczeń, w tym roszczeń niewymagalnych o zapłatę wynagrodzenia w stosunku do Zamawiającego 
i Wykonawcy za rozliczeniowy wynikający z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 
i Podwykonawcą. W przypadku nie dołączenia do faktury oświadczeń, o których mowa 
w zdaniu poprzednim, Zamawiający może wstrzymać się z płatnością wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części nieuregulowanej przez niego płatności na rzecz Podwykonawców.

- Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku, gdy podwykonawca wystąpi do Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia przysługującego mu od Wykonawcy, Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem Wykonawcy uprawniony jest do wstrzymania płatności Wykonawcy zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu. 
Ponadto w sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim, Zamawiający upoważniony jest do dokonania zapłaty części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, a dokonana w ten sposób zapłata skutkować będzie jednocześnie umorzeniem wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonanych robót do wysokości do zapłaty dokonanej na rzecz podwykonawcy. Pozostała kwota przekazywana będzie bezpośrednio Wykonawcy.

§ 3

/ Termin realizacji /

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres robót określony niniejszą umową 
w terminie do ……………………. 2020 r. z uwzględnieniem terminów i zakresów określonych w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i zapisami SIWZ.

§ 4

/Osoby upoważnione do kontaktu/

- Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są:

  - ………………………………………………………

  - ………………………………………………………

- Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są:

  - ………………………………………………………

  - ………………………………………………………

Przedstawiciele Stron nie są upoważnieni do składania oświadczeń woli w ich imieniu, chyba,
że dysponują pełnomocnictwem w formie pisemnej do dokonania określonej czynności.

§ 5

/ Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego /

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) biorąc pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za skutki prawne wiążące się z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem tych przepisów,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów posiadających świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadających:

- Polskim Normom,

- wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 215), biorąc pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego 
i osób trzecich za skutki prawne wiążące się z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem tych przepisów,

- na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty świadczące o spełnieniu wymagań określonych w ust.1 i 2,

- jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć je w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót,

- przejęcie terenu prowadzenia robót,

- pełnienie funkcji kierownika budowy, który codziennie będzie do dyspozycji Zamawiającego, na terenie prowadzenia robót budowlanych,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- utrzymanie porządku na terenie prowadzenia robót budowlanych,

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania  przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

- przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej (np.: atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań) podpisaną przez kierownika budowy,

- powiadomienie inwestora o planowanych odbiorach:

- częściowych z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym - telefonicznie,

- końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym - w formie pisemnej,

- współdziałanie z kierownikiem robót w rozumieniu art. 17 i nast. ustawy Prawo budowlane, wskazanemu przez Zamawiającego w sytuacji gdyby niemożliwe było przekazanie Wykonawcy całego miejsca prowadzenia robót budowlanych z uwagi na realizację robót budowlanych przez innego wykonawcę, do czasu zejścia przez niego 
z placu budowy,

- wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia  w taki sposób nie utrudniający funkcjonowanie innych firm 
i podmiotów.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- oznakowania placu budowy,

- w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót, 
– zobowiązuje się do naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- zabezpieczenia terenu prowadzenia robót budowlanych przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przyjmując skutki finansowe z tego tytułu,

- zabezpieczenia pod względem bhp wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną na własny koszt,

- utrzymania terenu prowadzenia robót budowlanych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego i pracownikom innych jednostek sprawujących funkcje kontrolne,

- uporządkowania terenu prowadzenia robót budowlanych po zakończeniu robót 
i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie terenu prowadzenia robót budowlanych w terminie 2 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż w sytuacji gdyby na miejscu prowadzenia robót budowlanych, roboty budowlane realizował inny wykonawca, przekazaniu polegać będzie obszar w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Projekty budowlano – wykonawcze oraz dzienniki budowy zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego,

- zapewnienie dostępu do miejsca poboru wody oraz energii elektrycznej,

- dokonanie częściowych odbiorów robót przez podpisanie protokołów częściowych,

- dokonanie odbioru końcowego robót przez podpisanie protokołu odbioru końcowego robót najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru, 
a w przypadku niewykonania całości przedmiotu zamówienia lub wykonania wadliwego - uzgodnienie nowego terminu odbioru robót.

§ 7

/Podwykonawca, dalszy podwykonawca/

- W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza lub będzie zamierzał realizować przedmiot umowy z udziałem podwykonawców jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, a także projektu zmiany umowy. Ustalenia zawarte w projekcie umowy nie mogą być sprzeczne z wymogami SIWZ i musi z niego wynikać 
w szczególności:

- zakres robót przewidzianych do wykonania,

- termin realizacji robót,

- wynagrodzenie i termin płatności nie dłuższy niż 30 dni,

- sposób rozwiązania umowy z podwykonawcą.

- Do projektu umowy o podwykonawstwo musi być załączona pisemna zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany, należy przedłożyć Zamawiającemu na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiającego 
w terminie 14 dni od otrzymania umowy lub projektu zmiany umowy będzie przez strony uważany za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Umowy nieprzedłożone będą uważane za niezawarte, a roboty nimi objęte za zrealizowane przez Wykonawcę.

- Projekt umowy o podwykonawstwo powinien zawierać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i zasady zawierania umów 
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

- Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 2 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji a także, za jakość i terminowość robót przez nich wykonywanych, jak za działania własne.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz pełni funkcję koordynatora w zakresie podwykonawstwa.

- W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, będzie spełnienie warunków określonych w § 8 niniejszej umowy.

§ 8

/ Płatności /

- Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych, za wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, odebrane 
i potwierdzone przez Zamawiającego roboty budowlane, zarówno pod względem wykonanego zakresu i ilości wykonanych robót jak również ich jakości i zgodności 
z postanowieniami niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Wykonawca wystawi faktury na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie 
ul. Domańskiego 48a, 77-400 Złotów, NIP 767 14 52 626

- Faktury opłacone będą w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania wraz z kopią bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 i 6.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót objętych przedmiotowym protokołem.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP (do wysokości 15% wartości zamówienia podstawowego).

§ 9

/ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy /

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu prowadzenia robót budowlanych odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 150.000,00 zł.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, 
a pozostałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu polisę od wszelkich ryzyk budowy, wykupioną w towarzystwie ubezpieczeniowym.

- W przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, nie istnieje konieczność dodatkowego ubezpieczenia tego ryzyka przez Wykonawcę w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu (oprócz polisy obejmującej wszystkie ryzyka budowy) posiadaną polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z pełną treścią warunków ubezpieczenia oraz dowodem opłaty składki należnej z tytułu polisy. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważną polisę do czasu zakończenia prac.

§ 11

/ Odbiór robót /

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego istnienia wad zgłoszonych robót, Zamawiający może według swojego wyboru:

- odmówić dokonania odbioru i wyznaczyć Wykonawcy termin do ich usunięcia, 
po upływie którego strony ponownie przystąpią do czynności odbiorowych, lub

- powierzyć usunięcie usterek osobie trzeciej, a wszelkimi kosztami poniesionymi 
z tego tytułu obciążyć Wykonawcę, lub

- jeżeli wady są nieistotne, dokonać odbioru przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość istniejących usterek.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia go 
o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę robót. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić nie później niż w 5 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego, w tym kierownik budowy.

- Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego, pod rygorem nieodebrania wykonanych robót, następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

- stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiały, deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia;

- pisemne gwarancje na wykonane roboty budowlane związane z wykonaniem tych robót.

- Protokół odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego.

- Zapisy § 10 mają zastosowanie również przy odbiorach częściowych robót.

§ 12

/ Ujawnianie i usuwanie wad /

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru końcowego oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku odbioru końcowego lub w okresie rękojmi istnienia wad Zamawiający może według swojego uznania:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć cenę za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

- jeżeli wady możliwe są do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, a po bezskutecznym jego upływie powierzy ich usunięcie osobie trzeciej 
i wszelkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu obciąży Wykonawcę.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie 
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 
7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. W protokole określony będzie termin usunięcia wad.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ………….. miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się 
w stosunku do Wykonawcy (i podwykonawców) w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. 
W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych w tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§ 13

/ Kary umowne, odstąpienie /

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy (zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego wskazanego w umowie w §3 pkt.1) 
w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony na usunięcie wad,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym upłynął termin wynikający z umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą lub umowy łączącej dalszego podwykonawcę z podwykonawcą,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                     o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 2 dni od dnia jej zawarcia w wysokości                       1 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopie umowy lub jej zmianę,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (dłuższy niż 14 dni) w wysokości 1 000,00 zł.

- Wymagania  zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazanie przez  zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,  jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)– art. 29 ust 3 a ustawy Pzp.

- Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  przez wykonawcę lub podwykonawcę roboty branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej wymienione 
w § 1 pkt. 2;

- Sposób dokumentowania zatrudnienia osób

Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- Uprawnienia  zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania oświadczenia od wykonawcy lub podwykonawcy, iż zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia na każdym etapie przedmiotowego postępowania. Wykonawca lub podwykonawca z kolei ma obowiązek do przedstawienia w/w oświadczenia Zamawiającemu, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8a) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 
w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie  8a) czynności. 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający (z wyłączeniem przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Wszelkie kary umowne podlegają kumulacji na wypadek odstąpienia od umowy i mogą być dochodzone łącznie z karą naliczoną na wypadek odstąpienia od umowy.

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Zwłoka w realizacji któregokolwiek z etapów prac wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym w stosunku do przyjętego harmonogramu trwa dłużej niż 10 dni,

- Wykonawca powierzył podwykonawcy/podwykonawcom realizację przedmiotu umowy w całości lub w części bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

- Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiającego oraz Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 2 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło 
z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 
30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Odstąpienie od umowy dotyczy niezrealizowanej części umowy.

§ 14

/ Zmiana umowy /

- Zmiana zawartej umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy PZP, przewidział 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy:

- W zakresie terminu wykonania zamówienia:

- wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych

- W zakresie terminów płatności i innym:

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,

- łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 
(np. zmiana  nr rachunku bankowego),

- zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony.

- Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania wymaga zgody wszystkich stron.

- Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/ zamawiającego oraz zmiana podwykonawców nie skutkują koniecznością zmiany umowy.

- Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

- Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodów wymienionych w pkt. 7, to zachowują one prawo do wnioskowania
o przesunięcie terminów wykonania usługi o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

§ 15

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.

- Wszelkie pozostałe zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
w drodze pisemnej (aneksem) pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

- Strony ustalają następujące adresy do doręczeń dla celów związanych z umową:

- Zamawiający:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie,

ul. Domańskiego 48a, 77-400 Złotów.

- Wykonawca:

..............................................................................................

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres do doręczeń 
za skuteczne.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający: 					  	    Wykonawca: