****

**Harmonogram projektu:
Sieć dostępności cyfrowej - wsparcie systemowego wdrażania dostępności cyfrowej w podmiotach publicznych**

# Harmonogram opisowy

1. Zadanie 1: Organizowanie spotkań członków i członkiń sieci dostępności cyfrowej — od 1. kwartału 2024 r. do 1. kwartału 2028 r.
2. Zadanie 2. Opracowanie zaleceń i rekomendacji wdrażania dostępności cyfrowej — od 1. kwartału 2024 r. do 1. kwartału 2026 r.
3. Zadanie 3. Opracowanie bazy dobrych praktyk dla podmiotów publicznych — od 2. kwartału 2024 r. do 4. kwartału 2027 r.
4. Zadanie 4. Badania ilościowe i jakościowe dotyczące tematyki z zakresu dostępności cyfrowej — od 1. kwartału 2024 r. do 4. kwartału 2027 r.
5. Zadanie 5. Organizacja międzynarodowych konferencji poświęconych dostępności cyfrowej — od 2. kwartału 2024 r. do 4. kwartału 2027 r.
* Etap 5. 1 Konferencje online — 4. kwartału 2024 r. i 4. kwartału 2026 r.
* Etap 5. 2 Konferencje stacjonarne — od 2. kwartału 2025 r. do 4. kwartału 2027 r.
1. Zadanie 6. Organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych poświęconych dostępności cyfrowej — od 2. kwartału 2024 r. do 1. kwartału 2028 r.
2. Zadanie 7. Koszty pośrednie — od 1. kwartału 2024 r. do 1. kwartału 2028 r.

# Harmonogram tabelaryczny

| Zadania w przedziale czasu | 2024 r. kwartał I | 2024 r. kwartał II | 2024 r. kwartał III | 2024 r. kwartał IV | 2025 r. kwartał I | 2025 r. kwartał II | 2025 r. kwartał III | 2025 r. kwartał IV | 2026 r. kwartał I | 2026 r. kwartał II | 2026 r. kwartał III | 2026 r. kwartał IV | 2027 r. kwartał I | 2027 r. kwartał II | 2027 r. kwartał III | 2027 r. kwartał IV | 2028 r. kwartał I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1: Organizowanie spotkań członków i członkiń sieci dostępności cyfrowej  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 2. Opracowanie zaleceń i rekomendacji wdrażania dostępności cyfrowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 3. Opracowanie bazy dobrych praktyk dla podmiotów publicznych |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Zadanie 4. Badania ilościowe i jakościowe dotyczące tematyki z zakresu dostępności cyfrowej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Zadanie 5. Organizacja międzynarodowych konferencji poświęconych dostępności cyfrowej |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Etap 5. 1Konferencje online |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Etap 5. 2Konferencje stacjonarne |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Zadanie 6. Organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych poświęconych dostępności cyfrowej |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 7. Koszty pośrednie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |