- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na MOP Kunowo Wschód w ciągu drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim”

# ZAMAWIAJĄCY:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie,

Aleja Bohaterów 33,

70-340 Szczecin

  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania                   pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na MOP Kunowo Wschód w ciągu drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim”. Zamówienie realizowane będzie w ciągu drogi ekspresowej S3a od km 22+810 do km 24+250, teren MOP Kunowo Wchód i Zachód, na działkach o numerach ewidencyjnych 415/2 i 48/4 obręb Kunowo, gmina Banie, powiat Gryfiński, województwo Zachodniopomorskie

  - CEL ZAMÓWIENIA:

Zamawiający powierzy Wykonawcy nadzór na realizacją prac projektowych i wykonawczych instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii i modernizacją oświetlenia drogowego.

Zadania Wykonawcy polegać będą na nadzorze nad przyjętymi rozwiązaniami technicznymi instalacji oraz nad ich wykonaniem w celu skutecznego egzekwowania od wykonawców wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów (zgodności z PFU), urządzeń i robót oraz wykonania instalacji zgodnie z warunkami umowy wraz z załącznikami.

  - TERMIN REALIZACJI:

6 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia odbioru ostatecznego i rozliczenia robót, z zastrzeżeniem, że termin realizacji zamówienia nie może być wcześniejszy niż termin odbioru ostatecznego i rozliczenia robót przez wykonawców instalacji fotowoltaicznych, przez które rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego wykonania instalacji PV.

  - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM NADZORU:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na MOP Kunowo Wschód w ciągu drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim

polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu:

- 	instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, wolnostojącej na gruncie

-	magazynu energii

-	modernizacji oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S3 i oświetlenia parkowego na terenie MOP-u Kunowo Wschód i Kunowo Zachód, poprzez wymianę istniejących opraw (sodowych/żarowych) na oprawy typu LED  - 133 sztuki

- 	wymiana zegara astronomicznego sterującego oświetleniem drogowym na zegar ze zdalnym odczytem parametrów sieci.

-	ogrodzenia terenu, monitoringu oraz instalacji alarmowej

  - DOKUMENTACJA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający przekaże Inspektorowi Nadzoru/ Zespołowi na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów, będących przedmiotem nadzoru:

-	Umowę na roboty projektowo wykonawcze wraz ze Szczególnymi Warunkami Kontraktu,

-	Dokumentację projektową,

- Program Funkcjonalno-Użytkowy

- Dokumentację wytworzoną w tracie realizacji zadania niezbędną do prawidłowego wykonania usługi nadzoru inwestorskiego,

- WYMAGANIA

- Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom wskazanym w Ofercie Inspektora Nadzoru/Zespołu oraz osobom zaakceptowanym przez Kierownika Rejonu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami kontraktowymi.

- MINIMALNE WYMAGANIA STAWIANE INSPEKTOROWI NADZORU:

Zapewnienie Inspektora Nadzoru robót elektrycznych, posiadającego:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

- ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY/INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

  - Pełny zakres czynności określonych w Ustawie – Prawo Budowlane  Art. 25 i 26 tj.:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

- kontrolowanie rozliczeń budowy

  - Inspektor Nadzoru dokona oceny przedstawionego przez wykonawców robót rozwiązania technicznego projektowanych instalacji fotowoltaicznych przed przyjęciem ich do realizacji przez Zamawiającego.

  - Kontrolowanie rozliczeń zadania co do zgodności zakresu i jakości robót, oraz podpisywanie dokumentów rozliczeniowych z tym związanych tj. Protokołów odbioru robót. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest również do sprawdzania dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest przy udziale  projektanta do sporządzania  ewentualnych protokołów konieczności i robót zamiennych celem przedłożenia ich Zleceniodawcy do zatwierdzenia.

  - Inspektor Nadzoru będzie wykonywał obowiązki określone na bieżąco oraz będzie  ponosił  koszty  koniecznych dojazdów.

  - Kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją przetargową, z projektami budowlanymi, zgodności z umową zawartą z generalnym Wykonawcą montażu instalacji, przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

  - Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji inwestycji oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych.

  - Sprawdzanie jakości wykonanych prac i wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i/lub niedopuszczonych do zastosowania.

  - Żądania od kierownika  budowy i robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy kontynuacja mogła wywołać zagrożenia.

  - Egzekwowanie kompletowania przez  wykonawcę  robot  wymaganych certyfikatów i świadectw dla wyrobów budowlanych

  - Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów prac zanikających i/lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych.

  - Udział w naradach koordynacyjnych  w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą.

  - Egzekwowanie od wykonawcy  robót  bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji projektu

  - Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

  - Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego  i rozruchu instalacji.

  - Stwierdzenie zakończenia prac montażowych poszczególnych instalacji, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej;

  - Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawców prac montażowych usterek stwierdzonych  w trakcie odbiorów.

  - Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych

  - Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień.

  - Udział w odbiorach częściowych i końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia, objętego umową.

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i ryzyku przy realizacji zadania.

  - Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.;

  - W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zaniechania wykonania pewnych robót przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne oraz sprawdzanie kosztorysów dodatkowych, zamiennych wykonanych przez Wykonawcę.

  - Sporządzenie dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej z ważniejszych elementów wykonywanych robót.

  - Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy przed zgłoszeniem zakończenia robót przez Wykonawcę.

  - Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do przebywania na budowie wg potrzeb a w okresie realizacji prac budowlanych przynajmniej dwa razy w tygodniu, udział w przekazywaniu placu budowy dla Wykonawcy, spotkaniach roboczych na budowie, w odbiorach robót zanikających i przeglądach gwarancyjnych zadania w okresie rękojmi i gwarancji, udział w komisji odbioru końcowego zadania i przekazaniu do eksploatacji. Ponadto Inspektor Nadzoru powinien nadzorować roboty w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz prawidłowość wykonania przedmiotu umowy.

  - Inspektor Nadzoru ma obowiązek uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawców robót próbach i odbiorach technicznych instalacji lub ich części.

  - W przypadku niemożności bycia na budowie, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest zapewnić zastępstwo kompetentnej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie zapewniającym pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zamówienia

  - Wykonawca/Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do informowania na bieżąco Zamawiającego o postępach prac. Natomiast raz na 3 miesiące złożenia pisemnego raportu obejmującego zestawienie wykonanych czynności nadzoru oraz wskazanie postępu prac.

- PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru. Płatność dokonana na zasadzie ryczałtu, w dwóch transzach z czego pierwsza płatna po 3 miesiącach trwania umowy stanowiąca wartość nie większą niż 50 % wartości umowy brutto.

- INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIENIA UDZIELA:

Rejon Lipiany – Alicja Adamus nr telefonu 91 5641 509 
e-mail: rejon.lipiany@gddkia.gov.pl lub aadamus@gddkia.gov.pl

Dokumentacja przetargowa dla zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na MOP Kunowo Wschód w ciągu ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim” znajduje się: https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/455077/budowa-instalacji-fotowoltaicznej-na-mop-kunowo-wschod-w-ciagu-drogi-ekspresowej-s3-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-3

- ZAŁĄCZNIKI

- Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień

- Wzór Umowy na nadzór